ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

ЗА 2015 г.

| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2015 | Факт2015 |
|  1.  | Цель 1. Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения». |
|  1.1.  | Задача Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 1.1.1.  | Целевой показатель 1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. метров | 54,0 | 0 | 0 | Ведутся работы по строительству |
| 1.1.2 | Задача 2. Стимулирование привлечения и закрепления для работы в сельской местности молодые семьи и молодых специалистов |
| 1.1.3 | Целевой показатель 2Привлечение собственных средств граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в том числе средств ипотечных жилищных кредитов и средств материнского капитала | тысяч рублей | 544,365 | 544,365 | 100% |  |
| 1.1.4 | Задача 3. Повышение демографической ситуации в сельской местности Волчанского городского округа |
| 1.1.5 | Целевой показатель 3Количество молодых семей, получивших социальную выплату на строительство (приобретение) жилья  | семей | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.1.6 | Задача 4. Развитие инженерной инфраструктуры |
| 1.1.7 | Целевой показатель 4Ввод в действие газопроводов | км | 0 | 0 | 0 |  |

И.о. директора МКУ «УГХ» Сидорук А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

ЗА 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| План2015 | Факт2015 | процент выполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:  | 2015 | 1585,765 | 1585,765 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет |  | 325,3 | 325,3 | 100% |  |
|  | областной бюджет |  | 651,0 | 651,0 | 100% |  |
|  | местный бюджет  |  | 65,1 | 65,1 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 544,365 | 544,365 | 100% |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие 1Улучшение жилищных условий граждан, проживающих, работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих, работающих в сельской местности |  | 1585,765 | 1585,765 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет |  | 325,3 | 325,3 | 100% |  |
|  | областной бюджет |  | 651,0 | 651,0 | 100% |  |
|  | местный бюджет  |  | 65,1 | 65,1 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 544,365 | 544,365 | 100% |  |

И.о. директора МКУ «УГХ» Сидорук А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q1 (1,0) |  Оценка  |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02  | Полное финансирование  |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение (0,9) |  Оценка  |
| 0,7 <= Q2 < 0,95  | Средняя результативность (недовыполнение плана)  |

Оценка муниципальной программы – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

Построен жилой дом в рамках мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе в поселке Вьюжный Волчанского городского округа (с 2011 года строительство в поселке Вьюжный не велось) общей площадью 112 кв. м. для молодой семьи из 3 человек. Стоимость строительства составила – 1585,765 тысяч рублей (325,3 тысячи рублей – средства федерального бюджета, 651,0 тысяча рублей – средства областного бюджета, 65,1 тысяч рублей – средства местного бюджета, 544,365 – собственные средства семьи). Ввод дома планируется в 2016 году.

Дальнейшие предложения по реализации муниципальной программы: Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.