**Отчет о реализации Инвестиционной стратегии Волчанского городского округа на период до 2020 года за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Взаимо­связь с целями Стратегии** | **Сроки реали­зации** | **Критерии успеха применения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Выполнение за 2016 год** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Организация и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению инвестиционных проектов в Свердловской области | Строка 1 и строка 9 системы целей | постоянно | Участие в крупных инвестиционных мероприятиях | Экономический отдел | Участие в совещании отработки модельного Плана по привлечению инвестиций в муниципальные образования Свердловской области (г. Карпинск, 29.04.2016);Участие в форуме «Территория опережающего социально-экономического развития: новые возможности для предпринимательства» (г. Краснотурьинск, 01.06.2016);Участие в совещании «Комплексное развитие моногорода» (г. Екатеринбург, 17.10.2016);Участие в проектном комитете «Моногорода» (г. Екатеринбург, 16.11.2016). |
| **2** | Участие в формировании единой базы данных о территориях для размещения промышленных объектов по всем муниципальным образованиям в Свердловской области | Строка 1 системы целей | ежегодно | Инвестиционный паспорт ВГО размещен на Инвестиционном портале Свердловской области | Экономический отдел  | Формирование Инвестиционного паспорта  |
| **3** | Разработка проекта нормативного правового акта об оценке регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Строки 2-5 системы целей | 2013 год, далее - постоянно | Критерии успеха соответствуют критериям Плана мероприятий | Администрация ВГО | Действие [План](#Par33)а мероприятий («дорожной карты») «Повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятных условий для развития бизнеса в Волчанском городском округе на 2013-2018 годы»;Постановление главы ВГО от 29.09.2015 года № 712 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Волчанского городского округа»;Постановление главы ВГО от 16.09.2015 года № 671 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Волчанском городском округе»;Постановление главы ВГО от 22.06.2015 года № 437 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Волчанского городского округа;Постановление главы ВГО от 29.06.2015 года № 461 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов в Волчанском городском округе»;Постановление главы ВГО от 26.06.2015 года № 449 «О назначении Инвестиционного уполномоченного в Волчанском городском округе»;Постановление главы ВГО от 06.06.2016 года № 364 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве на территории Волчанского городского округа». |
| **4** | 1. 1.Участие в комплексной программе СО «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года (ПП СО от 03.06.2014 № 471-ПП)
 | Строка 3 системы целей | 2014-2020 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам комплексной программы Свердловской области | АО «Волчанское» | За 2016 год на реализацию программы «Уральская деревня» из федерального и областного бюджета было направлено 68300,0 тыс. рублей, в том числе: 27640,0 т.р. –федеральный и областной бюджеты; 12660,0 – т.р. – собственные средства; 28000,0 – кредитные средства. Ведется реализация инвестиционного проекта «Строительство коровника на 140 коров КРС беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный». В отчетном году построен коровник, приобретено оборудование. |
| **5** | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в ВГО» муниципальной программы ВГО «Совершенствование социально-экономической политики на территории ВГО до 2018 года» от 02.02.2015 года № 42 | Строка 5 системы целей | 2014-2018 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | Отдел потребительского рынка и услуг администрации ВГО | Финансирование программы проведено из всех уровней бюджетов на сумму 1138,28 тысяч рублей (100 процентов от плановых назначений), а именно: Федеральный бюджет – 188,64 тысячи рублей (100 процентов);Областной бюджет – 647,16 тысяч рублей (100 процентов);Местный бюджет – 302,48 тысячи рублей (100 процентов).Предоставлены субсидии Волчанскому Фонду на поддержку СМП – 900,0 тысяч рублей (600,0 – областной; 300,0 – местный) и предоставление гранта начинающему СПМ – 238,28 тысяч рублей (188,64 – федеральный; 47,16 – областной; 2,48 – местный). Грант выиграл СМП на открытие объекта «Ювелирная мастерская».Волчанским Фондом выполнены мероприятия:- Сформирована и размещена на сайте <http://fond-volchansk.ru/invest/> база данных из 15 инвестиционных площадок, расположенных на территории Волчанского городского округа;- Разработано и размещено на сайте <http://fond-volchansk.ru/invest/plans/> 3 бизнес-плана, актуальных для территории Волчанского городского округа: 1. «Ювелирная мастерская»2. «Коптильный цех»3. «Швейный цех по производству спецодежды»;- 23 сентября проведены вводные лекции по развитию молодежного предпринимательства. Количество участников из числа школьников и студентов составило 30 человек;- 11 октября состоялась выездная экскурсия на субъект предпринимательства Волчанского городского округа ООО «Алькон», осуществляющий ремонт вагонов. Количество участников – 25 человек. - Оказана консультационная поддержка при подготовке молодежных бизнес – планов 6 человекам;- 21 ноября состоялся конкурс молодежных бизнес-планов. Участие в конкурсе на территории Волчанского городского округа приняли 2 учащихся образовательных учреждений, не имеющих статус индивидуального предпринимателя - Сосновских Дмитрий Дмитриевич с проектом «Организация производства – Холодная ковка» - Гельвиг Александра Сергеевна и Широких Татьяна Викторовна с проектом «Быстрое питание на колесах «ATF»»;- 27 августа в рамках празднования Дня города организованна ярмарка «Волчанск – территория успеха» с выставкой продукции различной специализации. Количество участников мероприятия составило 78 человек из числа индивидуальных предпринимателей Волчанского городского округа и других городских округов. |
| **6** | МП ВГО «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории ВГО на 2014-2020 годы» от 19.12.2013 года № 1038 | Строка 6 системы целей | 2014-2020 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | МКУ «УГХ» | Освоение программных денежных средств составило 300,0 тысяч рублей за счет местного бюджета. За 2016 год выявлено и ликвидировано 15 несанкционированных свалок, вывезено 811 м3. |
| **7** | МП ВГО «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории ВГО на 2015-2020 года» от 17.06.2014 года № 454 | Строка 7 системы целей | 2015-2020годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации ВГО | Выполнены мероприятия по планировке территории на сумму 284,0 тысяч рублей (средства областного бюджета – 113,6 тысяч рублей, средства местного бюджета – 170,4 тысяч рублей). Утверждена документация по планировке территории жилого квартала, ограниченного улицами Карпинского-Парковая-Восточная-переулок Малый. |
| **8** | МП ВГО «Развитие системы образования в ВГО до 2018 года» от 21.04.2014 года № 318 | Строка 8 системы целей | 2014-2018 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | Отдел образования ВГО | В отчетном периоде между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Волчанским городским округом подписано Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт пожарной сигнализации общеобразовательных учреждений в сумме 198,4 тыс. руб. Из местного бюджета, в рамках МП «Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 2018 года» на софинансирование данных расходов выделено из местного бюджета 232,8 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме, проведены работы по капитальному ремонту пожарной сигнализации.В конце октября 2015 года с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Волчанским городским округом подписано Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по распространению современных моделей успешной социализации детей в муниципальных образовательных организациях на сумму 3750,0 тыс. руб. В рамках данного соглашения выделено из местного бюджета 500,0 тыс. рублей. Средства были выделены на приобретение оборудования на сумму 2894,787 тыс. рублей и капитальный ремонт учебных кабинетов на сумму 1355,213 тыс. руб. На конец года исполнение составило 49,8% от плана, неисполненные назначения областного и местного бюджета будут направлены на те же цели в 2016 году.Дошкольные образовательные учреждения оснащены учебно-нагладными пособиями за счет средств областного бюджета на сумму 602,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме на приобретение компьютерного оборудования 13 ед. на сумму 234,0 тыс. руб., игрушки 137 ед. на сумму 136,0 тыс. руб., пособия для занятий с детьми 325 ед. на сумму 232,0 тыс. руб.Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделено 250,0 тыс. рублей МКОУ ДОД ДДТ на приобретение оконных конструкций из ПВХ, все средства освоены в полном объеме. В здании образовательного учреждения установлено 16 оконных блоков. |
| **9** | МП ВГО «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий ВГО до 2018 года» от 30.12.2014 года № 1126 | Строка 7 системы целей | 2014-2018 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | МКУ «УГХ» | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения (включая улично-дорожную сеть) 79 км, в том числе включено в реестр муниципальной собственности – 79 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 18 км. (22,8% от общей протяженности автомобильных дорог местного значения). За 2015 год на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано из местного бюджета 4513,71 тыс. рублей, в т.ч.:- текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них (ямочный ремонт) – 3508,0 тыс. рублей, отремонтировано 5847 кв.м.- комплекс работ по содержанию дорог – 1005,71 тыс. рублей.Волчанский городской округ прошел отбор на получение областных субсидий на капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Станционная в 2016 году. Длина дорожного полотна улицы Станционная - 1119 м, стоимость проекта 18986,5 тысяч рублей (18000,0 тысяч рублей – средства областного бюджета). Проект был подготовлен в 2014 году.В 2015 году разработана программа «Повышение безопасности дорожного движения» в целях проведения мероприятий по приведению в соответствие обустройство пешеходных переходов с новыми национальными стандартами. |