**Отчет о реализации Инвестиционной стратегии Волчанского городского округа на период до 2020 года за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Взаимо­связь с целями Стратегии** | **Сроки реали­зации** | **Критерии успеха применения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Выполнение за 2016 год** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Организация и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению инвестиционных проектов в Свердловской области | Строка 1 и строка 9 системы целей | постоянно | Участие в крупных инвестиционных мероприятиях | Экономический отдел | Семинар по стратегическому планированию – 30.03.2017 г. (г. Качканар);  Окружной форум «Краснотурьинск – ТОР: новые возможности для предпринимательства» - 11.04.2017 г. (г. Краснотурьинск);  Проектная сессия «Благоустройство городской среды» - 27.04.2017 г. (г. Первоуральск);  Выездное мероприятие проектного офиса Министерства инвестиций и развития СО по программе «Комплексное развитие моногородов» - 24.05.2017 г. (г. Красноуральск);  Выездное мероприятие проектного офиса Министерства инвестиций и развития СО по программе «Комплексное развитие моногородов» - 02.08.2017 г. (Верхнесалдинский ГО);  Обучающий семинар по вопросам развития конкуренции – 18.12.2017 г. (г. Екатеринбург);  Участие в выездном совместном заседании проектного офиса Министерства инвестиций и развития СО и общественно-делового Совета по направлению «Развитие ТОСЭР» - 27.12.2017 г. (Малышевский ГО) |
| **2** | Участие в формировании единой базы данных о территориях для размещения промышленных объектов по всем муниципальным образованиям в Свердловской области | Строка 1 системы целей | ежегодно | Инвестиционный паспорт ВГО размещен на Инвестиционном портале Свердловской области | Экономический отдел | Формирование Инвестиционного паспорта |
| **3** | Разработка проекта нормативного правового акта об оценке регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Строки 2-5 системы целей | 2013 год, далее - постоянно | Критерии успеха соответствуют критериям Плана мероприятий | Администрация ВГО | Действие [План](#Par33)а мероприятий («дорожной карты») «Повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятных условий для развития бизнеса в Волчанском городском округе на 2013-2018 годы»;  Постановление главы ВГО от 29.09.2015 года № 712 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Волчанского городского округа»;  Постановление главы ВГО от 16.09.2015 года № 671 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Волчанском городском округе»;  Постановление главы ВГО от 22.06.2015 года № 437 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Волчанского городского округа;  Постановление главы ВГО от 29.06.2015 года № 461 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов в Волчанском городском округе»;  Постановление главы ВГО от 26.06.2015 года № 449 «О назначении Инвестиционного уполномоченного в Волчанском городском округе»;  Постановление главы ВГО от 06.06.2016 года № 364 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве на территории Волчанского городского округа». |
| **4** | 1. 1.Участие в комплексной программе СО «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года (ПП СО от 03.06.2014 № 471-ПП) | Строка 3 системы целей | 2014-2020 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам комплексной программы Свердловской области | АО «Волчанское» | В 2017 году завершена реализация инвестиционного проекта «Строительство коровника на 140 коров КРС беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный». Затраты составили 15,375 млн. рублей собственных средств АО «Волчанское». Коровник введен в эксплуатацию. |
| **5** | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в ВГО» муниципальной программы ВГО «Совершенствование социально-экономической политики на территории ВГО до 2018 года» от 02.02.2015 года № 42 | Строка 5 системы целей | 2014-2018 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | Отдел потребительского рынка и услуг администрации ВГО | Федеральный бюджет – 100,499 тысячи рублей (100 процентов);  Областной бюджет – 634,877 тысяч рублей (100 процентов);  Местный бюджет – 311,524 тысячи рублей (97,9 процентов).  Предоставлены субсидии Волчанскому Фонду на поддержку СМП – 816,9 тысяч рублей (516,9 – областной; 300,0 – местный) и предоставление гранта СМП, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров времяпровождения детей – 230,0 тысяч рублей (100,499 – федеральный; 117,977 – областной; 11,524 – местный). Грант получил СМП на открытие детской игровой комнаты в гостиничном комплексе.  Волчанским Фондом выполнены мероприятия:  Мероприятие «Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории муниципального образования»:  Фондом «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства» совместно с Комитетом по управлению имуществом Волчанского городского округа проводилась работа по формированию Перечня инвестиционных площадок, расположенных на территории Волчанского городского округа.  Мероприятие «Разработка бизнес-планов, актуальных для территории муниципального образования»:  Проводится анализ статистических материалов, аналитических исследований в целях определения рыночных ниш, перспективных для развития на территории Волчанского городского округа;  Проведен опрос субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Волчанского городского округа, по результатам которого определены ниши, перспективные для развития бизнеса на территории Волчанского городского округа.  Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территории муниципального образования»:  В автоматизированную информационную систему «Мониторинг МСП» введены и утверждены данные об имущественной, финансовой и образовательной видах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волчанского городского округа. Проводится работа по разработке бизнес-планов, актуальных для территории Волчанского городского округа.  Мероприятие «Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»:  Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» с привлечением не менее 26 участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов; не менее 3 участников проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы.  Мероприятие «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»:  Обеспечено функционирование и наполнение официального сайта Фонда «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства» в сети Интернет, содержащего полный объем информации, необходимой для развития малого и среднего предпринимательства на территории Волчанского городского округа;  Настроена интернет рассылка зарегистрированным пользователям ресурса.  Мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»:  26 августа 2017 года в честь празднования Дня города, прошел фестиваль «Волчанск-территория успеха», в рамках которого была организована выставка – ярмарка дегустации «Выбирай наше местное», участие в которой приняли местные производители товаров (АО «Волчанское» - мясная и молочная продукция, ИП Гимальский Д.А. – хлебобулочные изделия, ИП Сидорова А.В. – хлебобулочные изделия, ИП Сосновских И.Р. – мясная продукция). Также была организована ярмарка товаров различной специализации. Общее число участников составило 87 человек.  8 июля 2017 года ООО «Дебют» г. Екатеринбург проведен образовательный семинар на тему «Охрана труда» для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Волчанского городского округа в количестве 15 человек. |
| **6** | МП ВГО «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории ВГО на 2014-2020 годы» от 19.12.2013 года № 1038 | Строка 6 системы целей | 2014-2020  годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | МКУ «УГХ» | Освоение программных денежных средств составило 303,56 тысяч рублей за счет местного бюджета. За 2017 год выявлено и ликвидировано 16 несанкционированных свалок, вывезено 3600 м3. |
| **7** | МП ВГО «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории ВГО на 2015-2020 года» от 17.06.2014 года № 454 | Строка 7 системы целей | 2015-2020  годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации ВГО | Выполнены мероприятия по планировке территории на сумму 99,6 тысяч рублей (средства местного бюджета). Утверждена документация по планировке территории жилого квартала № 2, ограниченного улицами Социалистическая-Молодежная-Североуральская-Кооперативная. |
| **8** | МП ВГО «Развитие системы образования в ВГО до 2018 года» от 21.04.2014 года № 318 | Строка 8 системы целей | 2014-2018 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | Отдел образования ВГО | В отчетном периоде школы были оснащены учебно-наглядными пособиями и оборудованием на сумму 2084,3 тыс. руб. Использование средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели за отчетный период составило 100% от годовых назначений. Приобретены учебники в количестве 2405 ед. на сумму 1203,1 тыс. руб., школьная мебель на сумму 219,0 тыс. руб., стенд экспозиционный 1 ед. на сумму 37,6 тыс. руб., проекторы 4 ед. на сумму 86,9 тыс. рублей, оргтехника на сумму 249,2 тыс. рублей. Приобретены бланки аттестатов, похвальных листов, грамоты, медали, канцелярские товары на сумму 47,5 тыс. рублей. Мультимедийные колонки 5 шт. на сумму 10,0 тыс. руб., рулонные шторы и жалюзи, драпировка на сумму 89,1 тыс. руб., инвентарь для уроков труда на сумму 4,0 тыс. руб., программное обеспечение на сумму 137,9 тыс. руб.  Педагогические работники в количестве 31 человека были обучены на курсах повышения квалификации, расходы областного бюджета составили 173,6 тыс. руб.  Проведен капитальный ремонт кровли МАОУ СОШ № 26 (ул. Советская,3) на сумму 1849,631 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Проведена замена 20 оконных блоков в МАОУ СОШ № 23 на сумму 400,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области.  На реализацию мероприятий по устранению нарушений надзорных органов выделено из областного бюджета 1060,6 тыс. рублей, из местного – 56,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме на приобретение оборудования для пищеблоков, школьную мебель, освещение учебных кабинетов.  В отчетном периоде дошкольные учреждения были оснащены учебно-наглядными пособиями и оборудованием на сумму 587,2 тыс. руб. Использование средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели за отчетный период составило 100% от годовых назначений. Приобретено 8 телевизоров, кронштейны для ТВ, лыжи 20 пар, учебное оборудование и игрушки, оргтехника.  Педагогические работники в количестве 26 человек были обучены на курсах повышения квалификации, расходы областного бюджета составили 94,7 тыс. руб.  Выполнен капитальный ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 4 (ул. Краснотурьинская, 44) на сумму 1 321,499 тыс. рублей. Готовится техническая документация на капитальный ремонт кровли МБОУ д/с № 1 (ул. Карпинского, 11) на сумму 3 000,0 тыс. рублей.  Ведется капитальный ремонт актового зала МБОУ ДО ДДТ, в отчетном периоде расходы составили 147,318 тыс. рублей.  Между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и МОУО - Отделом образования Волчанского городского округа подписано Соглашение о предоставлении и расходовании субсидий из бюджета Свердловской области на организацию отдыха детей в каникулярное время.  Целевой показатель по охвату детей составил не менее 815 (человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 258 (человек), в том числе:  в условиях санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия не менее 60 (человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 18 (человек), в том числе в санаторно-курортных организациях, расположенных на побережье Чёрного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья», 10 (человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 3 (человека);  в условиях загородных оздоровительных лагерей не менее 50 (человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 25 (человек);  в условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания не менее 400 (человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 140 (человек);  другими формами отдыха не менее 305 (человек), из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 75 (человек). |
| **9** | МП ВГО «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий ВГО до 2018 года» от 30.12.2014 года № 1126 | Строка 7 системы целей | 2014-2018 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | МКУ «УГХ» | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения (включая улично-дорожную сеть) 79,8 км, в том числе включено в реестр муниципальной собственности – 79,8 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 14,4 км. (18,05 % от общей протяженности автомобильных дорог местного значения).  На комплекс работ на содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета за 2017 год израсходовано 16586,66 тыс. рублей, в т.ч.:  - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. М. Горького – 70,0 тыс. рублей;  - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Горняков – 700,0 тыс. рублей;  - дополнительные работы по ремонту автодороги по ул. Станционная – 530,82 тыс. рублей;  - асфальтирование автомобильных дорог по ул. Профсоюзная и ул. Московская – 5038,71 тыс. рублей;  - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Садовая – 900,0 тыс. рублей;  - ямочный ремонт автомобильных дорог – 1810,74 тыс. рублей;  - разработка экспертно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская – 24,3 тыс. рублей;  - проведение инженерно-геодезических работ на текущий ремонт дорог по ул. Пионерская, дворовых территорий – 28,33 тыс. рублей;  - проведение 1 этапа текущего ремонта автомобильной дороги по ул. Пионерская – 3950,88 тыс. рублей. Была необходимость замены инженерной инфраструктуры, а именно сетей теплоснабжения и водоснабжения на участке улицы Пионерской, поэтому провести полный текущий ремонт в отчетном периоде не удалось, ремонт был разбит на этапы, завершение 2 этапа планируется в 2018 году.  - расчистка дорог от снега, россыпь противогололедных материалов – 3488,54 тыс. рублей |