## Приложение № 1
Приложение № 1 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 на территории МО Волчанский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2018 г.
1 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 22 | 1951 |  | Каменные | 2 | 1 | 238.2 | 238.2 |  | 215.1 |  | 8 | 1009473.97 | 4237.93 | 9313.38 | 2018
2 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 7 | 1951 |  | Каменные | 3 | 1 | 488.8 | 488.8 |  | 322.2 |  | 17 | 1537029.73 | 3144.5 | 9313.38 | 2018
3 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 11 | 1952 |  | Каменные | 2 | 1 | 496.3 | 496.3 |  | 310 |  | 16 | 2103282.69 | 4237.93 | 9313.38 | 2018
4 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 17 | 1955 |  | Каменные | 2 | 1 | 520.2 | 520.2 |  | 334.1 |  | 18 | 1226856.95 | 2358.43 | 9313.38 | 2018
5 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 18 | 1958 |  | Каменные | 2 | 2 | 713.1 | 712.1 |  | 633.5 |  | 22 | 3017827.11 | 4237.93 | 9313.38 | 2018
Итого за 2018 |  | - | - | - | - | - | 2456.6 | 2455.6 | 0 | 1814.9 | 0 | 81 | 8894470.45 | 18216.71 | - | -
2019 г.
6 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 4 | 1952 |  | Каменные | 2 | 1 | 420.7 | 420.7 |  | 385.1 |  | 15 | 1716871.98 | 4080.99 | 9313.38 | 2019
7 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 7 | 1952 |  | Каменные | 2 | 1 | 431.7 | 429.9 |  | 396.6 |  | 14 | 1754417.08 | 4080.99 | 9313.38 | 2019
8 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 9 | 1952 |  | Каменные | 2 | 1 | 432.1 | 432.5 |  | 397.7 |  | 14 | 1765027.66 | 4080.99 | 9313.38 | 2019
9 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Угольная, д. 60 | 1957 |  | Каменные | 2 | 2 | 618.2 | 618.2 |  | 393.3 |  | 17 | 2522867.27 | 4080.99 | 9313.38 | 2019
10 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Молодежная, д. 39 | 1958 |  | Каменные | 2 | 2 | 619.2 | 619.2 |  | 393.9 |  | 21 | 2526948.26 | 4080.99 | 9313.38 | 2019
Итого за 2019 |  | - | - | - | - | - | 2521.9 | 2520.5 | 0 | 1966.6 | 0 | 81 | 10286132.25 | 20404.94 | - | -
2020 г.
11 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 24 | 1951 |  | Каменные | 2 | 1 | 230.6 | 230.6 |  | 209.8 |  | 6 | 941076.02 | 4080.99 | 9313.38 | 2020
12 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 26 | 1951 |  | Каменные | 2 | 2 | 890.4 | 890.4 |  | 845.9 |  | 26 | 3633712.43 | 4080.99 | 9313.38 | 2020
13 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 5 | 1951 |  | Каменные | 2 | 2 | 691.3 | 654.6 | 255.8 | 349.4 |  | 13 | 2671415.27 | 4080.99 | 9313.38 | 2020
14 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 25 | 1952 |  | Каменные | 2 | 1 | 455.2 | 455.2 |  | 435 |  | 16 | 1857666.1 | 4080.99 | 9313.38 | 2020
15 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 13 | 1952 |  | Каменные | 2 | 1 | 421 | 421 |  | 387.1 |  | 15 | 1718096.28 | 4080.99 | 9313.38 | 2020
16 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 15 | 1952 |  | Каменные | 2 | 2 | 894.3 | 894.5 |  | 848 |  | 30 | 3650444.49 | 4080.99 | 9313.38 | 2020
17 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 20 | 1952 |  | Каменные | 2 | 2 | 640.8 | 640.9 |  | 614.1 |  | 31 | 2615505.71 | 4080.99 | 9313.38 | 2020
Итого за 2020 |  | - | - | - | - | - | 4223.6 | 4187.2 | 255.8 | 3689.3 | 0 | 137 | 17087916.3 | 28566.92 | - | -
Итого по муниципальному образованию Волчанский городской округ |  | - | - | - | - | - | 9202.1 | 9163.3 | 255.8 | 7470.8 | 0 | 299 | 36268519 | 3958.02 | - | -

## Приложение № 2
Приложение № 2 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО Волчанский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого по муниципальному образованию Волчанский городской округ |  | 36268519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20098918.21 | 0 | 3566748.72 | 0 | 11176697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729307.06 | 0 | 696847.31
Итого за 2018 год |  | 8894470.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112843.19 | 0 | 973149.45 | 0 | 2442467.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195441.21 | 0 | 170569.21
1 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 22 | 1009473.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532176.91 | 0 | 128751.86 | 0 | 310164.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18958.34 | 0 | 19421.88
2 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 7 | 1537029.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718697.3 | 0 | 191233.22 | 0 | 558820.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38903.59 | 0 | 29375.02
3 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Первомайская, д. 11 | 2103282.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108813.61 | 0 | 268260.08 | 0 | 646242.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500.52 | 0 | 40466.32
4 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 17 | 1226856.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162210.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41402.72 | 0 | 23244.2
5 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Мичурина, д. 18 | 3017827.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590945.34 | 0 | 384904.29 | 0 | 927239.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56676.04 | 0 | 58061.79
Итого за 2019 год |  | 10286132.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5631200.27 | 0 | 974576.52 | 0 | 3281993.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200606.6 | 0 | 197755.41
6 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 4 | 1716871.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939911.11 | 0 | 162667.86 | 0 | 547801.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33483.51 | 0 | 33007.62
7 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 7 | 1754417.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960465.38 | 0 | 166225.13 | 0 | 559781.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34215.74 | 0 | 33729.44
8 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 9 | 1765027.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966274.2 | 0 | 167230.45 | 0 | 563166.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34422.68 | 0 | 33933.43
9 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Угольная, д. 60 | 2522867.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381157.71 | 0 | 239033.21 | 0 | 804970.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49202.54 | 0 | 48503.23
10 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Молодежная, д. 39 | 2526948.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383391.87 | 0 | 239419.87 | 0 | 806272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49282.13 | 0 | 48581.69
Итого за 2020 год |  | 17087916.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9354874.75 | 0 | 1619022.75 | 0 | 5452236.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333259.25 | 0 | 328522.69
11 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 24 | 941076.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515197.3 | 0 | 89163.8 | 0 | 300268.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18353.45 | 0 | 18092.6
12 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Рабочая, д. 26 | 3633712.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989296.06 | 0 | 344282.06 | 0 | 1159407.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70866.94 | 0 | 69859.72
13 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 5 | 2671415.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462481.14 | 0 | 253107.64 | 0 | 852367.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52099.61 | 0 | 51359.13
14 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Октябрьская, д. 25 | 1857666.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016989.63 | 0 | 176007.63 | 0 | 592725.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36229.37 | 0 | 35714.45
15 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 13 | 1718096.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940581.36 | 0 | 162783.86 | 0 | 548192.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33507.39 | 0 | 33031.15
16 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 15 | 3650444.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998456.12 | 0 | 345867.37 | 0 | 1164746.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71193.26 | 0 | 70181.4
17 | Волчанский городской округ, г. Волчанск, ул. Советская, д. 20 | 2615505.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431873.14 | 0 | 247810.39 | 0 | 834528.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51009.23 | 0 | 50284.24

## Приложение № 3
Приложение № 3 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
Итоги по годам
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Всего | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | чел. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Итого по субъекту |  | 9202.1 | 9163.3 | 255.8 | 7470.8 | 0 | 17 | 299 | 36268519 |  |  |  | 0 | 20098918.21 | 0 | 3566748.72 | 0 | 11176697.7 | [6 empty] | 729307.06 |  | 696847.31
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2018 г. |  | 2456.6 | 2455.6 | 0 | 1814.9 | 0 | 5 | 81 | 8894470.45 |  |  |  | 0 | 5112843.19 | 0 | 973149.45 | 0 | 2442467.39 | [6 empty] | 195441.21 |  | 170569.21
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2019 г. |  | 2521.9 | 2520.5 | 0 | 1966.6 | 0 | 5 | 81 | 10286132.25 |  |  |  | 0 | 5631200.27 | 0 | 974576.52 | 0 | 3281993.45 | [6 empty] | 200606.6 |  | 197755.41
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2020 г. |  | 4223.6 | 4187.2 | 255.8 | 3689.3 | 0 | 7 | 137 | 17087916.3 |  |  |  | 0 | 9354874.75 | 0 | 1619022.75 | 0 | 5452236.86 | [6 empty] | 333259.25 |  | 328522.69

## Приложение № 4
Приложение № 4 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
Итоги по муниципальным образованиям
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Всего | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | чел. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Итого за 2018 |  | 2456.6 | 2455.6 | 0 | 1814.9 | 0 | 5 | 81 | 8894470.45 |  |  |  | 0 | 5112843.19 | 0 | 973149.45 | 0 | 2442467.39 | [6 empty] | 195441.21 |  | 170569.21
1 | Волчанский городской округ | 2456.6 | 2455.6 | 0 | 1814.9 | 0 | 5 | 81 | 8894470.45 |  |  |  | 0 | 5112843.19 | 0 | 973149.45 | 0 | 2442467.39 | [6 empty] | 195441.21 |  | 170569.21
Итого за 2019 |  | 2521.9 | 2520.5 | 0 | 1966.6 | 0 | 5 | 81 | 10286132.25 |  |  |  | 0 | 5631200.27 | 0 | 974576.52 | 0 | 3281993.45 | [6 empty] | 200606.6 |  | 197755.41
1 | Волчанский городской округ | 2521.9 | 2520.5 | 0 | 1966.6 | 0 | 5 | 81 | 10286132.25 |  |  |  | 0 | 5631200.27 | 0 | 974576.52 | 0 | 3281993.45 | [6 empty] | 200606.6 |  | 197755.41
Итого за 2020 |  | 4223.6 | 4187.2 | 255.8 | 3689.3 | 0 | 7 | 137 | 17087916.3 |  |  |  | 0 | 9354874.75 | 0 | 1619022.75 | 0 | 5452236.86 | [6 empty] | 333259.25 |  | 328522.69
1 | Волчанский городской округ | 4223.6 | 4187.2 | 255.8 | 3689.3 | 0 | 7 | 137 | 17087916.3 |  |  |  | 0 | 9354874.75 | 0 | 1619022.75 | 0 | 5452236.86 | [6 empty] | 333259.25 |  | 328522.69