ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  ДО  2018 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО  2018 ГОДА»

ЗА 2015 Г.

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2015 | Факт 2015 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие дошкольного образования в Волчанском городском округе» |
| 1 | Цель 1. «Обеспечение достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» |
| 1.1 | Задача 1. «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях» |
| 1.1.1 | Целевой показатель 1. «Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.1.2 | Целевой показатель 2. «Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.1.3 | Целевой показатель 3. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области» | процент | 100,0 | 101,3 | 101,30 |  |
| 1.2 | Задача 2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Волчанском городском округе, на дому, в дошкольных образовательных организациях» |
| 1.2.1 | Целевой показатель 4. «Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Волчанском городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных учреждениях» | процент | 33,0 | 33,0 | 100,00 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие общего образования в Волчанском городском округе» |
| 2 | Цель 2. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов» |
| 2.1 | Задача 3. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» |
| 2.1.1 | Целевой показатель 5. «Соотношение уровня средней заработной платы педагогов, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях и уровня средней заработной платы в экономике Свердловской области» | процент | не менее 100,0 | 105,1 | 105,10 |  |
| 2.2 | Задача 4. «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений по приведению условий обучения и воспитания детей в соответствие требованиям федерального государственного стандарта общего образования» |
| 2.2.1 | Целевой показатель 6. «Охват детей школьного возраста образовательными услугами муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов» | процент | 52,0 | 52,4 | 100,8 |  |
| 2.2.2 | Целевой показатель 7. «Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций» | процент |  |  |  |  |
|  | 5 класс – 2015 год |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2.3 | Целевой показатель 8. «Доля педагогических работников, муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.3 | Задача 5. «Обеспечение функционирования образовательных организаций общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 2.3.1 | Целевой показатель 9. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.4 | Задача 6. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |
| 2.4.1 | Целевой показатель 10. «Охват организованным горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений» | процент | 99,0 | 99,0 | 100,0 |  |
| 2.5 | Задача 7. «Организация бесплатной перевозки детей, проживающих в п.Вьюжном и станция Л.Волчанка от места жительства к месту учебы в муниципальных общеобразовательных учреждениях и обратно в течение учебного года» |
| 2.5.1 | Целевой показатель 11. «Доля детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и проживающих в поселках, которым в течение учебного года обеспечен проезд от места жительства к месту учёбы и обратно специализированными автотранспортными средствами» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.5.2 | Целевой показатель 12. «Количество вновь приобретаемых специализированных автотранспортных средств» | Единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 2.6 | Задача 8. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, обеспечение мониторинга состояния качества образования на территории Волчанского городского округа» |
| 2.6.1 | Целевой показатель 13. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» | процент | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Волчанском городском округе» |
| 3 | Цель 3. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования» |
| 3.1 | Задача 9. «Обеспечение доступного качественного дополнительного образования детей» |
| 3.1.1 | Целевой показатель 14. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста» | процент | 78,0 | 76,2 | 97,7 |  |
| 3.1.2 | Целевой показатель 15. «Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в учителей общеобразовательных организаций в Свердловской области» | процент | 85,0 | 85,0 | 100,0 |  |
| 3.1.3 | Целевой показатель 16. «Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств» | процент | 36,0 | 36,0 | 100,0 |  |
| 4 | Цель 4. «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| 4.1 | Задача 10. «Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления |
| 4.1.1 | Целевой показатель 17. «Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста» | процент | 15,4 | 15,4 | 100,0 |  |
| 4.1.2 | Целевой показатель 18. «Охват подростков и молодежи временным трудоустройством в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях города в возрасте от 14 до 18 лет» | процент | 34,2 | 34,2 | 100,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4. «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования Волчанского городского округа» |
| 5 | Цель 5. «Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов» |
| 5.1 | Задача 11. «Обеспечение условий для безопасного функционирования и развития муниципальных образовательных учреждений» |
| 5.1.1 | Целевой показатель 19. «Доля муниципальных учреждений образования, осуществляющих приобретение основных средств для обеспечения безопасного функционирования» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5.1.2 | Целевой показатель 20. «Доля муниципальных учреждений образования, осуществляющих текущие ремонты зданий и помещений» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5.2 | Задача 12. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства» |
| 5.2.1 | Целевой показатель 21. «Доля зданий муниципальных образовательных учреждений, в которых проведён капитальный ремонт в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства» | процент | 31,6 | 31,6 | 100,0 |  |
| 5.3 | Задача 13. «Создание условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 5.3.1 | Целевой показатель 22. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивших доступность среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» | процент | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 5.3.2 | Целевой показатель 23. «Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5.4 | Задача 14. «Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей в Волчанском городском округе» |
| 5.4.1 | Целевой показатель 24. «Доля зданий и сооружений загородного оздоровительного лагеря, в которых проведён капитальный ремонт в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства» | процент | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 2018 года» |
| 6 | Цель 6. «Обеспечение проведения общегородских мероприятий в сфере образования» |
| 6.1 | Задача 15. «Обеспечение исполнения полномочий МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа» |
| 6.1.1 | Целевой показатель 25. «Доля аттестованных руководителей муниципальных образовательных учреждений, от общего числа руководителей муниципальных образовательных учреждений, подлежащих аттестации» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6.1.2 | Целевой показатель 26. «Доля проведённых общегородских мероприятий в сфере образования от общего количества запланированных мероприятий» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6.2 | Задача 16. «Осуществление полномочий учредителя муниципальных образовательных учреждений в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами» |
| 6.2.1 | Целевой показатель 27. «Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены плановые мероприятия ведомственного контроля» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6.2.2 | Целевой показатель 28. «Обеспечение информационных и организационно-технологических условий для функционирования оценки качества образования, подготовки, проведения и анализа результатов государственной (итоговой) аттестации, диагностических, тренировочных и репетиционных работ и других мониторинговых и оценочных процедур. Организация методической работы. Электронный документооборот, муниципальные услуги» | да/нет | да | да | 100,0 |  |
| 6.2.3 | Целевой показатель 29. «Формирование полной и достоверной информации о деятельности образовательных учреждений Отдела образования и их имущественном положении» | да/нет | да | да | 100,0 |  |
| 6.2.4 | Целевой показатель 30. «Обеспечение информацией, необходимой руководителям образовательных учреждений, инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности, для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организациями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами» | да/нет | да | да | 100,0 |  |
| 6.2.5 | Целевой показатель 31. «Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности подведомственных учреждений Отдела образования и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения и ее финансовой устойчивости» | да/нет | да | да | 100,0 |  |
| 6.2.6 | Целевой показатель 32. «Доля педагогических работников, получивших звание «Почетный работник системы образования Волчанского городского округа» от общего количества педагогических работников образовательных учреждений» | процент | 9,0 | 9,5 | 105,5 |  |

Начальник Отдела образования Волчанского городского округа Адельфинская О.В. _______________

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  ДО  2018 ГОДА»

ЗА 2015 Г.

| № п/п | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Срок исполнения (годы) | Финансирование, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2015 | Факт 2015 | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе |  | 173274,09038 | 162006,08893 | 93,50 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 80866,50000 | 76223,05180 | 94,26 |  |
|  | местный бюджет |  | 86127,79038 | 79505,26408 | 92,31 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 6279,80000 | 6277,77305 | 99,97 |  |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 64376,18700 | 61352,83193 | 95,30 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 30617,00000 | 29536,62704 | 96,47 |  |
|  | местный бюджет |  | 30774,08700 | 28831,10489 | 93,69 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 2985,10000 | 2985,10000 | 100,00 |  |
| 3 | Мероприятие 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 30617,00000 | 29536,62704 | 96,47 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 30617,00000 | 29536,62704 | 96,47 | Не освоены в полном объеме средства на оплату труда в связи с уменьшением количества педагогических работников |
|  | местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 4 | Мероприятие 2. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 33759,18700 | 31758,91896 | 94,07 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 30774,08700 | 28831,10489 | 93,69 | Отсутствие финансирования |
|  | внебюджетные источники |  | 2985,10000 | 2927,81407 | 98,08 |  |
| 5 | ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 72898,99145 | 68999,69228 | 94,65 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 42361,00000 | 40712,33584 | 96,11 |  |
|  | местный бюджет |  | 27452,70000 | 25204,09194 | 91,81 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 3085,29145 | 3083,26450 | 99,93 |  |
| 6 | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 37697,00000 | 36048,33584 | 95,63 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 37697,00000 | 36048,33584 | 95,63 | Не освоены в полном объеме средства на оплату труда в связи с уменьшением количества педагогических работников |
|  | местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 7 | Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 7749,29145 | 7747,26450 | 99,97 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 4664,00000 | 4664,00000 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 3085,29145 | 3083,26450 | 99,93 |  |
| 8 | Мероприятие 5. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 27452,70000 | 25204,09194 | 91,81 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 27452,70000 | 25204,09194 | 91,81 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 9 | ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 22497,87633 | 21238,30133 | 94,40 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 3641,00000 | 3641,00000 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 18647,46778 | 17387,89278 | 93,25 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 209,40855 | 209,40855 | 100,00 |  |
| 10 | Мероприятие 6. Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 16633,25056 | 15505,30221 | 93,22 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 16583,25056 | 15455,30221 | 93,20 | Отсутствие финансирования |
|  | внебюджетные источники |  | 50,00000 | 50,00000 | 100,00 |  |
| 11 | Мероприятие 7. Организация отдыха детей в каникулярное время | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 4839,55697 | 4790,10264 | 98,98 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 3641,00000 | 3641,00000 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 1039,14842 | 989,69409 | 95,24 | Отсутствие финансирования |
|  | внебюджетные источники |  | 159,40855 | 159,40855 | 100,00 |  |
| 12 | Мероприятие 8. Организация занятости детей и подростков в каникулярное время | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 205,69882 | 205,69882 | 100,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 205,69882 | 205,69882 | 100,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 13 | Мероприятие 9. Организация и обеспечение отдыха детей и подростков в муниципальных учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей и подростков | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 819,36998 | 737,19766 | 89,97 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 819,36998 | 737,19766 | 89,97 | Отсутствие финансирования |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 14 | ПОДПРОГРАММА 4. «УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 5299,43100 | 3146,74992 | 59,38 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 4247,50000 | 2333,08892 | 54,93 |  |
|  | местный бюджет |  | 1051,93100 | 813,66100 | 77,35 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 15 | Мероприятие 16. Капитальный ремонт приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в которых размещаются муниципальные образовательные организации | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 431,23100 | 431,23100 | 100,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 198,40000 | 198,40000 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 232,83100 | 232,83100 | 100,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 16 | Мероприятие 18. Разработка проектно-сметной документации на строительство пищеблока в загородном оздоровительном лагере «Республика Грин» | 2 015-2016 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 20,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 20,00000 | 0,00000 | 0,00 | Отсутствие финансирования |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 17 | Мероприятие 19. Капитальный ремонт приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 598,20000 | 598,20000 | 100,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 299,10000 | 299,10000 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 299,10000 | 299,10000 | 100,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 18 | Мероприятие 20. Проведение мероприятий по распространению современных моделей успешной социализации детей в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 4250,00000 | 2117,31892 | 49,82 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 3750,00000 | 1835,58892 | 48,95 | Работы не были выполнены в полном объеме, не полностью поставлен товар |
|  | местный бюджет |  | 500,00000 | 281,73000 | 56,35 | Работы не были выполнены в полном объеме |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 19 | ПОДПРОГРАММА 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2018 ГОДА» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 8201,60460 | 7268,51347 | 88,62 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 8201,60460 | 7268,51347 | 88,62 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 20 | Мероприятие 21. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 1512,00000 | 1100,12154 | 72,76 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 1512,00000 | 1100,12154 | 72,76 | Вакансия ставки специалиста 1 категории |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 21 | Мероприятие 22. Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и информационно-методического центра | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 6461,64680 | 5961,05107 | 92,25 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 6461,64680 | 5961,05107 | 92,25 | Отсутствие финансирования |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 22 | Мероприятие 23. Организация проведения городских мероприятий в области образования | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 127,95780 | 107,34086 | 83,89 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет |  | 127,95780 | 107,34086 | 83,89 | Отсутствие финансирования |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 23 | Мероприятие 24. Выплаты почетным работникам за звание "Почетный работник системы образования Волчанского городского округа" | 2014-2018 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 100,00000 | 100,00000 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 100,00000 | 100,00000 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |

Начальник Отдела образования Волчанского городского округа Адельфинская О.В. _________________

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ДО  2018 ГОДА»

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 (0,93) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,5 <= Q1 <0,98 | Неполное финансирование |

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение (0,99) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 < = Q2 <=1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Дальнейшие действия в отношении муниципальной программы: возможен пересмотр муниципальной программы в части  высвобождения  финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные  программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  ДО  2018 ГОДА»

В двух общеобразовательных учреждениях работает с 01.09.2015 года  49 классов с количеством учащихся 1021 человек. Среднегодовое количество учащихся составило 1029 человек.

Среднесписочная численность работников за отчетный период – 141 человек, в том числе 66 педагогических работников (46,8%). Средняя заработная плата работников за отчетный период составила 24186 рубль, в том числе педагогических работников – 30893,76 рублей.

В отчетном периоде между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области  и Волчанским городским округом подписано Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт пожарной сигнализации общеобразовательных учреждений  в сумме 198,4 тыс. руб. Из местного бюджета, в рамках МП «Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 2018 года»  на софинансирование данных расходов выделено из местного бюджета 232,8 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме, проведены работы по капитальному ремонту пожарной сигнализации.

В конце октября 2015 года с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области  и Волчанским городским округом подписано Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по распространению современных моделей успешной социализации детей в муниципальных образовательных организациях на сумму 3750,0 тыс. руб.  В рамках данного соглашения выделено из местного бюджета 500,0 тыс. рублей. Средства были выделены на приобретение оборудования на сумму 2894,787 тыс. рублей и капитальный ремонт учебных кабинетов на сумму 1355,213 тыс. руб. На конец года исполнение составило 49,8% от плана, неисполненные назначения областного и местного бюджета будут направлены на те же цели в 2016 году.

В городе работает два дошкольных учреждения с количеством воспитанников на конец года - 594. Среднегодовое количество воспитанников составило – 612 человек. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила  164 человека, в том числе 63 педагогических  работника (38,4%).

Средняя заработная плата работников за отчетный период составила 17852 руб., в том числе педагогических работников – 29107,74 руб.

Дошкольные образовательные учреждения оснащены учебно-нагладными пособиями за счет средств областного бюджета на сумму 602,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме на приобретение компьютерного оборудования 13 ед. на сумму 234,0 тыс. руб., игрушки 137 ед. на сумму 136,0 тыс. руб., пособия для занятий с детьми 325 ед. на сумму 232,0 тыс. руб.

В городе функционирует три учреждения дополнительного образования детей. Количество учащихся  на конец отчетного периода составляет – 828 человек, в том числе ДМШ – 100 чел., ДЮСШ – 313 чел., ДДТ – 415 чел. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 51 чел., в том числе педагогических работников – 19 человек (37,3%).

Средняя заработная плата работников за отчетный период составила – 17559,80 рублей, в том числе педагогических работников – 26558,16 рубля.

Воспитанницы МКОУ ДОД ДДТ участвовали в 47-ом Международном фестивале-конкурсе детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллективов «Море, вдохновение, театр» в рамках проекта «Берега надежды» г. Анапа. Танцевальный коллектив "Контрасты" (9 человек) стал лауреатом III степени. На поездку выделены средства из резервного фонда администрации Волчанского городского округа в сумме 85,0 тыс. рублей.

В сентябре 11 учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ приняли участие в соревнованиях по боксу «Мемориал памяти Дмитрия Бочкарева», организованных в г. Карпинске. Призерами стали: Васютин Михаил – 1 место, Коробинцев Никита – 1 место, Корякин Максим – 2 место, Келлер Денис – 3 место, Прокопенко Вадим – 3 место.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделено 250,0 тыс. рублей МКОУ ДОД ДДТ на приобретение оконных конструкций из ПВХ, все средства освоены в полном объеме. В здании образовательного учреждения установлено 16 оконных блоков.

За отчетный период оздоровлено 894 ребенка и трудоустроено 90 подростков или 75% от общего количества детей в городе от 6,5 до 17 лет (1311 чел.), в том числе в трудной жизненной ситуации – 283 чел.

По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выраженный оздоровительный эффект отмечен у 86% отдохнувших детей.

Между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Отделом образования Волчанского городского округа подписано Соглашение о предоставлении и расходовании субсидий из бюджета Свердловской области на организацию отдыха детей в каникулярное время.

В рамках данного Соглашения выделено 3641,0 тыс. руб., из местного бюджета – 393,3 тыс. руб. Внебюджетные источники (родительская плата) – 805,3 тыс. руб.,  Общие  расходы за отчетный период составили –  4745,1  тыс. руб. (98%), в том числе на:

Санаторно-курортное оздоровление – 898,9 тыс. руб. или 100% от плана. Количество детей - 61 чел., из них: 14 детей на побережье Черного моря санаторий «Жемчужина России» (стоимость путевки 28145 руб., из них родительский взнос – 2814,5 руб.), 20 детей – санаторий-профилакторий «Солнышко» г. Лесной (стоимость путевки 23403 руб.), 27 детей за счет внебюджетных источников оздоровления, из них за счет средств ВМЗ – 21 подросток и по линии Социальной политики – 6 детей.

Лагеря дневного пребывания -  1284,4  тыс. руб. или 100% от плана.   Количество детей – 500 чел., из них на базе МАОУ СОШ № 23 – 310 детей, на базе МАОУ СОШ № 26 – 190 детей.  Стоимость путевки 2718,00  рублей, из них родительский взнос: 10% - 272 рубля; 20% -544 рубля.

Загородный оздоровительный лагерь «Республика Грин» - 2494,95 тыс. руб. или 96,4% от плана.  Отдохнуло и оздоровились  в  2 смены 132 ребенка городского округа и 32 подростка из соседних территорий (из села «Романово» Серовского р-на и из г. Ивделя). Стоимость путевки – 13421 рубль, из них родительский взнос 10% - 1342 рубля; 20%  - 2684 рубля.

Другие формы отдыха, оздоровления и занятости – 66,83 тыс. руб. или 100% от плана. Всего оздоровлено 192 ребенка, из них: 72 - туристические, палаточные лагеря, многодневные походы, 5 детей - оборонно-спортивный лагерь «Витязь», 9 подростков 5-дневные военно-полевые сборы, 106 детей – турбазы, пансионаты, семейный отдых.

В целях подготовки загородного лагеря «Республика Грин» к оздоровительному сезону с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области  и Волчанским городским округом подписано Соглашение на предоставление субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт загородного лагеря в сумме 299,1 тыс. руб., из местного бюджета на софинансирование также предусмотрено 299,1 тыс. руб. В рамках данных средств произведен ремонт кровли, ремонт системы отопления, гигиенической комнаты, ремонт ограждения мусорных площадок. Освоено 100% средств.

Проведена работа по разработке проектно-сметной документации на строительство пищеблока в загородном оздоровительном лагере «Республика Грин», проект находится на экспертизе.

Трудоустроено 95 подростков от молодежной биржи труда, за отчетный период  расходы  составили 205,7 тыс. руб.

По Отделу образования ВГО в рамках МП «Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 2018 года» проведены расходы на городские мероприятия в сумме  107,3 тыс. руб.  или 83,9% от плана.

В январе-феврале организованы поездки для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре и технологии (3 человека).

В мае, в сфере дошкольного образования проведена интеллектуально-творческая игра «ЭкоКолобок»; в июне, в МКДОУ № 4 был проведен смотр-конкурс участков «Лето-2015». В конкурсе участвовало более 50 человек. Совместно с родителями педагогические работники обустраивали и обновляли детские площадки при зданиях дошкольного учреждения. На реализацию мероприятия было привлечено более 25 тыс. рублей спонсорской помощи.

В общем образовании проведены военно-патриотические 5-дневные учебные сборы (9 человек).

Развитие системы поиска, сопровождения и поддержки талантливых детей – одна из приоритетных задач образовательных учреждений Волчанского городского округа.

В рамках реализации календаря мероприятий, направленных на  выявление одаренных детей в различных сферах деятельности, в период с января по июнь 2015 года организовано участие детей более  чем в 30  муниципальных, окружных и региональных мероприятиях различной направленности (научной, физкультурно – спортивной, художественно – эстетической, военно – патриотической).

Учащиеся Волчанского городского округа являются:

- участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников - 5 человек;

-участниками областного конкурса рисунков по безопасности дорожного движения – 15 человек;

-участниками и победителями городского конкурса  социальной рекламы «Я хочу жить здорово» - 69 человек;

-участниками  и победителями городского фестиваля «Мир должен быть лучше» - 94 человека;

-участниками смотра юнармейского движения – 418 человек;

-участниками  и призерами окружного этапа военно-патриотической игры «Зарница» - 10 человек;

-участниками  и победителями городской спортивно-туристической игры «Орленок» -68 человек;

-участниками и победителями городских спортивных соревнований «Лыжня России» - 200 человек;

-участниками областного конкурса рисунков и поделок «Крылатая гордость Урала» - 7 человек;

- участниками областного конкурса рисунков и поделок «Седой Урал кует победу» - 23 человека;

- участниками международного фестиваля – конкурса творческих коллективов «Адмиралтейская звезда» - 2 человека;

-участниками II международного конкурса художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий, мультимедийных проектов «Классика и современность» - 6 человек;

-участниками и призерами областного конкурса «Камертон» - 10 человек;

-  победителями и призерами открытого кустового вокального конкурса учащихся ДМШ и ДШИ «Молодые голоса» - 7 человек;

-участниками открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Во имя жизни» – 10 человек;

-участниками  и призерами II международного дистанционного конкурса инструментальной музыки «Музыка сердца» - 3 человека;

-участниками  и призерами регионального интернет - конкурса хорового исполнительства» -10 человек;

-участниками и призерами 7 областного фестиваля-конкурса академических хоров и ансамблей «Вдохновение» - 12 человек;

-победителями и призерами окружного фестиваля -  конкурса «Музыкальная весна» - 3 человека;

- участниками областного конкурса чтецов «Строка, оборванная пулей» - 3 человека;

- призерами III регионального фестиваля – смотра «Северное сияние» - 17 человек;

- участниками муниципального конкурса «Битва хоров» - 36 человек;

- участниками муниципального концерта «Звезды Победы» - 58 человек;

- победителями и призерами IX всероссийских соревнований по боксу класса «А», памяти МС СССР основателя бокса в г. Сургуте И.С. Малаховского – 2 человека;

- участниками первенства Уральского Федерального округа по боксу – 2 человека;

- победителями  и призерами турнира, посвященного памяти основателя бокса в г. Североуральске В. Барыкина – 8 человек;

- участниками и призерами XIX спартакиады среди сотрудников администраций МО СО по дартсу и шахматам – 19 человек;

- участниками первенства Уральского Федерального округа по боксу среди юниоров – 1 человек;

- победителями и призерами чемпионата Свердловской области по боксу – 2 человека;

- призерами всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» - 36 человек;

- победителями и призерами первенства города Серова по боксу, посвященные 70-ой годовщине Победы в ВОВ – 15 человек;

- участниками муниципальных «Веселых стартов», посвященных 70-летию Великой Победы – 24 человека;

- участниками муниципального первенства общеобразовательных учреждений г. Волчанска  по плаванию – 70 человек;

- участниками муниципальной  молодежной спартакиады «Эх, путь дорожка, фронтовая» - 28 человек;

- участниками муниципальной 30-ой легкоатлетической эстафеты, посвященной 70-летию Великой Победы – 110 человек;

- участниками муниципальной спортивной акции «Отдай честь деду за Победу!» - 100 человек.

Произведены выплаты 12–ти почетным работникам системы образования на сумму 100,0 тыс. руб. или 100% от годового плана.

В целях поддержки талантливых детей Волчанского городского округа разработано и утверждено постановлением главы ВГО Положение  «О присуждении грантов главы Волчанского городского округа для поддержки одаренных детей», в бюджете 2016 года утверждены расходы на это мероприятие в сумме 100,0 тыс. руб.