**ОТЧЕТ ПО ПланУ мероприятий «дорожнОЙ картЕ»**

**по внедрению Стандарта развития конкуренции**

**в Волчанском городском округе ЗА 2017 ГОД**

**1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально значимых рынках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель и его значение | | | | Ответственный исполнитель |
| 2017 год (план) | 2017 год (факт) | | % выполнения |
| 2. | **Розничная торговля** | | | | | | | | |
| 2.1. | Формирование ежегодного плана организации и проведения ярмарок на территории Волчанского городского округа | Количество проведенных ярмарок на территории Волчанского городского округа | До  15 декабря 2018 г. | 16 | 16 | | 100 | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Волчанского городского округа |
| 2.2. | Организация и проведение агропромышленных ярмарок выходного дня | Количество проведенных агропромышленных ярмарок выходного дня на территории Волчанского городского округа | До  01 октября 2018 г. | 8 | 10 | | 125 | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Волчанского городского округа |
| 3. | **Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных приоритетных рынках** | | | | | | | | |
| 3.1. | Своевременное информирование населения о планах газификации населенных пунктов, порядке подключения | Количество публикаций в общественно – политической газете «Волчанские вести» и на официальном сайте Волчанского городского округа <http://volchansk-adm.ru/> о планах газификации населенных пунктов, порядке подключения | 2017-2018 гг. | 2 | | 2 | 100 | Отдел жилищно – коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 4. | **Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок** | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд | 2017-2018 гг. | 150 | | 150 | 100 | Администрация Волчанского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| 5. | **Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение проведения экспертизы и (или) оценки регулирующего воздействия в соответствии с нормативными правовыми актами Волчанского городского округа и выявление положений, вводящих административные и иные ограничения, запреты и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетной системы Волчанского городского округа | Количество нормативно правовых актов Волчанского городского округа, прошедших процедуру экспертизы и (или) оценки регулирующего воздействия, по результатам которой положений, вводящих административные и иные ограничения, запреты и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности, не выявлены | 2017-2018 гг. | 3 | | 3 | 100 | Администрация Волчанского городского округа, Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа |
| 6. | **Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере** | | | | | | | | |
| 6.1. | Подготовка инвестиционных соглашений в социальной сфере | подготовка и реализация концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве | 2017-2018 гг. | 0 | | 0 | 100 | Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам, отдел потребительского рынка и услуг администрации Волчанского городского округа, Фонд «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства |