

Свердловская область

**ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

постановление

07.10.2019 г. № 378

г. Волчанск

***Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию на территории Волчанского городского округа комфортной туристской среды, в том числе с учетом создания условий доступа к ней маломобильных групп населения, на 2019-2021 годы***

Во исполнение п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-1893ГС от 17 августа 2015, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа, решением Думы Волчанского городского округа от 14.12.2018 № 77 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Волчанского городского округа», по итогам заседания Правительства Свердловской области от 18 апреля 2019 года,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по формированию на территории Волчанского городского округа комфортной туристской среды, в том числе с учетом создания условий доступа к ней маломобильных групп населения, на 2019-2021 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет http://www.volchansk-adm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулину И.В.

Глава городского округа А.В. Вервейн

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Волчанского городского округа

от 07.10.2019 года № 378

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ФОРМИРОВАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОМФОРТНОЙ ТУРИСТСКОЙ СРЕДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПА К НЕЙ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, НА 2019-2021 ГОДЫ**

1. Цели и задачи Плана мероприятий («дорожной карты»)

Целями Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию на территории Волчанского городского округа комфортной туристической среды, в том числе с учетом создания условий доступа к ней маломобильных групп населения, на 2019-2021 годы (далее – План мероприятий) являются:

- формирование комфортной туристской среды;

- обеспечение доступности объектов туристского показа для лиц с ограниченными возможностями, людей пожилого возраста;

- увеличение посещаемости объектов туристско-рекреационной инфраструктуры;

- повышения доступности и для максимальной интеграции объектов показа в туристский оборот;

- обеспечение качественного и безопасного обслуживания туристов.

Задачи:

- межмуниципальное сотрудничество в сфере туризма;

- развитие экскурсионной деятельности;

- популяризация памятных мест и объектов туристского показа;

- организация событийных мероприятий, направленных на развитие туристской деятельности.

Правильное избранное позиционирование, использование имеющихся уникальных ресурсов Волчанского городского округа, сформулированный План мероприятий позволят участвовать в проектах туристической сферы, повысить инвестиционную привлекательность и развивать особенности Волчанского городского округа для реализации проектов туристской инфраструктуры.

1. План мероприятий

| № строки | Наименование мероприятия | Показатель | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Содействие формированию комфортной туристской среды в Волчанском городском округе | | | | |
| 2 | Разработка и актуализация туристского паспорта Волчанского городского округа | Соответствие туристского паспорта законодательству в данной сфере и существующей туристской инфраструктуре Волчанского городского округа | 2019-2021 | Экономический отдел администрации Волчанского городского округа | Достоверные информационные данные о состоянии туристских ресурсов на территории Волчанского городского округа |
| 3 | Проведение заседаний Координационного совета по развитию туризма на территории Волчанского городского округа | Количество проведенных заседаний | 2019-2021 | Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам | Координация деятельности по развитию туризма в Волчанском городском округе |
| 4 | Информационное продвижение туристских продуктов и мер поддержки для осуществления деятельности в сфере туризма | Количество публикаций в СМИ;  Привлечение субъектов предпринимательской деятельности и некоммерческих организаций в сферу туризма | 2019-2021 | Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам;  Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый центр» | Информирование о туристском потенциале Волчанского городского округа, в том числе о доступности объектов туристского показа |
| 5 | Проведение анализа развития туристской инфраструктуры и разработка предложений по установке средств туристской навигации | Количество установленных знаков туристской навигации | 2019-2021 | Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам;  Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый центр» | Повышение уровня туристского продукта |
| 6 | Проведение событийных мероприятий | Количество привлеченных участников, в том числе из других муниципальных образований | 2019-2021 | Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам;  Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый центр» | Позиционирование и продвижение туристских возможностей Волчанского городского округа, повышение уровня заинтересованности туристскими продуктами |
| 7 | 1. Обеспечение доступности объектов туристской среды для маломобильных групп населения | | | | |
| 8 | Мониторинг объектов туризма, неадаптированных с учетом маломобильных групп населения | Количество объектов, доступных к посещению маломобильными группами населения | 2019-2021 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый центр» | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных группа населения |
| 9 | Реализация мер по повышению доступности объектов туристского показа | Количество объектов, оборудованных к посещению маломобильными группами населения | 2019-2021 | Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам;  Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый центр» | Обеспечение доступности объектов туристского показа |
| 10 | Разработка туристских маршрутов по Волчанскому городскому округу, в том числе направленных на участие маломобильных групп населения | Количество туристских маршрутов по территории Волчанского городского округа, не препятствующих участию маломобильных групп населения | 2019-2021 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый центр» | Повышение доступности объектов туристского показа для маломобильных групп населения |