**Отчет о реализации Инвестиционной стратегии Волчанского городского округа на период до 2020 года за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Взаимо­связь с целями Стратегии** | **Сроки реали­зации** | **Критерии успеха применения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Выполнение за 2018 год** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Организация и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению инвестиционных проектов в Свердловской области | Строка 1 и строка 9 системы целей | постоянно | Участие в крупных инвестиционных мероприятиях | Экономический отдел | Круглый стол на тему «Инвестиции в общественную инфраструктуру: новые подходы к созданию и модернизации на условиях ГЧП» - 10.07.2018;  Обучающий семинар по мерам финансовой поддержки для МСП (АО «Корпорация МСП» - ВКС) – 19.07.2018; 17.10.2018;  Выездное заседание проектного офиса Министерства инвестиций и развития Свердловской области по приоритетной региональной программе «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» (города Северного управленческого округа) - 12.10.2018;  Форум стратегического развития «Города России – 2030» «ТОР, развитие моногородов» - 14.11.2018. |
| **2** | Участие в формировании единой базы данных о территориях для размещения промышленных объектов по всем муниципальным образованиям в Свердловской области | Строка 1 системы целей | ежегодно | Инвестиционный паспорт ВГО размещен на Инвестиционном портале Свердловской области | Экономический отдел | Формирование Инвестиционного паспорта |
| **3** | Разработка проекта нормативного правового акта об оценке регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Строки 2-5 системы целей | 2013 год, далее - постоянно | Критерии успеха соответствуют критериям Плана мероприятий | Администрация ВГО | Действие [План](#Par33)а мероприятий («дорожной карты») «Повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятных условий для развития бизнеса в Волчанском городском округе на 2013-2018 годы»;  Постановление главы ВГО от 25.06.2018 года № 286 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Волчанского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Волчанского городского округа»;  Постановление главы ВГО от 16.09.2015 года № 671 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Волчанском городском округе»;  Постановление главы ВГО от 22.06.2015 года № 437 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Волчанского городского округа;  Постановление главы ВГО от 29.06.2015 года № 461 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов в Волчанском городском округе»;  Постановление главы ВГО от 26.06.2015 года № 449 «О назначении Инвестиционного уполномоченного в Волчанском городском округе»;  Постановление главы ВГО от 06.06.2016 года № 364 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве на территории Волчанского городского округа». |
| **4** | 1. 1.Участие в комплексной программе СО «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года (ПП СО от 23.10.2013 № 1285-ПП) | Строка 3 системы целей | 2014-2024 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам комплексной программы Свердловской области | АО «Волчанское» | В 2017 году завершена реализация инвестиционного проекта «Строительство коровника на 140 коров КРС беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный». Коровник введен в эксплуатацию. В 2018 году инвестиционный проект перешел в стадию окупаемости. |
| **5** | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в ВГО» муниципальной программы ВГО «Совершенствование социально-экономической политики на территории ВГО до 2024 года» от 02.02.2015 года № 42 | Строка 5 системы целей | 2014-2024 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | Отдел потребительского рынка и услуг администрации ВГО | Финансирование программы из всех уровней бюджетов в 2018 году израсходовано 1764,789 тысячи рублей, а именно:  Федеральный – 503,464 тысяч рублей;  Областной бюджет – 835,975 тысяч рублей;  Местный бюджет – 425,35 тысяч рублей.  Предоставлены субсидии Волчанскому Фонду на поддержку СМП – 888,0 тысяч рублей (588,0 – областной; 300,0 – местный).  Фондом «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства» совместно с Комитетом по управлению имуществом Волчанского городского округа ведется работа по формированию Перечня инвестиционных площадок, расположенных на территории Волчанского городского округа.  В 2018 году сформирован Перечень из 5 инвестиционных площадок. Сведения занесены в Базу данных инвестиционных площадок Свердловской области.  Проводится анализ статистических материалов, аналитических исследований в целях определения рыночных ниш, перспективных для развития на территории Волчанского городского округа;  Проведен опрос субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Волчанского городского округа, по результатам которого определены ниши, перспективные для развития бизнеса на территории Волчанского городского округа.  Разработано 3 бизнес-плана, внедрение которых начато в 2018 году:  - Семейное кафе;  - Такси;  - Грибная ферма.  В автоматизированную информационную систему «Мониторинг МСП» введены и утверждены данные об имущественной, финансовой и образовательной видах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волчанского городского округа.  Проведены мероприятия, направленные на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»:  - организована вводная лекция по развитию молодежного предпринимательства. Количество участников из числа школьников и студентов составило 28 человек;  - организован конкурс молодежных бизнес-планов, в котором приняли участие 3 обучающихся общеобразовательных учреждений, не имеющих статус индивидуального предпринимателя. Были представлены три проекта: «Катамаран», «Кот в коробке»; «Oxycoccus succus – эликсир жизни».  Оказана поддержка в форме субсидий в размере 790,989 млн. рублей на субсидирование следующих мероприятий субъектам МСП:  - связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 2 МСП получили субсидии;  - связанных с созданием и (или) развитием центров времяпровождения детей – групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности – 1 МСП. |
| **6** | МП ВГО «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории ВГО на 2014-2020 годы» от 19.12.2013 года № 1038 | Строка 6 системы целей | 2014-2020  годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | МКУ «УГХ» | Освоение программных денежных средств составило 300,0 тысяч рублей за счет местного бюджета. За 2018 год выявлено и ликвидировано 15 несанкционированных свалок, вывезено 2217 м3. |
| **7** | МП ВГО «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории ВГО на 2015-2020 года» от 17.06.2014 года № 454 | Строка 7 системы целей | 2015-2020  годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации ВГО | Выполнены мероприятия по планировке территории на сумму 99,855 тысяч рублей (средства местного бюджета). Внесение изменений в документацию по планировке территории жилого квартала № 2, ограниченного улицами Социалистическая-Молодежная-Североуральская-Кооперативная. |
| **8** | МП ВГО «Развитие системы образования в ВГО до 2024 года» от 21.04.2014 года № 318 | Строка 8 системы целей | 2014-2024 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | Отдел образования ВГО | На реализацию мероприятий по устранению нарушений надзорных органов выделено из местного бюджета 1090,0 тыс. рублей. В отчетном периоде средства освоены в полном объеме на оборудование путей эвакуации и приведение их в соответствие с требованиями пожарной безопасности: полная замена отделочных материалов в рекреации 1 этажа (левое и правое крыло) здания МАОУ СОШ № 23 по ул. Мичурина, 9; установка 4-х дверей на лестничных клетках второго и третьего этажа, капитальный ремонт кабинета с заменой балок на 3 этаже здания МАОУ СОШ № 23 по ул. Молодежная, 68. В МАОУ СОШ № 26 приобретены и установлены 4 двери на лестничных клетках второго этажа, произведена замена светильников, полового покрытия в рекреации второго этажа в задании по ул. Карпинского,12, частичный ремонт фасада здания по ул. Карпинского 10 и 12, капитальный ремонт кабинета с заменой балок на 2 этаже здания по ул. Советская, 3.  В школах (4 здания) установлены тревожной кнопки, которые обслуживаются Отделом г. Краснотурьинска филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области. В зданиях МАОУ СОШ № 23 установлено видеонаблюдение.  С целью осуществления мероприятий по обустройству улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций и по маршрутам «Дом-школа-дом» выполнено обустройство пешеходных переходов в зоне МАОУ СОШ № 23. Это перекрестки: ул. Мичурина и ул. Кооперативная; ул. Мичурина и ул. Угольная. Выполнены следующие работы: установка светофоров Т.7 - 8 шт., устройство пешеходного ограждения - 240 м., установка дорожных знаков - 16 шт., устройство освещения пешеходных переходов - 8 шт.  В рамках мероприятия по проекту «Комплексное благоустройство дворовой территории, ограниченной домами по улицам Карпинского–Маяковского–Кольцевая - Парковая» и «Комплексное благоустройство дворовой территории, ограниченной домами по улицам Кооперативная-Социалистическая–Угольная-Мичурина» выполнено строительство нового ограждения у школы № 23 (Мичурина,9), школа № 26 (Карпинского,12) и устройство новых тротуаров вдоль школы № 23 (Мичурина,9).  За счет средств областного бюджета на сумму 2345,0 тыс. рублей:  - приобретены учебники в количестве 2279 единиц на сумму 1205,9 тыс. руб., учебная мебель (шкафы, столы, пеналы, тумбы) на сумму 349,6 тыс. рублей, оргтехника (3 ноутбука, нетбук, МФУ, проектор) на сумму 163,1 тыс. руб.; электронные книги в количестве 1281 экз. на сумму 103,7 тыс. руб.  - дополнительное профессиональное обучение педагогов в количестве 33 чел. на сумму 182,8 тыс. рублей;  - программное обеспечение на сумму 232,3 тыс. руб.;  - канцелярские товары, бланки аттестатов на сумму 107,6 тыс. руб.  Проведена замена 9-ти оконных блоков в МАОУ СОШ № 23 на сумму 200,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области.  В рамках благоустройства игровых площадок МБДОУ № 1 приобретены и установлены три детские прогулочные веранды на сумму 270,0 тыс. рублей по ул. Кольцевая,36.  За счет средств местного бюджета проведены работы по реконструкции кровли МБДОУ № 1 по ул. Карпинского, 11 на сумму 3070,0 тыс. рублей.  В рамках мероприятия по проекту «Комплексное благоустройство дворовой территории, ограниченной домами по улицам Кооперативная–Социалистическая–Угольная-Мичурина» выполнено строительство нового ограждения и устройство новых тротуаров вдоль детского сада № 4 по улице Мичурина,14.  Проведены работы по капитальному ремонту актового зала МБОУ ДО ДДТ за счет средств местного бюджета в сумме 1194,9 тыс. руб.  Установлено 2 двери на лестничных клетках первого этажа в МБОУ ДО ДДТ.  В МБОУ ДО ДЮСШ и МБОУ ДО ВДМШ установлены тревожные кнопки, которые обслуживаются Отделом г. Краснотурьинска филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области. В МБДОУ ДО ВДМШ установлено видеонаблюдение на входе в здание.  В рамках празднования 40-летия отделения «Бокс» МБОУ ДО ДЮСШ из резервного фонда администрации было выделено 67,725 тыс. рублей на приобретение спортивной формы.  Между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и МОУО - Отделом образования Волчанского городского округа подписано Соглашение о предоставлении и расходовании субсидий из бюджета Свердловской области на организацию отдыха детей в каникулярное время на сумму 2518,8 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета предусмотрено 954,9 тыс. руб., на следующие расходы:  - приобретение путевок для детей в трудной жизненной ситуации -700,0 тыс. руб.  - трудоустройство подростков – 254,9 тыс. руб.  Родительская плата запланирована в объеме – 272,9 тыс. руб.  Итого на финансирование оздоровления и занятости детей в 2018 году предусмотрено 3746,6 тыс. рублей.  По софинансированию с областным бюджетом (50/50), была создана спортивная площадка в северной части города для занятий уличной гимнастикой, было установлено 17 тренажеров на сумму 400,0 тыс. рублей.  На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за отчетный период было направлено 178,0 тыс. рублей (в том числе 124,6 тыс. рублей из областного бюджета) на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. |
| **9** | МП ВГО «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий ВГО до 2018 года» от 30.12.2014 года № 1126 | Строка 7 системы целей | 2014-2018 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | МКУ «УГХ» | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения (включая улично-дорожную сеть) 79,8 км, в том числе включено в реестр муниципальной собственности – 79,8 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 13,5 км. (16,9 % от общей протяженности автомобильных дорог местного значения).  На комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета в 2018 году израсходовано 31837,359 тыс. рублей., в т.ч.:  - на организацию транспортного обслуживания населения Волчанского городского округа (перевозка пассажиров муниципальным трамваем и городским автобусом по социально-значимым маршрутам (г. Волчанск – пос. Вьюжный; г. Волчанск – ст. Л.Волчанка; г. Волчанск – дачные участки) – 15900,786 тыс. рублей;  - приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники (погрузочный экскаватор, ковш) – 7959,243 тыс. рублей;  - приобретение запасных частей к трамвайным вагонам – 149,948 тыс. рублей;  - ремонт контактной сети и трамвайных путей – 226,15 тысяч рублей;  - строительный контроль по капитальному ремонту автодороги по ул. Горняков и по переустройству сетевого газа по объекту капитальный ремонт автодороги по ул. Горняков – 138,414 тыс. рублей;  - приобретение и доставка лотков для проведения капитального ремонта а/м дорог – 722,88 тыс. рублей;  - капитальный ремонт автодороги по ул. Горняков – 639,497 тыс. рублей;  - капитальный ремонт автодороги по ул. Садовая – 820,146 тыс. рублей;  - капитальный ремонт автодороги по ул. М. Горького – 597,997 тыс. рублей;  - обустройство ливневой канализации а/м дороги по ул. Карпинского – 232,06;  - выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту с усовершенствованным (асфальтовым) покрытием – 1999,968 тыс. рублей;  - расчистка дорог от снега, приобретение дорожных знаков и креплений, нанесение разметки на улично-дорожной сети – 1167,369 тыс. рублей;  - обустройство пешеходных переходов в зоне образовательных учреждений – 1282,9 тыс. рублей;  За счет средств областного бюджета – 39351,94 тыс. рублей, в т.ч.:  - текущий ремонт автодороги по ул. Пионерская – 9401,44 тыс. рублей;  - капитальный ремонт автодороги по ул. Горняков – 7646,756 тыс. рублей;  - капитальный ремонт автодороги по ул. Садовая – 10941,82 тыс. рублей;  - капитальный ремонт автодороги по ул. М. Горького – 11361,924 тыс. рублей. |