# УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Волчанского городского округа

от 22.06.2015  года  № 437

План мероприятий  («дорожная карта»)

по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Волчанского городского округа

| № | Наименование раздела Стандарта |
| --- | --- |
|  | Текущая ситуация | Описание текущей ситуации |
| №.№ | Мероприятия по внедрению | Ответственный за исполнение | Сроки исполнения | KPI |

| 1. | Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в Волчанском городском округе |
| --- | --- |
|  | Текущая ситуация |  |
| 1.1. | Принятие постановления главы Волчанского городского округа, утверждающего Положение об инвестиционном уполномоченном в Волчанском городском округе | Глава Волчанского городского округа | до 01.07.2015 | Наличие постановления главы Волчанского городского округа |
| 1.2. | Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного | Глава Волчанского городского округа | до 10.07.2015 | Наличие постановления главы Волчанского городского округа |
| 1.3. | Внесение изменений в должностную инструкцию муниципального служащего, назначенного инвестиционным уполномоченным | Организационный отдел администрации Волчанского городского округа | до 01.08.2015 | Наличие соответствующей должностной инструкции |
| 1.4. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на сайте Волчанского городского округа и в газете «Муниципальный Вестник» | Организационный отдел администрации Волчанского городского округа | до 01.08.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 1.5. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие публикации |
| 1.6. | Включение сведений о назначенном инвестиционном уполномоченном в Инвестиционный паспорт Волчанского городского округа | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие постановления главы Волчанского городского округа |
| 1.7. | Формирование плана работы инвестиционного уполномоченного на 2015 год | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | Внесение изменений в План работы администрации Волчанского городского округа на 2015 год |
| 2. | Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов |
|  | Текущая ситуация |  |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | - |
| 2.2. | Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте Волчанского городского округа | Организационный отдел администрации Волчанского городского округа | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 2.3. | Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов с общественными объединениями и бизнес-сообществом | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | - |
| 2.4. | Принятие постановления главы Волчанского городского округа об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | до 01.10.2015 | Наличие постановления главы Волчанского городского округа |
| 2.5. | Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте Волчанского городского округа и в газете «Муниципальный Вестник» | Инвестиционный уполномоченный | до 10.10.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 3. | Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства |
|  | Текущая ситуация |  |
| 3.1. | Принятие постановления главы Волчанского городского округа о внесении изменений в наименование и состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства (Координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства) | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Волчанского городского округа | до 01.08.2015 | Наличие постановления главы Волчанского городского округа |
| 3.2. | Публикация постановления главы Волчанского городского округа о внесении изменений в наименование и состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства (Координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства) | Организационный отдел администрации Волчанского городского округа | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 3.7. | Публикация информации об итогах работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте Волчанского городского округа | Организационный отдел администрации Волчанского городского округа | систематически, до 31.12.2015 | Наличие публикаций |
| 3.8. | Освещение в СМИ ключевых итогов работы Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Волчанского городского округа; Организационный отдел администрации Волчанского городского округа | систематически, до 31.12.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 4. | Наличие на официальном сайте Волчанского городского округа доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации о Волчанском городском округе |
|  | Текущая ситуация |  |
| 4.1. | Наличие Интернет-ресурса на официальном сайте Волчанского городского округа для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности | Организационный отдел администрации Волчанского городского округа | до 08.07.2015 | Наличие и наполнение Интернет-ресурса |
| 5. | Наличие муниципальной программы развития предпринимательства на территории Волчанского городского округа |
|  | Текущая ситуация |  |
| 5.1. | Подготовка предложений по формированию перечня мероприятий, целесообразных к включению в муниципальные программы | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Волчанского городского округа | июль 2015 года | Направление предложений в Министерство инвестиций и развития Свердловской области |
| 5.2. | Внесение изменений в подпрограмму поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Волчанского городского округа | сентябрь 2015 года | Наличие постановления главы Волчанского городского округа |
| 6. | Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство |
|  | Текущая ситуация |  |
| 6.1. | Разработка и утверждение регламента предоставления разрешения на строительство | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа | 3 квартал 2015 года | Наличие постановления главы Волчанского городского округа Количество процедур Максимальный срок |
| 6.2. | Размещение блок-схемы предоставления разрешения на строительство на сайте Волчанского городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации на сайте |
| 6.3. | Разработка и утверждение регламента выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа | 3 квартал 2015 года | Наличие постановления главы Волчанского городского округа Количество процедур Максимальный срок |
| 6.4. | Размещение блок-схемы выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа | 3 квартал 2015 года |  |
| 7. | Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в Волчанском городском округе |
|  | Текущая ситуация |  |
| 7.1. | Принятие решения о размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Волчанского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области | Глава Волчанского городского округа; Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа; Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа | до 30.06.2015 | Формирование на территории Волчанского городского округа земельных участков, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности Наличие постановления главы Волчанского городского округа |
| 7.2. | Утверждение форм для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Волчанского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа; Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа | до 30.06.2015 |  |
| 7.3. | Размещение информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Волчанского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | до 31.07.2015 |  |
| 7.4. | Обновление информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Волчанского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа; Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа; Инвестиционный уполномоченный | Ежемесячно | Наличие публикации |
| 7.5. | Подготовка информации об объектах муниципальной собственности, в отношении которых планируется реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. | Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа | до 30.11.2015 | Наличие постановления главы Волчанского городского округа |
| 7.6. | Разработка и утверждение перечня объектов государственно-частного партнерства в Волчанском городском округе | Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа | до 30.12.2015 | Наличие постановления главы Волчанского городского округа |
| 7.7. | Размещение Перечня на Инвестиционном портале Свердловской области и сайте Волчанского городского округа | Инвестиционный уполномоченный | до 01.02.2016 | Наличие постановления главы Волчанского городского округа |
| 8. | Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах |
|  | Текущая ситуация |  |
| 8.1. | Разработка и принятие порядков предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Глава Волчанского городского округа | до 31.12.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9. | Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения Волчанского городского округа, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам |
|  | Текущая ситуация |  |
| 9.1. | Заключение соглашения между администрацией Волчанского городского округа и ресурсоснабжающими организациями | Руководители ресурсоснабжающих организаций; Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | до декабря 2015 года | Наличие заключенных соглашений со всеми ресурсоснабжающими организациями, работающими на территории Волчанского городского округа |
| 9.2. | Разработка схем тепло-водо-газа-электроснабжения Волчанского городского округа | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | до декабря 2016 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9.3. | Разработка и размещение на сайте Волчанского городского округа порядка и блок-схемы подключения организаций к электро и газораспределительным сетям, коммунальной инфраструктуре | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»; Руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 9.4. | Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы), размещение на сайте муниципального образования | Руководители ресурсоснабжающих организаций; Организационный отдел администрации Волчанского городского округа | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |