**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

*«Комплексное развитие моногорода Волчанский городской округ»*

|  |
| --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Волчанский городской округ | Срок начала и окончания программы | 12.2016 г. – 12.2025 г. |
| **Куратор** | Нисковских Дмитрий Андреевич, Министр инвестиций и развития Свердловской области, Член Правительства Свердловской области |
| **Руководитель программы** | Вервейн Александр Вячеславович, глава Волчанского городского округа |
| **Исполнители, соисполнители программы**  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Министерство инвестиций и развития Свердловской области; Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; Министерство транспорта и связи Свердловской области; Министерство культуры Свердловской области; Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;администрация Волчанского городского округа |
| **2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** |
| **Цели программы** | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:– создания к концу 2018 года **182\*** новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);– привлечения к концу 2018 года **244,9** млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;– улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 31,1 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года |

\* – НК «Фонд развития моногородов» для Волчанского городского округа установлен ключевой показатель эффективности – 339 новых рабочих места. В связи с тем, что численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Волчанского городского округа составляет 333 человека, Администрацией Волчанского городского округа в 2017-2018 годах планируется создать 182 новых рабочих места.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План достижения показателей программы** | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год(нарастающим итогом) |
| 2017 | 2018 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | основной | 0 | 0,115 | 0,182\* |
| 2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | основной | 0 | 2 | 3 |
| 3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб. | аналитический | 0 | 164,9 | 244,9 |
|  | 4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | основной | 35,4 | 31,9 | 31,1 |

\* – НК «Фонд развития моногородов» для Волчанского городского округа установлен ключевой показатель эффективности – 339 новых рабочих места. В связи с тем, что численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Волчанского городского округа составляет 333 человека, Администрацией Волчанского городского округа в 2017-2018 годах планируется создать 182 новых рабочих места.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)** | Показатель | Тип показателя | Базовое значение(2015)  | Период, год |
| 2017 | 2018 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. (в т.ч. ООО «Спецрегион»; АО «Волчанское») | аналитический | 0 | 0,115 | 0,182 |
| 2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0 |
| 3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0 |
| 4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0 |
| 5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. | аналитический | 0 | 164,9 | 244,9 |
| 6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб. | аналитический | 0 | 10,0 | 20,0 |
| 7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб. | аналитический | 0 | 0 | 0 |
| 8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб. | аналитический | 0 | 0 | 0 |
| 9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб. | аналитический | 0 | 279,6\* | 579,6\* |
| \* – инвестиции градообразующего предприятия Волчанский механический завод, так как предприятие является филиалом АО «НПК»Уралвагонзавод», инвестиции в соответствии с учетной политикой предприятия фиксируются на территории местонахождения головного предприятия – г. Нижний Тагил. |
| **Результаты программы** | ***Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»***- проведена презентация инвестиционной привлекательности Волчанского городского округа***Направление «Развитие городской среды и благоустройство»***– благоустроено 8204 м² тротуара, 8340 м² газона, проведено озеленение 1435 м² цветника из многолетних растений, посажено 319 деревьев и 121 кустарник. Установлены скамейки и урны в количестве 60 штук; очищены и укреплены два водоема – 117,5 м² и 150 м². Установлен памятник, посвященный участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;– реконструировано заброшенное здание общежития в центре южной части Волчанского городского округа; переоборудовано 14 жилых помещений, отвечающих всем современным требованиям: проведение систем ГВС, ХВС, теплоснабжения.***Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»***- муниципальный фонд поддержки предпринимательства выполняет функции информационного центра, центра муниципально-частного партнерства, фондом привлечен инвестор для организации производства по пошиву спец. одежды на территории Волчанского городского округа***Направление «Развитие образования»***- построено и введено в эксплуатацию здание пищеблока в муниципальном оздоровительном загородном лагере «Республика «Грин»;- построено и введено в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения на 500 мест;- проведена реконструкция здания общеобразовательного учреждения с построением теплого перехода от здания начальной школы к зданию столовой***Направление «Развитие здравоохранения»***- в январе 2018 года во всех медицинских организациях Волчанского городского округа, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, внедрили медицинские информационные системы, подключенные к защищенной сети передачи данных Свердловской области, интегрированные с региональной медицинской информационной системой Свердловской области и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);- в январе 2018 года все врачи, медицинские работники медицинских организаций Волчанского городского округа, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и ведут медицинскую документацию в электронном виде;- в январе 2018 года все медицинские организации Волчанского городского округа, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подключены к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ);- в 2018 году организована многоуровневая система телемедицинских консультаций медицинских работников в Волчанском городском округе (совместное мероприятие в рамках приоритетного регионального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»)***Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»***- выполнен капитальный ремонт двух улиц: М. Горького – 1,1 км, Пионерская – 0,9 км. Пионерская – центральная улица северной части Волчанского городского округа, охватывает центральную площадь, которая так же будет отремонтирована.***Направление «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»***- построены две газо-мазутные котельные для теплоснабжения южной части города;- проведен капитальный ремонт фасада одного многоквартирного жилого дома;- построен многоквартирный жилой дом в поселке Вьюжный для 47 семей в целях переселения из ветхого и аварийного жилого фонда; - проведена реконструкция водовода питьевой воды от НС 2 подъема до НС 3 подъема.***Направление «Развитие культуры»***- построено здание под размещение библиотечно-музейного центра и Школы искусств взамен двух ветхих зданий. |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | Внедрение проектного управления в деятельности администрации Волчанского городского округа позволит повысить ответственность исполнителей за конечный результат, вовлечь в процесс реализации проектов активную часть населения.Благоустройство объектов городской среды будет способствовать улучшению оценки жителями города качества жизни, снижению социальной напряженности. Как следствие, это позволит увеличить привлекательность территории для предпринимательства и вложения инвестиций.Внедрение инвестиционного стандарта позволит системно решать задачу по повышению инвестиционной привлекательности территории, будет формироваться база инвестиционных площадок, разрабатываться типовые бизнес-проекты, выстраиваться система эффективного взаимодействия с инвесторами и предпринимательским сообществом. Таким образом, муниципальный фонд поддержки предпринимательства будет выполнять функции информационного центра, центра муниципально-частного партнерства, что станет поддержкой не только для начинающих, действующих предпринимателей, а инвесторов более крупных, решивших разместить бизнес на территории Волчанского городского округа. Такой инструмент позволит более оперативно решать проблемы предпринимательского сообщества, создаст благоприятную атмосферу для развития бизнеса, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.Так, при организации на территории Волчанского городского округа нового производства по пошиву спец. одежды, это позволит создать до 100 рабочих мест в 2017-2018 годах, использовать бывшее здание общеобразовательного учреждения, сняв его с баланса местного бюджета.  |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

| **№****п/п** | **Наименование проекта****и (или) мероприятия** | **Форма реализации** | **Сроки реализации** | **Результаты** | **Функциональ-ный заказчик** | **Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»** |
| 1.1. | Внедрение проектного управления в работе  | мероприятие | 01.01.2017-31.12.2017 | Сформирован проектный комитет, утверждено положение | администрация Волчанского городского округа | А.В Вервейн глава Волчанского городского округа/Е.В. Феттер начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа |
| 1.2. | Обеспечение участия главы Волчанского городского округа в ежегодном семинаре, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, Фондом и Внешэкономбанком | мероприятие | 2017 | Принято участие в семинаре главы Волчанского городского округа | администрация Волчанского городского округа | НК «Фонд развития моногородов», образовательные организации/А.В. Вервейн. глава Волчанского городского округа |
| 2. | **Направление «Развитие городской среды и благоустройство»** |
| 2.1. | Благоустройство городского парка, расположенного по улице Карпинского, 18 в городе Волчанске | проект | 2017–2018 | благоустроено 8204 м² тротуара, 8340 м² газона, проведено озеленение 1435 м² цветника из многолетних растений, посажено 319 деревьев и 121 кустарник.Установлены скамейки и урны в количестве 60 штук; очищены и укреплены два водоема – 117,5 м² и 150 м²;Установлен памятник, посвященный участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/Топчу Т.Н. директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
| 2.2. | Реконструкция жилого дома по адресу г. Волчанск, ул. Карпинского, 14 | проект | 31.12.2017 | Реконструировано заброшенное здание общежития в центре южной части Волчанского городского округа | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/Топчу Т.Н. директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
| 2.3. | Направление на обучение представителей моногородов по вопросу создания комфортной городской среды | мероприятие | 2017 | Проведено обучение представителей моногородов по вопросу создания комфортной городской среды | администрация Волчанского городского округа | Н.Б. Смирнов Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области/А.В Вервейн глава Волчанского городского округа |
| 3. | **Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»** |
| 3.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства | мероприятие | 2017-2018 | Предоставлены гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/ О.А Смурыгина. директор Фонда «Волчанский Фонд поддержки малого предпринимательства» |
| 3.2. | Разработка и реализация муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | мероприятие | 2017-2018 | Разработана и реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волчанском городском округе» муниципальной программы Волчанском городском округе «Совершенствование социально-экономической политики на территории Волчанского городского округа до 2018 года» | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/ Ю.А Ройд ведущий специалист отдела потребительского рынка и услуг администрации Волчанского городского округа |
| 3.3. | Обеспечение деятельности Фонда «Волчанский Фонд поддержки малого предпринимательства» | мероприятие | 2017–2018 | Предоставление субсидий Фонду «Волчанский Фонд поддержки малого предпринимательства» | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/О.А Смурыгина директор Фонда «Волчанский Фонд поддержки малого предпринимательства»/Ю.А. Ройд ведущий специалист отдела потребительского рынка и услуг администрации Волчанского городского округа |
| 4. | **Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»** |
| 4.1. | Формирование и направление на обучение команды, управляющей проектами развития Волчанского городского округа | мероприятие | 2017 | Обучена команда, управляющая проектами развития моногорода | администрация Волчанского городского округа | НК «Фонд развития моногородов», образовательные организации/А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа |
| 5. | **Направление «Развитие образования»** |
| 5.1. | Строительство здания пищеблока в муниципальном оздоровительном загородном лагере «Республика ГРИН» по адресу: поселок Вьюжный, улица Дачная, 1 | проект | 2017–2018 | Построено и введено в эксплуатацию здание пищеблока, создано 1 рабочее место, модернизировано 15 рабочих мест. Увеличен охват оздоравливаемых детей до 30 процентов | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/О.В. Адельфинская начальник отдела образования Волчанского городского округа |
| 5.2. | Строительство школы МАОУ СОШ № 26 | проект | 2018–2021 | Построено и введено в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения на 500 мест | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/О.В. Адельфинская начальник отдела образования Волчанского городского округа |
| 5.3. | Реконструкция зданий школы МАОУ СОШ № 23 по ул. Молодежная, 68 | проект | 2020–2023 | Построен теплый переход между зданиями начальной школы и столовой | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/О.В. Адельфинская начальник отдела образования Волчанского городского округа |
| 6. | **Направление «Развитие здравоохранения»** |
| 6.1. | Организация процессов оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России | мероприятие | 2018 | Организован телемедицинский пункт в ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» | И.М. Трофимов Министр здравоохранения Свердловской области | И.М. Трофимов Министр здравоохранения Свердловской области/А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа |
| 6.2. | Подключение медицинской организаций Волчанского городского округа, оказывающих первичную медико-санитарную помощь к региональной медицинской информационной системе Свердловской области | мероприятие | 18.01.2018 | Организовано 15 автоматизированных рабочих места в ГБУЗ СО «Волчанская городская больница», подключенных к медицинским информационным системам через защищенную сеть передачи данных с выполнением требования по защите информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации | администрация Волчанского городского округа | И.М. Трофимов Министр здравоохранения Свердловской области/А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа |
| 7. | **Направление «Развитие промышленности»** |
| 7.1. | Создание производства подвижного состава малых серий на базе Волчанского механического завода – филиала АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» | проект | 2017–2018 | Привлечено 500,0 млн. рублей инвестиций, модернизировано 16 рабочих мест. | администрация Волчанского городского округа | А.В Вервейнглава Волчанского городского округа/В.М. Брусов директор Волчанского механического |
| 7.2. | Создание производства по пошиву спец. одежды ООО «Спецрегион» на территории Волчанского городского округа | проект | 2017–2018 | Привлечено 10,7 миллионов рублей, создано до 100 рабочих мест | администрация Волчанского городского округа | ИП Евстратов А.П. |
| 8. | **Направление «Развитие сельского хозяйства»** |
| 8.1. | Строительство коровника на 140 голов КРС беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный Волчанского городского округа | проект | 2017 | Построен и введен в эксплуатацию коровник на 140 голов, создано 6 новых рабочих мест. | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/ Ф.Х. Абашев директор АО «Волчанское» |
| 9. | **Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»** |
| 9.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице М. Горького в г. Волчанске Свердловской области | проект | 2018 | Отремонтировано 1100 м дорожного полотна, обустроены пешеходные тротуары, установлены 45 опор со светодиодными светильниками | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/ Т.Н. Топчу директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
| 9.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская | проект | 2017 | Отремонтировано 900 м дорожного полотна | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/Т.Н. Топчу директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
| 10. | **Направление «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** |
| 10.1. | Строительство газо-мазутных котельных, ул. Физкультурная, 19, г. Волчанск (5 и 20 МВт) | проект | 2017–2018 | Построены и введены в эксплуатацию газовые котельные 5 и 20 МВт, сложилась экономия денежных средств 1,4 раза | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/ Т.Н. Топчу директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
| 10.2. | Капитальный ремонт жилых домов | проект | 2017 | Проведен ремонт фасада одного многоквартирного жилого дома (за счет средств местного бюджета) | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/Ю.П. Клементьева начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 10.3. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого аварийного жилья в г. Волчанске (Западная, 2 а) | проект | 2017 | Приобретены жилые помещения, переселены 47 семей из ветхого и аварийного жилого фонда | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/Т.Н. Топчу директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
| 10.4. | Реконструкция водовода питьевой воды от НС2 подъема до НС3 подъема участка водоснабжение, расположенного в г. Волчанске (между ул. Инженерная 2 и ул. Инженерная, 3) | проект | 2017–2018 | Замена ветхого водовода протяженностью 2,6 км. Снижение потерь на 15 процентов | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/Т.Н. Топчу директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
| 11. | **Направление «Развитие культуры»** |
| 11.1. | Строительство здания под размещение библиотечно-музейного центра и Школы искусств | проект | 2018–2020 | Увеличена доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию с 78 до 85 % | администрация Волчанского городского округа | А.В. Вервейн глава Волчанского городского округа/Р.Р. Гараева директор МАУК «Культурно-досуговый центр» |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)**  | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление «Развитие городской среды и благоустройство»** |
| 1. | Благоустройство городского парка, расположенного по улице Карпинского, 18 в городе Волчанске | Проект «Благоустройство городского парка, расположенного по улице Карпинского, 18 в городе Волчанске» включен в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» | этап | 31.03.2017 |
| Проведен аукцион на выполнение работ по благоустройству | контрольная точка | 28.03.2017 |
| Проведено благоустройство городского парка | этап | 31.03.2017 |
| Завершение проекта – подготовка статус-отчета | завершение этапа | 10.04.2018 |
| 2. | Реконструкция жилого дома по ул. Карпинского | Проведена реконструкция жилого дома, объект введен в эксплуатацию | этап | 31.08.2017 |
|  | **Направление Развитие образования»** |
| 3. | Строительство здания пищеблока в муниципальном оздоровительном загородном лагере «Республика ГРИН» по адресу: поселок Вьюжный, улица Дачная, 1 | Разработана проектно-сметная документация, имеется положительное заключение государственной экспертизы проекта «Строительство здания пищеблока в муниципальном оздоровительном загородном лагере «Республика ГРИН» по адресу: поселок Вьюжный, улица Дачная, 1»  | этап | 01.01.2017 |
| Строительство объекта, ввод объекта в эксплуатацию | этап | 31.12.2019 |
| 4. | Строительство школы МАОУ СОШ № 26 | Разработка проектно-сметной документации на строительство | этап | 31.12.2018 |
| Строительство объекта, ввод объекта в эксплуатацию | этап | 31.12.2021 |
| 5. | Реконструкция зданий школы МАОУ СОШ № 23 по ул. Молодежная, 68 | Разработка проектно-сметной документации на строительство | этап | 31.12.2021 |
| Строительство объекта, ввод объекта в эксплуатацию | этап | 31.12.2023 |
| **Направление «Развитие промышленности»** |
| 8. | Создание производства подвижного состава малых серий на базе Волчанского механического завода – филиала АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» | Закуплено и установлено оборудование | этап | 31.12.2017 |
| 9. | Создание производства по пошиву спец.одежды ООО «Спецрегион» на территории ВГО | Закуплено и установлено оборудование | этап | 31.12.2018 |
| **Направление «Развитие сельского хозяйства»** |
| 10. | Строительство коровника на 140 голов крупнорогатого скота беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный Волчанского городского округа | Проведены строительно-монтажные работы, объект введен в эксплуатацию | этап | 31.07.2017 |
| **Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»** |
| 11. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице М. Горького в г. Волчанске Свердловской области | Разработана проектно-сметная документация, имеется положительное заключение государственной экспертизы на проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице М. Горького в г. Волчанске Свердловской области»  | контрольная точка | 31.08.2017 |
| Проведены ремонтные работы | этап | 31.12.2018 |
| 12. | Текущий ремонт центральной улицы моногорода – улицы Пионерская | Разработка эскизного проекта | контрольная точка | 30.05.2017 |
| Проведение ремонтных работ | этап | 01.10.2017 |
| **Направление «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** |
| 13. | Строительство газо-мазутных котельных, ул. Физкультурная, 19, г. Волчанск (5 и 20 МВт) | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | контрольная точка | 15.08.2017 |
| Строительство объекта | этап | 2017-2018 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 2018 год |
| 14. | Капитальный ремонт жилых домов | Заключено соглашение на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по улице Краснотурьинская, 21 | контрольная точка | 24.01.2017 |
| Проведен капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (Краснотурьинская, 21) | этап | 31.12.2017 |
| 15. | Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство жилого дома в г. Волчанске (Западная, 2а) | Заключен муниципальный контракт на приобретение помещений, подготовлена площадка под строительство жилого дома.  | этап | 23.10.2017 |
| 16. | Реконструкция водовода питьевой воды от НС2 подъема до НС3 подъема участка водоснабжение, расположенного в г. Волчанске (между ул. Инженерная 2 и ул. Инженерная, 3) | Проект «Реконструкция водовода питьевой воды от НС2 подъема до НС3 подъема участка водоснабжение, расположенного в г. Волчанске (между ул. Инженерная 2 и ул. Инженерная, 3)» включен в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 30.09.2017 |
| Проведена реконструкция водовода | этап | 30.06.2018 |
| **Направление «Развитие культуры»** |
| 17. | Строительство здания под размещение библиотечно-музейного центра и Школы искусств | Объект «Строительство здания под размещение библиотечно-музейного центра и Школы искусств» включен в государственную программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» | контрольная точка | 30.07.2017 |
| Строительство объекта | этап | 01.01.2018-28.02.2020 |
| Объект введен в эксплуатацию | этап | 28.02.2020 |

1. **БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | **Всего, млн руб.** |
| **2017** | **2018** |
| 1. | Внедрение проектного управления в Волчанском городском округе | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Благоустройство городского парка, расположенного по улице Карпинского, 18 в городе Волчанске | 27,0 | 25,852 | 52,852 |
| 3 | Реконструкция жилого дома по адресу г. Волчанск, ул. Карпинского, 14  | 13,0 | 0 | 13,0 |
| 4. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| 5. | Обеспечение деятельности Фонда «Волчанский Фонд поддержки малого предпринимательства» | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| 7. | Строительство здания пищеблока в МОЗЛ «Республика ГРИН» по адресу: поселок Вьюжный, улица Дачная, 1 | 0 | 43,844 | 43,844 |
| 8. | Строительство школы МАОУ СОШ № 26 | 0 | 4,74 | 4,74 |
| 9. | Подключение медицинской организаций Волчанского городского округа, оказывающих первичную медико-санитарную помощь к региональной медицинской информационной системе Свердловской области | 0,93\* | 0 | 0,93 |
| 10. | Организация процессов оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России | 0 | 0,15 | 0,15\* |
| 11. | Создание производства подвижного состава малых серий на базе Волчанского механического завода – филиала АО «НПК» Уралвагонзавод» | 200,0 | 300,0 | 500,0 |
| 12. | Создание производства по пошиву спец. одежды ООО «Спецрегион» на территории Волчанского городского округа | 10,7 | - | 10,7 |
| 13. | Строительство коровника на 140 голов крупнорогатого скота беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный ВГО | 15,375 | 0 | 15,375 |
| 14. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице М. Горького в г. Волчанске Свердловской области | 0 | 39,85 | 39,85 |
| 15. | Текущий ремонт центральной улицы моногорода – улицы Пионерской | 14,718 | 0 | 14,718 |
| 16. | Строительство газо-мазутных котельных, ул. Физкультурная, 19, г. Волчанск (5 и 20 МВт) | 10,417 | 46,877 | 57,294 |
| 17. | Капитальный ремонт фасада жилого дома по улице Краснотурьинская, 21 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| 18. | Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство жилого дома в г. Волчанске (Западная, 2а) | 77,666 | 0 | 77,666 |
| 19. | Реконструкция водовода питьевой воды от НС2 подъема до НС3 подъема участка водоснабжение, расположенного в г. Волчанске (между ул. Инженерная 2 и ул. Инженерная, 3) | 20,076 | 20,827 | 40,903 |
| 20. | Строительство здания под размещение библиотечно-музейного центра и Школы искусств | 0 | 117,119 | 117,119 |
| ИТОГО | 391,652 | 600,459 | 992,111 |

\* – при наличии источников финансирования

|  |
| --- |
| **6. Перечень муниципальных программ Волчанского городского округа и государственных программ** |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т. ч. районными)** | *<Государственные и муниципальные программы.>* |
| Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» | Муниципальная программа Волчанского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 30.12.2013 года № 1042 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Развитие жилищного хозяйства Волчанского городского округа до 2020 года». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 02.12.2014 года № 986 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на территории Волчанского городского округа до 2020 года». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 29.02.2016 года № 141 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 2018 года». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 21.04.2014 года № 318 |
| Государственная программа Свердловской области «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» | Муниципальная программа Волчанского городского округа «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях (исходя из прогнозируемой потребности)» на 2016–2025 годы |
| Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» | Муниципальная программа Волчанского городского округа «Патриотическое воспитание молодых граждан в Волчанском городском округе на 2014-2020 годы». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 12.03.2014 года № 167 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Развитие потенциала молодежи на 2014-2020 годы». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 24.04.2014 года № 328 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Развитие культуры в Волчанском городском округе до 2020 года». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 18.02.2014 года № 105 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Развитие муниципальной службы на 2015-2020 годы». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 16.12.2014 года № 1058 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Управление муниципальными финансами Волчанского городского округа на 2014-2020 годы». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 30.12.2013 года № 1031 |
| Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» | Муниципальная программа Волчанского городского округа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 30.12.2013 года № 1037 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Волчанского городского округа на 2014-2020 годы». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 30.12.2013 года № 1038 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Противодействие коррупции в Волчанском городском округе до 2020 года». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 10.02.2014 года № 91 |
| Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 года» | Муниципальная программа Волчанского городского округа «Обеспечение общественной безопасности на территории Волчанского городского округа на 2014-2020 годы». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 29.01.2014 года № 67 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского округа на 2014-2018 годы». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 20.02.2014 года № 114 |
| Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» | Муниципальная программа Волчанского городского округа «Социальная поддержка населения на территории Волчанского городского округа на 2015-2018 годы». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 25.12.2014 года № 1091 |
| Государственная программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» | Муниципальная программа Волчанского городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Волчанского городского округа до 2018 года. Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 27.01.2014 года № 50 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Волчанского городского округа на 2015-2018 годы». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 25.12.2014 года № 1090 |
| Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» | Муниципальная программа Волчанского городского округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Волчанского городского округа на 2015-2020 годы». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 17.06.2014 года № 454 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Волчанского городского округа до 2020 года». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 07.04.2014 года № 275 |
| Муниципальная программа Волчанского городского округа «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Волчанского городского округа на 2015-2020 годы». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 11.08.2014 года № 627 |
| Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года» | Муниципальная программа Волчанского городского округа «Реализация прочих мероприятий в Волчанском городском округе на период до 2018 года». Утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 09.12.2014 года № 1008 |
| **Формальные основания для инициации** | Паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденный протоколом президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам под Председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 30 ноября 2016 года № 11.Паспорт приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области», утвержденный на заседании Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 28 марта 2017 года. |
| **Ключевые риски и возможности**  | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализация возможности |
| Применительно к Волчанскому городскому округу возможны внутренние и внешние риски:- риски разрыва в стратегическом, тактическом и оперативном управлении;- риски, связанные с отсутствием нормативно-правовых оснований реализации Программы;- риски, связанные с отсутствием внебюджетного финансирования проектов, инвестирования в стратегическое развитие, отсутствием бюджетного финансирования;- риски, связанные с несбалансированностью технологического развития производства;- состояние экономики и финансов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.Возможности и потенциал Волчанского городского округа:- развитие сельского хозяйства;- достаточный уровень развития транспортной и инженерной инфраструктуры;- развивающаяся сеть объектов социальной инфраструктуры;- наличие привлекательных природных условий и ресурсов;- наличие земельных участков, ресурсно-сырьевой базы, полезных ископаемых (известняки высочайшего качества, глина, аргиллит, опока, боксит, песок). | - Обучение сотрудников по выполнению работ, по которым у исполнителей отсутствует опыт выполнения подобных работ;- Формирование в составе бюджета резервного фонда;- Разработка и реализация отдельных инвестиционных проектов, основанных на принципах муниципально – частного партнерства;- Создание команды проекта из числа представителей заинтересованных сторон (администрации, бизнеса, общественности);- Установление конкретных измеримых целей реализации проекта и осуществления контроля их достижения. |
| **Дополнительная информация** | Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые организациями и физическими лицами, а также администрацией Волчанского городского округа, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, духовной сфере, политических интересов. |

**Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программ**

*Комплексное развитие моногорода Волчанский городской округ*

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года

Проект 11.1: Реконструкция водовода питьевой воды между 2 и 3 подъемом

Проект 2.2: Реконструкция жилого дома по ул. Карпинского 14

Проект 9: Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. центральной улицы)

Мероприятие 10.3: Приобретение жилых помещений (инвестирование в строительство)

Проект 10.1: Строительство газомазутных котельных
(5 и 20 МВт)

Проект 2.1: Благоустройство городского парка по
ул. Карпинского

Результат: Улучшение условий проживания на территории Волчанского городского округа

Результат: улучшение условий занятий физической культурой и спортом

Проект 12.1: Реконструкция здания МОУ ДОД «ДЮСШ»

Развитие физической культуры и спорта на территории ВГО до 2020 года

Результат: улучшение условий проживания граждан, улучшение внешнего облика улиц и города

Проект 10.2: Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

Развитие жилищного хозяйства в Волчанском городском округе до 2020 года