## Свердловская область

## ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# РАсПОРЯЖЕНИЕ

02.07.2019 года	                          	                                     		               № 191

г. Волчанск

Об утверждении Плана мероприятий по составлению

проекта бюджета Волчанского городского округа

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с решением Волчанской городской Думы                           от 26.02.2014 года № 7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волчанском городском округе», постановлением главы Волчанского городского округа  от 30.06.2016 года № 419 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Волчанского городского округа на очередной финансовый год и плановый период», , с целью своевременного составления проекта бюджета Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,

1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – План мероприятий) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям:

2.1. организовать своевременное выполнение Плана мероприятий;

2.2.обеспечить формирование пакета материалов и документов, вносимых одновременно с проектом Решения Волчанской городской Думы «О бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в Волчанскую городскую Думу.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет (http://volchansk-adm.ru/).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа							  А.В. Вервейн

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением главы Волчанского городского округа от 02.07.2019 года № 191 |
| --- | --- |

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение согласования с исполнительными органами государственной власти Свердловской области: количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | в сроки, установленные исполнительными органами государственной власти Свердловской области | Главные распорядители бюджетных средств Волчанского городского округа |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа согласованных с исполнительными органами государственной власти Свердловской области: количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | после согласования с исполнительными органами государственной власти Свердловской области | Главные распорядители бюджетных средств Волчанского городского округа |
|  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных решениями Волчанской городской Думы о налогах и сборах | до 01 августа 2019 года | Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа (Т.В. Симонова) |
|  | Проведение оценки потерь бюджета Волчанского городского округа от: предоставляемых налоговых льгот по местным налогам и сборам; планируемых к предоставлению налоговых льгот; предоставления муниципального имущества в пользование на льготных условиях | до 01 августа 2019 | Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа (Т.В. Симонова), Экономический отдел администрации Волчанского городского округа (Е.В. Феттер), Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа (Н.М. Сандуляк) |
|  | Направление в экономический отдел администрации Волчанского городского округа и Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа предложений по формированию приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципального образования в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов | до 12 августа 2019 года | Главные распорядители бюджетных средств Волчанского городского округа |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа сведений о половозрастном составе постоянного населения городского округа, в том числе городское и сельское население по состоянию на 01 января 2018 года | до 12 августа 2019 года | Экономический отдел администрации Волчанского городского округа (Е.В.Феттер) |
|  | Разработка и представление в администрацию Волчанского городского округа проекта решения Волчанской городской Думы об утверждении Плана (программы) приватизации муниципального имущества Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 12 августа 2019 года | Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа (Н.М. Сандуляк) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа проекта прогноза социально-экономического развития Волчанского городского округа на среднесрочный период 2020 - 2022 годы: численность постоянного населения городского округа по состоянию на 01 января 2020 года, 01 января 2021 года и 01 января 2022 года; фонд начисленной заработной платы всех работников (тыс. рублей, процентов к предыдущему году); коэффициенты роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на 2020 – 2022 годы | до 12 августа 2019 года | Экономический отдел администрации Волчанского городского округа (Е.В.Феттер) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа сведений о площади жилищного фонда по Волчанскому городскому округу по состоянию на 01 января 2019 года | до 12 августа 2019 года | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры (Ю.П. Клементьева) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа сведений о численности семей состоящих на учете на 01 января 2019 года для улучшения жилищных условий | до 12 августа 2019 года | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры (Ю.П. Клементьева) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа сведений об общей площади жилых помещений аварийного жилищного фонда, требующего расселения, по состоянию на 31 декабря 2018 года | до 12 августа 2019 года | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры (Ю.П. Клементьева) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа сведений об общей площади жилых помещений аварийного жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке до 1 января 2012 года, требующего расселения, по состоянию на 31 декабря 2018 года | до 12 августа 2019 года | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры (Ю.П. Клементьева) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа сведений о протяженности автомобильных дорог местного значения по состоянию на 01 января 2019 года, учтенных в сведениях Федеральной службы государственной статистики о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по категориям автомобильных дорог | до 12 августа 2019 года | Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа (Н.М. Сандуляк) МКУ «Управление городского хозяйства» (В.А. Докукин) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа нормативных расчетов объемов ассигнований местного бюджета на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с постановлением главы Волчанского городского округа от 14.03.2018 года № 104 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах Волчанского городского округа и правил расчета размера ассигнований бюджета Волчанского городского округа на указанные цели» | до 12 августа 2019 года | МКУ «Управление городского хозяйства» (В.А. Докукин) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа показателей и предложений по расчету расходов на мероприятия по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного значения, при необходимости осуществления таких мероприятий в 2020 году | до 12 августа 2019 года | Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа (Н.М. Сандуляк) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа информации, необходимой для расчета расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в доле обязательств муниципального образования, являющегося собственником жилых помещений: сведения об общей площади помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности городского округа, по состоянию на 01 января 2019 года | до 12 августа 2019 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры (Ю.П. Клементьева) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа данных для расчета расходов на снос аварийных жилых домов, расселенных в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013 года № 727-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» | до 12 августа 2019 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры (Ю.П. Клементьева) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа: сведений из государственного водного реестра о площадях водных объектов, находящихся в собственности городского округа, по состоянию на 01 января 2019 года; информации о гидротехнических сооружений городского округа с указанием собственника, класса, целевого использования, технического состояния гидротехнического сооружения и уровня безопасности по состоянию на 01 января 2019 года | до 12 августа 2019 года | Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа (Н.М. Сандуляк) Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры (Ю.П. Клементьева) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа информации из государственного лесного реестра о площадях лесных участков (городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий), расположенных в границах городского округа, по состоянию на 01 января 2019 года | до 12 августа 2019 года | Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа (Н.М. Сандуляк) Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры (Ю.П. Клементьева) |
|  | Предоставление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа информации об общей площади земель застройки городского округа по состоянию на 01 января 2019 года, полученной от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области | до 12 августа 2019 года | Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа (Н.М. Сандуляк) |
|  | Предоставление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа информации о дате проведения муниципальных выборов в 2020 - 2022 годах, о численности избирателей, количестве территориальных, окружных, участковых избирательных комиссий, а также планируемом количестве комплексов обработки избирательных бюллетеней и средств видеонаблюдения для использования на избирательных участках в период проведения муниципальных выборов | до 12 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Волчанского городского округа (Л.Д. Шмидт) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа сведений о количестве единиц хранения, относящихся к областному и муниципальному архивному фонду по состоянию на 01 января 2019 года | до 12 августа 2019 года | Архивный отдел администрации Волчанского городского округа (С.Н. Лихачева) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа прогноза поступлений администрируемых платежей в бюджет Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также оценки поступлений за 2019 год по кодам доходов бюджетной классификации (с приложением расчетов, произведенных главными администраторами доходов бюджета Волчанского городского округа в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов, и пояснительной записки) | до 12 августа 2019 года | главные администраторы доходов бюджета Волчанского городского округа |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа уточненной методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Волчанского городского (в случае изменений и дополнений) | до 12 августа 2019 года | главные администраторы доходов бюджета Волчанского городского округа |
|  | Предоставление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа проекта постановления главы Волчанского городского округа о внесении изменений в Перечень муниципальных программ Волчанского городского округа, утвержденный постановлением главы Волчанского городского округа от 02.08.2017 года № 353 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волчанского городского округа в новой редакции» | до 12 августа 2019 года | Экономический отдел администрации Волчанского городского округа (Е.В.Феттер) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа обоснования бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по форме, утвержденной Финансовым отделом администрации Волчанского городского округа | до 03 сентября 2019 года | Главные распорядители средств бюджета Волчанского городского округа |
|  | Предоставление материалов в Министерство финансов Свердловской области по оценке расходных полномочий на рассмотрение и урегулирование разногласий согласительной комиссии | в сроки установленные Правительством Свердловской области и (или) Министерством финансов Свердловской области | Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа (Т.В. Симонова) |
|  | Направление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа реестра муниципальных программ Волчанского городского округа, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, с учетом изменений, внесенных в Перечень муниципальных программ Волчанского городского округа, предусмотренных строкой 25 настоящего плана, с указанием объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на их реализацию в соответствующем году за счет собственных доходов местного бюджета | до 02 сентября 2019 года | Экономический отдел администрации Волчанского городского округа (Е.В. Феттер) |
|  | Направление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа решения Волчанской городской Думы об утверждении Плана (программы) приватизации муниципального имущества Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 02 сентября 2019 года | Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа (Н.М. Сандуляк) |
| й | Направление главным распорядителям бюджетных средств Волчанского городского округа плановых объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части расходов, источником финансового обеспечения которых являются собственные доходы местного бюджета | после согласования оценки расходных полномочий с Министерством финансов Свердловской области | Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа (Т.В. Симонова) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа актуализированного (уточненного) прогноза поступлений администрируемых платежей в бюджет Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по кодам доходов бюджетной классификации (с приложением расчетов и пояснительной записки) | до 09 октября 2019 года | главные администраторы доходов бюджета Волчанского городского округа |
|  | Направление главным распорядителям бюджетных средств уточненных плановых объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части расходов, источником финансового обеспечения, которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов, имеющих целевое назначение | до 23 октября 2019 года | Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа (Т.В. Симонова) |
|  | Разработка и предоставление для согласования проектов постановлений главы Волчанского городского округа об утверждении муниципальных программ Волчанского городского округа (внесении изменений в муниципальные программы Волчанского городского округа), подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа и экономический отдел администрации Волчанского городского округа | до 23 октября 2019 года | Исполнительные органы Волчанского городского округа – ответственные исполнители |
|  | Предоставление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа, в случае принятия решения администрации Волчанского городского округа о корректировке прогноза социально-экономического развития Волчанского городского округа на долгосрочный период, предложений по изменению показателей прогноза социально-экономического развития Волчанского городского округа на долгосрочный период: численности постоянного населения (среднегодовой) на конец периода; темпа роста среднемесячной заработной платы | до 23 октября 2019 года | Экономический отдел администрации Волчанского городского округа (Е.В.Феттер) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа распределения бюджетных ассигнований с обоснованными расчетами на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета | до 01 ноября 2019 года | Главные распорядители бюджетных средств Волчанского городского округа |
|  | Разработка и направление в администрацию Волчанского городского округа основных направлений бюджетной и налоговой политики Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 01 ноября 2019 года | Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа (Т.В. Симонова) |
|  | Представление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 01 ноября 2019 года | главные распорядители бюджетных средств Волчанского городского округа |
|  | Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Волчанского городского округа на долгосрочный период | до 01 ноября 2019 года | Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа (Т.В. Симонова) |
|  | Предоставление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа предварительных итогов социально-экономического развития Волчанского городского округа за истекший период текущего финансового года (9 месяцев) и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за истекший финансовый год | до 01 ноября 2019 года | Экономический отдел администрации Волчанского городского округа (Е.В. Феттер) |
|  | Подготовка и формирование проекта бюджета Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 11 ноября 2019 года | Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа (Т.В. Симонова) |
|  | Разработка и представление в администрацию Волчанского городского округа проекта решения «О бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и иных документов, предусмотренных статьей 30 решения Волчанской городской Думы от 26.02.2014 года № 7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волчанском городском округе» | до 12 ноября 2019 года | Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа (Т.В. Симонова) |
|  | Направление на одобрение главе Волчанского городского округа проекта прогноза социально-экономического развития Волчанского городского округа на среднесрочный период | до 15 ноября 2019 года | Экономический отдел администрации Волчанского городского округа (Е.В. Феттер) |
|  | Предоставление в Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа одобренного прогноза социально-экономического развития Волчанского городского округа на среднесрочный период | до 15 ноября 2019 года | Экономический отдел администрации Волчанского городского округа (Е.В. Феттер) |
|  | Предоставление в Волчанскую городскую Думу проекта решения «О бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и иных документов, предусмотренных статьей 30 решения Волчанской городской Думы от 26.02.2014 года № 7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волчанском городском округе» | до 15 ноября 2019 года | Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа (Т.В. Симонова) |
|  | Подготовка и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волчанской городской Думы о бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 12 декабря 2019 года | Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа (Т.В. Симонова) |