Российская Федерация

Свердловская область

Волчанский городской округ

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на период до 2020 года

2013 год

Содержание

ПАСПОРТ ПЛАНА	3

Краткая справка	8

I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ	10

1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода	10

Демография	10

Занятость	13

1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков	18

1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора	24

1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы	29

Образование	29

Система здравоохранения	33

Культура, спорт и физическая культура	37

Социальная политика и социальная защита	39

Жилищно – коммунальное хозяйство	40

Транспорт и дорожная инфраструктура	45

1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств.	46

1.6. Потенциалы развития и точки роста Волчанского городского округа	52

1.7. ВЫВОДЫ, SWOT- анализ Волчанского городского округа. Потенциалы развития и точки роста	54

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	57

III. Основные проекты инвестиционного плана на период до 2015 года и перспективу до 2020 года	59

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ……………………………………………………………………………………….62

1.1. Инвестиционный проект "Создание завода по производству

подвижного состава малых серий"…………………………………………………………………………………62

1.2. Инвестиционный проект "Создание производства по выпуску композитных баллонов"…………64

1.3. Инвестиционный проект "Развитие производства автомобильных баллонов, используемых в качестве баков газомоторного топлива……………………………………………………………………………66

2. Оптимизация экологического ландшафта	..68

2.1. Инвестиционная программа закрытия градообразующего предприятия  ОАО «Волчанский уголь»	68

3. Создание новых для города производств (видов экономической деятельности)	70

3.1. Инвестиционный проект «Модернизация цеха лесопиления»	70

3.2. Инвестиционный проект «Модернизация животноводческого производства»	72

3.3. Инвестиционный проект «Строительство модульного молочного цеха «Маком»	74

4. Развитие социальной инфраструктуры города	76

4.1. Развитие  коммунальной инфраструктуры (в том числе «Чистая вода»)	76

4.2. Строительство и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа	78

4.3. Реализация мероприятий Программы поддержки занятости населения в Свердловской   области (по Волчанскому городскому округу)…………………………………………………………………………………81

4.4. Развитие  учреждений системы образования Волчанского городского округа	83

4.5. Развитие  учреждений системы здравоохранения Волчанского городского округа	85

4.6.Реализация МЦП поддержки малого предпринимательства……………………………………………...88

4.7. Инвестиционный проект "Строительство полигона для размещения ТБО"………………………….89

4.8. Инвестиционный проект "Строительство Дома культуры в Южной части"………………………90

5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА…………………................................................91

IV. РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА	93

Финансовое обеспечение	93

Организационное обеспечение	93

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА	95

ПРИЛОЖЕНИЯ	98

ПАСПОРТ ПЛАНА

| Наименование | Комплексный инвестиционный план развития Волчанского городского округа Свердловской области на период до 2020 года |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Волчанского городского округа |
| Дата принятия решения о разработке плана | Постановление главы Волчанского городского округа от 26.08.2010 года № 587 «О разработке Комплексного инвестиционного плана развития Волчанского городского округа на период 2011-2015 годы» |
| Основание для разработки плана | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа на период до 2020 года, одобренная постановлением главы Волчанского городского округа от 20.03.2009 года № 185 |
| Основные разработчики | Администрация Волчанского городского округа, Высшая школа экономики, город Екатеринбург |
| Цели плана | Преодоление кризисных явлений в экономике и социальной сфере Волчанского городского округа, консолидация ресурсов, обеспечение устойчивого развития округа в соответствии с целями, установленными Стратегией, повышение благосостояния и качества жизни жителей Волчанского городского округа. |
| Задачи плана | 1.Обеспечиить рост занятости и доходов населения в условиях закрытия градообразующего предприятия. 2.Обеспечить конкурентоспособность вновь созданных производств. 3. Обеспечить доходную базу местного бюджета. 4. Создать условия для устойчивого экономического роста. 5. Обеспечить достойное качество жизни населения. |
| Сроки и этапы реализации | 2011 - 2020 годы 2011 – 2013 годы - «стабилизационный» этап: - в реальном секторе экономики – продолжение реконструкции и модернизации градообразующего предприятия Волчанского механического завода, активизация малого и среднего бизнеса, реализация подготовительного этапа инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики города – формирование сектора «новой экономики» в машиностроительном комплексе; - в муниципальной сфере – активное привлечение ресурсов вышестоящих бюджетов и фондов для стабилизации ситуации на рынке труда, оптимизация структуры собственных доходов и расходов муниципального бюджета. 2014 – 2016 годы – этап активного роста: - в реальном секторе экономики – закрытие градообразующего предприятия («Волчанский разрез» филиал ОАО «Волчанский уголь»); перевод работников градообразующего предприятия на вновь создаваемые производства; - в муниципальной сфере – стабилизация доходной части бюджета. 2017-2020 годы – этап стабильного роста: - в реальном секторе экономике – выход вновь созданных производств на проектную мощность; - в муниципальной сфере – повышение качества жизни населения, социальной сферы с использованием культурных традиций. |
| Целевые ориентиры развития городского округа | Волчанский городской округ должен сформировать экономику, основу которой составляют обрабатывающие производства, перешедшие на выпуск продукции с высокой долей добавленной стоимости, ориентированной на внутренний рынок (машиностроительное производство, деревообрабатывающая промышленность, сфера услуг, агропромышленный комплекс), дополняемые малым и средним бизнесом. Волчанский городской округ должен существенно улучшить среду проживания за счет рекультивации земель, занимаемых градообразующим производством (Волчанский уголь) и прекращения деятельности добывающего производства, коренной реконструкции жилищного фонда, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Миссией Волчанского городского округа является коренное улучшение качества жизни и благосостояния жителей города, основанное на трансформации экономики города и экологической ситуации в нем, обеспечение перехода к эффективным современным производствам вне зависимости от масштабов деятельности, формирование современной комфортной среды проживания, позитивного имиджа города, привлекательного для его жителей и миграции населения извне. |
| Стратегические направления инвестиционного плана | - Оптимизация экологического ландшафта в результате прекращения деятельности добывающего производства. - Создание новых для города отраслей экономики –деревообработка, производство продуктов питания. - Развитие социальной инфраструктуры города. |
| Ожидаемые результаты реализации | В результате реализации инвестиционных проектов Комплексного инвестиционного плана: - стабилизируется ситуация на рынке труда: - будет модернизировано более 1200 постоянных рабочих мест; кроме того, будет обеспечена занятость более 170 человек в смежных отраслях (лесозаготовка, деревопереработка, производство продуктов питания, транспортные услуги), что стимулирует развитие малого бизнеса; - число занятых в малом и среднем бизнесе может увеличиться до 16,4% и превысить 1,0 тысячу человек; - уровень регистрируемой безработицы к 2020 году может сократиться до 2,4 процента, что соответствует уровню 2007 года; с учетом закрытия к 2016 году градообразующего предприятия ОАО «Волчанский уголь»; - значительное развитие получит экономический потенциал округа: - оборот организаций к 2020 году может увеличиться в 3,1 раза и превысить 7,2 млрд. руб., - соответственно повысится эффективность производства: годовой объем производства на душу населения к 2020 году возрастет до 72,0 млн. руб. на человека в год; - сформируются новые для округа виды экономической деятельности – деревоперерабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов, производство продуктов питания; - суммарный объем инвестиций в объекты всех форм собственности превысит 4,8 млрд. руб. в базовых ценах 2009 года. - стабилизируется доходная часть муниципального бюджета: - собственные доходы бюджета в базовых ценах к 2020 году возрастут на 81,0 % к уровню 2009 года (на 24,2 млн. руб. в год). - соответственно, увеличится бюджетная обеспеченность на 1 жителя округа. |
| Участники основных мероприятий | Промышленные предприятия, предприятия сферы услуг, бюджетные учреждения Волчанского городского округа, органы муниципального и областного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, жители городского округа (через различные формы общественных инициатив). |
| Механизм управления реализацией плана | Общее управление реализацией плана возлагается на рабочую группу по реализации КИП Волчанского городского округа, созданную при главе Волчанского городского округа. Оперативное управление реализацией плана осуществляется главой Волчанского городского округа. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации Волчанского городского округа, других участников и заинтересованных сторон по проекту. |
| Источники финансирования | Федеральный, областной и местный бюджеты, привлекаемые средства частных инвесторов, федеральные целевые программы, программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса, субсидии (субвенции) Минфина России по поддержке моногородов, Внешэкономбанк, Сбербанк, средства предприятий. |
| Объемы финансирования | 2987,094 млн. рублей |
| Источники финансирования; Объемы финансирования по годам, млн. рублей. 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. Федеральный бюджет; 3,4; 0,741; 4,38. Банки с государственным участием; 4,0; 2,0; 22,0. Областной бюджет; 12,218; 33,007; 57,982; 87,115; 138,389; 88,095; 103,31. Местный бюджет; 9,612; 22,711; 23,981; 34,836; 35,666; 36,613; 25,395. Частные инвестиции; 11,04; 21,298; 7,459; 35,824; 736,412; 710,606; 564,0; 45,0; 45,0; 45,0; 20,0. Всего:; 36,874; 80,416; 90,163; 159,775; 936,847; 835,314; 692,705; 45,0; 45,0; 45,0; 20,0. |

# Краткая справка

Волчанский  городской округ расположен на восточном склоне Северного Урала на реке Волчанка (правый приток Сосьвы, бассейн Оби), в 452 км к северу от Екатеринбурга. Ж.д. станция Лесная Волчанка. Город состоит из двух частей (Северная и Южная), разделенных угольным карьером. Окрестности заболочены.

Рисунок 1. Положение города Волчанск на карте Свердловской области

В состав округа входят: поселок Вьюжный, поселок Макарьевка.

Общая численность  населения городского округа -  9,894 тыс. человек, из которых  97,5 % (9,643 тыс. человек)  – городское население; 2,5 % (0,251 тыс. человек)  – сельское население.

Площадь муниципального образования составляет 47080 Га, в том числе:

    - площадь южной части – 424 Га;

    - площадь северной части – 615 Га;

    - площадь лесных угодий – 3183 Га;

    - сельскохозяйственные земли – 938 Га.

Город Волчанск – один из самых молодых городов Северного Урала. В 1859 году партией золотоискателей обнаружено месторождение бурого угля. В 1890 годах началась разведка и изучение Волчанского угольного месторождения. Добыча угля открытым способом началась в 40-х годах XX века. 25 января 1956 г. поселок Лесная Волчанка преобразован в город Волчанск; старое название сохранено за железнодорожной станцией.

В 1969 г. начал работу Волчанский завод товаров народного потребления имени Свердлова, который в 1970 году передан оборонной промышленности, образовав Волчанский завод ТНП – филиал «Уралвагонзавода» имени Ф.Э. Дзержинского.

17 декабря 1995 г. состоялся местный референдум по определению границ и структуры органов местного самоуправления муниципального образования город Волчанск.

Волчанск является самым маленьким городом в России, в котором есть собственная действующая трамвайная линия. Волчанский трамвай действует с 31 декабря 1951 года. Общая длина действующей линии около 7 километров.

Решением Волчанской городской Думы от 25.11.2004 года № 62 с изменениями от 23.08.2012 года № 154 приняты Герб и Флаг Волчанского городского округа.

# I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ

## 1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода

### Демография

Сегодня в Волчанском городском округе проживает  9,894 тыс. человек, из которых  97,5 % (9,643 тыс. человек)  – городское население (Приложение 1).

Рисунок 2. Соотношение городского и сельского населения Волчанского городского округа в 2012 году, %

Демографическая ситуация в округе характеризуется стабильным оттоком и старением населения. За последний период (с 2000 года) численность постоянного населения Волчанского  городского округа в результате низкой рождаемости и миграционного оттока сократилась с 12,4 до 9,894 тыс. чел; снижение составило 20,2 % к уровню 2000 года.

Рисунок 3. Численность постоянного населения Волчанского городского округа, тыс. чел.

В результате неблагоприятных демографических процессов численность  постоянного населения моложе трудоспособного возраста  сократилась до 1,8 тыс. чел. (72 % к уровню 2000 года), что составляет 18,7 % в общей численности трудоспособного населения округа (в 2000 году на долю  населения моложе трудоспособного возраста приходилось  20,2 % общей численности постоянного населения округа, Приложение 1)

Рисунок 4. Возрастные характеристики населения Волчанского городского округа, тыс. чел.

Рисунок 5. Возрастные характеристики населения Волчанского городского округа, %

При этом продолжает снижаться доля лиц  трудоспособного возраста в общей численности населения, в 2012 году этот показатель составил  - 57,6 %. Одновременно увеличивается доля населения старше трудоспособного возраста – до 24,2 % в 2012 году, что в 1,6 раза выше уровня 2000 года.

Соответственно, сохраняется достаточно высокая демографическая нагрузка на трудоспособное население – коэффициент демографической нагрузки по итогам 2012 года составил 0,74, что в 1,3 раза выше уровня 2000 года. (Приложение 2).

Рисунок 6. Коэффициент демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста на 1 чел. трудоспособного возраста)

### Занятость

Численность экономически активного населения на протяжении последних десяти лет в Волчанском  городском округе оставалась достаточно стабильной (7,2 – 7,3 тыс. чел.), из которых 64% (4,6 тыс. человек)  непосредственно заняты в экономике округа. После Всероссийской Переписи Населения в 2010 году, численность экономически активного населения сократилась до 5,8 тыс. человек из которых 60,3 % (3,5 тыс. человек) непосредственно заняты в экономике города (Приложение 3,4).

Рисунок 7. Численность населения, занятого в экономике Волчанского городского округа, тыс.чел.

В том числе:

- 77,3 % - в материальном производстве, из которых  36,1 % (1,046 тыс. чел.) – в промышленности (производство машин и оборудования); 41,2 % (1,8 тыс. чел.) – в прочих отраслях, включая оптовую и розничную торговлю (22,7 %, 0,6 тыс. чел.);

- 22,7 % (0,8 тыс. чел.) – в непроизводственной сфере.

27,9 % занятых в экономике округа (1046 человек)  работают Волчанском механическом заводе – филиале ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; еще 19,2 % (718 человек) – на «Волчанском разрезе» - филиале  ОАО «Волчанский уголь» и сопутствующем предприятии ООО «Волчанский транспорт».

За последний период 2008 год был самым благополучным по ситуации на рынке труда: численность безработных граждан,  зарегистрированных в органах службы занятости, составила 65 человек, более половины из которых составляли молодые люди в возрасте 16 – 29 лет; уровень регистрируемой безработицы – 0,89%.

Рисунок 8. Показатели безработицы в Волчанском городском округе

Уровень регистрируемой безработицы, %

Численность безработных граждан,

зарегистрированных в органах службы занятости, человек

В 2009 году под влиянием кризисных явлений в экономике ситуация на рынке труда коренным образом изменилась: число безработных возросло более, чем в три раза и составило 212 человек, из которых только 36 человек – работники градообразующих предприятий. Еще 416 человек работали в режиме неполной занятости (преимущественно – работники градообразующих предприятий). В результате величина среднемесячной заработной платы на  Волчанском механическом заводе в 2009 году сократилась на 15% по сравнению с уровнем 2008 года и составила  10,65 тыс.руб./мес. Уровень  регистрируемой безработицы составил 2,94%. В 2010 году численность экономически активного населения была пересчитана, поэтому уровень регистрируемой безработицы сильно не уменьшился. К 2013 году численность безработных граждан возросла до 185 человек ввиду начавшихся сокращений на одном из градообразующих предприятий – «Волчанский разрез» филиал ОАО «Волчанский уголь» и сопутствующем предприятии ООО «Волчанский транспорт».

В  большей степени напряженная ситуация на рынке труда стала следствием  предшествующего развития градообразующих предприятий, ориентированных на применение устаревших технологий с избыточной численностью персонала.

Рисунок 9. Численность безработной молодежи в возрасте 16-29 лет из числа зарегистрированных безработных, человек

Плановое закрытие градообразующего предприятия («Волчанский разрез» филиал ОАО «Волчанский уголь»).

Такая ситуация, несмотря на относительную макроэкономическую стабилизацию,   делает актуальной проблему обеспечения занятости и создания новых рабочих мест в Волчанском городском округе на период до 2015 года.

С целью стабилизации ситуации на рынке труда  на территории городского округа реализовывалась Программа поддержки занятости населения Волчанского городского округа.  Общий объем средств, направленных на эти цели: в 2009 году превысил 3,14 млн. руб. (10,3 тыс. руб. в год на одного безработного), в 2010 году - 3,118 млн. рублей  (18,7 тыс. руб. в год на одного безработного), в 2011 году – 1,833 млн. рублей (14,3 тыс. рублей на одного безработного).

По Программе поддержки занятости населения Свердловской области на территории округа трудоустроено на общественных и временных работах: в 2009 году - 506  человек; в 2010 году – 197 человек; в 2011 году – 126 человек.

Программа реализовывалась по следующим направлениям:

      - Организация общественных и временных работ (749 человек, 5583,6 тыс. рублей);

      - Содействие самозанятости безработных граждан и созданию ими дополнительных рабочих мест (34 человека, 2010,4 тыс. рублей);

      - Организация опережающего профессионального обучения (33 человека, 323,7 тыс. рублей);

      - Оказание адресной поддержки (9 человек, 95,0 тыс. рублей);

      - Стажировка выпускников образовательных учреждений (3 человека, 55,7 тыс. рублей);

      - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и планирующих возвращение к трудовой деятельности (1 человек, 23,0 тыс. рублей).

На период 2013-2015 годы разработана и утверждена территориальная Программа содействия занятости населения Волчанского городского округа. Финансирование по Программе на весь период действия – 23,4 млн. рублей за счет средств областного бюджета и средств работодателей. С помощью данной Программы планируется работа по направлениям:

1.Организация общественных и временных работ (371 человек);

2. Содействие самозанятости безработных граждан и созданию ими дополнительных рабочих мест (27 человек);

3.Организация опережающего профессионального обучения (40 человек);

4.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и планирующих возвращение к трудовой деятельности (3 человека).

## 1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков

Экономический потенциал округа позволил нивелировать кризисные явления в экономике: объем отгруженных товаров предприятиями, работающими на территории Волчанского городского округа  в 2012 году увеличился на 39,2 % к уровню 2011 года и составил 4,2 млрд. руб.

Таблица 2. Экономический потенциал Волчанского городского округа

| Показатели | Един. измер. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | млрд. руб. | 0,714 | 0,823 | 1,038 | 1,416 | 1,483 | 1,927 | 3,022 | 4,205 |
| В % к предыдущему году | % |  | 115,3 | 126,1 | 136,4 | 104,7 | 129,9 | 156,8 | 139,1 |
| Величина оборота на душу населения | тыс.руб./чел. | 66,1 | 76,9 | 97,9 | 134,9 | 144,0 | 187,1 | 299,2 | 424,7 |
| В % от среднеобластного уровня | % | 54,1 | 34,9 | 35,8 | 25,6 | 82,7 | 80,8 | 101,7 | 132,8 |
| Справочно: величина оборота на душу населения в среднем по Свердловской области | тыс.руб./чел. | 122,1 | 220,2 | 273,7 | 211,6 | 174,1 | 231,5 | 294,2 | 319,8 |

Рисунок 10. Оборот организаций Волчанского городского округа на душу населения в сравнении со среднеобластными показателями, тысяч рублей/человека

Таблица 3. Оборот крупных и средних предприятий и организаций муниципального образования в 2005 – 2012 гг.

| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Оборот крупных и средних организаций (вид деятельности С, D, Е), млн. руб. | 741,3 | 822,7 | 1038,5 | 1416,3 | 1483,1 | 1927,0 | 3021,6 | 4205,1 |
| - добыча полезных ископаемых (С), млн. руб. | 300,5 | 339,7 | 494,1 | 612,0 | 761,8 | 810,3 | 1058,1 | 1145,5 |
| - обрабатывающие производства (D), млн.руб. | 387,1 | 456,2 | 508,2 | 760,4 | 656,7 | 1039,1 | 1875,0 | 2914,1 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е), млн. руб. | 53,7 | 26,8 | 36,2 | 43,9 | 64,6 | 77,6 | 88,5 | 73,9 |
| - транспорт |  |  |  |  |  |  |  | 71,6 |
| в том числе в % от общего объема оборота: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - добыча полезных ископаемых (С) | 40,5 | 41,3 | 47,6 | 43,2 | 51,4 | 42,0 | 35,0 | 28,9 |
| - обрабатывающие производства (D) | 52,2 | 55,4 | 48,9 | 63,7 | 44,3 | 53,9 | 62,1 | 69,3 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е) | 7,2 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 4,4 | 4,1 | 2,9 | 1,8 |

Рисунок 11. Оборот крупных и средних предприятий Волчанского городского округа в 2005 – 2012 годах, млн. руб. в ценах соответствующих лет

Ведущую роль в экономике городского округа играют два предприятия  - ОАО «Волчанский уголь» и «Волчанский механический завод» (производство вагонов малых серий, комплектующих к вагонам, грузоподъемной тары, газовых баллонов), филиал ОАО «НПК «Уралвагонзавод».  До 2007 года каждое из этих предприятий имело  годовой оборот в пределах 500 млн.руб. (47 – 48% общего  оборота крупных и средних предприятий  Волчанского городского округа) и обеспечивало занятость 19 – 21% общего числа занятых в экономике округа.

В  2009 г. сложная ситуация сложилась на Волчанском механическом заводе: объемы производства сократились более, чем на 10% и составили 656,7 млн. руб. (в 2008 году – 760,4 млн.руб.), численность занятых – на 38 человек (без учета работающих неполный рабочий день), величина среднемесячной заработной платы -  на 15% и составила 10,65 тыс.руб. в мес. (в 2008 году – 12,5 тыс.руб./ чел. в мес.). В результате проводимых мероприятий по оптимизации производства предприятие к 2012 году в 3,8 раза превысило объемы производства уровня 2008 года, в два раза обеспечило рост заработной платы (Приложение 5).

«Волчанский разрез» филиал ОАО «Волчанский уголь» на протяжении последних семи лет стабильно увеличивало годовые объемы производства: годовой индекс промышленного производства в 2011 – 2012 гг. составлял 108,3 %; объем промышленного производства в 2012 году превысил 1145,5 млн.руб.

Начиная с 2012 – 2013 гг. предприятие прогнозирует сокращение объемов производства (до 720 млн.руб. в год)  с одновременным снижением численности  занятых – до 507 чел. с сопутствующим предприятием ООО «Волчанский транспорт»  (60 % к уровню 2009 года) (Приложение 5).

Такая ситуация требует активизации деятельности по созданию на территории округа новых производств, способных обеспечить требуемую занятость населения и экономическую эффективность (сбыт производимой продукции).

Таблица 4. Показатели деятельности градообразующих предприятий Волчанского городского округа в 2009 – 2012 годах

| ОАО "Волчанский уголь" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 867 | 801 | 793 | 673 |
| Дебиторская задолженность (менее года) (Ф.1 Стр.240) | тыс. руб. | 156651 | 137985 | 348255 | 596487 |
| Кредиторская задолженность (Ф.1 Стр.620) | тыс. руб. | 168532 | 193623 | 369564 | 551716 |
| Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов ...) (Ф.2 Стр.010) | тыс. руб. | 780521 | 814404 | 1057827 | 1145382 |
| Чистая прибыль (Ф.2 Стр.190) | тыс. руб. | 914 | 1234 | 461 | 1625 |

| Волчанский механический завод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 1008 | 929 | 974 | 995 |
| Дебиторская задолженность (менее года) (Ф.1 Стр.240 ) | тыс. руб. | 147270 | 25238,4 | 239619 | 119008 |
| Кредиторская задолженность (Ф.1 Стр.620) | тыс. руб. | 847047 | 12188,1 | 29016 | 9531 |
| Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов ...) (Ф.2 Стр.010) | тыс. руб. | 104382 | 0 | 520215 | 745627 |
| Чистая прибыль (Ф.2 Стр.190) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

В настоящее время для градообразующих предприятий города характерны высокий износ основных производственных  фондов (более 50%), низкая технологическая оснащенность производств и как следствие – низкая экономическая эффективность при одновременно невысокой  инвестиционной активности.

Таблица 5. Показатели общей эффективности предприятий и организаций (в сравнении со среднеобластными показателями)

| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности на душу населения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Волчанский городской округ | 66,1 | 76,9 | 97,9 | 134,9 | 144,0 | 187,1 | 299,2 | 424,7 |
| - Свердловская область | 122,1 | 220,2 | 273,7 | 211,6 | 174,1 | 231,5 | 294,2 | 319,8 |
| Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности на одного занятого в экономике, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Волчанский городской округ | 267,0 | 310,0 | 220,9 | 307,9 | 322,4 | 520,8 | 816,7 | 1136,5 |
| - Свердловская область | 257,1 | 465,2 | 574,4 | 1106,5 | 361,7 | 492,5 | 615,9 | 689,7 |
| Инвестиции в основной капитал предприятиями всех форм собственности МО, всего, млн.руб. | 11,4 | 44,3 | 119,9 | 55,6 | 31,5 | 35,8 | 37,8 | 72,4 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Волчанский городской округ | 1,1 | 4,1 | 11,3 | 5,3 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 7,3 |
| - Свердловская область | 21,8 | 30,4 | 42,6 | 54,7 | 45,8 | 62,0 | 77,4 | 79,2 |

Рисунок 13. Величина среднемесячной заработной платы на градообразующих предприятиях Волчанского городского округа в сравнении со среднеобластными показателями, рублей

## 1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора

Добывающая промышленность представлена разрезом «Волчанский» филиал ОАО «Волчанский уголь» - добыча угля открытым способом.

Основу обрабатывающей промышленности составляет предприятие машиностроения Волчанский механический завод ОАО «НПК»Уралвагонзавод» - многопрофильное предприятие, которое состоит из газобаллонного (газовые баллоны, автомобильные газовые баллоны, пожарные емкости, воздушные резервуары), механосборочного (узлы и детали для вагоностроения), мебельного (бытовая, офисная, медицинская и учебная мебель из ламинированной древесно-стружечной плиты,  производство мебели из массива древесины) и вагоносборочного (стена торцевая для серийного и усиленного полувагона, крышка люка, рама для платформ, съемные крыши для полувагонов, железнодорожных платформ,  вагон-лесовоз) производств;

Лесопереработка и заготовка древесины – основная деятельность ООО «Волчанский лес» (Численность предприятия – 54 человека, объем оборота за 2012 год –  31,7 млн. руб.).

Агропромышленный комплекс представлен совхозом ОАО «Волчанское» - основная специализация – производство молочной продукции (Численность предприятия – 89 человек, объем оборота за 2012 – 28,0 млн. руб.).

Достаточно высокое развитие в округе получило малое и среднее предпринимательство, на долю которого в 2012 году пришлось:

-12,0 % в общем объеме произведенных товаров, работ и услуг;

-17,3 % в общей численности занятых в экономике округа (656 человек);

-10,3 % в общем объеме собственных доходов муниципального образования.

Рисунок 14. Показатели деятельности малого предпринимательства Волчанского городского округа в 2012 году

Малое предпринимательство

Доля в общем объеме собственных доходов муниципального бюджета

Доля в общей  численности, занятых  в экономике округа

Доля в общем объеме продукции и услуг, произведенных  в округе

Общее число субъектов малого предпринимательства в 2012 году составило 339 единиц, что на 11% выше уровня 2011 года.

Виды предпринимательской деятельности: розничная торговля, пассажироперевозки, услуги парикмахерских, изготовление ключей, фотолаборатория, обучение водителей, жилищные услуги, туристические услуги, сделки по недвижимости, продажа билетов на транспорт. Работает предприятие по производству продукции – Минипекарня. Предприниматели активно участвуют в жизни города, оказывают благотворительную помощь бюджетным организациям, предоставляют дополнительные рабочие места, благоустраивают город.

Таблица 6. Показатели деятельности малого предпринимательства

| № | Показатели | Ед. измер. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Численность занятых в малом предпринимательстве | чел. | 421 | 551 | 555 | 580 | 587 | 608 | 626 | 656 |
|  | Число субъектов малого предпринимательства, всего | ед. | -- | 261 | 258 | 253 | 284 | 299 | 306 | 339 |
| 2 | Доля малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике округа | % | 14,6 | 19,2 | 11,9 | 12,5 | 14,5 | 17,4 | 17,7 | 18,7 |
| 3 | Доля малого предпринимательства в общем объеме продукции и услуг, произведенных в округе | % | - | 30,5 | 21,2 | 15,6 | 21,4 | 15,3 | 13,4 | 12,2 |
| 4 | Доля малого предпринимательства в общем объеме собственных доходов муниципального бюджета | % | - | 9,1 | 10,9 | 10,5 | 12,5 | 4,2 | 7,4 | 10,6 |

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства поддерживается Волчанским фондом поддержки малого предпринимательства.  Так же на территории Волчанского городского округа работает муниципальная целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства с использованием денежных средств из областного и местного бюджета.

В 2012  году на развитие и поддержку малого предпринимательства из средств местного бюджета  направлено 115,0 тыс. рублей (в 2011 году – 100,0 тыс. рублей).

Дальнейшее развитие малого предпринимательства и местной промышленности в округе сдерживается относительно низким уровнем доходов населения округа. В частности среднемесячная  заработная  плата одного работника, занятого в экономике Волчанского  городского округа, в 2012 году составила 18,2 тыс.руб. в месяц – 74,6 % от среднеобластного уровня за аналогичный период.

Таблица 7. Величина средней заработной платы занятых в отдельных отраслях экономики городского округа

| Показатели | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата на одного занятого в экономике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Свердловская область | руб. | 8700 | 10712 | 13987 | 17527 | 17696 | 20835 | 22734 | 24437 |
| - Волчанский городской округ | руб. | 6995 | 8658 | 9537 | 11756 | 12224 | 13033 | 15621 | 18209 |
| В % к среднеобластному значению | % | 80,4 | 80,8 | 68,2 | 67,1 | 69,1 | 62,5 | 68,7 | 74,5 |
| В % к предыдущему году | % |  | 123,8 | 110,1 | 123,3 | 103,9 | 106,6 | 119,8 | 116,6 |
| промышленность | руб. | 7800 | 9352 | 10004 | 12496 | 12996 | 15659 | 19327 | 23141 |
| торговля и общепит | руб. | 3200 | 3560 | 4100 | 5449 | 5475 | 9103 | 9340 | 10583 |
| сельское хозяйство | руб. | 4079 | 5875 | 7100 | 9200 | 8894 | 10102 | 11434 | 12319 |
| образование | руб. | 3426 | 5279 | 7809 | 9376 | 9500 | 9922 | 12333 | 14032 |
| здравоохранение | руб. | 4480 | 7172 | 9972 | 12509 | 11494 | 11580 | 12253 | 16144 |
| коммунальное хозяйство | руб. | 6400 | 6900 | 7200 | 7840 | 7900 | 9796 | 12622 | 11733 |

Рисунок 15. Доходы населения Волчанского городского округа

## 1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы

### Образование

На территории городского округа  функционирует 9 образовательных учреждений (Приложение 10), в том числе:

- 3 общеобразовательных школы;

- 2 детских дошкольных учреждения;

- 3 учреждения дополнительного образования (музыкальная школа, детский дом творчества и детская спортивная школа);

- 1 филиал учреждения профессионального образования.

Общее число  учащихся (воспитанников) школ и детских садов ежегодно меняется незначительно (около 1% в год) и составляет 1587 – 1565 человек.

При этом количество  воспитанников детских дошкольных учреждений за период с 2005 по 2009 гг. увеличилось на 8,5% и составило 522 человека (в 2005 году – детские сады посещал 481 ребенок). Охват детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории городского округа,  услугами дошкольных учреждений  составляет  62% (в 2009 году  на территории округа зарегистрировано  842 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет).

Таблица 8. Общая характеристика системы дошкольного образования городского округа

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений дошкольного образования (ДДУ) | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество воспитанников ДДУ, всего | человек | 481 | 479 | 506 | 533 | 522 | 521 | 584 | 578 |
| Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, всего | человек | 758 | 779 | 780 | 822 | 842 | 842 | 884 | 898 |
| Охват детей в возрасте до 7 лет услугами системы дошкольного образования, | % от численности детского населения в возрасте до 7 лет | 63 | 61 | 65 | 65 | 73,4 | 73,2 | 77,4 | 76,0 |

На период 2011 / 2012 гг. произошло уменьшение на 3,9 % числа учащихся общеобразовательных школ (до 1002 человек; в 2009 / 2010 учебном году школы посещали  1043 учащихся).  На 2013 / 2014 учебный год планируется увеличение численности на 3,4 % числа учащихся общеобразовательных школ.

Таблица 9. Прогноз численности учащихся общеобразовательных школ

| ОУ | 2006 /2007 уч. год | 2007 /2008 уч.год | 2008 /2009 уч. год | 2009 /2010 уч.год | 2010 /2011 уч.год | 2011 /2012 уч.год | 2013 /2014 уч.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские школы | 1077 | 1093 | 1054 | 1043 | 1021 | 1013 | 1048 |
| Сельские школы | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 1077 | 1093 | 1054 | 1043 | 1021 | 1013 | 1048 |

За период с 2007 по 2017 гг. почти на 1/4 сократилось  число детей, посещающих учреждения дополнительного образования (с 1173 человек в 2007 году до 844 человек в 2011 году), в том числе:

- на 25 % (с 125  до 100 человек) - число детей, посещающих музыкальную школу;

- на 74 % (с 390 до 224 человек) – число детей, посещающих ДЮСШ;

- на 26,5 % (с 658 до 520 человек) – число детей,  посещающих другие учреждения дополнительного образования.

В 2012 году ситуация по количеству детей, посещающих другие учреждения дополнительного образования улучшилась на 34,2 % (с 520 до 698 человек). Это обусловлено увеличением разновидностей форм дополнительного образования, что позволило вовлечь большее количество детей.

Таблица 10. Численность воспитанников и учащихся, обучающихся по программам дополнительного образования

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность воспитанников / учащихся учреждений дополнительного образования детей, всего | человек | 1050 | 1095 | 1173 | 961 | 897 | 894 | 844 | 1022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - музыкальных школ | человек | 125 | 128 | 125 | 133 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ДЮСШ | человек | 346 | 399 | 390 | 307 | 220 | 220 | 224 | 224 |
| - других (туристско-краеведческая, социально-педагогическая направленность, техническое творчество) | человек | 579 | 568 | 658 | 521 | 577 | 574 | 520 | 698 |

Таблица 11. Численность педагогических работников системы образования в динамике

| Численность работников системы образования, всего | Единица измерения | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | 368 | 364 | 366 | 370 | 378 | 401 | 396 | 414 |
| в том числе: |  | 184 | 182 | 183 | 185 | 189 | 155 | 160 | 153 |
| - дошкольного образования (ДДУ) | человек | 48 | 48 | 48 | 53 | 56 | 53 | 58 | 59 |
| - школьного образования | человек | 98 | 92 | 93 | 95 | 96 | 75 | 75 | 67 |
| - дополнительного образования | человек | 38 | 42 | 42 | 37 | 37 | 27 | 27 | 27 |

Кроме того, достаточно высокой остается результативность обучения: по результатам 2011/2012 учебного года – 100 % выпускников успешно сдали единый государственный экзамен.

При этом ситуация осложняется высоким уровнем износа образовательных учреждений: износ зданий детских дошкольных учреждений составляет 91,9%, износ зданий общеобразовательных школ – 90,3%, износ зданий учреждений дополнительного образования – 100%.

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое состояние учреждений образования: % износа учреждений | % | 67,0 | 76,7 | 92,3 | 93,2 | 94,0 |
| - дошкольного образования (ДДУ) | % | 58,0 | 72,4 | 89,3 | 90,7 | 91,9 |
| - школьного образования | % | 64,5 | 72,8 | 87,6 | 89,0 | 90,3 |
| - дополнительного образования | % | 78,6 | 84,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 12. Показатели технического износа зданий учреждений образования городского округа

На территории работают муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Волчанском городском округе», «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в ВГО», обусловленные возрастанием роли образовательной сферы в социально-экономическом развитии города.

Программы способствует  достижению социальной цели развития города, определенной Стратегией развития образования в России до 2020 года, а именно – создание условий для самореализации граждан в течение всей жизни. Перед системой образования города ставятся задачи, связанные с поиском внутренних источников своего развития, переходом к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов и на этой основе – к повышению привлекательности образования и качества образовательных услуг.

Именно переход на принципиально новые варианты организации образовательного процесса в старшей профильной школе даст толчок инновационного развития системы образования города. Оптимизация муниципальной образовательной сети осуществляется за счет расширения сферы предоставляемых услуг. Дальнейшая оптимизация направлена на удовлетворение потребностей населения в общем образовании повышенного уровня, в обучении, обеспечивающем адаптацию детей и учитывающем особенности их здоровья и развития.

Профессиональное образование в Волчанском городском округе представлено филиалом Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Карпинский машиностроительный техникум».  На базе 9-ти классов общего образования филиал готовит специалистов по следующим направлениям:

- повар-кондитер;

- продавец;

- контролер-кассир;

- станочник (металлообработка).

На стадии лицензирования находится специальность сварщик (электросварочные и газосварочные работы). В филиале  техникума функционируют  собственная библиотека, учебно-производственная мастерская для поваров-кондитеров – столовая, которая организует горячее питание для учеников и сотрудников и выполняет заказы населения.

Педагогический состав – 15 высококвалифицированных преподавателей.

На Волчанском механическом заводе ОАО «Научно-производственная корпорация»Уралвагонзавод» организованы учебные классы по специальностям станочник и сварщик. Такое социальное партнерство обеспечивает 100 процентное трудоустройство, горячее питание, материальную поддержку обучающихся.

### Система здравоохранения

Система здравоохранения на территории представлена государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Волчанская городская больница» (55 койко – мест), персонал которой составляет 104 человека (Приложение 6), в том числе:

-  9 человек – врачебный персонал (47 % от штатной численности);

- 95 человек – средний медицинский персонал (89 % штатной численности);

- 91 человек - младший медицинский и прочий персонал (85 % штатной численности).

Приведенные данные свидетельствуют о нехватке квалифицированного медицинского персонала в системе здравоохранения Волчанского городского округа.

Недостаточная оснащенность учреждений здравоохранения кадрами и оборудованием на фоне общего старения населения  является одной из причин достаточно высокого уровня заболеваемости на территории округа.

Общие показатели заболеваемости и смертности в округе превышают аналогичные среднеобластные показатели. Так в 2011 году общая заболеваемость на тысячу жителей в округе на 133 % превысила областной показатель (Свердловская область – 739,7 заболеваний на тысячу населения; Волчанский городской округ – 1724,3); общая смертность за 2012 год – на 42 % (Свердловская область – 13,88; Волчанский городской округ – 19,71).

Основными причинами смертности населения в 2012 году стали  сердечно – сосудистые заболевания (5,56 случаев на 1000 населения, онкологические заболевания (3,3 случая на 1000 населения, травмы и отравления (2,4 случая на 1000 населения).

Таблица 13. Заболеваемость населения (на 1000 населения)

| Показатель | 2009 | 2010 |  | 2011 | Средне-областной показатель за 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | абс. знач. | в % к обл. показателю |  |  |
| Общая заболеваемость всего населения, в том числе | 1822,2 | 2223,2 | 166,7 | 1724,3 | 1334,5 |
| детей 0-14 лет | 2238,8 | 2357,2 | 105,0 | 1832,9 | 2244,9 |
| подростков 15-17 лет | 1741,8 | 2192,6 | 123,8 | 1876,5 | 1770,4 |
| взрослых | 1738,6 | 2224,0 | 193,1 | 1694,2 | 1152,0 |
| Первичная заболеваемость всего населения, в том числе | 891,2 | 1111,8 | 149,6 | 938,5 | 743,3 |
| детей 0-14 лет | 2019,8 | 2172,6 | 117,3 | 1656,9 | 1851,6 |
| подростков 15-17 лет | 1430,3 | 1858,4 | 167,3 | 1605,4 | 1110,8 |
| взрослых | 633,5 | 864,3 | 163,9 | 753,2 | 527,2 |

Таблица 14. Структура общей смертности от основных причин в динамике

| Показатель на 1000 населения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Среднео-бластной показатель за 2012 г. | Отношение территориального показателя за 2012 г. к среднеобластному показателю за 2012 г., в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая смертность, всего, в том числе от: | 17,8 | 19,8 | 17,4 | 19,7 | 13,88 | 141,9 |
| сердечно-сосудистых заболеваний | 10,2 | 4,3 | 4,57 | 6,26 | 7,66 | 81,7 |
| онкологических заболеваний | 1,6 | 3,3 | 2,6 | 3,3 | 2,18 | 151,4 |
| травмы и отравления | 2,9 | 2,7 | 1,89 | 2,4 | 1,8 | 133,3 |

Риск возникновения заболеваний возрастает в результате ухудшения экологической ситуации на территории округа. За период 2005-2009 годы на 12% увеличился объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух (2005 год – 273,9 тыс.тонн в год; 2009 год – 306,9 тыс.тонн); в 1,72 раза -  объем сброса  загрязненных сточных вод (2005 год – 5168,1 тыс.куб.м; 2009 год – 8876,6 тыс.куб.м).

Таблица 15. Анализ состояния экологической ситуации за период 2005-2009 гг.

| Показатель | Ед.изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух | тыс. т | 273,973 | 269,656 | 224,2 | 277,523 | 306,93 |
| Объем водопотребления | млн.куб.м | 1,128 | 1,147 | 1,371 | 1,099 | 1,099 |
| Объем сброса загрязненных сточных вод | тыс.куб.м | 5168,1 | 4123,1 | 4919,9 | 6635,9 | 8876,6 |
| Объем оборотного и повторного использования воды | млн.куб.м | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Размещение отходов производства | тыс. т | 276402,3 | 335951,3 | 225691,3 | 204531,5 | 113496,7 |
|  | тыс.куб.м | 0,719 | 0,534 | 0,359 | 0,557 | 0,557 |
| Использование отходов | тыс. т | 322,02 | 269,43 | 273,47 | 258,47 | 258,47 |
| Рекультивация нарушенных земель | га | -- | -- | -- | -- | -- |
| Нарушено земель | га | -- | -- | -- | -- | -- |

- увеличение объема сброса загрязненных сточных вод проходит по ОАО «Волчанский уголь» в связи с углубкой разреза, большим притоком сточных вод (зависит от погодных условий);

- уменьшение размещения отходов производства произошло с уменьшением вскрыши, разработки велись по старым запасам без внешних отвалов.

### Культура, спорт и физическая культура

Учреждения культуры представлены культурно - досуговым центром, централизованной библиотечной системой, муниципальным краеведческим музеем.

Инфраструктура физической культуры и спорта Волчанского городского округа  представлена 31 спортивным сооружением  и  учреждениями, в том числе:

- стадионы -2 («Труд», ДЮСШ);

- плоскостные спортивные сооружения - 18 (стадион «Труд» - городки, волейбол; сквер – волейбол, мини-футбол, баскетбол; гостиница  - баскетбол, большой теннис; двор дома по улице Волчанская, 41-43 – волейбол; дворовая площадка «Факел» - волейбол; филиал КМТ – волейбол; поле ДЮСШ – футбол; корт ДЮСШ, корт стадиона «Труд» - хоккей; территории МКОУ СОШ № 23,№31,№25,№26, стадион «Труд» - спортивные ядра);

- спортивные залы - 6;

- лыжная база – 1;

- другие: оздоровительный комплекс «Водолей».

В настоящее время в Волчанском городском округе успешно развиваются и действуют следующие виды спорта:

* бокс (1 штатный тренер, имеющий высшую квалификационную категорию; 2 тренера – совместителя 1 и 2 квалификационной категории; действующие чемпионы - Иванов Евгений (чемпион Уральского Федерального округа;  Чемпион турнира памяти имени Жукова Г.К.), Никольский Иван (чемпион Свердловской области), Жижин Евгений (финалист чемпионата Свердловской области);  Ульих Роман (бронзовый призер Первенства России по боксу среди студентов); Мартыненков Евгений (победитель Первенства Свердловской области по боксу); Нащенков Денис (серебряный призер Первенства Свердловской области по боксу);

* баскетбол (2 тренера – совместителя, имеющих 1 квалификационную категорию);

* волейбол (1 тренер);

* картинг (1 тренер-совместитель);

* лыжные гонки (1 тренер-совместитель с 1 квалификационной категорией)

* настольный теннис (2 тренера – совместителя с 1 квалификационной категорией);

* плавание;

* туризм (Есаулкова Анна – неоднократный победитель и призер Международного марафона «Конжак»; 5 место в общем зачете Международного марафона «Европа-Азия»);

* бодибилдинг;

* футбол (1 тренер с 1 квалификационной категорией);

* шахматы.

Общий процент охвата населения физической культурой и спортом в Волчанском городском округе ниже среднеобластного уровня, что в первую очередь объясняется демографической ситуацией в городе:

31.12.2007 год – 940 человек – 8,7 %;

31.12.2008 год – 766 человек – 7,3 %;

31.12.2009 год – 708 человек – 6,9 %;

31.12.2010 год – 696 человек – 6,8 %;

31.12.2011 год – 824 человека – 8,2 %.

К концу 2013 года планируется выход по количеству занимающихся физической культурой и спортом на уровень 2007 года.

### Социальная политика и социальная защита

Социальная работа с населением обеспечивается деятельностью Управления социальной политики населения города Волчанска и Комплексным центром социального обслуживания населения, которые оказывают социальные услуги различным категориям граждан.

В Комплексном центре социального обслуживания населения функционирует 4 отделения:

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 42 койко-места;

- отделение социального обслуживания на дому – 125 обслуживаемых;

- отделение временного проживания несовершеннолетних на 25 койко-мест;

2010 год – был юбилейным годом  для Государственного областного учреждения социального обслуживания населения. Центру исполнилось 10 лет. Центром организованы мини-клубы по территориальному принципу (месту проживания). Активизирована работа с семьями: имеющими приемных детей, многодетными семьями, семьями группы риска. Новым и необычным стало открытие «Социальной лавки», которая помогла решить проблемы малообеспеченных семей.

Общее число граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, превышает 2084 человека, в том числе:

- участники Великой отечественной войны – 5 человек;

- инвалиды Великой отечественной войны – 5 человек;

- труженики тыла – 81 (Федеральный регистр), 164 (Областной регистр);

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто – 11;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой отечественной войны – 40 человек;

- ветераны боевых действий – 95;

В 2012 году отделением срочного социального обслуживания были предоставлены услуги социального обеспечения  2722  человек.

### Жилищно – коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство представлено Управляющей компанией «Комплекс», МУП «Водоканал», ООО «Коммунальщик», ООО «Уют». Основными задачами которых является содержание и ремонт жилищного фонда, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение.

Общий объем жилого фонда в  Волчанском городском округе составляет   210,2 тыс. кв.м., из которых 70% - постройки до 1970 года, более половины всего жилого фонда имеют износ от 31 до 60%, в том числе 5,1 % жилого фонда (10,6 тыс.кв. м) признано ветхим и аварийным.

Таблица 16. Жилой фонд городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда | тыс.кв.м | 294,0 | 205,1 | 203,1 | 194,6 | 196,8 | 210 | 212 | 210,2 |
| 2 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья | тыс.кв.м | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 0,5 | 7,9 | 6,3 | 10,1 | 10,6 |
|  |  | в % от общей площади жилого фонда | 0,3 | 0,6 | 0,69 | 0,26 | 4,01 | 3,0 | 4,76 | 5,1 |
| 3 | Объемы жилищного строительства | тыс. кв.м. в год | 0 | 0 | 2,6 | 2,5 | 0 | 0,06 | 0,21 | 1,88 |
|  | в т.ч. ввод жилья на одного жителя | кв.м. |  |  | 0,25 | 0,24 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,27 |
| 4 | Обеспеченность жильем | кв.м/чел | 27,2 | 19,2 | 19,2 | 18,6 | 19,3 | 19,8 | 19,7 | 20,0 |
| 5 | Стоимость 1 кв. м. жилья | тыс.руб. |  |  | 17,0 | 14,0 | 11,2 |  |  | 18,5 |

Таблица 17. Распределение муниципального жилищного фонда по

времени постройки

| Наименование показателей | Число жилых зданий |  | Площадь квартир |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. | % | тыс. м2 | % |
| до 1920 года | - |  | - |  |
| 1921-1945 | - |  | - |  |
| 1946-1970 | 334 | 90,5 | 150,7 | 70,4 |
| 1971-1995 | 28 | 7,6 | 55,2 | 25,8 |
| после 1995 г. | 7 | 1,9 | 8,3 | 3,8 |
| Всего | 369 | 100,0 | 214,1 | 100,0 |

Рисунок 16. Распределение муниципального жилищного фонда по времени постройки

Таблица 18. Распределение муниципального жилищного фонда по

материалу стен

| Наименование показателей | Число жилых зданий |  | Площадь квартир |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. | % | тыс. м2 | % |
| Каменные кирпичные | 45 | 12,2 | 27,7 | 12,9 |
| Панельные | 11 | 3,0 | 12,4 | 5,8 |
| Блочные | 161 | 43,6 | 129,2 | 60,3 |
| Деревянные | 142 | 38,5 | 44,3 | 20,7 |
| Прочие | 10 | 2,7 | 0,5 | 0,3 |
| Всего | 369 | 100,0 | 214,1 | 100,0 |

Рисунок 17. Распределение муниципального жилищного фонда по материалу стен

Таблица 19. Распределение муниципального жилищного фонда по

проценту износа

| Наименование показателей | Число жилых зданий |  | Площадь квартир |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. | % | тыс. м2 | % |
| От 0-30% | 59 | 16,0 | 63,6 | 29,7 |
| от 31-65% | 269 | 72,9 | 120,6 | 56,3 |
| свыше 65% | 41 | 11,1 | 29,9 | 14,0 |
| Всего | 369 | 100,0 | 214,1 | 100,0 |

Рисунок 18. Распределение муниципального жилищного фонда по проценту износа

15 аварийных домов общей площадью – 6,7 тыс. м², прописано – 116 жителей. Ветхое жилье – 9 домов (148 жителей), общей площадью – 3,9 тыс. м².

Крайне низким остается удельный вес благоустроенного жилья – 32 жилых дома; частично благоустроенными остаются – 177 жилых дома (проживает 4026 человек – 2062 семьи); неблагоустроенными – 25 жилых дома (проживает  460 человек – 240 семей).

Холодным водоснабжением  обеспечены 229 жилых домов, что составляет  - 97,9 % от общего количества многоквартирных  жилых домов, обеспеченными централизованными источниками водо-, тепло-, газо- снабжения; горячим водоснабжением обеспечено 32 жилых дома или 13,7 %; газом – 6 жилых домов или – 2,6 %; канализацией – 220 жилых домов или  - 94,0 %, центральным отоплением – 198 жилых домов или – 84,6 %.

5 жилых домов нуждаются в обеспечении питьевым водоснабжением; 36 жилых домов нуждаются в обеспечении системой теплоснабжения, 14 жилых домов – системой водоотведения.

Износ существующих инженерных коммуникаций превышает 60% - в реконструкции и капитальном ремонте нуждаются:

Таблица 20. Жилищно – коммунальная инфраструктура

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сетей инженерной инфраструктуры, км | водопроводных сетей | 48,8 |
|  |  | канализационных сетей | 24,1 |
| 2 | Количество сервисных объектов инженерной инфраструктуры, ед. | насосных станций | 8 |
|  |  | очистных сооружений | 2 |
| 3 | Износ сетей и объектов инженерной инфраструктуры, % износа | водопроводных сетей | 28,5 |
|  |  | канализационных сетей | 24,9 |
|  |  | насосных станций | 70,6 |
|  |  | очистных сооружений | 78,8 |
| 4 | Протяженность сетей инженерной инфраструктуры, требующих капитального ремонта и реконструкции, км | водопроводных сетей | 13,9 |
|  |  | канализационных сетей | 6,0 |
|  |  | очистных сооружений | 1 |

- 13,9 из 48,8 км водопроводных сетей (28,5 %);

-   6,0 из 24,1 канализационных сетей (24,9 %).

Кроме того, нужно построить 68,4 километров сетей газоснабжения,   реконструировать и капитально отремонтировать 48 жилых домов (25 тыс.м²), что позволит улучшить условия проживания  939 жителей округа.

### Транспорт и дорожная инфраструктура

Перевозки жителей осуществляются автобусом и маршрутным такси индивидуальных предпринимателей, городским электротранспортом МУП «Волчанский автоэлектротранспорт». Междугородные поездки жители города осуществляют автобусами и пригородными поездами с железнодорожной станции «Лесная Волчанка».

Общая протяженность улиц, проездов Волчанского городского округа– 82,97 км, в том числе протяженность их замощенных частей – 30 км, с усовершенствованным покрытием – 20 км.

## 1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств.

За период с 2005 по 2012 годы общий объем доходов муниципального бюджета ежегодно возрастал на 10,7 – 46,7% и в 2012 году превысил 284,9 млн.руб. При этом на долю собственных доходов муниципального образования приходилось  менее 1/3 доходов (66,9 млн.руб.), остальные средства (140,1 млн.руб.) были получены в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета. В 2012 году бюджетная ситуация изменилась: доля собственных доходов увеличилась и составила почти ½ всех доходов.

| ПОКАЗАТЕЛИ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | план |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 95857 | 127506 | 187020 | 207079 | 149315 | 202891 | 286451 | 284978 | 334380 |
| темп роста, в % к предыдущ.году | 116,3 | 133 | 146,7 | 110,7 | 72,1 | 135,9 | 141,2 | 99,5 | 117,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 49137 | 45999 | 53304 | 66949 | 62557 | 97615 | 130981 | 141341 | 162353 |
| темп роста, в % к предыдущ.году | 136,3 | 93,6 | 115,9 | 125,6 | 93,4 | 156,0 | 134,2 | 107,9 | 114,9 |
| удельный вес в общем объеме доходов, % | 51,3 | 36,1 | 28,5 | 32,3 | 41,9 | 48,1 | 45,7 | 49,6 | 48,5 |
| Безвозмездные перечисления | 46720 | 81507 | 133716 | 140130 | 86758 | 105276 | 155470 | 143637 | 172027 |
| темп роста, в % к предыдущ. году | 100,7 | 174,5 | 164,1 | 104,8 | 61,9 | 121,3 | 147,7 | 92,4 | 119,8 |
| удельный вес в общем объеме доходов, % | 48,7 | 63,9 | 71,5 | 67,7 | 58,1 | 51,9 | 54,3 | 50,4 | 51,5 |

Таблица 21. Динамика доходов муниципального бюджета, тыс.руб.

Рисунок 16. Динамика доходов муниципального бюджета, тыс.руб.

В структуре  собственных доходов бюджета городского округа доминирует налог на доходы физических лиц. В 2012 году на его долю пришлось 80,2 % собственных доходов бюджета (113,3 млн.руб.).

Таблица 22. Структура собственных доходов муниципального бюджета, тыс.руб.

| ПОКАЗАТЕЛИ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные доходы бюджета | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | план |
| Всего, в том числе: | 49137 | 45999 | 53304 | 66949 | 62557 | 97615 | 130981 | 141341 | 162353 |
| Налог на доходы физических лиц | 23796 | 31265 | 35816 | 48477 | 44667 | 78549 | 108307 | 113340 | 132844 |
| удельный вес в собственных доходах,% | 48,4 | 68 | 67,2 | 72,4 | 71,4 | 80,5 | 82,7 | 80,2 | 81,8 |
| Единый налог на вмененный доход | 2180 | 2577 | 3050 | 3031 | 3088 | 3002 | 3180 | 2228 | 3659 |
| удельный вес в собственных доходах,% | 4,4 | 5,6 | 5,7 | 4,5 | 4,9 | 3,1 | 2,4 | 1,6 | 2,3 |
| Налог на имущество физических лиц | 337 | 359 | 630 | 796 | 1315 | 880 | 119 | 794 | 949 |
| удельный вес в собственных доходах,% | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| Земельный налог | 6649 | 468 | 854 | 831 | 1914 | 1454 | 4461 | 3205 | 5701 |
| удельный вес в собственных доходах,% | 13,5 | 1 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 1,5 | 3,4 | 2,3 | 3,5 |

Рисунок 17. Структура собственных доходов муниципального бюджета

В 2009 году доходы бюджета городского округа снизились почти на 28% по сравнению с уровнем 2008 года и составили  149,3 млн. руб. Основное снижение было обеспечено сокращением объема  межбюджетных трансфертов из средств областного бюджета – снижение составило  почти 42% к уровню 2008 года (объем  безвозмездных перечислений в 2009 году составил  86,7 млн. руб., в 2008 – 140,1 млн. руб.).  С 2010 года наблюдается наращивание доходной части бюджета до 285,0 млн. рублей (факт 2012 года) или 137,6 % к уровню 2008 года.

Общий планируемый объем  доходов Волчанского городского округа на 2013 год составляет  334,4 млн.руб., что  на 61,5 % выше уровня 2008 года в номинальном выражении.  Бюджетом округа предусмотрено увеличение на 14,9 %  к уровню 2012 года объема собственных доходов бюджета (162,3 млн.руб.) при одновременном  увеличении на 20 % объема безвозмездных перечислений из средств областного бюджета (172,0 млн.руб.).

Таблица 23. Динамика расходов муниципального бюджета

| Расходы бюджета | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 93486 | 130962 | 199654 | 224485 | 154600 | 203202 | 276844 | 289131 | 335468 |
| ФОТ с начилениями и прочими выплатами | 50033 | 53736 | 73771 | 97494 | 94707 | 97380 | 122250 | 119174 | 124406 |
| удельный вес в общем объеме расходов,% | 54 | 41 | 37 | 43 | 61 | 47,9 | 44,2 | 41,2 | 37,1 |
| Услуги связи (КОСГУ 221) | 497 | 483 | 525 | 570 | 693 | 886,7 | 1068 | 983 | 1335 |
| Транспортные услуги (КОСГУ 222) | 344 | 369 | 337 | 278 | 148 | 290,3 | 1146 | 1068 | 938,4 |
| Коммунальные услуги (КОСГУ 223) | 6670 | 6087 | 7027 | 8177 | 8140 | 15454 | 16707 | 12302 | 12037 |
| удельный вес в общем объеме расходов,% | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7,6 | 6,0 | 4,2 | 3,6 |
| Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) | 1441 | 3613 | 6124 | 7590 | 2838 | 3164 | 23735 | 18082 | 17849 |
| Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) | 2848 | 3592 | 4565 | 4866 | 3124 | 8289 | 14421 | 17849 | 20534 |
| Безвозмездные перечисления организациям (КОСГУ 241) | 20017 | 21563 | 28415 | 45551 | 10573 | 11574 | 23023 | 13008 | 13647 |
| Социальное обеспечение (КОСГУ 260) | 937 | 561 | 680 | 994 | 13861 | 22476 | 27997 | 27361 | 32427 |
| Прочие расходы (КОСГУ 290) | 4360 | 14553 | 7029 | 6180 | 2961 | 4505 | 6779 | 5976 | 5002 |
| Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) | 1894 | 14464 | 56190 | 33255 | 10456 | 22965 | 15928 | 53499 | 77964 |
| Материальные затраты (КОСГУ 340) | 6089 | 10162 | 13857 | 17411 | 13063 | 16048 | 23721 | 19811 | 21575 |

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя в течение 2005 – 2012 гг. росла и в 2009 году составила 6,1 тыс. руб. в год собственных доходов бюджета (19,7 тыс. руб. в год с учетом межбюджетных трансфертов из средств областного бюджета). В 2009 году общая бюджетная обеспеченность сократилась более чем на ¼ и составила 14,5 тыс. руб. на человека. Начиная с 2010 года бюджетная обеспеченность на 1 жителя увеличивается и к 2012 году достигает 29,2 тыс. рублей на человека общих доходов бюджета и 14,3 тысячи рублей собственных доходов.

Рисунок 18. Показатели бюджетной обеспеченности Волчанского городского округа, рублей/человека в год

Таблица 24.  Показатели бюджетной обеспеченности городского округа

| ПОКАЗАТЕЛИ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | план |
| Всего ДОХОДОВ, тыс. руб., в т.ч.: | 95857 | 127506 | 187020 | 207079 | 149315 | 202891 | 286451 | 284978 | 334380 |
| Собственные доходы, тыс. руб.** | 49137 | 45999 | 53304 | 66949 | 62557 | 97615 | 130981 | 141341 | 162353 |
| Безвозмездные перечисления, тыс. руб. | 46720 | 81507 | 133716 | 140130 | 86758 | 105276 | 155470 | 143637 | 172027 |
| Бюджетная обеспеченность, руб./чел. в год общих доходов бюджета | 8875,6 | 11916,4 | 17643,4 | 19721,8 | 14496,6 | 19832,9 | 28488,4 | 28797,3 | 34190,2 |
| Бюджетная обеспеченность, руб./чел. в год собственных доходов бюджета | 4549,7 | 4298,9 | 5028,7 | 6376,1 | 6073,5 | 9542 | 13026,4 | 14282,6 | 16600,5 |
| Численность населения, тыс. чел. | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,230 | 10,055 | 9,896 | 9,780 |

## 1.6. Потенциалы развития и точки роста Волчанского городского округа

Потенциальные направления развития Волчанского городского округа в средне- и долгосрочной перспективе определяются  ресурсами территории, главными из которых являются следующие:

1.  Природные  ресурсы –  леса, преимущественно хвойные (сосна, ель), бурый уголь, создающие ресурсную базу для организации на территории округа новых видов экономической деятельности:

Объем расчетной лесосеки – 72,5 тыс.куб. м  (32900 Га ) деловой древесины.

Восточный борт угольного разреза целиком состоит из известняков высочайшего качества, глины, аргиллита, опоки, бокситов, песка.

2. Транспортно – логистическим потенциал, создающий основу для создания здесь регионального транспортно – логистического центра.

Автотранспортные магистрали, связывающие населенные пункты муниципального образования и соседние города имеют асфальтобетонное покрытие. По территории муниципального образования закончено строительство участка автодороги «Серов-Североуральск» протяженностью 15 км (продолжение трассы Екатеринбург-Серов). Через железнодорожную станцию «Лесная Волчанка» проходит пригородный поезд «Североуральск – Серов» - два раза в день.

3. Природно – рекреационный потенциал, создающий возможность включения территории округа в формируемый туристко – рекреационный кластер Северного Урала «Уральский меридиан».

Территория округа расположена в непосредственной близости к объектам формируемого на территории Северного Урала туристического кластера, что позволяет рассматривать его в качестве одного из составных элементов туристической зоны.

4. Сельскохозяйственный потенциал

Определяется возможностями для мясного и мясо-молочного животноводства (на территории округа сегодня работает  сельскохозяйственное предприятие – ОАО «Волчанское» (поголовье крупного рогатого скота – 544 головы), перспективы развития которого напрямую зависят от расширения применения современных технологий заготовки грубых и сочных кормов, включая приобретение сельскохозяйственной техники, удобрения и топлива.

5. Возможности для внешней миграции определены относительно невысокой стоимостью жилья, которая в настоящее время составляет 18,5 тыс. руб. за кв. метр на  вторичном рынке.

1.7. ВЫВОДЫ, SWOT- анализ Волчанского городского округа. Потенциалы развития и точки роста.

Слабые стороны городского округа определяются проблемами его развития, которые по своей природе  и происхождению делятся на две группы:

1) проблемы долгосрочного (стратегического) характера, имеющие исторические корни и обострившиеся в течение последних 5 – 10 лет:

- специализация на добывающем производстве с невозобновляемыми  и ограниченными источниками сырья (Волчанский уголь);

- объемы продукции, ориентированной на внутренний рынок, производимой градообразующим предприятием (Волчанский механический завод);

- технологическая отсталость градообразующих производств,

- практически полное отсутствие градообслуживающих отраслей;

- миграционный отток населения и сокращение его численности;

- слабая диверсификация экономики города;

- минимальные возможности для профессиональной реализации жителей города;

- высокий износ жилого фонда, объектов социальной (коммунальной) инфраструктуры;

- высокий удельный вес частично благоустроенного (неблагоустроенного) жилья;

- недостаточная протяженность коммунальных сетей, высокий износ действующих участков инженерных коммуникаций;

- разобщенность частей города в результате наличия горной выработки;

- низкий уровень привлекательности социальной сферы городского округа: недостаточная обеспеченность услугами здравоохранения,  образования, культуры;

- высокий уровень структурной  безработицы;

- низкий уровень доходов населения городского округа;

- низкая бюджетная обеспеченность собственными доходами муниципального бюджета.

2) проблемы краткосрочного характера, возникшие под влиянием кризисных явлений в экономике в конце 2008 – 2009 годах:

- снижение спроса на продукцию градообразующих предприятий;

- сокращение численности занятых на производстве;

3) перспективные проблемы, актуальность которых проявится в период 2013 – 2020 гг.:

- выработка природных месторождений каменных углей, необходимость закрытия градообразующего предприятия (Волчанский уголь), обострение проблемы занятости;

- значительный объем земель, подлежащих рекультивации;

- технологическая модернизация градообразующего предприятия (Волчанский механический завод).

Сильные стороны городского округа определяются результатами развития округа за последние 7 – 10 лет и потенциальными возможностями его развития на ближайшую перспективу.

К сильным сторонам Волчанского городского округа можно отнести:

1) Природные  ресурсы для организации на территории округа новых видов экономической деятельности -  деревообрабатывающих производств и предприятий строительной индустрии;

2) Близость к формируемому автодорожному коридору «Пермь – Серов – Ханты – Мансийск - Сургут – Нижневартовск – Томск»;

3) Близость к  формируемому туристко – рекреационному кластеру Северного Урала «Уральский меридиан»;

4) Возможности для развития мясного и мясо-молочного животноводства.

5) Низкая стоимость жилья, создающая возможности для внешней миграции.

Возможности для такого развития округа задаются внешними условиями, главными из которых можно признать:

- выход из кризиса российской экономики и связанный с этим рост внутреннего спроса;

- реализация федеральных целевых программ по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, разработка программ адресной поддержки монопрофильным городам Свердловской области;

- повышение открытости и инвестиционной привлекательности Свердловской области.

Угрозами со стороны внешней среды остаются:

- сохраняющаяся макроэкономическая нестабильность;

- возможность экономической рецессии;

- появление в соседних регионах новых конкурентов градообразующим предприятиям  округа;

- сокращение федеральных программ поддержки занятости и жилищного строительства;

- конкуренция со стороны других муниципальных образований за трудовые ресурсы, внутренние рынки сбыта, федеральные ресурсы.

# II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Целью настоящего плана является преодоление негативных явлений в экономике и социальной сфере Волчанского городского округа на основе консолидации внутренних ресурсов и возможностей внешней среды, обеспечение устойчивого развития города в соответствии с целями, установленными  Стратегией, повышение благосостояния и качества жизни жителей  Волчанского городского округа.

Основными задачами при этом выступают:

1. Обеспечение роста  занятости и доходов населения.

2. Обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции, товаров и услуг.

3. Обеспечение стабильных собственных доходных поступлений в муниципальный  бюджет.

4. Создание условий для устойчивого экономического роста.

5. Обеспечение достойного качества жизни населения.

Основными направлениями деятельности администрации городского округа, предприятий города, общественности определены следующие:

- Модернизация традиционной для округа отрасли экономики (машиностроение).

- Оптимизация экологического ландшафта в результате прекращения деятельности добывающего производства.

- Создание новых для города отраслей экономики – производство строительных материалов, деревообработка, производство продуктов питания.

4. Развитие социальной инфраструктуры города.

В основе реализации каждого из указанных направлений лежит проектный подход, предусматривающий:

- разработку и реализацию  отдельных инвестиционных проектов, основанных на принципах государственно – частного партнерства;

- создание команды проекта из числа представителей заинтересованных сторон (администрации, бизнеса, общественности);

- установление конкретных измеримых целей реализации проекта и осуществления контроля их достижения.

В общей сложности данный план предусматривает реализацию на период до 2020 года  более 10 проектов и программ.

Подробное описание проектов в разрезе основных направлений приведено в разделе III настоящего плана.

# III. Основные проекты инвестиционного плана на период до 2015 года и перспективу до 2020 года

| № | Наименование проекта | Инициатор проекта | Сроки реализации | Стоимость проекта, млн. руб. | Объем необходимых инвестиций по проекту на период 2010 – 2020 годы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технологическая модернизация |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание завода по производству подвижного состава малых серий | Волчанский механический завод – филиал ОАО «НПК»Уралвагонзавод» | 2014-2016 | 1338,8 | 1338,8 |
| 1.2. | Создание производства по выпуску композитных баллонов |  | 2014-2016 | 600,0 | 600,0 |
| 1.3. | Развитие производства автомобильных баллонов, используемых в качестве баков газомоторного топлива |  | 2014-2020 | 210,0 | 210,0 |
|  | Итого по направлению |  |  | 2148,8 | 2148,8 |
| 2. | Оптимизация экологического ландшафта |  |  |  |  |
| 2.1. | Инвестиционная программа закрытия градообразующего предприятия ОАО «Волчанский уголь». Проведение рекультивационных работ. | ОАО «Волчанский уголь» | 2005-2014 | 578,3 | 40,0 |
|  | Итого по направлению |  |  | 578,3 | 40,0 |
| 3. | Создание новых для города отраслей экономики |  |  |  |  |
| 3.1. | Инвестиционный проект «Модернизация цеха лесопиления» | ООО «Волчанский Лес» | 2011-2012 | 1,743 | 1,743 |
| 3.2. | Инвестиционный проект «Модернизация животноводческого производства» | ОАО «Волчанское» | 2010-2015 | 54,4 | 54,4 |
| 3.3. | Строительство модульного молочного цеха «Маком» |  | 2013-2014 | 15,0 | 15,0 |
|  | Итого по направлению |  |  | 71,143 | 71,143 |

| 4. | Развитие социальной инфраструктуры города |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Развитие коммунальной инфраструктуры (в том числе реализация муниципальной целевой программы «Чистая вода») | Администрация городского округа | 2011-2016 | 118,219 | 118,219 |
| 4.2. | Строительство и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа (в том числе реализация муниципальной целевой программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Волчанского городского округа) | Администрация округа | 2011-2016 | 264,575 | 264,575 |
| 4.3. | Реализация мероприятий Программы поддержки занятости населения в Свердловской области | Администрация округа | 2010-2015 | 28,382 | 28,382 |
| 4.4. | Развитие учреждений системы образования Волчанского городского округа | Администрация округа | 2010-2013 | 44,336 | 44,336 |
| 4.5. | Развитие системы здравоохранения | Администрация округа | 2010-2015 | 23,194 | 23,194 |
| 4.5. | Реализация муниципальной целевой программы поддержки малого предпринимательства в Волчанском городском округе | Администрация округа, Фонд поддержки предпринимательства ВГО | 2010-2015 | 19,659 | 19,659 |
| 4.6. | Строительство полигона для размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов | МУП "Волчанский автоэлектротранспорт", МКУ «УГХ», Администрация округа | 2013-2016 | 36,6 | 36,6 |
| 4.7. | Строительство Дома культуры в Южной части | МКУ «УГХ», МКУК «КДЦ», администрация ВГО | 2013-2014 | 63,113 | 63,113 |
|  | Итого по направлению |  |  | 598,078 | 598,078 |
| 5. | Развитие транспортно-логистического комплекса |  |  |  |  |
| 5.1. | Газификация Волчанского городского округа (в рамках муниципальной целевой программы) | Администрация ВГО | 2010-2015 | 31,664 | 31,664 |

| 5.2. | Капитальный ремонт, содержание и строительство дорог, в том числе приобретение дорожно-строительной техники (в рамках муниципальной целевой программы) | МКУ «УГХ», администрация ВГО | 2012-2016 | 97,409 | 97,409 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по направлению |  |  | 129,073 | 129,073 |
|  | Всего по проектам плана |  |  | 3525,394 | 2987,094 |

## 1. Технологическая модернизация

### Инвестиционный проект

### «Создание завода по производству подвижного состава малых серий»

- Инициатор проекта – Волчанский механический завод – филиал ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

- Цель проекта: расширение объемов и номенклатуры вагоносборочного производства. Выпуск опытных образцов подвижного состава: вагон-хоппер 19-5153-01; 19-5153-02; весоповерочный вагон.

- Стоимость проекта: 1338,8  млн.руб.

- Основные этапы реализации проекта: 2013 – 2016 годы.

- Объем работ, планируемый на 2013 год:

  - подготовка ПСД;

- Объем работ, планируемый на 2014-2016 годы:

- организация производства выпуска.

- Общий объем инвестиций по проекту на период 2013-2016  - 1338,8 млн. руб.,  в т.ч. 0  млн. руб. – средства федерального бюджета,  1338,8 млн. рублей средства предприятия.

- Показатели социально-экономической реализации инвестиционного проекта:

- модернизация 86 рабочих мест.

Объемы финансирования инвестиционного проекта

«Создание завода по производству подвижного состава малых серий»

| № | Наименование показателя | Ед.измерения | Всего, | В том числе по годам и периодам финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Итого за 2013 - 2015 | 2016 | Итого за 2013 - 2016 |
| 1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 1338,8 | 19,8 | 500,0 | 500,0 | 1019,8 | 319,0 | 319,0 |
| 1.1. | Частные инвестиции, всего | млн. руб. | 1338,8 | 19,8 | 500,0 | 500,0 | 1019,8 | 319,0 | 319,0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Бюджетные инвестиции, всего | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Субсидии (субвенции) Минфина России по поддержке моногородов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Банки с гос.участием | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Региональный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Муниципальный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 1.2. Инвестиционный проект

### «Создание производства по выпуску композитных баллонов»

  - Инициатор проекта – Волчанский механический завод – филиал ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

  - Цель проекта: расширение объемов и номенклатуры газобаллонного производства. Выпуск нового вида продукции.

  - Стоимость проекта: 600,0  млн.руб.

  - Основные этапы реализации проекта: 2014 – 2016 годы.

  - Объем работ, планируемый на 2014-2016 годы:

  - подготовка ПСД;   строительство модуля под производство.

  - Общий объем инвестиций по проекту на период 2014-2016  - 600,0 млн. руб.,  в т.ч. 0  млн.руб. – средства федерального бюджета,  600,0 млн. рублей средства предприятия.

  - Показатели социально-экономической реализации инвестиционного проекта:

- модернизация 102 рабочих мест.

Объемы финансирования инвестиционного проекта

«Создание производства по выпуску композитных баллонов»

| № | Наименование показателя | Ед.измерения | Всего, | В том числе по годам и периодам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | Итого за 2014 - 2015 | 2016 | Итого за 2013 - 2016 |
| 1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.1. | Частные инвестиции, всего | млн. руб. | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Бюджетные инвестиции, всего | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Субсидии (субвенции) Минфина России по поддержке моногородов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Банки с гос.участием | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Региональный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Муниципальный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 1.3. Инвестиционный проект

### «Развитие производства автомобильных  баллонов, используемых в качестве газомоторного топлива»

  - Инициатор проекта – Волчанский механический завод – филиал ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

  - Цель проекта: расширение объемов и номенклатуры газобаллонного производства. Выпуск нового вида продукции.

  - Стоимость проекта: 210,0  млн.руб.

  - Основные этапы реализации проекта: 2014 – 2020 годы.

  - Объем работ, планируемый на 2014-2016 годы:

  - проектирование производства;

  - Объем работ, планируемый на 2017-2020 годы:

  - постановка на производство новых типоразмеров газовых баллонов для пассажирского транспорта.

  - Общий объем инвестиций по проекту на период 2014-2020  - 210,0 млн. руб.,  в т.ч. 0  млн.руб. – средства федерального бюджета,  210,0 млн. рублей средства предприятия.

  - Показатели социально-экономической реализации инвестиционного проекта:

- модернизация 36 рабочих мест.

Объемы финансирования инвестиционного проекта

«Развитие производства автомобильных  баллонов, используемых в качестве газомоторного топлива»

| № | Наименование показателя | Ед.измерения | Всего, | В том числе по годам и периодам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | Итого за 2014 - 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого за 2016 - 2020 |
| 1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 210,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 20,0 | 200,0 |
| 1.1. | Частные инвестиции, всего | млн. руб. | 210,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 20,0 | 200,0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Бюджетные инвестиции, всего | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Субсидии (субвенции) Минфина России по поддержке моногородов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Банки с гос.участием | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Региональный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Муниципальный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2. Оптимизация экологического ландшафта

### 2.1. Инвестиционная программа закрытия градообразующего предприятия  ОАО «Волчанский уголь»

- Инициатор проекта – ОАО «Волчанский уголь».

- Цель проекта: поэтапное закрытие градообразующего предприятия и рекультивация земель Волчанского разреза в соответствии с нормами действующего законодательства.

- Стоимость проекта: 578,3  млн.руб.

- Основные этапы реализации проекта: 2005 – 2014 годы.

- Общий объем выполненных за 2005 – 2010 гг. работ – 538,3 млн.руб., в том числе:

- ликвидация дренажных и наблюдательных скважин разреза «Волчанский» (29 скважин), в 2005 году	- 1780  тыс. руб.

- снос зданий и сооружений фабрик и здания ПТУ разреза «Волчанский», (11 зданий), в  2005 году -	25561 тыс. руб.

- подвалка бортов разреза «Волчанский», (4172 тыс.м3), в 2006 – 2008 гг. - 503684 тыс. руб.

- горнотехническая рекультивация  нарушенных земель  разреза «Волчанский», в 2009 году - 7300 тыс. руб.

- Объем работ, планируемый на период 2011 – 2014 гг. – 40 млн.руб., в том числе:

  - рекультивация внешнего отвала (участок № 2) -  66,7 га;

  - разборка ж.д. путей -  6268 п.м.;

  - рекультивация  площадок под ст. Породная, ст. Новая Породная, ст. Обогатительная, всего – 13,3 га.;

  - мониторинг за последствиями от ведения горных работ

- Общий объем инвестиций по проекту на период 2011-2014  - 40 млн. руб.,  в т.ч. 0  млн.руб. – средства федерального бюджета,  40 млн. рублей средства предприятия.

Объемы финансирования программы закрытия градообразующего предприятия  ОАО «Волчанский уголь»

| № | Наименование показателя | Ед.измерения | Всего, | В том числе по годам и периодам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Итого за 2011 - 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого за 2013 - 2015 |
| 1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 40 | 0 | 10 | 4,0 | 14,0 | 1,0 | 25,0 | 0 | 26,0 |
| 1.1. | Частные инвестиции, всего | млн. руб. | 40 | 9,244 | 9,87 | 0,729 | 19,843 | 1,0 | 19,157 | 0 | 20,157 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 1.2. | Бюджетные инвестиции, всего | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Субсидии (субвенции) Минфина России по поддержке моногородов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Банки с гос.участием | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Региональный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Муниципальный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3. Создание новых для города производств (видов экономической деятельности)

### 3.1. Инвестиционный проект «Модернизация цеха лесопиления»

1.Основной участник проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Волчанский Лес».

- Цель инвестиционного проекта: увеличение добавленной стоимости и глубины переработки существующей продукции предприятия.

- Проектная мощность: 40  м3 пиломатериалов в смену.

- Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта:  2011 -2012.

- Стоимость проекта: 1,743  млн. руб.

- Структура финансирования: 100 % собственные средства предприятия

- Основные этапы проекта: 2011 год - поставка оборудования; 2012 год – монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования цеха.

Объемы финансирования инвестиционного проекта «Модернизация цеха лесопиления»

| № | Наименование показателя | Ед.измерения | Всего, | В том числе по годам и периодам финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | Итого за 2011 - 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого за 2013 - 2015 |
| 1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 1,743 | 1,743 | 0 | 1,743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Частные инвестиции, всего | млн. руб. | 1,743 | 1,743 | 0 | 1,743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 100% | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОАО "Уралтрансбанк" | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Бюджетные инвестиции, всего | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Субсидии (субвенции) Минфина России по поддержке моногородов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Банки с гос.участием (Внешторгбанк) | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Региональный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Муниципальный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3.2. Инвестиционный проект

### «Модернизация животноводческого производства»

- Инициатор проекта – ОАО «Волчанское».

- Цель инвестиционного проекта: коренная модернизация существующего животноводческого производства, предусматривающая  реконструкцию коровника на 100 голов, строительство телятника на 150 голов.

- Общий объем инвестиций по проекту: 54,4 млн.руб., в том числе:

- реконструкция коровника  - 42,4 млн.руб.;

- строительство телятника – 12,0 млн.руб.;

- Структура инвестиций по проекту: 55,9 % частные, бюджетные – 18,4 %, кредитные – 25,7%

- Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010 – 2015 годы.

- Основные этапы реализации проекта: 2010 год – разработка проектно-сметной документации; 2011-2013 годы -  реконструкция коровника; 2013-2015 годы. – строительство телятника.

- Инвестиционная готовность проекта (на 01.01.2010.) – наличие сметной документации на реконструкцию коровника, наличие ПСД на строительство телятника.

- Результат реализации проекта:

- увеличение поголовья КРС на 150 голов;

- снижение себестоимости продукции и повышение производительности труда;

- создание и модернизация до 12 постоянных рабочих мест;

- обеспечение дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования – до 200,0 тыс. руб. в год.

Объемы финансирования инвестиционного проекта «Модернизация животноводческого производства»

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В том числе по годам и периодам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Итого за 2010-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого за 2013-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 54,4 | 7,9 | 9,685 | 3,8 | 21,385 | 12,0 | 20,0 | 1,015 | 33,015 |
| 2 | Частные инвестиции, всего | млн. руб. | 30,4 | 1,8 | 9,685 | 0 | 11,485 | 8,0 | 7,9 | 1,015 | 16,915 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 55,9 % | 23% | 100% | 0 | 53,7 % | 66,7 % | 39,5% | 100% | 51,2% |
| 3 | Бюджетные инвестиции, всего | млн. руб. | 10,0 | 2,1 | 0 | 3,8 | 5,9 | 2 | 2,1 | 0 | 4,1 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 18,4 % | 27% | 0% | 100 % | 27,6 % | 16,7% | 10,5% | 0 | 12,4% |
| 4 | Федеральный бюджет, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральные целевые программы | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Программы Министерства экономического развития РФ поддержки малого и среднего бизнеса | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии (субвенции) Министерства финансов РФ по поддержке моногородов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные государственные программы и проекты (инвестиционный фонд РФ) | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетный кредит | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Региональный бюджет |  | 10,0 | 2,1 | 0 | 3,8 | 5,9 | 2 | 2,1 | 0 | 4,1 |
| 5 | Банки с государственный участием , в том числе: | млн. руб. | 14,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 12 |
|  | Сбербанк России ОАО | млн. руб. | 14,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 12 |

### 3.3. Инвестиционный проект

### «Строительство молочного цеха «Маком»

1. Инициатор проекта – ОАО «Волчанское».

- Цель инвестиционного проекта: коренная модернизация существующего производства, предусматривающая  строительство цеха по переработке молока до 5 тонн в сутки.

- Общий объем инвестиций по проекту: 15,0 млн.руб.

- Структура инвестиций по проекту: 20,0 % частные, кредитные – 80,0%

- Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2013 – 2014 годы.

- Основные этапы реализации проекта: 2013 год – строительство цеха, 2014 год – выход на проектную мощность.

- Инвестиционная готовность проекта (на 01.01.2010.) – наличие сметной документации.

- Результат реализации проекта:

- снижение себестоимости продукции и повышение производительности труда;

- полная переработка полученного молока и выпуск широкого ассортимента молочной продукции гарантированного качества: молоко питьевое в полиэтиленовых пакетах; кефирный напиток; сметана; творог; крем творожный.

- создание до 3 постоянных рабочих мест;

- решение проблем продовольственной безопасности города Волчанска и прилегающих территорий – обеспечение населения высококачественной молочной продукцией собственного производства.

Объемы финансирования инвестиционного проекта «Строительство молочного цеха «Маком»

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В том числе по годам и периодам финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | Итого за 2013-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 15,0 | 3,0 | 12,0 | 15,0 |
| 2 | Частные инвестиции, всего | млн. руб. | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 20 % | 100% | 0 | 20 % |
| 3 | Бюджетные инвестиции, всего | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Федеральный бюджет, в том числе: | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральные целевые программы | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Программы Министерства экономического развития РФ поддержки малого и среднего бизнеса | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии (субвенции) Министерства финансов РФ по поддержке моногородов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные государственные программы и проекты (инвестиционный фонд РФ) | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетный кредит | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Банки с государственный участием , в том числе: | млн. руб. | 12,0 | 0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Сбербанк России ОАО | млн. руб. | 12,0 | 0 | 12,0 | 12,0 |

## 4. Развитие социальной инфраструктуры города

### 4.1. Развитие коммунальной инфраструктуры

- Основной участник проекта: Администрация округа, муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»

- Цель: повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

- Сроки начала и окончания реализации проекта: 2011 – 2016 годы.

- Основные  объекты проекта и их параметры:

- Модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения – 76,7 млн.руб.

- Ремонт и техническое перевооружение объектов теплоснабжения, сооружений канализации – 10,224 млн.руб.

- Проектирование и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 37,105 млн.руб.

- Инвестиционная готовность проекта: разработаны и утверждены постановлением главы Волчанского городского округа муниципальные целевые программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Волчанского городского округа» и «Чистая вода».

- Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: общая стоимость проекта – 124,029 млн.руб.

- Объемы и источники финансирования:

- областной бюджет  (ОБ) – 71,632 млн.руб.;

- местный бюджет   (МБ) – 52,397 млн.руб.;

Объёмы финансирования инвестиционного проекта

«Развитие коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В том числе по годам и периодам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | Итого за 2011-2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого за 2014-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 124,028 | 13,86 | 8,014 | 8,758 | 30,632 | 35,315 | 31,783 | 26,3 | 93,398 |
| 2. | Местный бюджет | млн. руб. | 52,397 | 13,86 | 8,014 | 5,778 | 27,652 | 9,913 | 8,558 | 6,275 | 24,746 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 42,2 % | 100 % | 100% | 66,0% | 90,3% | 28,1 % | 26,9 % | 23,9 % | 26,5 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЦП «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» | млн. руб. | 46,587 | 13,86 | 8,014 | 5,621 | 27,495 | 7,124 | 6,068 | 5,9 | 19,092 |
|  | МЦП «Чистая вода» | млн. руб. | 5,81 |  |  | 0,157 | 0,157 | 2,789 | 2,49 | 0,375 | 5,654 |
| 3. | Областной бюджет | млн. руб. | 71,631 | 0 | 0 | 2,98 | 2,98 | 25,402 | 23,225 | 20,025 | 68,652 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 57,8 % | 0 | 0% | 34,0% | 9,7% | 71,9 % | 73,1 % | 76,1 % | 73,5 % |
|  | МЦП «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» | млн. руб. | 37,252 |  |  | 0 | 0 | 8,053 | 16,2 | 13,0 | 37,253 |
|  | МЦП «Чистая вода» | млн. руб. | 34,379 |  |  | 2,98 | 2,98 | 17,349 | 7,025 | 7,025 | 31,399 |

### 4.2. Строительство и капитальный ремонт жилищного фонда

### Волчанского городского округа

  - Основной участник проекта: Администрация Волчанского округа, муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»

  - Цель: обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории Волчанского городского округа.

  - Сроки начала и окончания реализации проекта: 2011 – 2016 годы.

  - Основные  объекты проекта и их параметры:

- Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда – 205,76 млн. руб.;

- Развитие малоэтажного строительства – 15,19 млн. руб.;

- Капитальный ремонт жилого фонда – 7,222 млн.руб.;

- Строительство объектов социальной инфраструктуры – 36,453 млн. рублей.

  - Инвестиционная готовность проекта: разработаны и утверждены постановлением главы Волчанского городского округа муниципальные целевые программы «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа», «Переселение жителей Волчанского городского округа из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры», «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа».

  - Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: общая стоимость проекта – 264,625 млн.руб.

  - Объемы и источники финансирования:

-  средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 4,38 млн. рублей;

- областной бюджет  (ОБ) – 213,037 млн.руб.;

- местный бюджет   (МБ) – 47,158 млн.руб.

Объёмы финансирования инвестиционного проекта

### «Строительство и капитальный ремонт жилищного фонда

Волчанского городского округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В том числе по годам и периодам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | Итого за 2011-2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого за 2014-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 264,575 | 16,345 | 46,349 | 34,496 | 97,19 | 51,59 | 43,165 | 72,63 | 167,385 |
| 2. | Местный бюджет | млн. руб. | 47,158 | 4,225 | 5,84 | 5,456 | 15,521 | 9,742 | 11,865 | 10,03 | 31,637 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 17,8 | 25,8 | 12,6 | 15,8 | 16,0 | 18,9 | 27,5 | 13,8 | 18,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЦП «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» | млн. руб. | 17,946 | 0,666 | 2,724 | 2,361 | 5,751 | 6,0 | 3,065 | 3,13 | 12,195 |
|  | МЦП «Переселение жителей Волчанского городского округа из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | млн. руб. | 3,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,342 | 0 | 0 | 3,342 |
|  | МЦП «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» | млн. руб. | 18,648 | 1,867 | 0,681 | 0 | 2,548 | 0,4 | 8,8 | 6,9 | 16,1 |
|  | МЦП «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа» | млн. руб. | 7,222 | 1,692 | 2,435 | 3,095 | 7,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3. | Областной бюджет | млн. руб. | 213,037 | 12,12 | 40,509 | 29,04 | 81,669 | 37,468 | 31,3 | 62,6 | 131,368 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 80,5 | 74,2 | 87,4 | 84,2 | 84,0 | 72,6 | 72,5 | 86,2 | 78,5 |
|  | МЦП «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» | млн. руб. | 187,815 | 0 | 34,875 | 29,04 | 63,915 | 30,0 | 31,3 | 62,6 | 123,9 |
|  | МЦП «Переселение жителей Волчанского городского округа из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | млн. руб. | 7,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 0 | 7,468 |
|  | МЦП «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» | млн. руб. | 17,754 | 12,12 | 5,634 | 0 | 17,754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МЦП «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа» | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | млн. руб. | 4,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 0 | 0 | 4,38 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 2,6 |
|  | МЦП «Переселение жителей Волчанского городского округа из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | млн. руб. | 4,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 0 | 0 | 4,38 |

### 4.3. Занятость

| № п/п | Мероприятие | Количество человек | Сумма финансирования, тыс. рублей | Количество человек | Сумма финансирования, тыс. рублей | Количество человек | Сумма финансирования, тыс. рублей | Количество человек | Сумма финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий Программы поддержки занятости населения в Свердловской области | 2010,2011 годы |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |
|  |  | 323 | 4951,4 | 160 | 8086,2 | 155 | 7839,5 | 153 | 7504,9 |
| 1.1 | Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами | 33 | 323,7 | 15 |  | 13 |  | 12 |  |
| 1.2 | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда | 243 | 2443,6 | 125 |  | 123 |  | 123 |  |
| 1.3 | Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы | 3 | 55,7 |  |  |  |  |  |  |

| 1.4 | Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | 34 | 2010,4 | 10 |  | 9 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Оказание адресной поддержки | 9 | 95,0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.6 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и планирующих возвращение к трудовой деятельности | 1 | 23,0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.7 | Содействие занятости инвалидов |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |

### 4.4. Развитие  учреждений системы образования

### Волчанского городского округа

- Основной участник проекта: Администрация округа, Отдел образования Волчанского городского округа

- Цель: обеспечить  соответствие образовательных учреждений Волчанского городского округа санитарным нормам и правилам

- Сроки начала и окончания реализации проекта: 2010 – 2015 годы

- Основные  объекты проекта и их параметры:

- ремонт и перепрофилирование учреждений дошкольного образования – 7,096 млн.руб.

- ремонт зданий общеобразовательных школ – 8,382 млн.руб.

- выполнение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» и оздоровительные кампании – 14,357

- Инвестиционная готовность проекта: разработаны и утверждены постановлением главы администрации Волчанского городского округа муниципальные целевые программы «Развитие дошкольного образования в Волчанском городском округе», «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Волчанском городском округе», «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в ВГО», «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» на территории ВГО».

- Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: общая стоимость проекта – 44,336 млн. руб.

- Объемы и источники финансирования:

- федеральный бюджет (ФБ) – 1,483 млн. руб.;

- областной бюджет  (ОБ) – 22,846 млн. руб.;

- местный бюджет   (МБ) – 20,007 млн. руб.;

Объёмы финансирования инвестиционного проекта

«Развитие  учреждений системы образования Волчанского городского округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В том числе по годам и периодам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Итого за 2010-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого за 2013-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 44,336 | 14,5 | 12,092 | 13,852 | 40,444 | 3,892 | 0 | 0 | 3,892 |
| 2. | Местный бюджет | млн. руб. | 10 | 7,5 | 3,283 | 5,333 | 16,116 | 3,892 | 0 | 0 | 3,892 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 59% | 52% | 26,9% | 38,5% | 39,7% | 100% | 0 | 0 | 100 % |
| 3. | Областной бюджет | млн. руб. | 7 | 7 | 8,067 | 7,778 | 22,845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 41% | 48% | 66,2% | 56,2% | 56,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Федеральный бюджет | млн. руб. |  | 0 | 0,742 | 0,741 | 1,483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % |  | 0 | 6,9% | 5,3% | 4,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 4.5. Развитие  учреждений системы здравоохранения

### Волчанского городского округа

- Основной участник проекта: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Волчанская городская больница»; Администрация округа

- Целью программ является:

- снижение заболеваемости и смертности от артериальной гипертонии.

- ликвидация, снижение заболеваемости и смертности от инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики.

- предупреждение распространения заболевания вызываемого иммунодефицита человека.

- предупреждение возникновения внутрибольничных инфекций в учреждениях здравоохранения города.

- стабилизация и снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, уменьшение риска неблагополучных последствий заболеваний, передаваемых половым путем на здоровое население.

- Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010 – 2015 годы

- Инвестиционная готовность программ: разработаны и утверждены постановлением главы администрации Волчанского городского округа муниципальные целевые программы «Вакцинопрофилактика на территории Волчанского городского округа», «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем на территории».

- Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации программ с указанием источников финансирования: Всего на реализацию мероприятий программы необходимо 23,194  млн. руб., в том числе:

- Федеральный бюджет – 2,658 млн. руб.

- Областной бюджет – 19,336 млн. руб.

- Местный бюджет – 1,2 млн. руб.

- Прогнозируемые результаты реализации программ:

- увеличение выявляемости больных с артериальной гипертонией на ранней стадии болезни;

- увеличение доли больных с артериальной гипертонии на диспансерном наблюдении у участкового терапевта;

- снижение числа осложнений артериальной гипертонии;

- уменьшение количества вызовов скорой медицинской помощи по причине гипертонических кризов;

- уменьшение количества госпитализаций по причине гипертонических кризов;

- выработка у больных с артериальной гипертонией мотивации на здоровье;

- сокращением расходов на скорую медицинскую помощь, стационарное лечение и реабилитацию больных в результате перенесения основной деятельности по оказанию медицинской помощи больным с артериальной гипертонией и ее осложнениями на уровень первичной медико-санитарной помощи;

- увеличение продолжительности активной трудоспособности граждан;

- выполнение программы позволит снизить уровень заболеваемости «прививаемыми» инфекциями, сохранит здоровье людей, на деле реализует принцип «профилактической медицины» и снизит затратность здравоохранении;

- отсутствие групповой и вспышечной заболеваемости внутрибольничными инфекциями;

- уровень регистрации внутрибольничных инфекций менее 5 %;

- отсутствие заболеваемости ВБИ среди медицинских работников;

- обеспечение качества режима стерилизации и дезинфекции в подразделениях больницы;

- стабилизация эпидемической ситуации по заболеваниям, передающимся половым путем;

- снижение заболеваемости сифилисом.

- уменьшение риска неблагоприятных последствий на репродуктивное здоровье населения;

- снижение затрат на лечение и экономия средств, затрачиваемых на выписку по листку нетрудоспособности;

- снижение заболеваний, передаваемых половым путем среди детей и подростков группы повышенного риска.

Объемы финансирования инвестиционного проекта

«Развитие  учреждений системы здравоохранения Волчанского городского округа»

| № | Наименование показателя | Единица измерения | всего | В том числе по годам и периодам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Итого за 2010-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого за 2013-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. рублей | 23,194 | 0 | 14,074 | 3,668 | 17,742 | 5,195 | 0,257 | 0 | 5,452 |
| 2 | Бюджетные инвестиции (областной бюджет), всего | млн. рублей | 19,336 | 0 | 10,987 | 3,411 | 14,398 | 4,938 | 0 | 0 | 4,938 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 83,4 | 0 | 78,1 | 93,0 | 81,1 | 95,1 | 0 | 0 | 90,6 |
|  | «Модернизация здравоохранения» (капитальный ремонт) | млн. рублей | 19,336 | 0 | 10,987 | 3,411 | 14,398 | 4,938 | 0 | 0 | 4,938 |
| 3 | Федеральный бюджет, в том числе: | млн. рублей | 2,658 | 0 | 2,658 | 0 | 2,658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % в общем объеме финансирования | % | 11,5 | 0 | 18,9 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Приоритетный национальный проект «Здоровье» | млн. рублей | 2,658 | 0 | 2,658 | 0 | 2,658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Местный бюджет, всего | млн. рублей | 1,2 | 0 | 0,429 | 0,257 | 0,686 | 0,257 | 0,257 | 0 | 0,514 |
|  | в том числе по программам: |  | 5,1 | 0 | 3,0 | 7,0 | 3,9 | 4,9 | 100 | 0 | 9,4 |
|  | - «Вакцинопрофилактика» | млн. рублей | 0,864 | 0 | 0,249 | 0,205 | 0,454 | 0,205 | 0,205 | 0 | 0,41 |
|  | 2. «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем на территории» | млн. рублей | 0,337 | 0 | 0,18 | 0,052 | 0,232 | 0,052 | 0,052 | 0 | 0,104 |

### 4.6. Муниципальная целевая программа поддержки малого предпринимательства в Волчанском городском округе на 2010-2015 годы

- Основной участник проекта: Администрация Волчанского городского округа

- Целью программы является: реализация муниципальной политики, направленной на повышения благосостояния и уровня жизни населения Волчанского городского округа через поддержку и развитие малого предпринимательства, устранение административных барьеров на пути развития малого бизнеса, реализация конкретных мер по упрощению деятельности субъектов малого бизнеса в рамках действующего законодательства, обеспечение стабильного поступления налогов в местный бюджет, повышение занятости населения, увеличение объемов производства товаров, продукции, снижение социальной напряженности по безработице.

- Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2009 – 2015 годы

- Основные   задачи  проекта:

- Создание нормативно-правовой основы развития малого бизнеса на территории Волчанского городского округа;

- Устойчивое развитие социально-трудовых отношений в сфере малого бизнеса;

- Выработка механизма финансовой и имущественной поддержки малого предпринимательства.

- Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: Всего на реализацию мероприятий программы необходимо 19658,52 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 531,0 тыс. руб.

- областной бюджет – 497,52 тыс. рублей;

- частные инвестиции – 18630,0 тыс. рублей.

- Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта:

### - Увеличение занятости населения;

- Увеличение доли малого предпринимательства в экономике Волчанского городского округа;

- Повышение деловой культуры руководителей предприятий малого бизнеса.

### 4.7. Инвестиционный проект «Строительство полигона для размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов»

1. Основной участник проекта: Администрация округа, муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства», муниципальное унитарное предприятие «Волчанский автоэлектротранспорт»

  - Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения на территории Волчанского городского округа за счет развития и модернизации объектов размещения и переработки твердых бытовых (коммунальных) отходов.

  - Сроки начала и окончания реализации проекта: 2013 – 2015 годы

  - Основные  объекты проекта и их параметры:

- Подготовка ПСД – 1925,1 тыс. руб.

- Строительно-монтажные работы – 34674,9 тыс.руб.

  - Инвестиционная готовность проекта: инвестиционный проект осуществляется в рамках муниципальной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами в Волчанском городском округе».

  - Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: общая стоимость проекта – 36600,0 тыс. руб.

  - Объемы и источники финансирования:

- областной бюджет  (ОБ) – 32300,0 тыс. руб.;

- местный бюджет   (МБ) – 4300,0 тыс. руб.

8.Результат реализации проекта:

- создание 6 новых рабочих мест;

- обеспечение экологически безопасного размещения твердых бытовых отходов;

- совершенствование системы сбора, вывоза и утилизации ТБО.

### 4.8. Инвестиционный проект

### «Строительство Дома культуры в Южной части на 150 мест»

1.Основной участник проекта: Администрация округа, муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр»

  - Цель: повышение качества и доступности услуг, оказываемых населению в сфере культуры

  - Сроки начала и окончания реализации проекта: 2013 – 2014 годы

  - Основные  объекты проекта и их параметры:

- Подготовка ПСД – 1348,294 тыс. руб.

- Строительно-монтажные работы – 61764,7 тыс. руб.

  - Инвестиционная готовность проекта: инвестиционный проект осуществляется в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры на территории Волчанского городского округа».

  - Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: общая стоимость проекта – 63113,0 тыс. руб.

  - Объемы и источники финансирования:

- областной бюджет  (ОБ) – 60000,0 тыс. руб.;

- местный бюджет   (МБ) – 3113,0 тыс. руб.

8.Результат реализации проекта:

- создание 3 новых рабочих мест;

- расширение участия населения в культурной жизни;

- обеспечение условий для творческой реализации граждан.

### Развитие транспортно-логистического комплекса

  - Газификация Волчанского городского округа

1.Основной участник проекта: Администрация округа

- Цель: повышение уровня газификации Волчанского городского округа

- Сроки начала и окончания реализации проекта: 2010 – 2015 годы

- Основные  объекты проекта и их параметры:

- разработка проектно-сметной документации – 22936,4 тыс.руб.

- Строительно-монтажные работы – 8728,0 тыс.руб.

- Инвестиционная готовность проекта: инвестиционный проект осуществляется в рамках муниципальной целевой программы «Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ для газификации муниципального образования Волчанский городской округ».

- Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: общая стоимость проекта – 31664,4 тыс. руб.

- Объемы и источники финансирования:

- местный бюджет   (МБ) – 31664,4 тыс. руб.

8.Результат реализации проекта:

- проектирование 57 км надземного газопровода  низкого давления;

- введение более 6 км газопроводов, обеспечение природным газом более 120 объектов (жилые частные дома и квартиры в многоквартирных домах);

- газификация социально-значимых объектов (баня в Северной части и МКОУ СОШ № 31).

  - Капитальный ремонт, содержание и строительство дорог, в том числе приобретение дорожно-строительной техники

1.Основной участник проекта: Администрация округа

- Цель: снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их имущества, гарантий законных прав на безопасные условия движения по улицам и дорогам Волчанского городского округа

- Сроки начала и окончания реализации проекта: 2012 – 2016 годы

- Основные  объекты проекта и их параметры:

- Содержание дорог – 66376,9 тыс. руб.

- Приобретение дорожно-строительной техники – 31032,33 тыс. руб.

- Инвестиционная готовность проекта: разработаны и утверждены муниципальные целевые программы «Обеспечение содержания, ремонта и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Волчанского городского округа», «Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд Волчанского городского округа».

- Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: общая стоимость проекта – 97409,23 тыс. руб.

- Объемы и источники финансирования:

-       областной бюджет (ОБ) – 63156,4 тыс. руб.;

- местный бюджет   (МБ) – 34252,83 тыс. руб.

# IV. РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА

## Финансовое обеспечение

Объемы финансирования проектов комплексного инвестиционного плана в разрезе основных источников финансирования

Рисунок 19. Структура финансирования проектов плана в разрезе основных источников, %

## Организационное обеспечение

Общее управление реализацией плана возлагается на Рабочую группу по разработке и реализации Комплексного инвестиционного плана развития Волчанского городского округа.

Оперативное управление реализацией плана осуществляется главой Волчанского городского округа. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по проекту.

План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно – частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального и областного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и горожане (через различные формы общественных инициатив).

# V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА

В результате реализации инвестиционных проектов Комплексного инвестиционного плана:

  - стабилизируется ситуация на рынке труда:

- будет модернизировано более 1200 постоянных рабочих мест; кроме того, будет обеспечена занятость более 170 человек в смежных отраслях (лесозаготовка, деревопереработка, производство продуктов питания, транспортные услуги), что стимулирует развитие малого бизнеса;

- число занятых в малом и среднем бизнесе может увеличиться до 16,4 % и превысить 1,0 тысячу человек;

- уровень регистрируемой безработицы к 2020 году может сократиться до 2,4 процента, что соответствует уровню 2007 года; с учетом закрытия к 2016 году градообразующего предприятия ОАО «Волчанский уголь»;

  - значительное развитие получит экономический потенциал округа:

- оборот организаций к 2020 году  может увеличиться в 3,1 раза и превысить 7,2 млрд. руб.,

- соответственно повысится эффективность производства:  годовой объем производства на душу населения к 2020 году возрастет  до 72,0 млн. руб. на человека в год;

- сформируются новые для округа виды экономической деятельности – деревоперерабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов, производство продуктов питания;

- суммарный объем инвестиций в объекты всех форм собственности превысит 4,8 млрд. руб. в базовых ценах 2009 года.

  - стабилизируется доходная часть муниципального бюджета:

-     собственные доходы бюджета в базовых ценах к 2020 году возрастут на 81,0 % к уровню 2009 года (на 24,2 млн. руб. в год).

-     соответственно, увеличится бюджетная обеспеченность на 1 жителя округа.

Итоговые социально – экономические показатели инвестиционных проектов плана, а также прогнозные показатели социально – экономического развития округа, приведены в таблице 25.

Таблица 25. Основные социально – экономические показатели реализации инвестиционных проектов плана.

| № | Наименование проекта | Инициатор проекта | Сроки реализации | Обеспечение занятости, чел |  | Годовой объем выручки, млн. руб. | Годовой объем доп. доходов в бюджет МО, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во вновь созданных рабочих мест | Количество модернизированных рабочих мест |  |  |
| 1 | Инвестиционный проект «Создание завода по производству подвижного состава» | Волчанский механический завод | 2014-2016 |  | 86 | 38,1 | 2,0 |
| 2 | Инвестиционный проект «Создание производства по выпуску композитных баллонов» | Волчанский механический завод | 2014-2016 |  | 102 | 45,6 | 1,0 |
| 3 | Инвестиционный проект «Развитие производства автомобильных баллонов, используемых в качестве баков газомоторного топлива» | Волчанский механический завод | 2014-2020 |  | 36 | 16,6 | 1,0 |
| 4 | Инвестиционный проект «Модернизация животноводческого производства» | ОАО «Волчанское» | 2010-2015 | 5 | 7 | 8,3 | 0,1 |
| 5 | Строительство модульного молочного цеха «Маком» | ОАО «Волчанское» | 2013-2014 | 3 |  | 10,7 | 0,06 |
| 6 | Строительство полигона под размещение ТБО | МКУ «УГХ», МУП «ВАЭТ» | 2013-2015 | 6 |  |  | 0,094 |
|  | Итого по инвестиционным проектам, реализуемым в реальном секторе экономики |  |  | 14 | 231 | 119,3 | 4,254 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Показатели динамики численности  населения, чел.

| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (по состоянию на начало года, следующего за отчетным), тыс. человек | 12,4 | 12,1 | 10,9 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
| Индекс изменения, в % к предыдущему году | 98,4 | 97,6 | 90,1 | 100,9 | 97,3 | 98,1 | 99,0 | 99,0 | 98,1 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 |
| Городское население, тыс.чел. | 11,9 | 11,6 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,65 |
| Удельный вес в общей численности населения, % | 96,0 | 95,9 | 97,2 | 97,3 | 97,2 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,5 |
| Сельское население | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
| Удельный вес в общей численности населения, % | 4,0 | 4,1 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| Родилось, человек | 95 | 101 | 118 | 104 | 111 | 133 | 126 | 101 | 119 | 126 | 136 | 138 | 146 |
| Умерло, человек | 237 | 254 | 263 | 251 | 258 | 286 | 213 | 221 | 207 | 182 | 203 | 179 | 193 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-) населения, человек | -142 | -153 | -145 | -147 | -147 | -153 | -87 | -120 | -88 | -56 | -67 | -41 | -47 |
| Прибыло, человек |  |  |  |  |  |  |  | 143 | 51 |  |  | 93 | 127 |
| Убыло, человек |  |  |  |  |  |  |  | 148 | 130 |  |  | 198 | 238 |
| Миграционный приток (+) / отток (- ) населения, человек |  |  |  |  |  |  |  | -5 | -79 |  |  | -105 | -111 |

Приложение 2. Демографические показатели городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс.чел. | 12,4 | 12,1 | 10,9 | 11,0 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
| 2 | Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста | тыс.чел. | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,82 | 1,8 |
| 3 | Доля населения моложе трудоспособного возраста в общей численности постоянного населения | % | 20,2 | 22,3 | 16,8 | 18,0 | 19,1 | 20,4 | 16,8 | 17,0 | 16,2 | 16,5 | 18,0 | 18,2 | 18,2 |
| 4 | Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте | тыс.чел. | 8,0 | 8,1 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| 5 | Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности постоянного населения | % | 64,5 | 66,9 | 57,5 | 58,6 | 61,8 | 64,8 | 58,9 | 59,4 | 60,0 | 60,2 | 59,0 | 58,0 | 57,6 |
| 6 | Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 1,9 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 7 | Доля населения старше трудоспособного возраста в общей численности постоянного населения | % | 15,3 | 10,7 | 22,1 | 22,5 | 16,4 | 12,0 | 21,5 | 20,8 | 20,0 | 20,4 | 23,0 | 23,8 | 24,2 |
| 8 | Демографическая нагрузка на 1 трудоспособного | чел. | 0,55 | 0,49 | 0,68 | 0,69 | 0,57 | 0,50 | 0,65 | 0,64 | 0,60 | 0,61 | 0,69 | 0,72 | 0,74 |

Приложение 3. Структура занятости населения городского округа в 2005 – 2012 годах

| Показатели | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Численность занятых в экономике - всего (включая все формы собственности), тыс.чел. | 4,9 | 45,4 | 4,9 | 45,8 | 4,7 | 44,3 | 4,6 | 43,8 | 4,6 | 44,7 | 3,45 | 34,5 | 3,58 | 35,8 | 3,62 | 36,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В материальном производстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в промышленности | 1,2 | 24,5 | 1,2 | 24,5 | 1,2 | 25,5 | 1,2 | 26,1 | 1,2 | 26,1 | 1,75 | 50,6 | 1,9 | 53,1 | 1,7 | 47,0 |
| в сельском хозяйстве | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 2,84 | 0,15 | 4,2 | 0,1 | 2,5 |
| в торговле, общественном питании, заготовках, материально-техническом снабжении | 0,4 | 8,2 | 0,5 | 10,2 | 0,5 | 10,6 | 0,6 | 13,0 | 0,6 | 13,0 | 0,62 | 18,1 | 0,63 | 17,5 | 0,66 | 18,1 |
| в прочих отраслях | 2,9 | 59,2 | 2,9 | 59,2 | 2,7 | 57,6 | 2,5 | 54,3 | 2,5 | 54,3 | 0,28 | 8,2 | 0,28 | 7,7 | 0,43 | 12,0 |
| В непроизводственной сфере | 0,3 | 6,1 | 0,2 | 4,1 | 0,2 | 4,2 | 0,2 | 4,4 | 0,2 | 4,4 | 0,7 | 20,3 | 0,63 | 17,5 | 0,74 | 20,4 |

Приложение 4. Структура занятых в экономике муниципального образования

в % к общей численности занятых в экономике муниципального образования

| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 3,45 | 3,58 | 3,62 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (А) | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,84 | 4,2 | 2,5 |
| Рыболовство, рыбоводство (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых (С) | 18,4 | 18,4 | 19,1 | 17,4 | 19,6 | 23,2 | 22,1 | 18,6 |
| Обрабатывающие производства (D) | 24,5 | 24,5 | 25,5 | 26,1 | 26,1 | 26,9 | 27,2 | 28,4 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - производство машин и оборудования (DK) | 24,5 | 24,5 | 25,5 | 26,1 | 26,1 | 26,9 | 27,2 | 28,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е) | 6,1 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 4,8 | 5,1 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (G) | 8,2 | 10,2 | 10,6 | 13,0 | 13,0 | 17,9 | 17,5 | 17,9 |
| Гостиницы и рестораны (Н) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование (М) | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 11,6 | 11,2 | 11,2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (N) | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 6,1 | 5,1 | 5,3 |
| Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (92) | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| В прочих отраслях экономики | 28,6 | 28,4 | 25,8 | 23,8 | 21,6 | 5,26 | 6,6 | 9,7 |

Приложение 5. Социально-экономические показатели градообразующего предприятия

«Волчанский механический завод» филиал ОАО «НПК»Уралвагонзавод»

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2020 |
| Среднесписочная численность, чел. (справочно) | 1015 | 973 | 997 | 1180 | 1004 | 1008 | 1012 | 1000 | 1046 | 1008 | 929 | 974 | 995 | 1125 |
| в % от численности экономически активного населения | 13,5 | 13,9 | 13,9 | 16,4 | 13,9 | 13,9 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 16,0 | 16,8 | 17,2 | 17,8 |
| в % от численности занятых в экономике | - | - | - | - | - | 20,4 | 20,4 | 21,3 | 21,7 | 21,7 | 26,9 | 27,2 | 28,4 | 26,2 |
| Величина среднемесячной заработной платы, руб. | 1701 | 2154 | 3482 | 4626 | 5360 | 6274 | 7505 | 9209 | 12496 | 10650 | 15297 | 20419 | 27215 | 40741 |
| в т.ч. в % к величине среднемесячной заработной плате по крупным и средним предприятиям Свердловской области |  |  |  |  |  |  | 70,1% | 65,8% | 71,3% | 60,2% | 74,8% | 84,3% | 94,2% |  |
| Справочно: Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в среднем по Свердловской области |  |  |  |  |  |  | 10712 | 13987 | 17527 | 17696 | 20450 | 24227 | 28883 |  |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей),млн.руб. | 87,7 | 118,9 | 153,3 | 222,4 | 275,8 | 360,4 | 407,2 | 464,9 | 667,6 | 594,2 | 504,6 | 518,4 | 739,6 | 1191,1 |
| Индекс к предыдущему году,% | 194,4 | 145,4 | 129 | 145,1 | 114,6 | 121,3 | 110,7 | 105,7 | 132,4 | 88,7 | 84,9 | 102,7 | 142,7 | 161,0 |
| в % от объема отгрузки по муниципальному образованию,% | - | - | - | - | - | 46,5 | 45,3 | 44,8 | 47,1 | 40,1 | 36,1 | 33,2 | 36,4 | 80,8 |
| Чистая прибыль, млрд.руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

«Волчанский разрез» филиал ОАО «Волчанский уголь»

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2020 |
| Среднесписочная численность, чел. (справочно) | - | - | - | 78* | 973 | 930 | 878 | 864 | 859 | 867 | 801 | 793 | 673 | - |
| в % от численности экономически активного населения | - | - | - | 1,4 | 13,9 | 13,9 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,3 | 13,8 | 13,7 | 11,6 | - |
| в % от численности занятых в экономике | - | - | - | - | - | 20,4 | 18,4 | 19,1 | 19,6 | 19,6 | 23,2 | 22,1 | 18,6 | - |
| Величина среднемесячной заработной платы, руб. | - | - | - | 5575 | 7612 | 9121 | 10926 | 11908 | 14872 | 15760 | 16528 | 18677 | 19628 | - |
| в т.ч. в % к величине среднемесячной заработной плате по крупным и средним предприятиям Свердловской области |  |  |  |  |  |  | 101,9% | 85,1% | 84,9% | 89,1% | 80,8% | 77,1% | 67,9% |  |
| Справочно: Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в среднем по Свердловской области |  |  |  |  |  |  | 10712 | 13987 | 17527 | 17696 | 20450 | 24227 | 28883 |  |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей),млн.руб. | - | - | - | 18,3 | 269,5 | 357,8 | 492,7 | 540,0 | 639,7 | 761,6 | 814,5 | 1057,7 | 1144,1 | - |
| Индекс к предыдущему году,% | - | - | - | - | - | 132,8 | 137,7 | 109,6 | 118,5 | 119,1 | 106,9 | 129,9 | 108,2 | - |
| в % от объема отгрузки по муниципальному образованию,% | - | - | - | - | - | 46,2 | 54,8 | 52,0 | 45,2 | 51,3 | 58,3 | 67,8 | 56,3 |  |
| Чистая прибыль, млн.руб | - | - | - | 0,4 | -4,5 | 1,6 | 14,6 | 2,2 | 0,7 | 0,914 | 1,234 | 0,461 | 1,625 | - |
| Инвестиции в основной капитал, в том числе, млн.руб. | - | - | - | - | 7,2 | 5,3 | 30,5 | 48,5 | 4,6 | 7,8 | 9,244 | 9,87 | 0,729 | - |

Приложение 6. Обеспеченность населения городского округа услугами системы здравоохранения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений здравоохранений, всего | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество койко-мест в учреждениях здравоохранения, всего | единиц на 1000 жителей | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
| Численность медицинского персонала, всего, в т.ч. | человек | 124 | 124 | 123 | 121 | 113 | 103 | 98 | 105 |
| в % от нормативной потребности |  | 73 | 77 | 76 | 74 | 81 | 80,2 | 76,3 | 81,7 |
| Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1) применяющих медико - экономические стандарты окзания медицинской помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность населения на 1 врача |  | 775,3 | 775,6 | 821,2 | 802,9 | 790,6 | 852,5 | 1117,2 | 989,6 |

Приложение 7. Первичная заболеваемость социально значимыми болезнями

| Заболеваемость на 100 тыс. населения | 2009 | 2010 | 2011 | Среднеобластной показатель за 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Туберкулез | 107,0 | 98,9 | 147,0 | 106,1 |
| Новообразования | 359,9 | 510,7 | 441,2 | 360,4 |
| Психические расстройства |  |  |  |  |
| Наркологические заболевания |  |  |  |  |
| Сифилис | 29,2 | 12,4 | 19,6 | 55,2 |
| ВИЧ/СПИД | 116,7 | 123,7 | 127,4 | 113,9 |
| Гепатиты В и С | 262,7 |  |  |  |
| Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 437,8 | 971,9 | 833,4 |  |
| Сахарный диабет | 243,2 | 638,4 | 274,5 |  |

Приложение 8. Обеспеченность населения  отдельными объектами социальной инфраструктуры

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число больничных коек | 110 | 105 | 117 | 118 | 109 | 111 | 113 | 102 | 102 | 54 | 55 | 49 |
| Количество врачей | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | 27,0 |
| Среднемедицинский персонал | 93 | 91 | 100 | 101 | 101 | 103 | 103 | 97 | 91 | 89 | 95 | 101,5 |

Приложение 9. Обеспеченность врачами

| Показатель | Ед. измер. | Штатная численность | Фактическая численность на 01.01.2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | человек | % от штатной |
| Врачи | чел. | 25,5 | 10 | 39,2 |
| Средний медперсонал | чел. | 119,25 | 95 | 79,7 |
| Младший медперсонал | чел. | 64,0 | 46 | 71,9 |
| Прочие | чел. | 53,0 | 33 | 62,3 |

Приложение 10. Общая характеристика системы образования городского округа

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений образования, всего | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дошкольного образования (ДДУ) | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - общего образования (школы)* | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| - дополнительное образование детей | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - профессиональное образование (училища, техникумы, филиалы вузов) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - специального/коррекционного образования | единиц | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Количество учащихся/воспитанников ДДУ и школ, всего | человек | 1608 | 1556 | 1599 | 1587 | 1565 | 1542 | 1597 | 1626 |
| темп роста , % к предыдущ.году | % | 96 | 96,8 | 102,8 | 99,2 | 98,6 | 98,5 | 103,6 | 101,8 |
| - учреждений дошкольного образования (ДДУ) | человек | 481 | 479 | 506 | 533 | 522 | 521 | 584 | 578 |
| темп роста , % к предыдущ.году | % | 100 | 99 | 106 | 105 | 97,9 | 99,8 | 112,1 | 99,0 |
| - учреждений общего образования (школы), всего | человек | 1127 | 1077 | 1093 | 1054 | 1043 | 1021 | 1013 | 1048 |
| темп роста , % к предыдущ.году | % | 94 | 96 | 101 | 96 | 99 | 97,9 | 99,2 | 103,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - начального общего | человек | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - основного общего | человек | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - среднего общего | человек | 1127 | 1077 | 1093 | 1054 | 1043 | 1021 | 1013 | 1048 |
| - учреждений дополнительного образования детей, всего | человек | 1050 | 1095 | 1173 | 961 | 897 | 894 | 844 | 1022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - музыкальных школ | человек | 125 | 128 | 125 | 133 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ДЮСШ | человек | 346 | 399 | 390 | 307 | 220 | 220 | 224 | 224 |
| - других (туристско-краеведческая, социально-педагогическая направленность, техническое творчество | человек | 579 | 568 | 658 | 521 | 577 | 574 | 520 | 698 |
| - учреждений профессионального образования, всего | человек | - | - | - | - | - | - | - | - |
| темп роста, % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - начального профессионального (училища) | человек | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - среднего профессионального (техникумы, колледжи) | человек | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - высшего профессионального (филиалы/представительства вузов)*** | человек | - | - | - | - | - | - | - | - |