

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П Р О Т О К О Л**

Заседания Управляющего совета (проектного комитета) по реализации программы развития Волчанского городского округа

13.05.2019 г. № 2

Кабинет главы Волчанского городского округа

Председательствующий Управляющим советом – Вервейн А.В., глава Волчанского городского округа

Ответственный секретарь – Феттер Е.В., начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа

Присутствовали:

Пермяков А.Ю., председатель Волчанской городской Думы;

Смурыгина О.А., директор Фонда «Волчанский Фонд поддержки малого предпринимательства»;

Ивашев С.В., заместитель директора ООО «Горизонт»;

Докукин В.А., директор МКУ «Управление городского хозяйства»;

Клементьева Ю.П., начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации ВГО;

Сандуляк Н.М., и.о. председателя Комитета по управлению имуществом ВГО.

**Повестка:**

О реализации программы комплексного развития моногорода Волчанск за 1 квартал 2019 года.

*(докладчики: Вервейн А.В.; Феттер Е.В.)*

На 01.05.2019 года создано 176 рабочих мест нарастающим итогом с 2016 года, за 2019 год создано – 15 новых рабочих мест. Все рабочие места созданы в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе: 12 мест – ООО «Сосьва-Лес» (новый инвестиционный проект в сфере лесного хозяйства); 3 человека организовали ИП. Временных рабочих мест создано: 468 рабочих мест нарастающим итогом с 2016 года, в том числе 95 рабочих мест на 01.05.2019 года, в том числе:

- организация общественных работ для безработных граждан и граждан, ищущих работу – 2 места;

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 1 место;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 92 места.

Объем привлеченных инвестиций нарастающим итогом – 756,555 млн. рублей, в том числе инвестиции за 2018 год – 302,789 млн. рублей.

В 1 квартале продолжены работы по благоустройству Комсомольского парка (III этап), ведется строительство 43-квартирного жилого дома для переселения из ветхого и аварийного жилого фонда и детей, оставшихся без попечения родителей. Продолжены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог: М. Горького, Садовая. Начато строительство станции биологической очистки хозяйственно-сточных бытовых сточных вод. Ведется подготовка участка под строительство общеобразовательного учреждения в южной части города.

Задачи на 2019 год:

1. Продолжение оформления участков под полигон ТБО и городское кладбище.
2. Разработка ПСД на строительство общеобразовательного учреждения.
3. Завершение строительства 43-квартирного жилого дома для переселения из ветхого и аварийного жилого фонда и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Строительство станции биологической очистки хозяйственно-сточных бытовых сточных вод.
5. Проведение капитального ремонта автомобильных дорог ул. Садовая и М. Горького.
6. Строительство пищеблока в МОЗЛ «Республика ГРИН».
7. Разработка ПСД по реконструкции заброшенного здания профилактория под многоквартирный жилой дом.
8. Подготовка к благоустройству дворовой территории квартала 8.
9. Проведение 3 этапа благоустройства городского парка.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжить реализацию программы с соблюдением контрольных точек.

Голосовали «За» единогласно.

Председательствующий А.В. Вервейн

Секретарь Е.В. Феттер