Пояснительная записка

к реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование»

за 2020 год на территории Асбестовского городского округа

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

Муниципальный проект «Современная школа»

Для Асбестовского городского округа Министерством образования и молодежной политики утвержден 2 муниципальных компонента

1. «Число общеобразовательных организаций, расположенных на территории сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» на 2020 год - имеет нулевое значение (основание - письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10 ноября 2020 года № 09-01-7176 «О реализации методических рекомендаций по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов»).

Целевой показатель, установленный на 2019 год -  создание центра «Точка роста», расположенного в сельской местности исполнен (в сентябре 2019 года состоялось открытие центра «Точка роста», расположенного на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа).

2. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» на 2020 год - имеет нулевое значение (основание - письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10 ноября 2020 года № 09-01-7176 «О реализации методических рекомендаций по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов»).

Целевой показатель, установленный на 2019 год -  не менее 50 человек достигнут (в центре «Точка роста», расположенного в сельской местности исполнен (в сентябре 2019 года состоялось открытие центра «Точка роста», расположенного на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа занимается 93 обучающихся).

В рамках реализации проекта предусмотрены следующие показатели:

Показатель 1. «Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности»

Мероприятие:

реализация целевой модели наставничества в муниципальных общеобразовательных организациях

Показатель на 2020 год – не менее 5%.

(от общего количества обучающихся 10-11 классов).

Целевой показатель достигнут. Общее количество обучающихся, охваченных системой наставничества составляет 33 человека.

В рамках внедрения системы наставничества в муниципальных образовательных организациях на территории Асбестовского городского округа с января 2020 года продолжали функционировать  4 профильных класса: инженерный (на базе Лицея №9), педагогический (на базе школы № 1 им.  М. Горького), медицинский (на базе школы № 24) и эколого-биологический (на базе школы  № 22 им. Н.И.Кузнецова).

26 сентября  2020 года  на базе средней школы 11 прошло торжественное открытие профильного класса юридической направленности.

Это уже 5-й профильный класс за последние три учебных года. В феврале 2021 года запланировано торжественное открытие еще двух профильных классов: на баз Средней школы № 4 - экономико-предпринимательский класс, на базе средней школы № 8 - финансово-экономический класс.

Мероприятие:

Организация и проведение конкурса среди обучающихся

«Ученик года»

Показатель на 2020 год – проведение 1 конкурса.

Целевой показатель достигнут, конкурс проведен 06.02.2020 года.

Показатель 2. «Внедрение методологии и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся»

Мероприятие

«Организация наставничества  в общеобразовательных организациях с привлечением работодателей  в рамках реализации обучения

в профильных классах»

Показатель на 2020 год – не менее 5%.

(от общего количества обучающихся 10-11 классов).

Целевой показатель достигнут.

Еженедельно по субботам на базе 5-ти общеобразовательных организаций организована работа 5-х профильных классах. С представителями ВУЗов данного направления заключен договор на проведение уроков.

Показатель 3. «Апробация проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.

Показатель на 2020 год – не менее 5% обучающихся приняли участие в исследованиях.

Целевой показатель не достигнут (Асбестовский городской округ не вошел в выбору по субъекту).

Показатель 4. Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Асбестовского городского округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся»

Мероприятие

«Организация участия и размещение на официальном сайте Управления образованием Асбестовского городского округа информации о результатах участия в международных исследованиях качества подготовки обучающихся (в случае попадания в выборку по субъекту РФ)»

Показатель на 2020 год – не менее 25% организаций проведена оценка качества  через участие в международных исследованиях.

Целевой показатель не достигнут (Асбестовский городской округ не вошел в выбору по субъекту).

Показатель 5. «Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся»

Мероприятие «Проведение организационного совещания по вопросам внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся».

Показатель на 2020 год – проведено не менее 1 методического совещания.

Целевой показатель достигнут, проведено 3 методических совещания с директорами и заместителями директоров по учебно-воспитательной работе.

На 2020 год в рамках программы развития образования  до 2024 года на реализацию муниципального проекта выделено 100 000 руб. из местного бюджета – деньги освоены в полном объеме.