Отчет о ходе реализации муниципальных проектов

за 1 полугодие 2021 года

На территории Асбестовского городского округа, заседанием Проектного комитета по рассмотрению муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках реализации национальных и региональных проектов, утвержден муниципальный проект  «Популяризация предпринимательства» (протокол
от 01.02.2021).

Наименование национального проекта - «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Наименование регионального проекта – «Популяризация предпринимательства».

Компоненты региональной составляющей национальных проектов муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» для Асбестовского городского округа не доведены.

Достижение целевых показателей муниципального проекта «Популяризация предпринимательства»

С целью реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» установлены целевые показатели:

| п/п | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | единица измерения | Значение целевого показателя | Период, 1 полугодие 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |
| 1. | Количество физических лиц – участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в муниципальном проекте, в том числе: | чел | 90 | 90 | 49 | 54 |
| 2. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» | чел | 12 | 12 | 17 | 142 |
| 3. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс.чел. | чел | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 4. | Количество физических лиц-участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» , нарастающим итогом, тыс.чел. | чел | 82 | 82 | 31 | 37 |

Постановлением администрации Асбестовского городского округа
от 29.01.2021 № 46-ПА утвержден «Порядок предоставления из бюджета Асбестовского городского округа субсидии на обеспечение деятельности Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году», заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Асбестовского городского округа на обеспечение деятельности Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году, от  11.06.2021 б/н.

Платежным поручением № 953 от 22.06.2021 осуществлены расходы в рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Асбестовского городского округа на обеспечение деятельности Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году
от 11.06.2021  на сумму 657,4 тыс. рублей.

С целью реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства запланировано привлечь занятых в сфере МСП не менее
90 участников, на 01.07.2021 таких участников привлечено 49, что составляет
54 процента от запланированного на 2021 год.

На 2021 год запланировано Количество вновь сознанных субъектов МСП участниками проекта «Популяризация предпринимательства» в количестве
12 человек, на 01.07.2021 участниками проекта создано 17 субъектов МСП,
что составляет 142 процентов.

На 2021 год запланировано Количество физических лиц-участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» в количестве
82 человек, на 01.07.2021 Фондом осуществлено 31 консультация по вопросам открытия предпринимательской деятельности. Таким образом, в проекте «Популяризация предпринимательства» участвовал 31 человек, на отчетную дату данный целевой показатель программы  выполнен на 37 процентов.

На сайте Асбестовского городского округа на постоянной основе размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках плана работы Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе
на 2021 год, в полугодии 2021 года состоялось 2 заседания Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе (12.02.2021 и 10.06.2021)  на заседании рассматривались вопросы:

- утверждение Плана работы Координационного совета по поддержке
и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе на 2021 год;

- рассмотрение проекта Решения Думы  «О порядке согласования, заключения (подписания), изменения и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Асбестовского городского округа»
с дальнейшим проведением оценки регулирующего воздействия;

-  отчет по выполнению Плана мероприятий по реализации муниципального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
за 2020 год и рассмотрение плана на 2021 год;

- отчет по выполнению Плана мероприятий по реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» за 2020 год и рассмотрение плана
на 2021 год;

- рассмотрение целевых показателей  мероприятия «Субсидия 
на обеспечение деятельности Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», реализуемые путем предоставления субсидий Асбестовскому муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства;

- об организации и проведении профессионального праздника - День российского предпринимательства в 2021 году;

- рассмотрение проекта по внесению изменений в Решение Думы Асбестовского городского округа Свердловской области от 22.08.2017г. № 94/17
«Об утверждении порядка и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на территории Асбестовского городского округа»
с дальнейшим проведением оценки регулирующего воздействия;

- о рассмотрении предложений по внесению изменений в муниципальную программу Асбестовского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Асбестовского городского округа
до 2024 года»;

- о проведении регионального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 2021 году;

- о сотрудничестве Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области
с муниципальными образованиями;

- рассмотрение запроса - О применении специального налогового режима
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов  деятельности;

- о направлении предложений по участию индивидуальных предпринимателей, предприятий малого, среднего бизнеса в мероприятиях посвященных Году медицинского работника;

- о недвижимом имуществе находящегося в муниципальной собственности Асбестовского городского округа, о перечне свободных земель Свердловской области на территории Асбестовского городского округа;

- рассмотрение Методики определения размера платы по договору
на размещение НТО. Оценка экономической обоснованности величины платы;

- рассмотрение проекта постановления администрации Асбестовского городского округа  «Положение о порядке проведения конкурса, с целью предоставления грантов (субсидий) начинающим субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность
в Асбестовском городском округе».

В рамках плана мероприятий на 2021 год, направленных на регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью укрепления финансовой, налоговой и трудовой дисциплины, проводимых администрацией Асбестовского городского округа совместно с Инспекцией ФНС № 29
по Свердловской области в полугодии 2021 года состоялось 2  рабочих совещания (31.03.2021 и 23.06.2021) с индивидуальными предпринимателями (субъектами малого и среднего предпринимательства) на встрече рассматривались вопросы:

- изменения специальных налоговых режимов с 2021 года;

- уменьшение суммы налога патента на уплаченные страховые взносы;

- инвестиционная платформа «Вдело»;

# - о новых правилах розничной торговли с 1 января 2021 года;

- об установлении и изменении кадастровой стоимости земельного участка,
о процедуре изменения вида разрешенного использования земельного участка;

- о проведении прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции;

- о возобновлении проверок Межрайонной ИФНС России № 29
 по Свердловской области в 2021 году;

-   о государственной поддержке работодателей в 2021 году при трудоустройстве безработных граждан;

- о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи на нежилые помещения находящиеся в муниципальной собственности Асбестовского городского округа;

- рассмотрение проекта постановления администрации Асбестовского городского округа «Положение о порядке проведения конкурса, с целью предоставления грантов (субсидий) начинающим субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность
в Асбестовском городском округе».

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
 «Популяризация предпринимательства»

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта обеспечено подпрограммой 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе» муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа»
до 2024 года.

В рамках реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» и муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года между администрацией Асбестовского городского округа 
и Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства заключено соглашение на обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем поддержки составляет  0,6574 млн. рублей.

| № п/п | Наименование мероприятия. Источники расходов на финансирование. | Единица измерения | Период, 1 полугодие 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % исполнения |
| 1. | Муниципальный проект «Популяризация предпринимательства» | млн.руб. | 0,6574 | 0,6574 | 100 |
| 1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.3. | консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.4. | бюджет Свердловской области | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.5. | межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.6. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | млн.руб. | 0,6574 | 0,6574 | 100 |
| 1.7. | внебюджетные источники | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | млн.руб. | 0,6574 | 0,6574 | 100 |

Начальник

отдела по экономике администрации

Асбестовского городского округа                                                               Т.В. Неустроева

Филимонова Екатерина Александровна

(34365) 7-53-10