09.11.2017 895-РА

# **Об организации возведения ледового городка**

**и подготовке новогодних мероприятий 2017-2018 года**

В целях совершенствования культурно-досугового обслуживания населения и в соответствии с планом общегородских мероприятий на 2017 год, утвержденным постановлением администрации Асбестовского городского округа от 13.01.2017 № 3-ПА, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября   
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа:

1. Утвердить:

1) план организации работ по возведению ледового городка (приложение   
№ 1);

2) состав комиссии по приемке ледового городка (приложение № 2).

2. Утвердить место расположения ледового городка - площадь перед Акционерным обществом «Центральный универмаг».

3. Отделу культуры администрации Асбестовского городского округа (Турыгин М.С.):

1) организовать разработку эскиза и проекта ледового городка;

2) осуществлять контроль за возведением объектов ледового городка;

3) подготовить театрализованную концертно-игровую программу открытия ледового городка;

4) организовать новогодние и рождественские мероприятия в учреждениях культуры Асбестовского городского округа;

5) осуществлять контроль за заключением договоров возведения и охраны ледового городка.

4. Руководителям Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» (Брусницын А.В.) и Муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест (Жиляков М.П.) принять участие   
в возведении и оформлении ледового городка в соответствии с планом.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:

1) принять участие в возведении и оформлении ледового городка;

2) возвести ледяные скульптурные композиции в месте расположения ледового городка - площадь перед Акционерным обществом «Центральный универмаг»;

3) использовать фирменный логотип организации на скульптурных композициях, возведённых за счет средств предприятия, организации;

4) организовать праздничное оформление территории, прилегающей   
к предприятию, организации.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, обслуживающих жилищный фонд, установить на придомовых территориях новогодние елки, возвести мини-городки, снежные, ледяные фигуры и горки, обеспечить их украшение и оформление.

7. Рекомендовать предприятиям торговли всех форм собственности обеспечить праздничное оформление и украшение помещений, торговых залов, произвести новогоднее оформление прилегающей территории.

8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа   
(Колова О.А.) организовать уборку территории ледового городка в период работы ледового городка.

9. Отделу по экономике администрации Асбестовского городского округа (Минаев А.В.) организовать торговое обслуживание населения на открытии ледового городка 27 декабря 2017 года.

10. Управлению сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа   
(Кузнецова Т.В.) организовать возведение снежных городков и новогодние праздничные мероприятия для жителей поселков и микрорайона 101 квартал.

11. Управлению образованием Асбестовского городского округа   
(Валеева С.А.), отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа (Конашкова Н.В.), отделу культуры администрации Асбестовского городского округа (Турыгин М.С.):

1) организовать участие детей и подростков, посещающих учреждения образования, учреждения дополнительного образования, детские клубы,   
в новогоднем оформлении снежных мини-городков на территориях школ, детских досуговых учреждений, детских клубов;

2) организовать работу игровых площадок на театрализованном открытии ледового городка и разработать программу организации досуга детей в дни школьных каникул;

3) организовать досуг детей в дни школьных каникул.

12. Прекратить движение транспортных средств на время возведения и работы ледового городка с 15 декабря 2017 года по 25 января 2018 года по автомобильной дороге общего пользования местного значения Асбестовского городского округа по улице Победы, въезд на площадь у Центрального универмага.

13. Муниципальному казённому предприятию «Знак» Асбестовского городского округа (Прохоров Н.И.):

1) организовать проведение мероприятий по прекращению движения транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 настоящего распоряжения, и расстановке временных технических средств организации дорожного движения   
с 15 декабря 2017 года по 25 января 2018 года в соответствии с проектом организации дорожного движения;

2) выставить технические средства, которые с учетом размеров и весовых характеристик позволят предотвратить внезапное проникновение транспортных средств на площадь у Центрального универмага.

14. Муниципальному бюджетному учреждению Асбестовского городского округа «Центр спасения» (Пустотин А.Д.) организовать контроль за подготовкой сил и средств постоянной готовности для оперативного реагирования в случаях чрезвычайной ситуации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

15. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Асбестовский» (Петров М.В.):

1) обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в месте расположения ледового городка;

2) обеспечить контроль за соблюдением прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Асбестовского городского округа, указанных в пункте 12 настоящего распоряжения.

16. Запретить предприятиям торговли 27 декабря 2017 года с 16.00 до   
19.00 часов осуществлять розничную продажу алкогольной продукции в месте проведения открытия ледового городка и на прилегающих к нему территориях:

по проспекту им. В.И. Ленина, от улицы Садовая до улицы Ленинградская;

по улице Ленинградская, от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Мира;

по улице Королева, от улицы Садовая до ул. Павлова.

17. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Асбестовского городского округа в сети Интернет ([www.asbestadm.ru](http://www.asbestadm.ru)).

18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела культуры администрации Асбестовского городского округа М.С. Турыгина.

Глава

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от 09.11.2017 № 895-РА

«Об организации возведения

ледового городка и подготовке

новогодних мероприятий

2017-2018 года»

**ПЛАН**

**организации работ по возведению ледового городка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Организация | Мероприятие | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отдел культуры администрации Асбестовского городского округа | Театрализовано-концертная программа открытия ледового городка и городской елки | 27.12.2017 17.00 часов |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» Асбестовского городского округа  (по согласованию) | - Вывоз и монтаж (установка) ёлки на площади у АО «ЦУМ»;  - Установка вагончика под охрану ледового городка и ёлки | 18.12.2017  15.12.2017 |
| 3. | Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы» | - Очистка площади для строительства ледового городка;  - Уборка территории по завершению работы ледового городка | с 15.12.2017– 25.01.2018 |
| 4. | Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест | - Монтаж светового оформления ёлки; организация дополнительного освещения ледового городка и сцены;  - Дежурство электрика на открытии ледового городка;  - Энергообеспечение | 20.12.2017 -  27.12.2017  27.12.2017  27.12.2017  до 25.01.2018 |
| 5. | Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа | Установка сцены на площади АО «ЦУМ» для открытия ледового городка | 26.12.2017 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью  «ФОРЭС» (по согласованию) | Предоставление автобуса для артистов | 27.12.2017 |
| 7. | Индивидуальный предприниматель  Симонов И.И.  (по согласованию) | Предоставление автобуса для звукоусилительной аппаратуры | 27.12.2017 15.00-20.00 час. |
| 8. | Асбестовский цех электро-связи Каменского ТО ООО «Ростелеком»  (по согласованию) | Звуковое оформление ледового городка (музыка, трансляция на территории) | 28.12.2017– 25.01.2018 |
| 9. | Муниципальное бюджетное учреждение Асбестовского городского округа «Центр спасения» | - Выделение машины для ледового оформления объектов ледового городка (полив);  - Восстановление ледового покрытия горок в период работы городка | 20.12.2017–  27.12.2017  с 27.12.2017-  25.01.2018 |
| 10. | Отдел жилищно-коммуналь-ного хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | Организация уборки территории, расчистка снега на территории ледового городка | 27.12.2017 –  25.01.2018 |
| 11. | Городская комиссия по приемке ледового городка | Приемка ледового городка | 27.12.2017 11.00 часов |
| 12. | Управление образованием Асбестовского городского округа, отдел физической культуры и спорта администрации Асбестовского городского округа, отдел культуры администрации Асбестовского городского округа | Организация игровых площадок и аттракционов | 27.12.2017 17.00–19.00  час. |
| 13. | Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский» | Охрана общественного порядка на открытии ледового городка | 27.12.2017  16.00-19.00 час. |
| 14. | Отдел по экономике администрации Асбестовского городского округа | Организация торговли на открытии ледового городка (внестационарно) | 27.12.2017 17.00–19.00  час. |

## Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от 09.11.2017 № 895-РА

«Об организации возведения ледового городка и подготовке новогодних мероприятий

2017-2018 года»

# **СОСТАВ КОМИССИИ**

**по приемке ледового городка**

|  |  |
| --- | --- |
| Тихонова Н.Р. | - глава Асбестовского городского округа,  председатель комиссии |

члены комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Брусницын А.В. | - директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа |
| Жиляков М.П. | - директор Муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест |
| Камаева О.А. | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа |
| Кутарев Е.В. | - начальник отдела общественного безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа |
| Турыгин М.С. | - начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа |