ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственныйисполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровеньконтроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Обеспечено участие Асбестовского городского округа во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» муниципального образования лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»:1 этап - региональный; 2 этап – федеральный (при условии определения победителем регионального этапа) | 01.01.2020 | 30.05.2020 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Заявка Асбестовского городского округа  | Руководительпроекта |
| 1.1. | Подготовка заявки Асбестовского городского округа на участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» муниципального образования лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно -коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 587/пр | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Начальник Управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В. | Пояснительная записка, характеристика проекта, презентационные материалы | Администратор проекта  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственныйисполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровеньконтроля |
| Начало | Окончание |
| 2. | Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в Асбестовском городском округе для включения объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Отчет в Министерство энергетики и ЖКХ СО об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | Руководитель проекта |
| 2.1. | Завершены общественные обсуждения в Асбестовском городском округе и определены территории по благоустройству по включению объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году | 15.02.2020 | 01.03.2020 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова | Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в Асбестовском городском округе и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды | Руководитель проекта |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственныйисполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровеньконтроля |
| Начало | Окончание |
| 3. | По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая муниципальная программа по формированию современной городской среды в 2020 году  | 01.02.2020 | 02.03.2020 | Л.И. Кирьянова;В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2019 году | Руководитель проекта |
| 3.1 | Разработан проект муниципального правового акта об актуализации действующей муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2020 году  | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Л.И. Кирьянова;В.В. Яцкевич | Проект МПА о внесении изменений в программу по формированию современной городской среды в 2020 году | Руководитель проекта |
| 3.2 | Обсужден и принят проект муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2020  | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Л.И. Кирьянова;В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2020 году | Руководитель проекта |
| 3.3. | По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая программа формирования современной городской среды в 2020 году (при необходимости) | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Л.И. Кирьянова;В.В. Яцкевич | Отчет о принятии актуализированной программы формирования современной городской среды в 2020 году | Руководитель проекта |