План мероприятий

по реализации муниципального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

на 2021 год

| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или неэффективно используемых. Анализ и выработка предложений по вовлечению в хозяйственный оборот выявленного неиспользуемого или неэффективно используемого имущества | январь 2021 |  |
|  |  |  | Заседание рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 квартал 2021 |  |
|  |  |  | Проведение анализа нормативно – правовых актов по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | февраль - март 2021 |  |
|  |  |  | Внесение изменений в муниципальный нормативно – правовой акт, в части возможности оказания имущественной поддержки самозанятым гражданам | март 2021 |  |
|  |  |  | Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта за 1 квартал 2021 | март 2021 |  |
|  |  |  | Проведение семинара «Самозанятые – 2021. Меры поддержки» | апрель 2021 |  |
|  |  |  | Создание реестра туристических и экскурсионных объектов, достопримечательностей, объектов культуры, искусства, исторических объектов Асбестовского городского округа | 1 квартал 2021 |  |
| «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Заседание рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 квартал 2021 |  |
|  |  |  | Проведение мероприятий, по выявлению неиспользуемых или неэффективно используемых. Анализ и выработка предложений по вовлечению в хозяйственный оборот выявленного неиспользуемого или неэффективно используемого имущества | апрель-май 2021 |  |
|  |  |  | Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта за 2 квартал 2021 | июнь 2021 |  |
|  |  |  | Анализ существующих туристических и экскурсионных маршрутов и туристкой инфраструктуры в Асбестовском городском округе | 2 квартал 2021 |  |
|  |  |  | Заседание рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 квартал 2021 |  |
|  |  |  | Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта за 3 квартал 2021 | сентябрь 2021 |  |
|  |  |  | Разработка новых и актуализация существующих туристических и экскурсионных маршрутов с включением объектов культурного и исторического наследия на территории Асбестовского городского округа | 3 квартал 2021 |  |
|  |  |  | Рассмотрение вопросов по имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства на заседаниях Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе | в течение 2021 |  |
|  |  |  | Проведение консультаций по мерам поддержки самозанятым гражданам; | в течение 2021 |  |
|  |  |  | Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта за 2021 год | декабрь 2021 |  |
|  |  |  | Организация туристских слетов, походов, сплавов, в том числе и мероприятий экологической направленности для жителей и гостей Асбестовского городского округа | в течение 2021 |  |