Пояснительная записка

к реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование»

за 9 месяцев 2020 года на территории Асбестовского городского округа

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»

Показатель «Для не менее 100  детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий»

Мероприятие «Организация работы с образовательной платформой для обучающихся и педагогов «Учи.ру»

Целевой показатель достигнут.

Показатель «Не менее чем 40% образовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского округа, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов»

Мероприятие «Обновление информации на сайтах общеобразовательных организаций основных и вспомогательных общедоступных информационных ресурсов для обучающихся»

Целевой показатель достигнут.

Показатель «Не менее 85% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-траффиком»

Мероприятие «В рамках гос контракта подключение общеобразовательных организаций к Интернет-соединению со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа»

Достижение целевого показателя запланировано во 2-м полугодии 2020 года. Подключение происходит в соответствии с графиком, утвержденным Министерством информатизации и связи.

Показатель «Для не менее 500  детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского округа, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии»

Мероприятие «Организация работы с образовательной платформой для обучающихся и педагогов «Учи.ру»

Целевой показатель достигнут.