План мероприятий

по реализации муниципального проекта «Цифровое управление в Асбестовском городском округе»

на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнение |
| «Цифровое государственное управление» | «Цифровое государственное управление  (Свердловская область)» | «Цифровое управление в  Асбестовском городском округе» | Организация работы по актуализации муниципальных услуг в РГУ | Сентябрь 2020 | Исполнено |
| Актуализация информации о муниципальных услугах на ЕПГУ | Октябрь 2020 | Исполнено |
| Информационная кампания по популяризации муниципальных услуг оказываемых в электронном виде через ЕПГУ | 3 квартал 2020 | Исполнено |
| Осуществление доступа сотрудников администрации Асбестовского городского округа ответственных за оказание муниципальных услуг в СИР | 2-3 квартал 2020 | Исполнено |
| Работа по осуществлению доступа к сведениям в рамках межведомственного взаимодействия по средствам СМЭВ | 3-4 квартал 2020 | Исполнено |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |