**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Асбестовского городского округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Экология» |
| Наименование федерального проекта | Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами |
| Наименование регионального проекта | Комплексная система обращения с ТКО в Свердловской области | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Наименование муниципального проекта | Формирование комплексной системы обращения с ТКО на территории Асбестовского городского округа | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор проекта | Тихонова Н.Р. - Глава Асбестовского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Кабанов О.В. - заместитель Главы Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | Кондовин А.С - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» |
| Связь с муниципальными программами Свердловской области | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципального проекта | Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Асбестовского городского округа путём внедрения раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, что приведёт к увеличению доли твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Масса твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку, тонн | основной  | -  | 31.12.2018 | - | - | - | - | 31 489 | 31 489 |
| 2. | Масса твёрдых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, тонн | основной  | - | 31.12.2018 | - | - | - | -  | 9 447 | 9 447 |
| 3. | Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов, % | основной | - | 31.12.2018 | - | - | - | - | 1,93 | 1,93 |
| 4. | Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов, % | основной | - | 31.12.2018 | - | - | - | - | 0,58 | 0,58 |

**3. Задачи и результаты муниципального проекта**

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: внедрение раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Асбестовского городского округа |
| 1.1 | Результат: Создание условий для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов (обустройство контейнерных площадок, оснащённых контейнерами для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов, заключение потребителями договоров с организациями, осуществляющими утилизацию твёрдых коммунальных отходов) | Увеличение доли твёрдых коммунальных отходов, направляемых на обработку и утилизацию в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов на территории Асбестовского городского округа |
| 1.2 | Результат: Разработка и утверждение Плана мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов в границах Асбестовского городского округа | Повышение интереса к экологическим вопросам, экологическим проблемам и повышение уровня экологической культуры, в том числе среди детей. Формирование у школьников мотивации к практической Природоохранной деятельности (в том числе раздельному накоплению отходов). Повышение мотивации населения к раздельному накоплению твёрдых коммунальных отходов |
| 1.3 | Результат: проведена разъяснительная работа с жителями Асбестовского городского округа и организациями различных форм собственности о необходимости установки контейнеров для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов на эксплуатируемых контейнерных площадках, в том числе с целью уменьшения размера платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. | Повышение мотивации жителей Асбестовского городского округа и организаций различных форм собственности к раздельному накоплению твёрдых коммунальных отходов |

**4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование результата и источники финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации****(тыс. рублей)** | **Всего (тыс. рублей)** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 1. | Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе: | 0,0 | 1 373,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 373,9 |
|  | - иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – акцизы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.  | Обустройство контейнерных площадок с раздельным накоплением твёрдых коммунальных отходов, в том числе:  | 0,0 | 1 373,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 373,9 |
|  | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированный бюджет, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | региональный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет  | 0,0 | 1 373,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 373,9 |

**5. Ключевые риски и возможности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование риска/возможности**  | **Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности**  |
| 1  | Риск. Недостаточность средств областного и муниципального бюджетов на реализацию мероприятий | Заблаговременное планирование затрат на реализацию мероприятий  |
| 2 | Возможность: Сокращение размера платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами | Обустройство контейнерных площадок с раздельным накоплением твёрдых коммунальных отходов, заключение договоров со специализированными организациями на передачу вторичных ресурсов, извлекаемых из твёрдых коммунальных отходов  |
| 3 | Риск. Отрицательное общественное мнение по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами | Проведение разъяснительной работы с жителями Асбестовского городского округа и организациями различных форм собственности по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Повышение интереса к экологическим вопросам, экологическим проблемам и повышение уровня экологической культуры, в том числе среди детей. Формирование у школьников мотивации к практической природоохранной деятельности (в том числе раздельному накоплению отходов). Повышение мотивации населения к раздельному накоплению твёрдых коммунальных отходов, в том числе в целях экономии денежных средств  |
| 4 | Возможность. Улучшение состояния окружающей среды, снижение негативного воздействия на окружающую среду  | Снижение нагрузки на полигоны путём внедрения раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов и увеличение количества твёрдых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию |

**Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. | Глава Асбестовского городского округа | - | - |
| 2 | Руководитель муниципального проекта | Кабанов О.В. | Заместитель Главы Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р. Глава Асбестовского городского округа | 5 |
| 3 | Администратор муниципального проекта | Кондовин А.С | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р. Глава Асбестовского городского округа | 45 |
| 4 | Управление образованием Асбестовского городского округа | Валеева С.А. | Начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р. Глава Асбестовского городского округа | 30 |

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации муниципального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Асбестовского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | Обустройство контейнерных площадок с раздельным накоплением твёрдых коммунальных отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кондовин А.С. | Муниципальный контракт на обустройство контейнерных площадок с раздельным накоплением твёрдых коммунальных отходов. Увеличение доли твёрдых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию | Администрация Асбестовского городского округа |
| 2 | Реализация Плана мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов в границах Асбестовского городского округа | 01.01.2019(ежегодно)  | 31.12.2024(ежегодно) | Кондовин А.С.Валеева С.А. | Отчёт Главе Асбестовского городского округа о реализации Плана мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов в границах Асбестовского городского округа | Администрация Асбестовского городского округа |