29.12.2018											         848-РА

Об утверждении Плана организационных мероприятий по проведению 
в 2019 году рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020,2021 годах 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы»

В соответствии с паспортом национального проекта (программы) 
«Жилье и городская среда», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 № 12, паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», утвержденным протоколом от 17.12.2018 № 18 заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17 декабря 2018 года, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа,

1. Утвердить:

1. План организационных мероприятий по проведению в 2019 году рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020,2021 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» (приложение №1).

2. Перечень общественных территорий Асбестовского городского округа для проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования в 2019 году (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в специальном выпуске «Муниципальный вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянову.

Глава

Асбестовского городского округа				                          Н.Р. Тихонова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от «29» декабря 2018 № 848-РА

План

организационных мероприятий по проведению в 2019 году рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020,2021 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы»

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка сведений о перечне общественных территорий для проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования | до 28.12.2018 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. Начальник управления архитектуры и градостроительства Яцкевич В.В. |
| 2 2 | Организация размещения информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 10.01.2019 | Управляющий делами Яблочкина О.П. Начальник организационного отдела Свиридова Н.И. |
| 3 | Организация пунктов приема предложений граждан по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, для проведения рейтингового голосования | с15.01.2019 по 10.02.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. |
| 4 | Установка урн для проведения рейтингового голосования | с 15.01.2019 по 18.01.2019 | Руководители ОМС, начальники отделов администрации Асбестовского городского округа, руководители государственных учреждений (по согласованию) |

| 5 | Выемка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям | Еженедельно (каждый понедельник) | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Обработка предложений граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосования | Еженедельно, (каждый вторник) | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С. |
| 6 | Передача сводной информации о принятых предложениях от граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосования в общественную комиссию | Еженедельно, (каждый вторник) | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С. |
| 7 | Публикация на официальном сайте Асбестовского городского округа промежуточных итогов. Публикация в газете «Асбестовский рабочий» итогов, выносимых на рейтинговое голосование. | Еженедельно, (каждый четверг) | Управляющий делами Яблочкина О.П. Начальник организационного отдела Свиридова Н.И. Главный редактор МАУ «Редакция газеты «Асбестовский рабочий» Цаценко Н.И. |
| 8 | Направление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отчета о ходе работ по подготовке и проведению рейтингового голосования | Ежемесячно до 10 и 25 числа (с 10.01.2019 по 10.04.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. Начальник управления архитектуры и градостроительства Яцкевич В.В. |
| 9 | Проведение заседаний Общественной комиссии в целях осуществления контроля хода подготовки и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий | 22.01.2019 31.01.2019 19.02.2019 28.02.2019 06.03.2019 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Яцкевич В.В. |
| 10 | Организация приема предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2020,2021 годах в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» | 15.01.2019 по 10.02.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. |
| 11 | Проведение заседания Общественной комиссии по вопросу рассмотрения итогов и оценки предложений заинтересованных лиц для рассмотрения Перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020, 2021 гг. и вынесения на рейтинговое голосование в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» | Не позднее 12.02.2019 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Яцкевич В.В. |
| 12 | Разработка и утверждение нормативно-правового акта, регламентирующего проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020, 2021 гг. | с 01.02.2019 до 10.02.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. Начальник управления архитектуры и градостроительства Яцкевич В.В. |
| 13 | Утверждение и публикация на официальном сайте Асбестовского городского округа и в газете «Асбестовский рабочий» перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по итогам заседания Общественной комиссии | 12.02.2019 | Управляющий делами Яблочкина О.П. Начальник организационного отдела Свиридова Н.И. Главный редактор МАУ «Редакция газеты «Асбестовский рабочий» Цаценко Н.И. |
| 14 | Разработка дизайн - проектов благоустройству общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 10.02.2019 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Яцкевич В.В. |
| 15 | Размещение на официальном сайте Асбестовского городского округа разработанных дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования в целях ознакомления всех заинтересованных лиц | с 01.02.2019 до 12.02.2019 | Управляющий делами администрации Яблочкина О.П. |
| 16 | Популяризация процесса общественного обсуждения Перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству. Разработка и опубликование Плана общественного обсуждения. Организация брифингов Главы Асбестовского городского округа с представителями СМИ о ходе реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» | с 10.01.2019 до 10.04.2019 | Начальник организационного отдела Свиридова Н.И. |
| 17 | Организация общественных обсуждений вопросов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: * обсуждение вопросов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на заседании общественного совета города Мурманска: |  |  |
|  | - встречи с привлечением специалистов дизайнеров, архитекторов, ВУЗов | с 18.01.2019 до 12.02.2019 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Яцкевич В.В. |
|  | - тематические уроки, конкурсы в образовательных учреждениях; | с 18.01.2019 | Начальник Управления образованием Валеева С.А. |
|  | - тематические встречи в учреждениях молодежной политики; | с 18.01.2019 | Начальник Управления образованием Валеева С.А. Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Епимахов И.В. |
|  | -обсуждение дизайн - проектов на заседании общественной муниципальной комиссии | 20.01.2019 до 12.02.2019 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Яцкевич В.В. |
| 18 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | Не позднее 10.02.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. |
| 19 | Организация мест для проведения рейтингового голосования | Не позднее 10.02.2019 | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С. |
| 20 | Размещение информации о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 и 2021 годах в средствах массовой информации с указанием адресов проведения голосования | Не позднее 15.03.2019 | Начальник организационного отдела Свиридова Н.И. |
| 21 | Проведение сбора предложений и рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 и 2021 годах в средствах массовой информации (интернет-голосование) | с 15.01.2019 не позднее 01.03.2019 (дата рейтингового голосования утверждается отдельным муниципальным правовым актом) | Управляющий делами Яблочкина О.П. |
| 22 | Подготовка и передача территориальными счетными комиссиями итоговых протоколов в Общественную комиссию | В течении трех рабочих дней после проведения рейтингового голосования | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Турыгин М.С. |
| 23 | Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола | Не позднее 01.03.2019 | Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Кирьянова Л.И. Начальник управления архитектуры и градостроительства Яцкевич В.В. |
| 24 | Размещение протокола подведения итогов рейтингового голосования на официальном сайте Асбестовского городского округа | Не позднее 01.03.2019 | Управляющий делами Яблочкина О.П. |
| 25 | Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» с учетом итогов рейтингового голосования | Не позднее 31.03.2019 | Начальник управления архитектуры и градостроительства Яцкевич В.В. |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от «29» декабря 2018 № 848-РА

Перечень

общественных территорий Асбестовского городского округа для проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования в 2019 году

- зона отдыха в районе базы «Бодрость»;

- сквер в районе МБУК «ЦКиД им. М.Горького»;

- аллея по ул. Уральская;

- сквер по ул. Советская, 2, г. Асбест;

- иные территории (парк культуры и отдыха с аттракционами г. Асбест; бульвар по ул. Советская, 21 в пос. Белокаменный; городской пляж на берегу озера Окуневское, между жилыми районами Ново-Окунево, Старо-Окунево; сквер на берегу реки Пышма, пос. Белокаменный и др.)