## Лист1
Информация по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» (Свердловская область), муниципального проекта «Формирование современной городской среда на территории Асбестовского городского округа» (Асбестовский городской округ) на 01.01.2021
№ п/п | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Код регионального проекта | Руководитель проекта (ФИО, должность) | Категория направления расходов | Наименование объекта/оборудования/мероприятия | Адрес объекта/размещения оборудования/проведения мерпориятия | Срок ввода/ реализации | Наименование муниципального образования | Ответственный ИОГВ (ГРБС) | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Кассовый расход , тыс. руб. | [9 empty] | Комментарий
[11 empty] | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | всего | % | ФБ | % | ОБ | % | МБ | % | ВБ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды на территори Свердловской области | По данным ГИИС "Электронный бюджет" | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов | объект инфраструктуры | Комплексное благоустройство муниципальной территории общего пользования - аллеи "Победы", включая территорию "Форумной площади" (от ул. Королева до пр. Ленина) | Российская Федерация, Свердловская область, город Асбест, аллея Победы | 2020-2021 | Асбестовский городской округ |  | 40595.7447 | 0 | 38160 | 2435.7447 | 0 | 40595.7447 | 100 | 0 | 0 | 38160 | 100 | 2435.7447 | 100 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
объект капитального строительства
объект инфраструктуры
оборудование
мероприятие

## Лист2
№ п/п | Объект/мероприятие | Срок ввода/ реализации | Муниципальное образование | Ответствен-ный ИОГВ | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Комментарий
[5 empty] | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Региональный проект «Современная школа»
1. | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 31 декабря 2020 | Городской округ «Город Лесной» | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 210916.5 | 43632.3 | 104284.2 | 63000 | 0 | -
Малышевский городской округ
Горноуральский городской округ
Артемовский городской округ
городской округ Рефтинский
Городской округ Сухой Лог
Городской округ Нижняя Салда
Туринский городской округ
Североуральский городской округ
Ачитский городской округ
Тугулымский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Городской округ Староуткинск
Пышминский городской округ
Шалинский городской округ
Городской округ Верхний Тагил
Артинский городской округ
Верхнесалдинский городской округ
Городской округ Верхотурский
Белоярский городской округ
Качканарский городской округ
Муниципальное образование
Алапаевское
Новолялинский городской округ
Городской округ Богданович
Городской округ Среднеуральск
Муниципальное образование город
Ирбит
Городской округ Красноуфимск
Каменский городской округ
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Режевской городской округ
Ирбитское муниципальное образование
Городской округ Красноуральск
2. | Школа на 1000 мест/Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 30 августа 2020 | Невьянский городской округ | Министерство строительства и развития инфраструк-туры Свердловской области | 453 909,3 | 293 587,9 | 144 603,0 | 15 718,4 | 0 | -
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
3. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 30 сентября 2020 | Артемовский городской округ | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 11 305,0 | 7 574,3 | 3 730,7 | не менее 1,9950 | 0 | -
Горноуральский городской округ
Ирбитское муниципальное образование
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Слободо-Туринский муниципальный район
4. | Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | 31 декабря 2020 | Свердловская область | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 27800 | 26000 | - | - | 1800 | Обеспече-ние дея-тельности региональ-ного модельного центра дополни-тельного образова-ния детей – региональ-ного оператора персонифи-цирован-ного финансиро-вания дополни-тельного образова-ния детей, созданного в 2019 году
Перечень объектов:
5. | Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | 1 сентября 2020 | г. Екатеринбург, Невьянский городской округ (загородный центр «Таватуй») | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 439 094,0 | 313 114,0 | 125 980,0 | - | - | -
6. | Детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма» | 1 сентября 2020 | г. Верхняя Пышма | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 222012.9 | 68220.9 | 153 792,0 | - | - | За счет областных средств также преду-смотрено обеспече-ние деятель-ности существу-ющих техно-парков «Кванто-риум»
7. | ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» | 1 ноября 2020 | г. Верхняя Пышма | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 7815.05 | 7268 | 547.05 | - | - | -
Перечень мероприятий
«Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
8. | ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» | 1 ноября 2020 | г. Екатеринбург | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 7815.05 | 7268 | 547.05 | - | - | -
Перечень мероприятий
«Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Перечень объектов:
9. | МАДОУ Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида «Росток» | 1 декабря 2020 | Новоуральский ГО | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 3475.81 | 3232.5 | 243.31 | - | - | -
Перечень мероприятий:
«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»
10. | МАДОУ детский сад | 1 декабря 2020 | г. Екатеринбург | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 3503.61 | 3258.36 | 245.25 | - | - | -
№ 154 г. Екатеринбурга
Перечень мероприятий:
«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Перечень мероприятий:
11. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 150 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Свердловской области (с нарастающим итогом) | 31 декабря 2020 | Свердловская область | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 250 836,5 | 212 204,1 | 38 632,4 | - | - | -
12. | 40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | 31 декабря 2020 | Свердловская область | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | - | - | - | - | - | -
13. | Для не менее 20 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Свердловской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31 декабря 2020 | Свердловская область | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | - | - | - | - | - | -
14. | Использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан | 31 декабря 2020 | Свердловская область | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | - | - | - | - | - | -
15. | Не менее 4 000 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения |  | Свердловская область | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | - | - | - | - | - | -
31 декабря 2020
16. | Создание центра цифрового образования детей «It-куб» | 31 декабря 2020 | г. Екатеринбург | Министерство образования и молодежной политики | 99496.3 | 12336.3 | 84507 | - | 2653 | За счет областных средств также предусмот-рено обеспече-ние деятель-ности центра цифрового образова-ния детей «It-куб», созданного в 2019 году в г. Екатерин-бурге (27 000,0 тыс. руб.)
Региональный проект «Учитель будущего»
Перечень мероприятий:
17. | Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов на условиях софинансирования из федерального бюджета | 1 сентября 2020 | на территории г. Екатеринбург | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 141175.9 | 80394.9 | 60781 | - | - | -
| г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари (км 109+906) | 2020-08-20 | Сосьвинский городской округ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области | - | - | - | - | - | Информация о финансовой составляющей модернизации каждого объекта будет определена после проведения конкурсных процедур
Перечень мероприятий:
18. | Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) | 31 декабря 2020 |  | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 48808 | - | 48808 | - | - | Обеспече-ние условий развития Центра опережаю-щей профес-сиональной подготовки на базе государст-венного автоном-ного профессио-нального образова-тельного учрежде-ния Сверд-ловской области «Уральский колледж строительства, архитек-туры и предпри-ниматель-ства»
19. | Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий | 31 декабря 2020 |  | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 127440 | - | 127440 | - | - | Софинансирование реализации проекта "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспече-ния соответ-ствия их материаль-но-техни-ческой базы современ-ным требова-ниям", подаваемо-го в составе заявки на получение федераль-ного гранта
Региональный проект «Новые возможности для каждого»
Перечень мероприятий:
20. | Оказание содействия образовательным организациям высшего образования в участии в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий проекта «Новые возможности для каждого» | 31 декабря 2020 |  | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование проекта не предусмот-рено
Региональный проект «Социальная активность»
Перечень мероприятий:
21. | Обучение не менее 190 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | В течении года | Свердловская область, 94 МО | МО и МПСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение проходит на информа-ционной платформе онлайн-универси-тет социаль-ных наук «Добро.Унивеситет»
22. | Отправка делегации от Свердловской области для участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида в период с сентября | с сентября | Свердловская область, 94 МО | МО и МПСО | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | Регистрация проходит на платформе автомати-зированной информа-ционной системе «Молодежь России»
| по июнь включительно | по июнь (ежегодно) | [7 empty] | Финанси-рование мероприя-тий по отправке делегаций предусмот-рено в рамках государ-ственного задания «Дом молодежи»
23. | Реализация проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» с охватом не менее 2 500 студентов (ежегодно) | с января по декабрь | Екатеринбург | МО и МПСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприя-тия проходят на территории высших учебных заведений
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Перечень мероприятий:
24. |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -
Перечень объектов:
25. |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Главный распоряди-тель бюджетных средств по меропри-ятию строитель-ство дошколь-ных образова-тельных организа-ций – Мини-стерство строи-тельства и развития инфраструктуры Свердловской области. Данные о планируе-мых объемах финансирования в Министер-стве образова-ния и молодеж-ной политики отсутству-ют
26. |  |  |  |  | -
27. |  |  |  |  | -
28. |  |  |  |  | -
29. |  |  |  |  | -
30. |  |  |  |  | -
31. |  |  |  |  | -
32. |  |  |  |  | -
33. |  |  |  |  | -
34. |  |  |  |  | -
35. |  |  |  |  | -
Арамильский городской округ
Артемовский городской округ
Асбестовский городской округ
Ачитский городской округ
Белоярский городской округ
Березовский городской округ
Верхнесалдинский городской округ
Город Нижний Тагил
Городской округ Богданович
Городской округ Верхняя Пышма
Городской округ Красноуфимск
Городской округ Первоуральск
Городской округ Ревда
Городской округ Сухой Лог
Камышловский городской округ
Кушвинский городской округ
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Муниципальное образование Алапаевское
Муниципальное образование город Алапаевск
Муниципальное образование город Каменск-Уральский
Полевской городской округ
Режевской городской округ
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ