Отчет о реализации муниципальных программ, в том числе оценка эффективности их реализации по итогам 2016 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Асбестовского городского округа произведена на основании постановления администрации Асбестовского городского округа от 05.09.2013 № 572-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Асбестовского городского округа».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Асбестовского городского округа произведена по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии с распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 07.10.2013 № 1217 - РА «Об утверждении перечня муниципальных программ Асбестовского городского округа, подлежащих разработке в 2013 году», в 2016 году на территории Асбестовского городского округа действует 12 муниципальных программ, которые финансируются из бюджета Асбестовского городского округа, областного и федерального бюджета.

Плановый объем финансирования на 2016 год на их выполнение предусмотрен в объёме 1 465 245,918 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет - 777 413,20 тыс. рублей;

- областной бюджет - 661 044,218 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 2 644,70 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 24 143,80 тыс. рублей.

Фактическое выполнение за 12 месяцев 2016 года составило          1 299 706,6 тыс. рублей или 88,7 % от годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет – 631 325,7 тыс. рублей или 81,2%;

- областной бюджет – 659 192,40 тыс. рублей или 99,7%;

- федеральный бюджет - 2644,70 тыс. рублей или 100,0 %;

- внебюджетные источники - 6543,80 тыс. рублей или 27,1 %.

1) Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2020 года», утверждена постановлением главы Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 766 - ПА (в редакции от 23.12.2013 № 831 - ПА, от 12.03.2014 № 149 - ПА, от 25.04.2014 № 251 - ПА, от 17.07.2014 № 506 - ПА, от 13.11.2014 № 748 - ПА, от 24.12.2014 № 859 - ПА, от 02.03.2015 № 109 - ПА, от 24.06.2015 № 341 - ПА, от 06.08.2015 № 393 - ПА, от 01.09.2015 № 426 - ПА, от 16.10.2015 № 496 - ПА, от 29.12.2015 № 680 - ПА, от 05.02.2016 № 69 - ПА, от 12.04.2016 № 166 - ПА, от 12.05.2016 № 236 - ПА, от 09.08.2016 № 445 – ПА, от 18.10.2016 № 545 – ПА, от 02.12.2016 № 603-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют - 6 856 403,318 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 1 683,50 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 3 723 221,318 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 3 131 498,500 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2016 год предусматривает объем финансирования по всем источникам - 928 136,318 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 985,500 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 591 349,318 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 335 801,500 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года составило в целом – 872 329,2 тыс. рублей или 94,0 % годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 985,50 тыс. рублей или 100,0%;

- средства областного бюджета - 591 338,50 тыс. рублей или 100,0 %;

- средства местного бюджета - 280 005,20 тыс. рублей или 83,40%.

Полнота финансирования Q1 программы имеет значение «0,94» - что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «1,04» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к высокой результативности.

При данной полноте финансирования равной 0,94 и планового значения целевого показателя равного 1,04 в соответствии с результативной шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

2) Муниципальная целевая программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2020 года», утверждена постановлением главы Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778 - ПА (в редакции от 23.12.2013 № 835 - ПА, от 26.02.2014 № 112 - ПА, от 25.04.2014 № 259 - ПА, от 24.07.2014 № 548 - ПА, от 24.11.2014 № 774 - ПА, от 24.12.2014 № 860 - ПА, от 17.02.2015 № 93 - ПА, от 09.04.2015 №174 - ПА, от 24.06.2015 № 338 - ПА, от 02.12.2015 № 615 - ПА, от 30.12.2015 № 690 - ПА, от 03.02.2016 № 57 - ПА, от 16.05.2016 № 242 - ПА, от 07.07.2016 № 378 - ПА, от 23.08.2016 № 475 - ПА, от 07.10.2016 № 531 - ПА, от 07.12.2016 № 609 - ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют                                                                            - 994 530,90 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 746,4 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 146 926,90 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 728 959,50 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 117 898,10 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2016 год предусматривает объем финансирования по всем источникам – 102 651,4 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 4 258,50 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 74 249,10 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 24 143,80 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года составило в целом - 62 175,4 тыс. рублей или 60,6% годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей или 0%;

- средства областного бюджета - 3246,10 тыс. рублей или 76,2 %;

- средства местного бюджета - 52 385,50 тыс. рублей или 70,6%;

- внебюджетные источники - 6 543,8 тыс. рублей или 27,1 %.

Полнота финансирования Q1 программы имеет значение «0,61» - что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,89» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к средней результативности.

При данной полноте финансирования равной 0,61 и планового значения целевого показателя равного 0,89 в соответствии с результативной шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы, необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделение дополнительного финансирования.

3) Муниципальная целевая программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением главы Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 777 - ПА (в редакции от 23.12.2013                 № 828 - ПА, от 25.04.2014 № 255 - ПА, от 28.05.2014 № 332 - ПА, от 24.07.2014    № 544 - ПА, от 21.11.2014 № 771 - ПА, от 24.12.2014 № 853 - ПА, от 09.04.2015   № 175 - ПА, от 24.06.2015 № 335 - ПА, от 02.12.2015 № 614 - ПА, от 30.12.2015   № 689 - ПА, 04.02.2016 № 60 - ПА, от 22.03.2016 № 134 - ПА, от 16.05.2016         № 243 - ПА, от 12.07.2016 № 390 - ПА, от 19.08.2016 № 466 - ПА,                           от 29.09.2016 № 524 – ПА, от 08.12.2016 № 616 - ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют - 701 163,50 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 252 634,50 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 443 529,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 5 000,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2016 год предусматривает объем финансирования по всем источникам - 116  071,00 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 48 500,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 67 571,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года составило в целом - 77 270,20 тыс. рублей или 66,60% годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета - 48500,00 тыс. рублей или 100,0 %;

- средства местного бюджета - 28 770,20 тыс. рублей или 42,60 %;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,61» что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,95» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к высокой результативности.

При данной полноте финансирования равной 0,61 и планового значения целевого показателя равного 0,95 в соответствии с результативной шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

4) Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением главы Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 767 - ПА (в редакции от 23.12.2013                 № 829 - ПА, от 29.04.2014 № 262 - ПА, от 17.07.2014 №503 - ПА, от 24.07.2014    № 546 - ПА, от 25.11.2014 № 777 - ПА, от 24.12.2014 № 855 - ПА, от 13.04.2015  № 182 - ПА, от 24.06.2015 № 337 - ПА, от 27.11.2015 № 597 - ПА, от 05.02.2016            № 67 – ПА, от 24.08.2016 № 476-ПА, от 09.12.2016 № 625-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют –     98 286,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 98 286,4 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2016 год предусматривает объем финансирования по всем источникам - 8527,7 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 8527,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года составило в, целом - 6 799,80 тыс. рублей или 79,70 % годовых назначений, в том числе:

- средства местного бюджета - 6 799,80 тыс. рублей или 79,70%.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,80» - что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,92» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к средней результативности (недовыполнение плана).

При данной полноте финансирования равной 0,80 и планового значения целевого показателя равного 0,92 в соответствии с результативной шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы, необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделение дополнительного финансирования.

5) Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2020 года», утверждена постановлением главы Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 763 - ПА (в редакции от 23.12.2013 № 830 - ПА, от 22.07.2014 № 521 - ПА, от 10.11 2014 № 743 - ПА, от 24.12.2014 № 857 - ПА, от 03.06.2015 № 290 - ПА, от 24.06.2015 № 336 - ПА, от 27.11.2015 № 602 - ПА, от 28.01.2016 № 41 - ПА, от 12.05.2016 № 237 - ПА, от 27.06.2016 № 352 - ПА, от 09.08.2016 № 466 - ПА, от 07.12.2016 № 610 - ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют - 851 379,00 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 9 551,70 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 841 530,70 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 314,60 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2016 год составляет  - 135 418,20 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета – 3 686,50 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 131 431,70 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета - 300,00 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года составило в целом - 127 612,5 тыс. рублей или 94,20 % годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета – 3 376,5 тыс. рублей или 91,60 %;

- средства местного бюджета - 123936,0 тыс. рублей или 94,30 %;

- средства федерального бюджета - 300,00 тыс. рублей или 100 %.

Полнота финансирования Q1 программы имеет значение «0,94» - что в соответствии со школой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «1,88» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к низкой результативности (существенное перевыполнение плана).

При данной полноте финансирования равной 0,94 и планового значения целевого показателя равного 1,88 в соответствии с результативной шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «3», что является средним уровнем эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей сокращение финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

6) Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 765 - ПА (в редакции от 23.12.2013 № 833 - ПА, от 25.04.2014 № 252 - ПА, от 17.07.2014 № 503 - ПА, от 17.11.2014 № 751 - ПА, от 24.12.2014 № 856 - ПА, от 09.04.2015 № 172 - ПА, от 27.11.2015 № 600 - ПА,        от 04.02.2016 № 61 - ПА, от 15.04.2016 № 172 - ПА, от 27.06.2016 № 350 – ПА, от 07.07.2016 № 382-ПА, от 22.08.2016 № 468 - ПА, от 21.10.2016 № 550 – ПА, от 09.12.2016 № 624 - ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют - 934 405,60 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 38 018,50 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 896 387,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2016 год предусматривает объем финансирования по всем источникам - 126 267,80 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 10 990,10 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 115 277,70 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года составило в целом - 115 459,00 тыс. рублей или 91,40 % годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета – 10 471,5 тыс. рублей или 95,30 %;

- средства местного бюджета – 104 987,5 тыс. рублей или 91,0 %.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,91» - что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «1,35» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к средней результативности (перевыполнение плана).

При данной полноте финансирования равной 0,91 и планового значения целевого показателя равного 1,35 в соответствии с результативной шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «3», что является средним уровнем эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей сокращение финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

7) Муниципальная целевая программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 776 - ПА (в редакции от 23.12.2013 № 834 - ПА, от 14.02.2014 № 78 - ПА, от 25.04.2014          № 257 - ПА, от 24.07.2014 № 545 - ПА, от 17.11.2014 № 750 - ПА, от 24.12.2014  № 849 - ПА, от 10.04.2015 № 178 - ПА, от 11.08.2015 № 397 - ПА, от 27.11.2015  № 603 - ПА, от 05.02.2016 № 63 - ПА, от 22.03.2016 № 135 - ПА, от 12.05.2016    № 235 - ПА, от 27.06.2016 № 351 - ПА, от 09.09.2016 № 499-ПА, от 29.12.2016     № 667 - ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют - 198 970,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 99 546,90 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 99 424,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2016 год предусматривает объем финансирования по всем источникам - 12 928,00 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 12 928,00  тыс. рублей

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года составило в целом - 5 060,90 тыс. рублей или 39,10% годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет - 5 060,90 тыс. рублей или 39,10%;

- областного бюджета - 0,00 тыс. рублей или 0,00 %.

Полнота финансирования Q1 программы имеет значение «0,39» - что в соответствии со шкалой оценки относится к существенному недофинансированию.

Показателей Q2 имеет значение «072» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к средней результативности (недовыполнение плана).

При данной полноте финансирования равной 0,39 и планового значения целевого показателя равного 0,72 в соответствии с результативной шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «1», что является низким уровнем эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений), увеличение финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления.

8) Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 764 - ПА (в редакции от 23.07.2014 №542 - ПА, от 13.11.2014          № 747 - ПА, от 24.12.2014 № 854 - ПА, от 27.11.2015 № 598 - ПА, от 05.02.2016            № 66 - ПА, от 31.08.2016 № 488 – ПА, от 13.10.2016 № 533 – ПА, от 09.12.2016               № 626 - ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют – 122 827,00 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 122 827,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2016 год составляет - 15 758,00 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 15 758,00 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года составило в целом - 15 013,10 тыс. рублей или 95,30 % годовых назначений, в том числе:

- средства местного бюджета – 15 013,10 тыс. рублей или 95,30 %.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,95» - что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,97» - что в соответствии со шкалой оценки относится к высокой результативности.

При данной полноте финансирования равной 0,95 и планового значения целевого показателя равного 0,97 в соответствии с результативной шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

9) Муниципальная целевая программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 768 - ПА (в редакции от 24.07.2014 № 543 - ПА, от 19.11.2014 № 761 - ПА, от 24.12.2014        № 852 - ПА, от 09.04.2015 № 173 - ПА, от 29.01.2016 № 46 – ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют – 21 360,40 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 4 407,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 16 953,40 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2016 год составляет - 2512,00 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета - 647,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 1865,00 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года составило в целом - 2 452,30 тыс. рублей или 97,60 % годовых назначений, в том числе:

- средства областного бюджета – 647,00 тыс. рублей или 100,00%;

- средства местного бюджета – 1805,30 тыс. рублей или 96,80%.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,98» - что в соответствии со шкалой оценки относится к полному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «1,0» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к высокой результативности.

При данной полноте финансирования равной 0,98 и планового значения целевого показателя равного 1,0 в соответствии с результативной шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

10) Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 770 - ПА, (в редакции от 17.07.2014                № 502 - ПА, от 18.11.2014 № 757 - ПА, от 24.12.2014 № 858 - ПА, от 05.02.2016   № 68 - ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют – 6 313,70 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 6 313,70 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2016 год составляет - 2021,10 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 2021,10 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года составило в целом - 1415,5 тыс. рублей или 70,00 % годовых назначений, в том числе:

- местный бюджет - 1415,5 тыс. рублей или 70,00 %.

Полнота финансирования Q1 программы имеет значение «0,70» - что в соответствии со шкалой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,98» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к высокой результативности.

При данной полноте финансирования равной 0,70 и планового значения целевого показателя равного 0,98 в соответствии с результативной шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

11) Муниципальная целевая программа «Совершенствование социально – экономической политики на территории Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 762 - ПА (в редакции от 23.12.2013                  № 832 - ПА, от 25.04.2014 № 256 - ПА, от 18.07.2014 № 510 - ПА, от 24.10.2014  № 724 - ПА, от 24.12.2014 № 850 - ПА, от 13.11.2015 № 555 – ПА, от 23.06.2016    № 346 - ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют - 16 692,90 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 1359,20 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 8 268,90 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 7 064,80 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2016 год предусматривает объем финансирования по всем источникам - 3860,30 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 1359,20 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 1612,80 тыс. рублей;

- средства местного бюджета - 888,30 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года составило в целом - 3790,1 тыс. рублей или 98,20 % годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета – 1359,20 тыс. рублей или 100,00 %.

- областной бюджет - 1612,80 тыс. рублей или 100,00 %;

- местный бюджет - 818,10 тыс. рублей или 92,10 %.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,98» - что в соответствии со шкалой оценки относится к полному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,98» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к высокой результативности.

При данной полноте финансирования равной 0,98 и планового значения целевого показателя равного 0,98 в соответствии с результативной шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «5», что является высокой эффективностью муниципальной программы.

12) Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами Асбестовского городского округа до 2020 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 769 - ПА (в редакции от 18.07.2014 № 509 - ПА, от 27.10.2014 № 727 - ПА,       от 24.12.2014 № 851 - ПА, от 27.11.2015 № 601 - ПА, от 05.02.2016 № 65 – ПА, от 22.08.2016 № 473-ПА).

Объемы финансирования муниципальной программы составляют - 71 698,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета - 71 698,80 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2016 год составляет - 11 094,1 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета - 11 094,10 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года составило в целом - 10 328,60 тыс. рублей или 93,10% годовых назначений, в том числе:

- средства местного бюджета местный бюджет - 10 328,60 тыс. рублей или 93,10%.

Полнота финансирования Q1 программы  имеет значение «0,93» - что в соответствии со школой оценки относится к неполному финансированию.

Показателей Q2 имеет значение «0,76» - что в соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей относится к средней результативности (недовыполнение плана).

При данной полноте финансирования равной 0,93 и планового значения целевого показателя равного 0,76 в соответствии с результативной шкалой оценки эффективности муниципальной программы, оценка эффективности муниципальной программы имеет значение «4», что является приемлемым уровнем эффективности муниципальной программы, необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или выделение дополнительного финансирования.

Начальник отдела по экономике

администрации Асбестовского

городского округа	               А.В. Минаев

Наталья Петровна Валеева (7-50-38)