ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

Протоколом проектного комитета администрации Асбестовского городского округа

от \_\_\_.2020 № \_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | | |
| Наименование регионального проекта | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | | |
| Краткое наименование регионального проекта | |  | | --- | | Улучшение условий для бизнеса | | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Краткое наименование муниципального проекта | |  | | --- | | Улучшение условий для бизнеса | | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Н.Р. Тихонова – глава Асбестовского городского округа | | |
| Руководитель муниципального проекта | Л.И. Кирьянова – Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Ю.В. Великанова – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью  Асбестовского городского округа до 2024 года»,утвержденную постановлением администрации  Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 767-ПА (в действующей редакции) | | |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» (подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства»), утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП, | | |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан Свердловской области, стимулирующих их к фиксации своего статуса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования/Наименование мероприятия | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом ведения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | | | | | | | | | | |
| 1. | Свердловская область /количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, млн.чел. (справочно из регионального проекта) | Основной показатель | 0,00 | 01.11.2018 | 0,00 | 0,0354 | 0,0542 | 0,0595 | 0,0636 | 0,0676 |
| 2. | Асбестовский городской округ /количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, тыс.чел . | Основной показатель | 0,00 | 01.11.2018 | 0,00 | 0,406 | 0,622 | 0,682 | 0,730 | 0,775 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Свердловская область /увеличение числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, единиц (справочно из регионального проекта) | Дополнительный показатель | 1 178,00 | 31.12.2018 | 1 296,00 | 1 425,00 | 1 568,00 | 1 725,00 | 1 897,00 | 2 087,00 |
| 2. | Асбестовский городской округ/увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, единиц | Дополнительный показатель | 21 | 31.12.2019 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |

**3. Результаты муниципального проекта**

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат регионального проекта  (справочно из паспорта регионального проекта):  Обеспечен доступ субъектов МСП к  предоставляемому имуществу за счет  дополнения общего количества объектов (в том числе  неиспользуемых, неэффективно используемых  или используемых не по назначению) в перечнях  государственного  и муниципального имущества, утверждаемых  в Свердловской области, и муниципальными образованиями, не менее чем до (нарастающим итогом):  1 341 объект по состоянию на 1 декабря 2019 г.  1 474 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  1 622 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  1785 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  1963 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  2159 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.  на 01.12.2020 – 1474 Объект  на 01.12.2020 – 1622 Объект  на 01.12.2020 – 1785 Объект  на 01.12.2020 – 1963 Объект  на 01.12.2020 – 2159 Объект | Срок (справочно  из паспорта регионального проекта): 20.12.2024 | | (справочно из паспорта регионального проекта):  Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества,  предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет  выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно  используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах  государственного и муниципального имущества. |
| 1.1. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечне муниципального имущества, утверждаемых в Асбестовском городском округе и муниципальными образованиями, не менее чем до (нарастающим итогом):  23 объекта по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  25 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  28 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  30 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  33 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 20.12.2024 | Расширение состава перечня муниципального имущества, предназначенного  для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного  имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого  или используемого не по назначению, учтённого в реестре  муниципального имущества | | |
|  | Наименование, задачи результата | Срок | Характеристика результата | | |
| 2 | В центрах «Мой бизнес» в Свердловской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам  На 31.12.2020 – 0 УСЛ.ЕД, | Срок (справочно  из паспорта регионального проекта): 31.12.2020 | (справочно из паспорта регионального проекта):  В центрах «Мой бизнес» в Свердловской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | | |
| 2.1. | В центрах «Мой бизнес» в Асбестовском городском округе обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам  На 31.12.2020 – 0 УСЛ.ЕД. | 31.12.2020 | В центрах «Мой бизнес» в Асбестовском городском округе обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | | |
| 3 | Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы, с учетом мероприятий утвержденной стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р) | Срок (справочно  из паспорта регионального проекта): 31.07.2019 | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристкой сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. Актуализирована Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период 2035 года с учетом мероприятий утвержденной стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года | | |
| 3.1. | Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы, с учетом мероприятий утвержденной стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р) | 31.07.2020 | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристкой сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. Актуализирована Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период 2035 года с учетом мероприятий утвержденной стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года | | |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):  Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией субъектами Российской Федерации, и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъекте Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):  1 474 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  1 622 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  1 785 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  1 963 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  2 159 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.  Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):  Расширение состава перечня государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества.  Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 20.12.2024 | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечне муниципального имущества, утверждаемых в Асбестовском городском округе и муниципальными образованиями, не менее чем до (нарастающим итогом):  23 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  25 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  28 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  30 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  33 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.  Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):  Расширение состава перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечне муниципального имущества, утверждаемых в муниципальном образовании, не менее чем до (нарастающим итогом):  23 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  25 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  28 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  30 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  33 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | бюджет Свердловской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Роль в проекте | | Фамилия, инициалы | | Должность | | | | Руководитель проекта | Занятость в проекте (процентов) | |
| 1. | | Администратор муниципального проекта | | Ю.В. Великанова | | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | | | | Л.И. Кирьянова, Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 25 | |
| 2. | | Участник муниципального проекта | | И.В. Епимахов | | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | | | | Л.И. Кирьянова, Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 25 | |
| 3. | | Участник муниципального проекта | | С.А. Валеева | | Начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | | | | Л.И. Кирьянова, Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 25 | |
| 4. | | Участник муниципального проекта | | С.В. Ларионов | | Руководитель Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства | | | | Л.И. Кирьянова, Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 25 | |
| Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечне муниципального имущества, утверждаемых в муниципальном образовании, не менее чем до (нарастающим итогом):  23 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  25 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  28 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  30 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  33 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Руководитель регионального проекта | | Казакова В.В. | | Министр инвестиций и развития Свердловской области | | | |  | 15 | |
| 2. | | Администратор регионального проекта | | Копелян Е.А. | | Заместитель министра | | | |  | 15 | |
| Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы, с учетом мероприятий утвержденной стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Казакова В.В. | | Министр инвестиций и развития Свердловской области | | | |  | 15 | |
| 4. | | Участник регионального проекта | | Иванова Е.В. | | Начальник отдела развития туризма и туристической инфраструктуры | | | |  | 15 | |
| Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией субъектами Российской Федерации, и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъекте Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): 1341 объект по состоянию на 01 декабря 2019г., 1474 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 1622 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 1785 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 1963 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 2159 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Казакова В.В. | | | Министр инвестиций и развития Свердловской области | |  | 15 | |
| 6. | | | Участник регионального проекта | | Тихонова Н.Р. | | | Глава Асбестовского городского округа | |  | 15 | |
| 7. | | | Участник регионального проекта | | Зырянов С.М. | | | Исполняющий обязанности Министра | |  | 15 | |
| 8. | | | Участник регионального проекта | | Прасолова А.С. | | |  | | Тиханов Е.А. | 15 | |
| В центрах «Мой бизнес» в Свердловской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Казакова В.В. | | | Министр инвестиций и развития Свердловской области | |  | | | 15 |
| 10. | Участник регионального проекта | | | Прасолова А.С. | | |  | | Тиханов Е.А. | | | 15 |
| 11. | Участник регионального проекта | | | Пиличев В.В.. | | |  | | Сулла И.И. | | | 15 |

**6. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| **Муниципальный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» с учетом дополнительных задач и результатов, предусмотренных в составе региональной составляющей федерального проекта «Улучшение ведения предпринимательской деятельности». Информация ор результатах приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области представлена в составе отчета о реализации проекта за 2018 год** |

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

«Улучшение условий для бизнеса»

**План мероприятий**

**по реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечне муниципального имущества, утверждаемых в муниципальном образовании, не менее чем до (нарастающим итогом):  23 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;  25 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;  28 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;  30 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;  33 объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г. | - | 31.12.2019-  20.12.2024 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Расширен состав перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестре муниципального имущества | Руководитель муниципального проекта |
| 1.1. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.10.2020 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа |  | Руководитель муниципального проекта |
| 1.1.1 | Проведение анализа муниципального имущества с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.05.2020 | 01.10.2020 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Отчет главе Асбестовского городского округа по результатам анализа муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями | Руководитель муниципального проекта |
| 1.1.2 | Проведение анализа муниципального имущества с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.05.2019 | 01.10.2019 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Отчет главе Асбестовского городского округа по результатам анализа муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями | Руководитель муниципального проекта |
| 1.2. | Документ утвержден (подписан) | - | 01.11.2020 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа |  | Руководитель муниципального проекта |
| 1.2.1 | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее Перечень) с ежегодным дополнением Перечня новыми объектами муниципального имущества | 01.10.2020 | 01.11.2020 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Постановление администрации Асбестовского городского округа | Руководитель муниципального проекта |
| 1.2.2 | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее Перечень) с ежегодным дополнением Перечня новыми объектами муниципального имущества | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Постановление администрации Асбестовского городского округа | Руководитель муниципального проекта |
| 1.3. | КТ: Документ опубликован | - | 01.12.2020 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа |  | Руководитель муниципального проекта |
| 1.3.1 | Размещение на официальном сайте Асбестовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенного в реестр муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Асбестовского городского округа, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Информация размещена на сайте | Руководитель муниципального проекта |
| 1.3.2 | Размещение на официальном сайте Асбестовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенного в реестр муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Асбестовского городского округа, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП | 01.11.2020 | 01.12.2020 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Информация размещена на сайте | Руководитель муниципального проекта |
| 1.4. | КТ: Собрана информация о дополнении и или утверждении перечня муниципального имущества | - | 31.12.2019 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа |  | Руководитель муниципального проекта |
| 1.4.1 | Сбор информация о дополнении и или утверждении перечня муниципального имущества | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Прочий тип документа  Информация о дополнении и или утверждении перечня муниципального имущества | Руководитель муниципального проекта |
| 1.5. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.10.2021 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа |  | Руководитель муниципального проекта |
| 1.5.1 | Проведение анализа муниципального имущества с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.05.2021 | 01.10.2021 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Отчет главе Асбестовского городского округа по результатам анализа муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями | Руководитель муниципального проекта |
| 1.6. | Документ утвержден (подписан) | - | 01.11.2021 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа |  | Руководитель муниципального проекта |
| 1.6.1 | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее Перечень) с ежегодным дополнением Перечня новыми объектами муниципального имущества | 01.10.2021 | 01.11.2021 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Постановление администрации Асбестовского городского округа | Руководитель муниципального проекта |
| 1.7.. | КТ: Документ опубликован | - | 01.12.2021 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа |  | Руководитель муниципального проекта |
| 1.7.1 | Размещение на официальном сайте Асбестовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенного в реестр муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Асбестовского городского округа, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП | 01.11.2021 | 01.12.2021 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Информация размещена на сайте | Руководитель муниципального проекта |
| 1.8. | КТ: Собрана информация о дополнении и или утверждении перечня муниципального имущества | - | 31.12.2020 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа |  | Руководитель муниципального проекта |
| 1.8.1 | Сбор информация о дополнении и или утверждении перечня муниципального имущества | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Прочий тип документа  Информация о дополнении и или утверждении перечня муниципального имущества | Руководитель муниципального проекта |
| 1.9. | КТ: Собрана информация о дополнении и или утверждении перечня муниципального имущества | - | 31.12.2021 | Великанова Юлия Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | Прочий тип документа  Информация о дополнении и или утверждении перечня муниципального имущества | Руководитель муниципального проекта |
| 2 | В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | - | 31.12.2020 | Ларионов С.В.  Руководитель Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства | В центрах «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | Руководитель муниципального проекта |
| 2.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.03.2020 | Ларионов С.В.  Руководитель Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства |  | Руководитель муниципального проекта |
| 2.1.1 | Сформирован план проведения обучающих мероприятий для самозанятых граждан и информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Ларионов С.В.  Руководитель Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства | Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | Руководитель муниципального проекта |
| 2.2.1 | Проведение обучающих мероприятий для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности социального налогового режима для самозанятых граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ларионов С.В.  Руководитель Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства | Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | Руководитель муниципального проекта |
| 2.2.2 | Проведение информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ларионов С.В.  Руководитель Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства | Отчет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | Руководитель муниципального проекта |
| 2.2. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Ларионов С.В.  Руководитель Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства |  | Руководитель муниципального проекта |
| 3. | Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы, с учетом мероприятий утвержденной стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. | - | 31.12.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа;  Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристкой сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. Актуализирована Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период 2035 года с учетом мероприятий утвержденной стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года | - |
| 3.1. | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.12.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа;  Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа |  | Руководитель муниципального проекта |
| 3.1.1 | Согласование Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Асбестовском городском округе на период до 2035 года, актуализированной с учетом мероприятий утвержденной стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа;  Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | Постановление проект постановления администрации Асбестовского городского округа | Руководитель муниципального проекта |
| 3.2. | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 31.12.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа;  Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа |  | Руководитель муниципального проекта |
| 3.2.1 | Утверждение Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Асбестовском городском округе на период до 2035 года, актуализированной с учетом мероприятий утвержденной стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа;  Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа | Постановление проект постановления администрации Асбестовского городского округа | Руководитель муниципального проекта |

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

«Улучшение условий для бизнеса»

**МЕТОДИКА**

**расчета дополнительных показателей муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Увеличения числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. | | | | | | | |
| Кконец=Кначало + Квкл.-Кискл. | | | | | | | |
| 1 | Количество объектов муниципального имущества включенных в Перечень по состоянию на 01 декабря текущего года | 21 | Реестр муниципального имущества Асбестовского городского округа» | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа | микроуровень | 30 октября текущего года | Кконец=Кначало+Квкл.-Кискл.  Кначало – количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень по состоянию на 01 декабря предшествующего года  Квкл.-количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень за период с 01 декабря предшествующего года по 1 декабря текущего года  Кискл.- количество объектов муниципального имущества, исключенных из Перечня за период с 01 декабря предшествующего года по 01 декабря текущего года |