УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Асбестовского городского округа

от 00.00.2019 № \_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,**

**в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»**

**Асбестовский городской округ**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва |
| Краткое наименование муниципальногопроекта | Спорт-норма жизни (Асбестовский городской округ) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. – глава Асбестовского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Волкова Е.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | Епимахов И.В. – начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с муниципальными и государственными программами субъекта Российской Федерации | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года»Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года", Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

|  |
| --- |
| Доведение к 2024 году до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.1 | Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов | основной показатель | 82,6 | 31.12.2018 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, процентов | основной показатель | 16,4 | 31.12.2018 | 28,5 | 32,2 | 37,5 | 41,5 | 48,6 | 55,0 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов | основной показатель | 6,0 | 31.12.2018 | 13,3 | 16,2 | 20,0 | 24,6 | 24,7 | 25,0 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов | основной показатель | 33,5 | 31.12.2018 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
| 5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процентов | основной показатель | 9,8 | 31.12.2018 | 43,0 | 60,4 | 70,3 | 80,2 | 90,1 | 100,0 |

**3. Результаты муниципального проекта**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок  | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача муниципального проекта: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва |
| 1 | Результат муниципального проекта: все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.Характеристика результата муниципального проекта: Асбестовскому городскому округу предоставлены субсидии из регионального бюджета на оказание адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовкиСрок: 25.12.2024 |
| 1.1 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовкина 25.12.2019 – 74276,0 тыс. руб.на 25.12.2020 – 67 601,8 тыс. руб.на 25.12.2021 – 76 596,5 тыс. руб.на 25.12.2022 – 79 507,0 тыс. руб.на 25.12.2023 – 82 528,5 тыс. руб.на 25.12.2024 – 85 664,5 тыс. руб. | 25.12.2024 | Две организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.Предоставлены субсидии на оказание адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
| 2 | Собственные результаты |  |  |
| 2.1 | Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской областина 31.12.2019 – 0 ед.на 31.12.2020 – 1 ед.на 31.12.2021 – 1 ед.на 31.12.2022 – 1 ед.на 31.12.2023 – 1 ед.на 31.12.2024 – 1 ед. | 31.12.2024 | Проведен отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. В рамках реализации мероприятий проекта «Workout. Фитнес зал во дворе»муниципальным образованием обеспечен ежегодный ввод не менее 1 спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой |
| 2.2 | В Асбестовском городском округе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТОна 31.12.2019 – 1 ед.на 31.12.2020 – 1 ед.на 31.12.2021 – 1 ед.на 31.12.2022 – 1 ед.на 31.12.2023 – 1 ед.на 31.12.2024 – 1 ед. | 31.12.2024 | Участие Асбестовского городского округа в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО. В рамках реализации мероприятий проекта «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО» в муниципальном образовании Асбестовский городской округ создан центр тестирования комплекса ГТО, организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО. Информация о количестве граждан, в том числе детей и подростков, представителей старшего поколения – старше 55 лет, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, еженедельно обобщается в автоматизированной системе управления проектной деятельностью в Свердловской области |
| 2.3 | Ремонт спортивных объектов для реализации программ спортивной подготовкина 31.12.2019 – 3 ед.на 31.12.2020 – 2 ед.на 31.12.2021 – 1 ед.на 31.12.2022 – 1 ед.на 31.12.2023 – 1 ед.на 31.12.2024 – 1 ед. | 31.12.2024 | В Асбестовском городском округе в **2019** году произведен ремонт объектов спорта для реализации программ спортивной подготовки:- частичный ремонт кровли бассейна «Нептун», - реконструкция входной группы МБУ ФКиС «Физкультурно – спортивный центр», - текущий ремонт фасада, санитарных комнат (раздевалок, туалетов, душевых) легкоатлетического манежа стадиона «Ураласбест».В Асбестовском городском округе в **2020** году произведен ремонт объектов спорта для реализации программ спортивной подготовки:- текущий ремонт спортивного зала МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва»,текущий ремонт санитарных комнат (раздевалок, туалетов, душевых) легкоатлетического манежа стадиона «Ураласбест»». |
| 2.3 | Построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-спортивные комплексына 31.12.2019 – 0 ед.на 31.12.2020 – 0 ед.на 31.12.2021 – 1 ед.на 31.12.2022 – 0 ед.на 31.12.2023 – 0 ед.на 31.12.2024 – 1 ед. | 31.12.2024 | В 2019 году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию плоскостных сооружени на стадионе «Ураласбест»,В 2020-2021 годах разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.В 2021 году в Асбестовском городском округе реконструированы плоскостные сооружения на стадионе «Ураласбест», к 2024 году построен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и залом для игровых видов спорта в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» |
| 2.4 | Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спортана 25.12.2019 – 5 чел.На 25.12.2020 – 10 чел.На 25.12.2021 – 10 чел.На 25.12.2022 – 10 чел.На 25.12.2023 – 10 чел.На 25.12.2024 – 10 чел. | 25.12.2024 | Организовано обучение инструкторов по спорту с присвоением квалификации специалиста центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки |
| 2.5 | Развитие массового спорта на территории Асбестовского городского округа на 31.12.2019 – 46 327,8 тыс.руб.на 31.12.2020 – 47 342,2 тыс.руб.на 31.12.2021 – 46 767,6 тыс. руб.на 31.12.2022 – 48 544,8 тыс. руб.на 31.12.2023 – 50 389,5 тыс.руб.на 31.12.2024 – 52 305,0 тыс.руб. | 31.12.2024 | Обеспечение участия сборных команд города по футболу и баскетболу в чемпионатах Свердловской области. Реализация Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий. Обеспечение доступа к спортивным сооружениям города. |

**4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации(тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат муниципального проекта: реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в Асбестовском городском округе, создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организовано тестирование, построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы. |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в Асбестовском городском округе, создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организовано тестирование, построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы. | 691,0 | 2 576,0 | 25 501,5 | 501,5 | 501,5 | 501,5 |  |
| 1.1.1 | Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в Асбестовском городском округе | 0,0 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 2 007,5 |
| 1.1.1.1 | Бюджет Свердловской области  | 0,0 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 1 003,5 |
| 1.1.1.2 | Бюджет Асбестовского городского округа | 0,0 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 1 004,0 |
| 1.1.1.3 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | В Асбестовском городском округе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организовано тестирование | 261,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 761,0 |
| 1.1.2.1 | Бюджет Свердловской области  | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 |
| 1.1.2.2 | Бюджет Асбестовского городского округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| 1.1.2.3 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктурой для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы | 430,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 430,0 |
| 1.1.3.1 | Бюджет Свердловской области  | 0,0 | 0,0 | 22 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 500,0 |
| 1.1.3.2 | Бюджет Асбестовского городского округа | 430,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 930,0 |
| 1.1.3.3 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Ремонт спортивных объектов для реализации программ спортивной подготовки |  | 2 074,5 |  |  |  |  | 2 074,5 |
| 1.1.4.1 | Бюджет Свердловской области  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.2 | Бюджет Асбестовского городского округа | 0,0 | 2 074,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 074,5 |
| 1.1.4.3 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Результат муниципального проекта: все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
| 2.1 | все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | 75 010,0 | 65 527,3 | 76 596,5 | 79 507,0 | 82 528,5 | 86 664,5 | 465 833,8 |
| 2.1.1 | Бюджет Свердловской области  | 705,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705,6 |
| 2.2.2 | Бюджет Асбестовского городского округа | 74 194,3 | 65 527,3 | 76 596,5 | 79 507,0 | 82 528,5 | 86 664,5 | 465 018,1 |
| 2.3.3 | Внебюджетные источники | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 3 | Результат муниципального проекта: Развитие массового спорта на территории Асбестовского городского округа (МБУ ФКиС ФСЦ) |
| 3.1 | Развитие массового спорта на территории Асбестовского городского округа (МБУ ФКиС ФСЦ) | 46327,8 | 47 039,9 | 46 767,6 | 48 544,8 | 50 389,5 | 52 305,0 | 291 374,6 |
| 3.1.1 | Бюджет Свердловской области  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Бюджет Асбестовского городского округа | 46 327,8 | 47 039,9 | 46 767,6 | 48 544,8 | 50 389,5 | 52 305,0 | 291 374,6 |
| 3.1.3 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальному проекту** | **122 028,8** | **115 143,2** | **148 865,6** | **128 553,3** | **133 419,5** | **138 471,0** | **786 481,4** |
| **Бюджет Свердловской области**  | **866,6** | **200,7** | **2 700,7** | **200,7** | **200,7** | **200,7** | **4 370,1** |
| **Бюджет Асбестовского городского округа** | **121 052,1** | **114 942,5** | **146 164,9** | **128 352,6** | **133 218,8** | **138 270,3** | **782 001,2** |
| **Внебюджетные источники** | **110,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **110,1** |

**5. Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р.  | Глава Асбестовского городского округа |  | 10 |
| 2 | Руководитель муниципального проекта | Волкова Е.В.  | Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р. глава Асбестовского городского округа | 30 |
| 3 | Администратор муниципального проекта | Епимахов И.В. | начальник отдела отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Волкова Е.В. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 60 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в Асбестовском городском округе |
| 4 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Епимахов И.В. | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Волкова Е.В. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 40 |
| 5 | Участник муниципального проекта | Чернядев О.Р. | Директор МБУ ФКиС ФСЦ | Епимахов И.В. начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | 60 |
| В Асбестовском городском округе создан центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям физической подготовленности комплекса ГТО  |
| 6 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Епимахов И.В. | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Волкова Е.В. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 20 |
| 7 | Участник муниципального проекта | Чернядев О.Р.Федорова Ж.В. | Директор МБУ ФКиС ФСЦ; руководитель центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Асбестовского городского округа | Епимахов И.В. начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа  | 80 |
| Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
| 8 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Епимахов И.В. | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Волкова Е.В. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 20 |
| 9 | Участник муниципального проекта | Красильников А.Н.Одегова О.В. | Директор МБУ СШОР;Директор МБУ СШ «Малахит» Асбестовского городского округа | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа Епимахов И.В. | 80 |
| Построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы |
| 10 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Епимахов И.В. | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Волкова Е.В. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 25 |
| 11 | Участник муниципального проекта | Чернядев О.Р. | Директор МБУ ФКиС ФСЦ | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа  | 75 |
| Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта |
| 14 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Епимахов И.В. | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Волкова Е.В. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 25 |
| 15 | Участник муниципального проекта | Красильников А.Н.Одегова О.В.Чернядев О.Р. | Директор МБУ СШОР АГОДиректор МБУ СШ «Малахит» АГОДиретор МБУ ФКиС ФСЦ | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | 10 |
| Увеличена доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Епимахов И.В. | Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Волкова Е.В. заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | 25 |
| 25 | Участник регионального проекта | Чернядев О.Р.Красильников А.Н.Одегова О.В. | Директор МБУ ФКиС ФСЦДиректор МБУ СШОР АГОДиректор МБУ СШ «Малахит» АГО | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа  | 75 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Создание спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области |
| 1 |  Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | - | 31.12.2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приняли участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. В рамках реализации мероприятий проекта «Workout. Фитнес-зал во дворе» муниципальными образованиями обеспечен ежегодный ввод не менее 1 спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой | - |
|
|
| 1.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 1.1.1 | Составление сметных расчетов на оснащение спортивных площадок оборудованием для занятий уличной гимнастикой. Прохождение экспертизы | 01.10.2019 | 01.06.2020 | Чернядев О.Р., директор МБУ ФКиС ФСЦ АГО |  |  |
| 1.1.2 | Подана заявка на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 1.1.3 | Результаты проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 01.05.2020 | 17.05.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году |  |
| 1.1.4 | Заключение соглашения между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году | 21.06.2020 | 19.07.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году |  |
| 1.1.5 | Доведение денежных средств до заказчика. Проведение конкурсных процедур. Строительство спортивной площадки. Представление отчета в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 01.08.2020 | 25.12.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 1.2 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 1.2.1 | Составление сметных расчетов на оснащение спортивных площадок оборудованием для занятий уличной гимнастикой . Прохождение экспертизы | 01.10.2020 | 01.06.2021 | Чернядев О.Р., директор МБУ ФКиС ФСЦ АГО |  |  |
| 1.2.2. | Подана заявка на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 1.2.3 | Результаты проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 01.05.2021 | 17.05.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году |  |
| 1.2.4 | Заключение соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году | 21.06.2021 | 19.07.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году |  |
| 1.2.5 | Доведение денежных средств до заказчика. Проведение конкурсных процедур. Строительство спортивной площадки. Представление отчета в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 01.08.2021 | 25.12.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 1.3. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 1.3.1. | Составление сметных расчетов на оснащение спортивных площадок оборудованием для занятий уличной гимнастикой. Прохождение экспертизы | 01.10.2022 | 01.06.2022 | Чернядев О.Р., директор МБУ ФКиС ФСЦ АГО |  |  |
| 1.3.2 | Подана заявка на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году | 01.04.2022 | 30.04.2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 1.3.3 | Результаты проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 01.05.2022 | 17.05.2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году |  |
| 1.3.4 | Заключение соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году | 21.06.2022 | 19.07.2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году |  |
| 1.3.5 | Доведение денежных средств до заказчика. Проведение конкурсных процедур. Строительство спортивной площадки. Представление отчета в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 01.08.2022 | 25.12.2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 1.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  | РРП |
| 1.4.1 | Составление сметных расчетов на оснащение спортивных площадок оборудованием для занятий уличной гимнастикой . Прохождение экспертизы | 01.10.2023 | 01.06.2023 | Чернядев О.Р., директор МБУ ФКиС ФСЦ АГО |  |  |
| 1.4.2 | Подана заявка на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 1.4.3 | Результаты проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 01.05.2023 | 17.05.2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году |  |
| 1.4.4 | Заключение соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году | 21.06.2023 | 19.07.2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году |  |
| 1.4.5 | Доведение денежных средств до заказчика. Проведение конкурсных процедур. Строительство спортивной площадки. Представление отчета в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 01.08.2023 | 25.12.2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 1.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  | РРП |
| 1.5.1 | Составление сметных расчетов на оснащение спортивных площадок оборудованием для занятий уличной гимнастикой . Прохождение экспертизы | 01.10.2024 | 01.06.2024 | Чернядев О.Р., директор МБУ ФКиС ФСЦ АГО |  |  |
| 1.5.2 | Подана заявка на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 1.5.3 | Результаты проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 01.05.2024 | 17.05.2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приказ Издание приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области о результатах проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году |  |
| 1.5.4 | Заключение соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом, расположенными на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году | 21.06.2024 | 19.07.2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округомо предоставлении субсидий на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в текущем году |  |
| 1.5.5 | Доведение денежных средств до заказчика. Проведение конкурсных процедур. Строительство спортивной площадки. Представление отчета в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 01.08.2024 | 25.12.2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
| 2 | В Асбестовском городском округе функционирует центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО0 |  | 25.12.2024 |  |  |  |
| 2.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 2.1.1 | Подана заявка на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам |  | До 20.02.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приняли участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО |  |
| 2.1.2 | Результаты проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам | 21.02.2020 | 20.03.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 2.1.3 | Заключение соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом | 21.04.2020 | 10.05.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО |  |
| 2.1.4 | Доведение денежных средств до заказчика. Проведение конкурсных процедур. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, обучение кадров. Представление отчета в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 11.05.2020 | 25.12.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 2.2 | В АГО функционирует центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО0 |  | 25.12.2024 |  |  |  |
| 2.2.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 2.2.2 | Подана заявка на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам |  | До 20.02.2021 |  | Приняли участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО |  |
| 2.2.3 | Результаты проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам | 21.02.2021 | 20.03.2021 |  |  |  |
| 2.2.4 | Заключение соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО |  |
| 2.2.5 | Доведение денежных средств до заказчика. Проведение конкурсных процедур. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, обучение кадров. Представление отчета в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 11.05.2021 | 25.12.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 2.3 | В АГО функционирует центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО0 |  | 25.12.2024 |  |  |  |
| 2.3.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 2.3.2 | Подана заявка на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам |  | До 20.02.2022 |  | Приняли участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО |  |
| 2.3.3 | Результаты проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам | 21.02.2022 | 20.03.2022 |  |  |  |
| 2.3.4 | Заключение соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом | 21.04.2022 | 10.05.2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО |  |
| 2.3.5 | Доведение денежных средств до заказчика. Проведение конкурсных процедур. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, обучение кадров. Представление отчета в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 11.05.2022 | 25.12.2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 2.4 | В АГО функционирует центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО0 |  | 25.12.2024 |  |  |  |
| 2.4.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 2.4.2 | Подана заявка на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО |  | До 20.02.2023 |  | Приняли участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО |  |
| 2.4.3 | Результаты проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам | 21.02.2023 | 20.03.2023 |  |  |  |
| 2.4.4 | Заключение соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом | 21.04.2023 | 10.05.2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО |  |
| 2.4.5 | Доведение денежных средств до заказчика. Проведение конкурсных процедур. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, обучение кадров. Представление отчета в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 11.05.2023 | 25.12.2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 2.5 | В АГО функционирует центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО0 |  | 25.12.2024 |  |  |  |
| 2.5.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 2.5.2 | Подана заявка на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО  |  | До 20.02.2024 |  | Приняли участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО |  |
| 2.5.3 | Результаты проведенного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО | 21.02.2024 | 20.03.2024 |  |  |  |
| 2.5.4 | Заключение соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом | 21.04.2024 | 10.05.2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Соглашение между Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Асбестовским городским округом на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО |  |
| 2.5.5 | Доведение денежных средств до заказчика. Проведение конкурсных процедур. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, обучение кадров. Представление отчета в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области | 11.05.2024 | 25.12.2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| Деятельность организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд СО и РФ |
| 3 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0 |  | 25.12.2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 3.1 | КТ: все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  | 25.12.2019 |  |  |  |
| 3.1.1 | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |  | 25.12.2019 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 3.1.2 | Заключение соглашения о предоставлении бюджету Асбестовского городского округа на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 30.05.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приняли участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд СО и РФ  |  |
| 3.1.3 | Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету АГО на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 30.10.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приобретено спортивное оборудование и инвентарь, приняли участие в соревновательной деятельности |  |
| 3.2 | КТ: все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  | 25.12.2021 |  |  |  |
| 3.2.1 | Заключение соглашения о предоставлении бюджету Асбестовского городского округа на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 30.05.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приняли участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд СО и РФ  |  |
| 3.2.2 | Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету АГО на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 30.10.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приобретено спортивное оборудование и инвентарь, приняли участие в соревновательной деятельности |  |
| 3.3 | КТ: все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  | 25.12.2022 |  |  |  |
| 3.3.1 | Заключение соглашения о предоставлении бюджету Асбестовского городского округа на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 30.05.2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приняли участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд СО и РФ  |  |
| 3.2.2 | Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету АГО на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 30.10.2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приобретено спортивное оборудование и инвентарь, приняли участие в соревновательной деятельности |  |
| 3.4 | КТ: все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  | 25.12.2023 |  |  |  |
| 3.4.1 | Заключение соглашения о предоставлении бюджету Асбестовского городского округа на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 30.05.2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приняли участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд СО и РФ  |  |
| 3.4.2 | Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету АГО на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 30.10.2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приобретено спортивное оборудование и инвентарь, приняли участие в соревновательной деятельности |  |
| 3.5 | КТ: все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  | 25.12.2024 |  |  |  |
| 3.5.1 | Заключение соглашения о предоставлении бюджету Асбестовского городского округа на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 30.05.2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приняли участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд СО и РФ  |  |
| 3.5.2 | Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету АГО на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | 30.10.2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Приобретено спортивное оборудование и инвентарь, приняли участие в соревновательной деятельности |  |
| 4. Реконструкция и строительство объектов спорта муниципальной собственности |
| 4.1. | Реконструкция плоскостных сооружений стадиона «Ураласбест» | 2019 | 2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Реконструкция плоскостных сооружений стадиона «Ураласбест». |  |
| 4.1.1 | Разработка ПСД на реконструкцию плоскостных сооружений стадиона «Ураласбест» | 2019 | 2019 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» |  |
| 4.1.2 | Проведение государственной экспертизы проекта на реконструкцию плоскостных сооружений стадиона «Ураласбест» | 2019 | 2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Проведение государственной экспертизы проекта на реконструкцию плоскостных сооружений стадиона «Ураласбест» |  |
| 4.1.3 | Оценка эффективности инвестиционного проекта |  | 2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 4.1.4 | Подана заявка в Министерство ФКиС СО на участие в отборе муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов спорта муниципальной собственности |  | 30.06.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Подача заявки на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |  |
| 4.1.5 | Результаты отбора на участие в отборе муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |  | 30.08.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Прохождение отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |  |
| 4.1.6 | Заключение соглашения с Министерством строительства и развития инфраструктуры на предоставление субсидий Асбестовском у городскому округу  |  | 25.12.2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Заключение соглашения с Министерством строительства и развития инфраструктуры на предоставление субсидий Асбестовском у городскому округу |  |
| 4.1.7 | Выполнение строительно – монтажных работ по реконструкции плоскостных сооружений на стадионе «Ураласбест». |  | 30.10.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа  | Произведена реконструкция плоскостных сооружений на стадионе «Ураласбест» |  |
| 4.1.8 | Представлен отчет об эффективности использования средств областного бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету АГО субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов спорта муниципальной собственности |  | 25.12.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 4.2. | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном и залом для игровых видов спорта | 2020 | 2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном и залом для игровых видов спорта. |  |
| 4.2.1 | Разработка ПСД на строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном и залом для игровых видов спорта | 2020 | 2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» |  |
| 4.2.2 | Проведение государственной экспертизы проекта на строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном и залом для игровых видов спорта |  | 2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 4.2.3 | Оценка эффективности инвестиционного проекта |  | 2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 4.2.4 | Подана заявка в Министерство ФКиС СО на участие в отборе муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов спорта муниципальной собственности |  | 2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Подача заявки на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |  |
| 4.2.5 | Результаты отбора на участие в отборе муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |  | 30.08.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Прохождение отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |  |
| 4.2.6 | Заключение соглашения с Министерством строительства и развития инфраструктуры на предоставление субсидий Асбестовском у городскому округу  |  | 25.12.2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 4.2.7 | Выполнение строительно – монтажных работ по строительству физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном и залом для игровых видов спорта | 2022 | 2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Строительство и сдача в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном и залом для игровых видов спорта |  |
| 4.2.8 | Представлен отчет об эффективности использования средств областного бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении бюджету АГО субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов спорта муниципальной собственности | 2023 | 2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| Развитие массового спорта на территории Асбестовского городского округа |
| 5 | Увеличена доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом |  |  | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» |  |
| 5.1.1 | Утвержден Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий |  | 2019 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Привлечение к участию в соревновательной деятельности 53000 человек |  |
| 5.1.2 | Реализован Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий |  | 2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 5.1.3 | Обеспечено участие сборных команд города по футболу и баскетболу в чемпионатах Свердловской области |  | 2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 5.1.4 | Обеспечен доступ к спортивным сооружениям города |  | 2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Обеспечено бесперебойное функционирование объектов спорта муниципальной собственности |  |
| 5.2.1 | Утвержден Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий |  | 2020 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 5.2.2 | Реализован Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий |  | 2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Привлечение к участию в соревновательной деятельности 53500 человек |  |
| 5.2.3 | Обеспечено участие сборных команд города по футболу и баскетболу в чемпионатах Свердловской области |  | 2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Сборные команды по футболу и баскетболу приняли участие в чемпионатах Свердловской области |  |
| 5.2.4 | Обеспечен доступ к спортивным сооружениям города |  | 2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Обеспечено бесперебойное функционирование объектов спорта муниципальной собственности |  |
| 5.2.1 | Утвержден Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий |  | 2021 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 5.2.2 | Реализован Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий |  | 2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Привлечение к участию в соревновательной деятельности 54000 человек |  |
| 5.2.3 | Обеспечено участие сборных команд города по футболу и баскетболу в чемпионатах Свердловской области |  | 2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Сборные команды по футболу и баскетболу приняли участие в чемпионатах Свердловской области |  |
| 5.2.4 | Обеспечен доступ к спортивным сооружениям города |  | 2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Обеспечено бесперебойное функционирование объектов спорта муниципальной собственности |  |
| 5.3.1 | Утвержден Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий |  | 2022 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 5.3.2 | Реализован Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий |  | 2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Привлечение к участию в соревновательной деятельности более 54500 человек |  |
| 5.3.3 | Обеспечено участие сборных команд города по футболу и баскетболу в чемпионатах Свердловской области |  | 2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Сборные команды по футболу и баскетболу приняли участие в чемпионатах Свердловской области |  |
| 5.3.4 | Обеспечен доступ к спортивным сооружениям города |  | 2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Обеспечено бесперебойное функционирование объектов спорта муниципальной собственности |  |
| 5.4.1 | Утвержден Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий |  | 2023 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |  |  |
| 5.4.2 | Реализован Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий |  | 2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Привлечение к участию в соревновательной деятельности более 55000 человек |  |
| 5.4.3 | Обеспечено участие сборных команд города по футболу и баскетболу в чемпионатах Свердловской области Реализован Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Обеспечен доступ к спортивным сооружениям города |  | 2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Сборные команды по футболу и баскетболу приняли участие в чемпионатах Свердловской области  |  |
| 5.4.4 | Обеспечен доступ к спортивным сооружениям города |  | 2024 | Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа | Обеспечено бесперебойное функционирование объектов спорта муниципальной собственности |  |

|  |
| --- |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей муниципального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | Основной | Статистическая форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежегодно | Image00001.jpg |
| Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет (форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденная приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального  |
|
|
|  |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта») и численности населения Свердловской области в возрасте 3-29 лет по данным Росстата   |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Основной | Статистическая форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежегодно | Image00002.jpg |
| Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 года (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденная приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического  |
|
|  |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта») и численности населения Свердловской области в возрасте 30-54 года (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) по данным Росстата |
|
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | Основной | Статистическая форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежегодно | Image00003.jpg |
| Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин) (форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК  |
|
|  |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденная приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта») и численности населения Свердловской области в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин) по данным Росстата |
|
|
|  |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ПРОЦ |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Основной | Статистическая форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежегодно | Image00004.jpg |
| Показатель рассчитывается на основе данных о единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации (административная информация Росстата) |
|
|  |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта ПРОЦ |
| 5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Дополнительный | Форма № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", приказ Росстата от 22.11.2017 | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежегодно | Image00005.jpg |
| Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма 5-ФК) и о численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
|

Начальник отдела

физической культуры, спорта

и молодежной политики И.В. Епимахов