**Отчет о ходе реализации муниципальных проектов**

**за 9 месяцев 2020 года**

На территории Асбестовского городского округа, заседанием Проектного комитета по рассмотрению муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках реализации национальныхи региональных проектов, утвержден муниципальный проект **«**Популяризация предпринимательства» (протокол № 2 от 09.10.2019).

Наименование национального проекта **-** «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Наименование регионального проекта **– «**Популяризация предпринимательства».

Компоненты региональной составляющей национальных проектов муниципального проекта «Популяризация предпринимательства»   
для Асбестовского городского округа не доведены.

**Достижение целевых показателей муниципального проекта «Популяризация предпринимательства»**

С целью реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» установлены целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Период, 2020 год | | |
|
| план | факт | %  исполнения |
| 11. | Количество физических лиц – участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в муниципальном проекте, нарастающим итогом, тыс. чел. | чел | 75 | 11 | 14,6 |
| 12. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, тыс. ед. | чел | 4 | 3 | 75 |
| 13. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. чел. | чел | 49 | 11 | 22 |
| 14. | Количество физических лиц-участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом, тыс. чел. | чел | 49 | 40 | 82 |

Фактически целевые показатели по муниципальному проекту «Популяризация предпринимательства» не исполнены в полном объеме в связи   
с введением ограничительных мер на территории Свердловской области, режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

30 января 2020 года в Центре детского творчества имени   
Н. М. Аввакумова Асбестовского городского округа состоялась Стратегическая сессия «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»   
с целью реализации национального проекта «Популяризация предпринимательства». Участие приняли порядка 40 участников, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, представители администрации Асбестовского городского округа, Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Асбестовский политехникум», руководитель представительства Торгово-Промышленной палаты   
в Асбестовском городском округе**,** выпускники и организаторы проектного офиса «Другой университет».

Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства сформирована база данных инвестиционных площадок, расположенных на территории муниципального образования. В 2020 году   
в базу данных внесена информация о 12 инвестиционных площадках, данные   
о свободных объектах, расположенных в бизнес-инкубаторе обновляются ежемесячно.

Показателем «Количество физических лиц – участников муниципального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП,   
по итогам участия в муниципальном проекте, нарастающим итогом, тыс. чел.» предусмотрено проведение постоянной выставки «Виртуальная выставка бизнеса Асбеста» в рамках инвестиционного портала Асбестовского городского округа <http://asbestinvest.ru>, проведение конференций, круглых столов, выставки, презентации, мастер-классов и др. в рамках Дня российского предпринимательства. В январе-сентябре Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства приняты заявки   
от 12 участников, для всех участников созданы карточки   
в электронном каталоге выставки. Работа по данному направлению продолжается в 4 квартале 2020 года.

Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства за период с января по июнь 2020 года создано 3 субъекта малого и среднего предпринимательства, что составляет 75 процентов исполнения. Работа по данному направлению продолжается.

В целях достижения запланированных на 2020 год результатов, Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства разработана и утверждена программа мероприятий приуроченных ко Дню российского предпринимательства – 2020.

На 4 квартал 2020 года запланированы мероприятия:

- 15.10.2020 Мастер-класс «Кризис, что дальше?… продолжение следует».

- 15.10.2020 Викторина «Мозгобойня для предпринимателей».

- 22.10.2020 Круглый стол на тему «Меры поддержки субъектов МСП   
в Асбестовском городском округе.

По показателю «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. чел.» за период с января по сентябрь 2020 года Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства осуществлено 11 консультаций по вопросам открытия предпринимательской деятельности. Исполнение данного показателя составляет 22 процента. Проведение семинаров, тренингов и мастер-классов   
по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности запланированы на 4 квартал 2020 года.

**Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства»**

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта обеспечено подпрограммой 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе» муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики   
на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года.

В рамках реализации муниципального проекта «Популяризация предпринимательства» и муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года между администрацией Асбестовского городского округа   
и Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства заключено соглашение на обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малогои среднего предпринимательства. Объем поддержки составляет   
0,6342 млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия. Источники расходов на финансирование. | Единица  измерения | Период, 2020 год | | |
|
| план | факт | %  исполнения |
| 1. | Муниципальный проект «Популяризация предпринимательства» | млн.руб. | 0,6542 | 0,6542 | 100 |
| 1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | бюджет Свердловской области | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) | млн.руб. | 0,6542 | 0,6542 | 100 |
| 1.7. | внебюджетные источники | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | | млн.руб. | 0,6542 | 0,6542 | 100 |

Начальник

отдела по экономике администрации

Асбестовского городского округа Т.В. Неустроева

Белоглазова Екатерина Васильевна

(34365) 7-53-10