План мероприятий по реализации муниципального проекта

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Асбестовского городского округа

2021 год

| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнение по итогам 1 квартала 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Содействие занятости» | «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области» | «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Асбестовского городского округа» | Определение потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, на основе результатов социологического опроса и анализа статических данных в 2021 году | В течение 2021 года | Выполнено |
|  |  |  | Заключение договоров с образовательными организациями в 2021 году | В течение 2021 года | Выполнено |
|  |  |  | Организация в 2021 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования не менее 20 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | В течение 2021 года | 24 женщины обучено |
|  |  |  | Осуществление мониторинга организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | В течение 2021 года | Выполнено |
|  |  |  | Проведение оценки эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2021 году | В течение 2021 года | Выполнено |
|  |  |  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию доступности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | В течение 2021 года | Выполнено |
|  |  |  | Внедрение разработанного и утвержденного Комплексного показателя обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет, отражающего системную доступность дошкольного образования для детей соответствующей возрастной категории, включающую в себя критерии территориальной, транспортной, инфраструктурной и иной (при необходимости) доступности дошкольного образования, а также требования к размещению соответствующих организаций, осуществляющих образовательную | В течение 2021 года | Выполнено |
|  |  |  | Проведение мониторинга корректности передачи данных о детях дошкольного возраста | В течение 2021 года | Выполнено |
|  |  |  | Корректировка перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет средств областного бюджета, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям | Январь-март 2021 года | Выполнено |
|  |  |  | Мониторинг и предоставление информации показателя обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет, отражающего системную доступность дошкольного образования для детей соответствующей возрастной категории | В течение 2021 года | Выполнено |

Заместитель главы администрации

Асбестовского городского округа 	                              		                                                                                                                             Е.В. Волкова