УТВЕРЖДЕН

протоколом Проектного комитета администрации Асбестовского городского округа

от 17.11.2021 № \_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях**

**Асбестовского городского округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях |
| Наименование федерального проекта | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях |
| Краткое наименование регионального проекта |

|  |
| --- |
| Адресная поддержка на предприятиях |

 | Срок начала и окончания проекта | 15.01.2019 - 31.12.2024 |
| Краткое наименование муниципального проекта |

|  |
| --- |
| Адресная поддержка на предприятиях |

 | Срок начала и окончания проекта | 15.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Наталья Робертовна – глава Асбестовского городского округа |
| Руководитель муниципального проекта | Кирьянова Лариса Ивановна - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа |
| Администратор муниципального проекта | Неустроева Татьяна Владимировна – начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа |
| Связь с государственными программами Свердловской области | Государственная программа Свердловской области "Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года" |
| Связь с муниципальными программами | - |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом |

 |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом |
| 1. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД | основной | 0 | 01.01.2019 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом |
| 2. | Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом, ЧЕЛ | основной | 0 | 01.01.2019 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 100,0 | 130,0 | 160,0 |

**3. Результаты муниципального проекта**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях |
| 1.1. | Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда | Экспертами ФЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта. |
| 2. | Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами федеральных центров компетенций - ФЦК) |

**4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации(млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда |
| 1.1. | Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях |
| 2.1 | Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Свердловская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Кирьянова Л.И. | Первый заместитель главы Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р.- глава Асбестовского городского округа | 15 |
| 2. | Куратор муниципального проекта | Тихонова Н.Р. | глава Асбестовского городского округа | [Орлов А.В.,](http://midural.ru/100033/100051/100071/) Первый Заместитель Губернатора Свердловской области | 30 |
| 3. | Администратор муниципального проекта | Неустроева Т.В. | Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | Кирьянова Л.И., первый заместитель главы Асбестовского городского округа | 30 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Волкова А.В. | Ведущий специалист отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа  | Неустроева Т.В.Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | 15 |
| 6. | Участники муниципального проекта | - | Руководители предприятий, включенных в реестр и соответствующие критериям участников муниципального проекта. | - | 30 |

Начальник отдела по экономике

администрации Асбестовского городского округа Т.В.Неустроева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Заключено не менее 1 соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК), ед. накопленным итогом | - | 31.12.2024 | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа | Сформированы реестры предприятий на территории Асбестовского городского округа | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа |
| 2 | Оказание консультаций и методологий потенциальным участникам национального проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Неустроева Т.В.Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | справочная информация | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа |
| 3 | Освещения национального проекта в СМИ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Неустроева Т.В.Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа | статьи, публикации | Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа |

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом УСЛ ЕД. |
| К (ФЦК) = 1 | Показатель определяется на основе данных ФЦК о количестве заключенных соглашений о сотрудничестве между ФЦК и предприятием |
| 1 | Количество предприятий участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом ЧЕЛ |
| КобФЦК | Показатель определяется на основе сведений о количестве сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, представляемых в Министерство промышленности и науки Свердловской области ФЦК |
| 2 | Количество обученных сотрудников предприятийучастников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) (нарастающим итогом) | КобФЦК - Количество обученных сотрудников предприятийучастников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) (нарастающим | Федераль ный центр компетенций | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВС КОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально |