##### АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕП О СТ А Н О В Л Е Н И

от 15.10.2010 года  №  682

р.п. Сосьва

О внесении изменений в постановление главы администрации Сосьвинского городского округа от 10.08.2009 года № 406 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Обеспечение учета, сохранности и использования объектов движимого и недвижимого имущества, не имеющих собственника, собственник которых не известен, от права собственности на которые собственник отказался и находящиеся на территории Сосьвинского городского округа на 2010-2011годы»

В связи с формированием бюджета Сосьвинского городского округа на 2011 год, руководствуясь статьями 30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация  Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Раздел IX. Перечня мероприятий Муниципальной целевой программы «Обеспечение учета, сохранности и использования объектов движимого и недвижимого имущества, не имеющих собственника, собственник которых  не известен, от права собственности на которые собственник отказался и находящиеся на территории Сосьвинского городского округа на 2010-2011годы», читать в следующей редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление опубликовать в приложении к газете «Сосьвинские вести» - «Муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и промышленности А.В. Чеснокова.

Глава администрации

Сосьвинского городского округа				                                 В.В. Лютов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Сосьвинского городского округа

от   «15» октября 2010г.№ 682

Раздел IX. Мероприятия по реализации Муниципальной целевой Программы «Обеспечение учета, сохранности и использования объектов движимого и недвижимого имущества, не имеющих собственника, собственник которых не известен, от права собственности на которые собственник отказался и находящиеся на территории Сосьвинского городского округа на 2010 – 2011 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятий | Сроки исполнения мероприятий | В том числе по годам (тыс. руб.) | Источник финансирования мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 |  |  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Проведение инвентаризации и выявление бесхозяйных и неиспользуемых объектов на территории Сосьвинского городского округа. Проведение инвентаризации и выявление бесхозяйных и неиспользуемых земельных участков на территории Сосьвинского городского округа | Отдел по УМИ администрации СГО, территориальные управления администрации СГО | Январь – март 2010 года | -- | 40 30 | Местный бюджет | Создание муниципальной системы учета |
| 2. | Оформление выявленных бесхозяйных объектов как объектов учета | Отдел по УМИ администрации СГО | Март 2010 год – декабрь 2010 года | -- | 10 | Местный бюджет | Подготовка документов для постановки на учет как бесхозяйного имущества в ФРС |
| 3. | Заключение договоров с юридическими и физическими лицами на хранение объектов. | Отдел по УМИ администрации СГО, территориальные управления администрации СГО | январь 2010 год – январь 2010 года | -- | 220 | Местный бюджет | Обеспечение сохранности бесхозяйных объектов |
| 4. | Проведение торгов на право заключения договоров по сметной документации стоимости ремонта | Отдел экономики администрации СГО | Апрель 2010 года – октябрь 2010 года | -- | - | Местный бюджет | Подготовка документов для проведения ремонтов |
| 5. | Проведение торгов на право заключения договоров строительного подряда по проведению ремонтов | Отдел экономики администрации СГО | По мере готовности сметной документации | -- | - | Местный бюджет | Предотвращение разрушения бесхозяйных объектов, состоящих на учете в ФРС |
| 6. | Подача исковых заявлений в Серовский районный суд | Отдел по УМИ администрации СГО | По мере готовности документов | -- | - | -- | Принятие объектов в собственность |
| 7. | Регистрация объектов в Серовском отделе ФРС по Свердловской области | Отдел по УМИ администрации СГО | По мере готовности документов | -- | - | -- | Регистрация собственности |
|  | Итого по Программе: |  |  | -- | 300 |  |  |