АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2010     №  381

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие дошкольного образования  в  Сосьвинском городском округе

на 2010-2014 годы»

В целях совершенствования и дальнейшего развития системы дошкольного образования, создания социально-экономических условий для реализации прав на дошкольное образование, в соответствии с Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие дошкольного образования в Сосьвинском городском округе на 2010-2014 годы» (прилагается).

2.  Опубликовать муниципальную целевую программу «Развитие дошкольного образования в Сосьвинском городском округе на 2010-2014 годы» в приложении к газете «Сосьвинские вести» - «Муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по социальным вопросам  А.А. Рудышина.

Глава администрации

Сосьвинского городского округа	                              В.В. Лютов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением    администрации

Сосьвинского	городского округа

от 30.06.2010 г. №381

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В СОСЬВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2010 -2014 ГОДЫ»

Раздел I. Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Сосьвинском городском округе

на 2010-2014 годы»

| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Сосьвинском городском округе на 2010-2014 годы» (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной целевой программы | Письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 25.12.2006 г. № 03-2998; Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию от 26.04.2007 года «Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ»; Письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133. |  |
| Заказчик | Администрация Сосьвинского городского округа |  |
| Разработчик | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  |
| Ответственный исполнитель | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  |
| Исполнители | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Сосьвинского городского округа |  |
| Цели и задачи | Цель программы. Создание условий для обеспечения доступности качественного дошкольного образования, более полного удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей и их родителей. Задачи программы: - увеличение охвата детей дошкольным образованием до 80%; - обеспечение сохранности здоровья детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения на территории Сосьвинского городского округа; - улучшение материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Сосьвинского городского округа оптимизация сети вариативных дошкольных образовательных учреждений; - создание условий и поддержка дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих активную инновационную деятельность по приоритетным направлениям развития дошкольного образования; - создание условий для выравнивания стартовых возможностей детей при поступлении в школу; - обеспечение взаимодействия педагогов и родителей по вопросам воспитания и развития детей; - формирование профессиональной компетентности педагогов; - стимулирование лучших работников сферы дошкольного образования, за высокое педагогическое мастерство; - создание условий для внедрения и использования информационных и коммуникативных технологий; - обеспечение преемственности между дошкольным образованием и начальной ступенью обучения в школе. |  |
| Ожидаемые результаты | - уменьшение очередности в дошкольные образовательные учреждения; - повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников дошкольного образования; - введение в действие нового дошкольного образовательного учреждения; - улучшение материально-технической, научно-методической базы дошкольных образовательных учреждений, пополнение и обновление предметно-развивающей среды дошкольных образовательных учреждений (приобретение мебели, спортивного инвентаря, комплектов игрового материала, комплектов методической литературы и других товаров для организации в ДОУ образовательного процесса, соответствующего современным требованиям). |  |
| Объемы и источники финансирования | Местный бюджет (тыс. руб.) 2010 г. – 1427,0 2011 г. – 6895,1 2012 г. – 3597,5 2013 г. – 3701,4 2014 г. – 539,5 Итого: 16160,5 | Областной бюджет (тыс. руб.) 2010 г. – 1464,0 2011 г. – 48420,0 2012 г. – 27900,0 2013 г. – 27395,1 Итого: 105179,1 |
| Сроки реализации целевой программы | 2010- 2014 годы |  |
| Предоставление и контроль информации о выполнении программы | Осуществляется путём предоставления информации: - на Думу Сосьвинского городского округа 1 раз в полугодие; - на коллегию администрации Сосьвинского городского округа 1 раз в полугодие; - в отдел экономики Сосьвинского городского округа; - рассмотрение эффективности выполнения программы |  |

Раздел II. Социальная инфраструктура Сосьвинского городского округа в сфере дошкольного образования

Социально-экономические изменения, произошедшие в России, привели к серьезным изменениям в системе образования в целом и в дошкольном образовании в частности. Структура дошкольного образования рассматривается как один из главных образовательных резервов, который закладывает основу формирования и дальнейшего успешного развития ребенка.

В  Сосьвинском  городском округе функционируют 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее МДОУ). Образовательная деятельность в них осуществляется по образовательным программам, разработанным в МДОУ, и адаптированным к конкретным условиям в учреждении, потребностям родителей, позволяющим создавать наиболее оптимальную модель обучения.

На 01.06.2010 года детские сады Сосьвинского городского округа посещают 526 детей:

МДОУ детский сад  № 1 «Березка» п. Сосьва, (далее - д/с № 1) - 80 детей;

МДОУ детский сад  № 2 п. Сосьва, (далее – д/с № 2) - 36 детей;

МДОУ детский сад  № 3 «Василек» п. Сосьва, (далее – д/с № 3) - 47 детей;

МДОУ детский сад  № 4 «Сказка» п. Сосьва, (далее – д/с № 4) - 115 детей;

МДОУ детский сад  № 6 п. Сосьва, (далее – д/с № 6) - 47 детей;

МДОУ детский сад  № 7 «Ивушка» с. Романово,  (далее – д/с № 7) - 17 детей;

МДОУ детский сад «Малышок» с. Кошай, (далее – д/с с. Кошай) - 22 ребенка; МДОУ детский сад № 16 «Малышок» п. Восточный, (далее – д/с № 16) - 162 ребенка.

В настоящий момент общая очередность в детские сады (по количеству поданных заявлений) составляет 451 детей (с 2 месяцев до 7 лет). Во всех муниципальных дошкольных учреждениях прошло уплотнение.

Размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальном  дошкольном образовательном  учреждении с пребыванием детей 10,5 часов не превышает 20%  от норматива затрат на содержание одного  ребенка и составляет 1000 рублей.  Действует система льгот по оплате услуг дошкольных учреждений.
        Вместе с тем улучшение ситуации на рынке труда, повышение уровня образовательных потребностей семей, имеющих детей дошкольного возраста, привели к тому, что число семей, желающих устроить ребенка в детский сад, значительно возросло и превышает количество имеющихся в детских садах мест.

Раздел  III. Обоснование муниципальной целевой  программы «Развитие дошкольного образования  в Сосьвинском городском округе

на 2010-2014 годы»

Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования в  Сосьвинском городском округе на 2010 - 2014 годы" (далее Программа), направлена на повышение роли дошкольного образования в образовательном пространстве Сосьвинского городского округа, обеспечение равных условий для получения доступного и качественного дошкольного образования детьми дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического здоровья.

Программные действия направлены на:

1) снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения;
          2) укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений; 
          3) программно-методическое обеспечение дошкольного образования в Сосьвинском городском округе и поддержка инновационных процессов.

Мероприятия, зафиксированные в настоящей Программе, направлены на создание в МДОУ Сосьвинского городского округа оптимальных условий для осуществления образовательно-воспитательного процесса, устойчивого функционирования сети дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Сосьвинского городского округа.

В настоящее время в образовательном процессе МДОУ Сосьвинского городского округа из-за отсутствия достаточного программно-методического обеспечения не используются в полной мере современные образовательные программы.   Недостаточное развитие материально-технической базы приводит к медленному внедрению опытно-экспериментальной, инновационной работы дошкольных образовательных учреждений и педагогических работников. Медленно идет процесс освоения и внедрения инновационных образовательных программ и педагогических технологий.

Требует совершенствования система физкультурно-оздоровительной работы, лечебно-профилактических мероприятий, использования здоровьесберегающих технологий. Ухудшаются показатели состояния здоровья детей, особенно перед поступлением в школу. Санитарно-гигиеническая оценка условий обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях выявила выраженную степень риска целого ряда показателей (недостаточная освещенность, детская мебель в 40% не соответствует ростовым показателям и т.д.).

В большинстве дошкольных учреждений детская мебель, технологическое оборудование для пищеблоков и прачечных, мягкий инвентарь, игровое и спортивное оборудование используются  более 20 лет и не соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 2.4.1.1249-03, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.03.2003 № 24. Требует обновления оборудование прогулочных и спортивных площадок, асфальтовое покрытие территорий всех дошкольных образовательных учреждений.

Для решения выше обозначенных проблем необходимо:

1) открыть группы кратковременного пребывания для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;

2) организовать консультационные группы для родителей (законных представителей), имеющих детей разного возраста (особенно для родителей, имеющих детей в возрасте до 3 лет и будущих первоклассников);

3) пополнить, обновить материально-техническую базу муниципальных дошкольных образовательных учреждений, что является основополагающим в решении проблемы обеспечения населения Сосьвинского городского округа качественным дошкольным образованием и требует комплекса определенных мер, а именно: пополнение и обновление предметно-развивающей среды, приобретение современной детской мебели для групповых комнат, спален, оснащение прачечных новым современным оборудованием и инвентарем; переоснащение пищеблоков, приобретение нового технологического оборудования, кухонного инвентаря, мебели и т.д.;

4) осуществить строительство и капитальный ремонт игровых веранд на участках;

5) заменить игровое и спортивное оборудование на участках;

6) асфальтировать покрытие на территориях муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

7) провести работы по освещению территорий образовательных учреждений;

8) заменить и обновить мягкий инвентарь;

9) организовать «предшкольное» образование для детей в возрасте от 5,5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;

10) создать  программы «предшкольной» подготовки для детей от 5,5 до 7 лет «У порога школы» и разработать методические рекомендации по организации «предшкольной» подготовки в условиях дошкольных образовательных учреждений;

11) приобрести компьютеры и внедрить в практику работы современные образовательно-развивающие компьютерные программы для детей старшего дошкольного возраста;

12) внедрить в работу дошкольных образовательных учреждений современные комплексные оздоровительные и лечебно-профилактические программы и современные педагогические технологии;

13) приобрести учебные программы нового поколения, программно-методическое обеспечение, пополнить предметно-развивающую среду для качественного дошкольного образования.

Раздел IV. Основные мероприятия, цель, задачи  Программы

Программные мероприятия сгруппированы по следующим разделам:

1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений;
          2. Программно-методическое обеспечение дошкольного образования и  поддержка инновационных процессов;

3. Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений.

Цель:

Создание условий для обеспечения доступности качественного дошкольного образования, более полного удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей и их родителей.

Задачи:

- увеличение охвата детей дошкольным образованием до 80%;

-обеспечение сохранности здоровья детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения на территории Сосьвинского городского округа

-улучшение материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

-увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Сосьвинского городского округа;

- обновление содержания и совершенствование качества дошкольного образования;

-создание условий для выравнивания стартовых возможностей детей при поступлении в школу;

- обеспечение взаимодействия педагогов и родителей по вопросам воспитания и развития детей;

- формирование профессиональной компетентности педагогов.

Программа предусматривает создание условий для позитивных изменений в деятельности дошкольных образовательных учреждений, направленных на повышение его качества, сохранность здоровья воспитанников.

Раздел V. Ожидаемый социально – экономический эффект

от реализации Программы

Программа направлена на обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дошкольного образования в Сосьвинском городском округе.

В результате реализации программных мероприятий на территории Сосьвинского городского округа планируется достичь следующих результатов:

1) развитие сети дошкольных образовательных учреждений на территории Сосьвинского городского округа;

2) повышение уровня квалификации;

3) стимулирование инновационной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях;

4) привлечение внебюджетных средств для обеспечения модернизации сферы дошкольного образования;

5) улучшение качества дошкольного образования;

6) увеличение охвата детей старшего дошкольного возраста дошкольным образованием для их успешного вхождения в школьную жизнь.

Полученные результаты направлены на обеспечение выполнения закона РФ «Об образовании», соблюдение конституционных прав обучающихся на получение качественного образования, оказание дошкольным образовательным учреждениям поддержки в создании условий для обучения и воспитания детей.

Раздел VI. Сроки реализации Программы

Предлагаемые сроки реализации программы - 2010 - 2014 годы.

Программа предусматривает достижение поставленных целей к концу 2014 г.

Достижение запланированных в рамках программы целевых показателей будет обеспечено реализацией мероприятий.

1.Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений;	2.Программно-методическое обеспечение дошкольного образовании поддержка инновационных процессов;

3.Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений.

Раздел VII. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется отраслевым (функциональным) органом администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», дошкольными образовательными учреждениями, а также организациями, юридическими и физическими лицами в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Исполнение Программы осуществляется в соответствии с разработанными мероприятиями, которые являются неотъемлемой частью Программы и предусматривают:

- открытие дополнительных мест в дошкольные образовательные учреждения;

- проведение  мониторинговых   исследований  в  системе    дошкольного образования;

- разработку и утверждение нормативно-правовой базы;

- пополнение и обновление материально-технической базы и предметно-развивающей среды;

- внедрение нормативов по программно-методическому обеспечению образовательного процесса, предметно-развивающей среды;

- обеспечение «предшкольным» образованием детей старшего дошкольного возраста;

- внедрение современных форм и методов, обеспечивающих максимальное выполнение программных мероприятий в полном объеме.

План мероприятий по выполнению настоящей программы разрабатывается на каждый календарный  год и утверждается администрацией Сосьвинского городского округа, при этом учитывается ход выполнения программных мероприятий и возможности местного бюджета.

Проект плана финансирования Программы на очередной финансовый год формируется на основе бюджетной заявки отраслевого (функционального) органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Мероприятия по реализации настоящей Программы учитываются в планах работы администрации Сосьвинского городского округа, отраслевого (функционального) органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», дошкольных образовательных учреждениях.

Раздел VIII. Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения целей программы потребуется осуществление целевых расходов средств местного и областного бюджета на реализацию мероприятий, включенных в программу:

| Год | Местный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2010 г. | 1427,0 | 1464,0 |
| 2011 г | 6895,1 | 48420 |
| 2012 г. | 3597,5 | 27900 |
| 2013 г. | 3701,4 | 27395,1 |
| 2014 г. | 539,5 | - |
| Итого: | 16160,5 | 105179,1 |

Раздел IX. Контроль за ходом выполнения  Программы

Комплексное управление Программой осуществляет администрация Сосьвинского городского округа, контроль по реализации Программы, включающий в себя целевое и эффективное использование бюджетных средств, исполнение сроков выполнения программных мероприятий осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования»

Отдел экономики администрации Сосьвинского городского округа:

- координирует работу исполнителей программных мероприятий;

- совместно с исполнителями муниципальной программы проводит уточнение объёмов финансирования и мероприятий на очередной финансовый год;

- отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» готовит и предоставляет информацию на коллегию администрации Сосьвинского городского округа и на Думу Сосьвинского городского округа.

Раздел X. Система программных мероприятий к муниципальной целевой программе «Развитие дошкольного образования в Сосьвинском городском округе на 2010-2014 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Ответственные за исполнение мероприятия |  | Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. |  |  |  | 2011 г. |  |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной |  |  | местный |  |  |  |  |  |  | областной |  | местный |  | областной |  | местный |  | областной | местный | областной | местный | областной | местный |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство детского сада на 140 мест ул. Щелканова, 22 |  | Администрация Сосьвинского городского округа Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (по согласованию) Министерство строительства и архитектуры Свердловской области (по согласованию) |  |  |  | 92195,1 |  |  | 10243,9 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 36900,0 |  | 4100,0 |  | 27900,0 | 3100,0 | 27395,1 | 3043,9 | - | - | Уменьшение очередности в МДОУ п. Сосьва на 140 мест |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92195,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10243,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция Государственного областного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Серовского района» |  | Администрация Сосьвинского городского округа Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (по согласованию) Министерство строительства и архитектуры Свердловской области (по согласованию) |  |  |  | 11520,0 |  |  | 1280,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 11520,0 |  | 1280,0 |  | - | - | - | - | - | - | Уменьшение очередности в МДОУ п. Сосьва, на 61 место |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Введение дополнительных мест в МДОУ д/с № 16 «Малышок» п. Восточный |  | Администрация Сосьвинского городского округа Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (по согласованию) Министерство строительства и архитектуры Свердловской области (по согласованию) |  |  |  | 1464,0 |  |  | 627,0 |  |  |  |  | 1464,0 |  |  | 627,0 |  | - |  | - |  | - - | - | - | - | - | - | Введение дополни-тельных 60 мест |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1464,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт МДОУ д/с № 16 «Малышок» п. Восточный |  | Администрация Сосьвинского городского округа |  |  |  | - |  |  | 800,0 |  |  |  |  | - |  |  | 800,0 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | Введение дополни-тельных 60 мест |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации МДОУ д/с с. Кошай |  | Администрация Сосьвинского городского округа |  |  |  | - |  |  | 800,0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 800,0 |  | - | - | - | - | - | - | Введение дополни-тельных 40 мест |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  | 105179,1 |  |  | 13750,9 |  |  |  |  | 1464,0 |  |  | 1427,0 |  | 48420,0 |  | 6180,0 |  | 27900,0 | 3100,0 | 27395,1 | 3043,9 | - | - | Уменьшение очередности в МДОУ п. Сосьва на 201 место, в п. Восточный 60 мест, с. Кошай 40 мест |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105179,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13750,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Программно-методическое обеспечение дошкольного образования и поддержка инновационных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация прогностических исследований динамики количественного состава детей дошкольного возраста |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского органа «Управление образования» |  | Не требует финан-сирова-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | Создание банка данных о детях дошкольного возраста во всех ДОУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Проведение исследований потребностей населения в группах дошкольного образования: – по подготовке детей к обучению в школе, – группах раннего возраста, – группах кратковременного пребывания, – группах удлиненного пребывания, – других |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского органа «Управление образования» |  | Не требует финан-сирова-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | Создание банка данных о необходи-мости открытия групп разного вида |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Проведение исследований профессиональных затруднений педагогов, работающих с детьми в разных группах |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского органа «Управление образования» |  | Не требует финан-сирова-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | Создание базы данных о социальном статусе семьи воспитан-ников ДОУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Проведение ежегодного мониторинга готовности выпускников ДОУ к школьному обучению во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского органа «Управление образования» |  | Не требует финан-сирова-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | Изучение подготовлен-ности выпускников МДОУ к обучению в школе |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Разработка 1) положения «О муниципальном дошкольном образовательном учреждении»; 2) положений о группах: – кратковременного пребывания ребенка в ДОУ, – «Особый ребенок», – для часто болеющих детей, – интегрированная, – логопункт и др.; |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского органа «Управление образования» |  | Не требует финан-сирова-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - - | - - | Создание нормативной базы для деятельности МДОУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Создание банка данных о детях 5,5-7 лет для решения вопроса «предшкольного» образования |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского органа «Управление образования» |  | Не требует финан-сирова-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | Полная обеспеченность детей дошкольного возраста «предшколь- ным» образованием |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Организация повышения квалификации специалистов дошкольного образования |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского органа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  | - |  | - |  | - | 24,0 (д/с № 1, д/с № 2) |  |  | - | 12,0 (д/с № 3, д/с № 6) | - | 12,0 (д/с № 4, д/с с. Кошай) | - | 12,0 (д/с № 7, д/с № 16) | Рост профессио-нального мастерства педагогичес-ких и руководящих кадров МДОУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Изучение и распространение педагогического опыта, разработка методических материалов, подготовленных работниками сферы дошкольного образования (издание сборников) |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского органа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | 1,0 (все ДОУ) | - | - | Обмен опытом педагогичес-ких работников |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Организация смотров-конкурсов педагогических достижений в дошкольном образовании (выпускной бал, фестиваль, спартакиада, олимпиада, акция и др.) |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского органа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  | 2,0 (д/с № 3, д/с № 6) |  | - | 2,0 (д/с № 1, д/с № 2) | - | 2,0 (д/с № 4, д/с с. Кошай) | - | 2,0 (д/с № 7, д/с № 16) | Результатив-ность деятельности МДОУ, отдельных педагогов |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | Проведение экспертизы учебных планов с целью увеличения объема двигательной активности детей в организованных формах деятельности до 6-8 часов в неделю |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского органа «Управление образования» |  | Не требует финан-сирова-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | Приведение учебной нагрузки в организован-ных видах деятельности в соответствии с возрастными особенностя-ми детей |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Содействие развитию различных форм реабилитации детей-инвалидов, организация группы кратковременного пребывания «Особый ребенок» |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского органа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | 10,0 (д/с № 4) |  |  | - | - | - | - | - | - | Обеспечение дошкольным образованием детей, имеющих отклонения в развитии, детей-инвалидов |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  | Ежегодное проведение мониторинга физического развития и здоровья детей в МДОУ |  | МДОУ, Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | Не требует финан-сирова-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Наблюдение за динамикой физического развития и здоровья детей и принятие своевремен-ных мер по необходимой коррекции и оздоровле-нию |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  | Содействие развитию разнообразных форм оздоровительной работы с детьми в МДОУ совместно с Отраслевым (функциональным) органом администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта» |  | МДОУ, Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта» |  | - |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  | 10,0 (д/с № 2, д/с № 7) |  | - | 10,0 (д/с № 3, д/с № 4) | - | 10,0 (д/с № 16, д/с № 1) | - | 10,0 (д/с № 6, д/с с. Кошай) | Внедрение разнообраз-ных форм оздоровления и физического развития детей в МДОУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  | Обеспечение квалифицированным консультированием в МДОУ родителей по формированию здорового образа жизни детей в семье |  | МДОУ, Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | Не требует финан-сирова-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | Педагогичес-кое просвещение родителей, привлечение родителей к участию в формирова-нии здорового образа жизни |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  | Содействие развитию, обновлению, оснащению спортивных, игровых площадок для занятий всеми видами спорта и свободной деятельности в дошкольном образовательном учреждении |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  | 12,0 (д/с № 1, д/с № 2) |  | - | - | - | - | - | 10,0 (д/с № 7, д/с с. Кошай) | Обновление спортивных, игровых площадок МДОУ, их использова-ние для организации двигательной активности детей и игровой деятельности |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 |  | Проведение смотра-конкурса «На лучшую организацию питания в дошкольном образовательном учреждении» |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | - |  |  | - | - |  | 1,0 (все ДОУ) |  | - | - | - | - | - | - | Выявление и распростра-нение лучшего опыта работы поваров МДОУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 |  | Пополнение и обновление технологического оборудования для МДОУ все детские сады Сосьвинского городского округа |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 211,6 |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  | 133,6 (д/с № 7, д/с № 3) |  | - | 28,0 (д/с № 2, д/с № 1) | - | 30,0 (д/с № 16, д/с с. Кошай) | - | 20,0 (д/с № 6, д/с № 4) | Создание условий для бесперебой-ной работы пищеблоков МДОУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 |  | Пополнение необходимой физиоаппаратурой медицинских кабинетов в ДОУ |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  | 50,0 (д/с № 4) |  | - | 50,0 (д/с № 2) | - | 50,0 (д/с № 4) | - | 50,0 (д/с № 2) | Обеспечение необходимой физиоаппа-ратурой медицинских кабинетов МДОУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 |  | Проведение летней оздоровительной кампании МДОУ детский сад №16, МДОУ детский сад №4. |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | Не требует финан-сирова-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - - | - | - | - | - | Оздоровле-ние детей дошкольного возраста |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 |  | Премия «Лучший педагог года» МДОУ детские сады Сосьвинского городского округа |  | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  | 2,0 (все ДОУ) |  | - | 2,0 (все ДОУ) | - | 2,0 (все ДОУ) | - | 2,0 (все ДОУ) | Стимулиро-вание лучших педагогов МДОУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 |  | Разработка и утверждение перечня необходимых предметов развивающей среды для каждого возраста детей |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | Не требует финан-сирова-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Создание предметно-развивающей среды в соответствии с возрастом детей и реализуемой Программой |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 |  | Обеспечение каждого дошкольного образовательного учреждения Сосьвинского городского округа необходимой предметно-развивающей средой |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | 20,0 (д/с № 4, д/с с. Кошай) |  |  | - | 20,0 (д/с № 1, д/с № 2) | - | 20,0 (д/с № 3, д/с № 6) | - | 20,0 (д/с № 16, д/с № 7) | Создание необходимых условий для реализации задач дошкольного образования в полном объеме |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 |  | Приведение в соответствие с лицензионными требованиями программно-методического обеспечения образовательного процесса. Обогащение дошкольного образования идеями отечественной культуры, народными традициями, обычаями |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | 50,0 (д/с № 4, д/с № 1, д/с с. Кошай, д/с № 2) |  |  | - | 50,0 (д/с № 3, д/с № 6, д/с № 16, д/с № 7) | - | - | - | - | Обеспечение программа-ми, методически-ми пособиями с учетом современных требований к содержанию дошкольного образования |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 |  | Стимулирование внедрения новых программ и технологий в работу МДОУ Сосьвинского городского округа |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | 10,0 (д/с № 6, д/с № 7) |  |  | - | 15,0 (д/с № 2, д/с с. Кошай) | - | 15,0 (д/с № 1, д/с № 3) | - | 30,0 (д/с № 16, д/с № 4) | Обновление программно-методичес-кого обеспечения инновацион-ных учреждений дошкольного образования |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 |  | Организация и проведение конкурса «Создание предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении» среди МДОУ Сосьвинского городского округа |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | 2,0 (все ДОУ) |  |  | - | 2,0 (все ДОУ) | - | 2,0 (все ДОУ) | - | 2,0 (все ДОУ) | Привлечение внимания обществен-ности к проблемам дошкольного образования |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 |  | Акция «Я – юный Россиянин» для детей 5-7 лет. Все ДОУ Сосьвинского городского округа |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  | - |  |  | - | - | 2,0 (все ДОУ) |  |  | - | 2,0 (все ДОУ) | - | 2,0 (все ДОУ) | - | 2,0 (все ДОУ) | Воспитание нравственных и патриотичес-ких начал в дошкольном возрасте |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 |  | Акция «Моя безопасность» (ОБЖ) для детей 5-7 лет. Все ДОУ Сосьвинского городского округа |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | 0,5 (все ДОУ) |  |  | - | 0,5 (все ДОУ) | - | 0,5 (все ДОУ) | - | 0,5 (все ДОУ) | Закрепление знаний и умений по предупреж-дению опасности для жизни и здоровья дошкольника |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 829,6 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | 329,1 |  |  | - | 193,5 | - | 146,5 | - | 160,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение дошкольных образовательных учреждений компьютерами |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  | - |  |  | - | - | 90,0 (д/с № 2, д/с № 16) |  |  | - | 90,0 (д/с № 4, д/с № 1) | - | 120,0 (д/с № 7, д/с с. Кошай) | - | 120,0 (д/с № 3, д/с № 6) | Пополнение материально-технической базы МДОУ |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Проведение ремонта оборудования на территориях МДОУ, установка веранд для организации прогулок в дождливую и ветреную погоду |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | 120,0 (д/с № 1, д/с № 3, д/с № 4, д/с с. Кошай) |  |  | - | 60,0 (д/с № 2, д/с № 7) | - | 30,0 (д/с № 16) | - | 30,0 (д/с № 6) | Приведение территорий МДОУ в соответствие с СанПиН 2.4.1.1249-03 |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Оборудование территорий МДОУ, спортивных и игровых площадок для организации прогулок детей |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | 14,0 (д/с № 1) |  |  | - | 14,0 (д/с № 2) | - | 14,0 (д/с № 7) | - | 14,0 (д/с с. Кошай) | Приведение территорий МДОУ в соответствие с СанПиН 2.4.1.1249-03 |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Обновление и пополнение мебели в ДОУ (кровати, стулья детские, столы, стулья для взрослых). |  | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» |  | - |  |  |  |  | 864,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | 162,0 (д/с № 1, д/с № 7) |  |  | - | 140,0 (д/с № 2, д/с с. Кошай) | - | 347,0 (д/с № 16, д/с № 4) | - | 215,0 (д/с № 6, д/с № 3) | Приведение МДОУ в соответствие с СанПиН 2.4.1.1249-03 |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 1580,0 |  |  |  |  |  | - | 386,0 |  |  | - | 304,0 | - | 511,0 | - | 379,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО для реализации всей программы: |  |  |  |  |  | 105179,1 |  |  |  |  |  |  | 16160,5 |  |  | 1464,0 |  |  | 1427,0 | 48420,0 |  | 6895,1 |  | 27900,0 | 3597,5 | 27395,1 | 3701,4 | - | 539,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Област ной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105179,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест ный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16160,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |