АДМИНИСТРАЦИЯ Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2019 №  121

п.г.т. Сосьва

О принятии решения по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Сосьвинского городского округа

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «О порядке организации и проведения в Сосьвинском городском округе публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным решением Думы Сосьвинского городского округа от 24.08.2018 № 152, руководствуясь ст. 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Отделу архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа (Светлакова Е.А.):

- организовать работы по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Сосьвинского городского округа, утвержденный решением Думы Сосьвинского городского округа № 120 от 29.12.2012 (далее – Генплан).

- обеспечить приём предложений по проекту Генплана в соответствии с порядком направления предложений, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок направления предложений в Комиссию по подготовке Генплана (приложение № 1).

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Генплана (Приложение 2).

- Представить Проект Генплана главе Сосьвинского городского округа  для принятия решения о проведении публичных слушаний.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и разместить на официальном сайте Сосьвинского городского округа в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа Киселёва А.В.

Глава Сосьвинского

городского округа	              Г.Н. Макаров

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Сосьвинского городского округа от 04.03.2019 № 121 |
| --- | --- |

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план

Сосьвинского городского округа

- С момента опубликования сообщения о принятии решения по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Сосьвинского городского округа (далее – Генплан), в течении установленного срока заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Сосьвинского городского округа (далее – Комиссия) свои предложения.

- Предложения направляются по почте с пометкой «В комиссию по подготовке проекта  генерального плана» по адресу: Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул. Толмачева, 45, кабинет № 15 или по электронной почте на адрес sosva_arhit@mail.ru.

- Предложения в проект Генплана должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

- Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

- Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, не подписанные предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Генплана, Комиссией не рассматриваются.

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Сосьвинского городского округа от 04.03.2019 № 121 |
| --- | --- |

Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Сосьвинского городского округа (далее – Генплан)

| № пп | Порядок ведения работ по подготовке проекта изменений в Генплан | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генплан | март 2019 | Глава Сосьвинского городского округа |
| 2 | Направление предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генплан | 30 дней с момента опубликования настоящего постановления | Граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства |
| 3 | Рассмотрение предложений для подготовки проекта внесения изменений в Генплан, поступивших в комиссию по подготовке проекта Генплана | Не более 30 дней | Комиссия |
| 4 | Разработка проекта внесения изменений в Генплан | Срок согласно муниципального контракта | Проектная организация |
| 5 | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Генплан | Непосредственно после разработки проекта | Комиссия |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генплан | Не позднее 15 дней со дня получения проекта | глава Сосьвинского городского округа |
| 7 | Опубликование проекта изменений в Генплан, решения о проведении публичных слушаний | С учетом периодичности выпуска газеты | глава Сосьвинского городского округа |
| 8 | Проведение экспозиции проекта Генплана | В течении всего периода размещения проекта Генплана | Комиссия |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генплан | Не менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования проекта соответствующих изменений в Генплан | Председатель Комиссии |
| 10 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 3-х дней после завершения публичных слушаний | Председатель Комиссии |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | Не позднее 15 дней после окончания публичных слушаний | Комиссия |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта Генплана в Думу Сосьвинского городского округа или об отклонении проекта Генплана и направлении его на доработку | В течении 10 дней после представления проекта | Глава Сосьвинского городского округа |
| 13 | Рассмотрение и утверждение проекта Генплана | По плану работы Думы Сосьвинского городского округа | Дума Сосьвинского городского округа |
| 14 | Опубликование утвержденного проекта внесения изменений в Генплан | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом Сосьвинского городского округа или иным муниципальным правовым актом | Председатель Комиссии |