Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Кавалеровском муниципальном районе  на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель: отдел общественной безопасности администрации Кавалеровского муниципального района;

Исполнитель: 	А.Ю. Кудрявцев  – начальник отдела общественной безопасности  администрации Кавалеровского муниципального  района;

__________________А.Ю. Кудрявцев

(подпись)

2017 год

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Кавалеровском муниципальном районе  на 2016-2018 годы»

В соответствии Постановлением Администрации Приморского края от 3 декабря 2014 г. № 495-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015-2017 годы» одной из мер по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ является разработка и реализация муниципальных программ состоит из трех подпрограмм

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений в Кавалеровском  муниципальном районе на 2016-2018 годы»;

- Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в  Кавалеровском муниципальном районе на 2016-2018 годы»;

- Подпрограмма «Противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту в  Кавалеровском муниципальном районе на 2016-2018 годы».

Основной целью программы является совершенствование системы профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, потребления наркотиков, укрепления общественного порядка и безопасности на территории  Кавалеровского муниципального района.

Общеизвестно, что уровень преступности, общественной и личной безопасности граждан, их защищенности от угроз различного характера является одним из ведущих факторов, влияющих на все сферы общественной жизни, в том числе на социально-экономическое развитие Кавалеровского муниципального района, его инвестиционную привлекательность, а также уровень доверия жителей к органам местного самоуправления, правоохранительным органам и иным органам государственной власти.

В общей структуре зарегистрированной преступности  в Кавалеровском муниципальном районе широкое распространение и абсолютное преобладание по-прежнему имеют преступные посягательства корыстного характера. Так, на долю краж чужого имущества и грабежей приходится более половины всех зарегистрированных преступлений.

На протяжении последних лет одним из важнейших факторов, оказывающих негативное влияние на состояние общественной безопасности, является уровень подростковой преступности.

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. Молодежная среда имеет ряд особенностей: высокая подверженность радикальным идеям, обусловленная отсутствием сформировавшейся жизненной позиции, целостной системы ценностей; конфликтный характер переходного возраста; максимализм, склонность к применению крайних форм протеста; неспособность в полной мере осознать последствия предпринимаемых действий.

Осложнению наркоситуации в Кавалеровском районе и в Приморском крае в целом способствует наличие собственной сырьевой базы для изготовления наркотиков, в целях подрыва которой правоохранительными органами края  в 2013 году выявлено и уничтожено 786 тонн наркотикосодержащих растений, появление новых видов синтетических наркотиков и их распространение среди наркозависимых лиц и молодежи, а также повышение спроса на некоторые виды лекарственных препаратов, находящихся в легальном обороте.

Для достижения целей программы должны были быть реализованы следующие задачи:

- совершенствование системы профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, потребления наркотиков,  укрепления общественного порядка и безопасности на территории  Кавалеровского муниципального района

Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи:

- укрепление системы социальной профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- вовлечение организаций, независимо от форм собственности, общественных объединений, а также граждан в работу по предупреждению правонарушений, экстремизма и терроризма,  потребления наркотиков;

- повышение оперативного реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах и в быту;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, экстремизма и терроризма.

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района.

Выполнение всех мероприятий программы осуществлялось за счет собственных средств исполнителей и средств бюджета района.

Таблица 1

Выполнение программных мероприятий

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объёмы финансирования и выполнение мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано тыс. руб. | Фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Направление 1: Профилактика правонарушений и преступлений в Кавалеровском муниципальном районе |  |  |  |
| 1.1 | Информационно-пропагандистское направление профилактики правонарушений Координация муниципальной политики в области противодействия коррупции в органах Кавалеровского муниципального района |  |  | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Кавалеровского муниципального района с администрацией Приморского края, институтами гражданского общества в области противодействия коррупции |
| 1.1.1 | Размещение в печатных и электронных средствах массовой информации материалов, осуждающих разжигание национальной и религиозной розни, способствующих снятию социальной напряженности и профилактике правонарушений | отдел общественной безопасности отдел культуры молодежи и спорта, МОМВД России «Кавалеровский», прокуратура |  | В средствах массовой информации на постоянной основе размещается статьи о правонарушениях, социальной напряженности и религиозных рознях. |
| 1.1.2 | Разъяснительная работа среди населения, направленная на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях | отдел общественной безопасности |  | Среди населения, разъяснительная работа на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях проводилась на постоянной основе |
| 1.1.3 | Изготовление буклетов по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и интеллектуальному развитию | отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5,0 | Изготовленные буклеты по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними использовались с населением |
| 1.2 | Организационное направление |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятия организационного характера, направленные на повышение эффективности профилактики правонарушений. | МОМВД России «Кавалеровский» |  | Укрепление правопорядка, снижение уровня преступности проводятся мероприятии как «Семья» «Лес» «Мак» «Алкоголь» «Контрофакт» |
| 1.2.2 | Проведение районного слёта-соревнования «Школа безопасности» для учащихся ОУ. | Отдел образования | 1 | - В сентябре 2017 года в Кавалеровском муниципальном районе проведен слёта-соревнования «Школа безопасности» для учащихся ОУ |
| 1.2.3 | Проведение координационного совещания с представителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав. |  | - Ежеквартально проводится совещание представителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| 1.2.4 | Районная профилактическая игра, направленная на формирование здорового образа жизни, профилактику ДДТТ, потребления ПАВ (для воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей). | Отдел образования |  | Районные межлагерные соревнования «Веселые старты» – 15 июня 2017; распространение норм и установок толерантного сознания и поведения (01.06.2017 г.) |
| 1.2.5 | Организация психологической помощи учащимся школ района, не имеющим в штате педагога-психолога (с привлечением сотрудников СРЦН «Детство»). | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Организовано с привлечением сотрудников СРЦН «Детство» с участием психолога |
| 1.2.6 | Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (конкурсов - фестивалей, спартакиад, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально - прикладной подготовке и т.д.) | отдел культуры молодежи и спорта, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, МОМВД РФ «Кавалеровский» |  | Проведены районным спортивные соревнования: - место встречи стадион октябрь 2017; - «Спорт против вредных привычек» - физкультурно-спортивный фестиваль среди учащихся – 1 июня 2017г.; - Смотр-конкурс на лучшую строевую подготовку среди образовательных учреждений района, посвященный Дню Победы- 29 апреля 2017; - Районный физкультурно-спортивный фестиваль «Физкульт-день Кавалерово», посвященный Всероссийскому дню физкультурника – 12 августа 2017, «В будущее со спортом» - краевой детский физкультурно-спортивный фестиваль – 22 ноября 2017 г. |
| 1.2.7 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории района | отдел общественной безопасности, МОМВД России «Кавалеровский» |  | В марте 2016 году пос. Хрустальном образовалось добровольцы общественного порядка |
| 1.2.8 | Изготовление барьерных ограждений для обеспечения безопасности при проведении районных массовых мероприятий | отдел культуры молодежи и спорта, МОМВД России «Кавалеровский» |  | В целях организации обеспечения безопасности при проведении районных массовых мероприятий МАУ «ЦКДБО» изготовлены барьерные ограждения в количестве – 6 штук |
| 1.2.9 | Способствовать трудоустройству следующих граждан: - лиц, осужденных без изоляции от общества к наказаниям в виде исправительных и обязательных работ; - освободившихся из мест лишения свободы; - несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в каникулярное время); - беженцев и вынужденных переселенцев | КГУ Центр занятости населения Кавалеровского района, Филиал по Кавалеровскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю, отдел общественной безопасности |  | В 2017 году КГУ Центр занятости населения Кавалеровского района способствовала трудоустройству следующих граждан: - освободившихся из мест лишения свободы не трудоустраивали - несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в каникулярное время) 121 человека |
| 2 | Направление 2: Профилактика терроризма и экстремизма в Кавалеровском муниципальном районе на 2016-2018 годы |  |  |  |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское направление профилактики терроризма и экстремизма |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение с участием представителей различных концессий и общественных объединений молодежных форумов, посвященных вопросам профилактики терроризма и экстремизма | отдел общественной безопасности, отдел образования, общеобразовательные учреждения |  | - при проведении массовых мероприятий делается акцент на многонациональность нашего общества, дружбу народов, толерантное отношение к культуре других народов; профилактика экстремистских проявлений |
| 2.1.2 | Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации | отдел культуры молодежи и спорта, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | В целях противодействия экстремистской деятельности отделом культуры молодежи и спорта администрации Кавалеровского района в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности: - при проведении массовых мероприятий делается акцент на многонациональность нашего общества, дружбу народов, толерантное отношение к культуре других народов; - проводится работа по повышению занятости подростков во внеурочное время в кружках и секциях, в том числе и среди детей, семь которых находятся в трудной жизненной ситуации. При организации мероприятий используются различные формы работы в том числе книжные выставки-экспозиции, тематические экскурсии и беседы, познавательные и развлекательные программы, спортивные состязания, соревнования и т.д. Основные мероприятия, проведенные отделом культуры молодежи и спорта в рамках профилактики экстремизма среди несовершеннолетних: - в рамках празднования Дня защитника отечества в поселениях района состоялись праздничные мероприятия, в том числе для детей и молодежи направленные на воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения (тематические викторины, познавательные игры и др.). -Молодежный фестиваль «Дружба народов 2016» среди образовательных учреждений Кавалеровского района -«Молодежное лето» - праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. и другие |
| 2.1.3 | Распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (памяток, листовок, буклетов) по вопросам противодействию терроризму и экстремизму | общеобразовательные учреждения, отдел общественной безопасности, МОМВД России «Кавалеровский» |  | профилактика экстремистских проявлений |
| 2.2 | Организационное обеспечение профилактики терроризма и экстремизма |  |  |  |
| 2.2.1 | Оплата услуг «тревожная кнопка» в образовательных учреждениях (1 ДОУ, 3 школы) Установка систем видеонаблюдения в здании администрации Кавалеровского муниципального района | Руководители образовательных учреждений МКУ «Технический центр» | 21,4 115,0 | В рамках муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, не законного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Кавалеровском муниципальном районе на 2017 год проведены оплата услуг «тревожная кнопка» в образовательных муниципальных учреждений в сумме 21,4 тыс. руб. В рамках муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, не законного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Кавалеровском муниципальном районе на 2017 год проведены работы по установке систем видеонаблюдения в здании администрации Кавалеровского муниципального района на сумму 99,742 тыс. рублей. |
| 2.2.3 | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий с использованием активных форм участия учащихся по формированию у них потребности жить в условиях межэтнического и межрелигиозного согласия | отдел культуры молодежи и спорта, общеобразовательные учреждения |  | Проведение основных спортивно - и культурно-массовых мероприятий, организованных учреждениями культуры и спорта проходят в тесном контакте с администрацией образовательных учреждений, а также школьным активом или советом старшеклассников. Основные формы проведения мероприятий: викторины, познавательные программы, диспуты, беседы и т.д. Все мероприятия направлены на воспитание толерантности среди подрастающего поколения, а также на межнациональное и межрелигиозное согласие. Укрепление межэтнического и межрелигиозного согласия |
| 2.2.4 | Проведение районной военизированной игры на местности «Зарница» для учащихся ОУ. | Отдел образования |  | профилактика экстремистских проявлений |
| 2.2.5 | Участие в мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности и культуры | Руководители образовательных учреждений, УМЦ МКУ ЦООУ. |  | распространение норм и установок толерантного сознания и поведения |
| 2.2.6 | Проведение культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, направленных на профилактику экстремизма, укреплению межнационального согласия | отдел культуры молодежи и спорта |  | При проведении массовых мероприятий делается акцент на многонациональность нашего общества, дружбу народов, толерантное отношение к культуре других народов. Всего проведено 25 спортивно- и культурно- массовых мероприятий. Общее количество участников мероприятий более 3552 человек |
| 2.2.7 | Предоставление помещений на безвозмездной основе Воскресной школе при религиозной организации приход храма Иоанна Предтечи и крестителя господня (п. Кавалерово) | Администрация Кавалеровского муниципального района |  | В 2017 году помещения не предоставлялось на безвозмездной основе Воскресной школе при религиозной организации приход храма Иоанна Предтечи и крестителя господня (п. Кавалерово) |
| 2.2.8 | Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | отдел культуры молодежи и спорта |  | Основные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом организовываются и проходят в первой декаде сентября. Форма проведения: акции, беседы, диспуты. Все мероприятия данной направленности проводятся согласно утвержденного плана проведения районных мероприятий. |
| 3. | Подпрограмма 3 Противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту в Кавалеровском муниципальном районе |  |  |  |
| 3.1 | Информационно-пропагандистское направление профилактики правонарушений |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение в образовательно-воспитательном процессе занятий по профилактике наркомании и других асоциальных явлений | отдел образования, общеобразовательные учреждения |  | Повышение эффективности в антинаркотической деятельности в образовательных учреждениях |
| 3.1.2 | Проведение в молодежной среде широкомасштабных акций, пропагандирующих здоровый образ жизни | отдел образования, отдел культуры молодежи и спорта |  | Все спортивно-массовые мероприятия, в том числе акции, организованные и проведенные на территории Кавалеровского муниципального района направлена на пропаганду здорового образа жизни. Особо значимые: - спортивный фестиваль «Спорт против вредных привычек» - спортивный фестиваль «Физкульт –день Кавалерово» - физкультурно-спортивный детский фестиваль «В будущее со спортом» - спартакиада младших школьников Кавалеровского района - Инваспорт |
| 3.1.3 | Подготовка и публикация репортажей и статей, направленных на пропаганду здорового образа жизни | отел культуры молодежи спорта, отдел образования, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав. |  | О проведении и итогах основных культурно массовых и спортивных мероприятий, проходящих на территории Кавалеровского муниципального района освещаются в газетах «Авангард» и «Северное Приморье», радио. В качестве наглядной информации используются изготовленные баннеры, пропагандирующие виды спорта, государственные праздники |
| 3.2 | Организационное направление |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение вечерних рейдов по проверке несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы (с привлечением сотрудников МОМВД России «Кавалеровский»). | Отдел по делам несовершенно-летних и защите их прав. |  | Проведено 8 вечерних рейдов по проверке несовершеннолетних |
| 3.2.2 | Проведение комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» и иных плановых мероприятий, направленные на обнаружение незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли совместно с сотрудниками МОМВД России Кавалеровский, 1-го отделения Арсеньевского МРО УФСКН по ПК | МОМВД России «Кавалеровский», отдел общественной безопасности |  | Перекрытие каналов нелегального поступления в район наркотических средств и психотропных веществ |
| 3.2.3 | Выявление и уничтожение очагов произрастания конопли, мака и других наркосодержащих растений | МОМВД России «Кавалеровский» |  | недопущение незаконного производства наркотических средств и психотропных веществ |
| 3.2.4 | Организация и проведение медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ с привлечением работников КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ | КГУ БУЗ «Кавалеровская ЦРБ», общеобразовательные учреждения |  | В ходе проведение медицинских осмотров раннее выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных организациях на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ не выявлено |
| 3.2.5 | Комплектование призывной комиссии муниципального района псипсихиатрами - наркологами | отдел военного комиссариата Приморского края по Кавалеровскому и Ольгинскому районам, КГУ БУЗ «Кавалеровская ЦРБ», отдел общественной безопасности |  | В 2017 году психиатры на призывной комиссии участвовали. |
| 3.2.6 | Выявление врачебной комиссией военного комиссариата лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, путем проведения экспресс - диагностики | отдел военного комиссариата Приморского края по Кавалеровскому и Ольгинскому районам, призывная медицинская комиссия |  | Врачебной комиссией военного комиссариата не выявлены лица, незаконно потребляющих наркотические средства, путем проведения экспресс - диагностики |
| 3.2.7 | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях антинаркотических мероприятий и акций в т.ч. Участие в ежегодном добровольном тестировании учащихся, воспитанников, студентов образовательных учреждений Приморского края на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ с привлечением работников КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» | отдел образования общеобразовательные учреждения |  | Все спортивно-массовые мероприятия, в том числе акции, организованные и проведенные на территории Кавалеровского муниципального района направлена на пропаганду здорового образа жизни. Особо значимые: - спортивный фестиваль «Спорт против вредных привычек» - спортивный фестиваль «Физкульт –день Кавалерово» - физкультурно-спортивный детский фестиваль «В будущее со спортом» - спартакиада младших школьников Кавалеровского района - Инваспорт |
| 3.2.8 | Проведение районных спортивных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. | отдел культуры молодежи и спорта МБОУ ДООЦ Кристалл |  | Организовано и проведено районное мероприятие «Место встречи- стадион» с участием несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. |
| 3.2.9 | Проведение спортивных мероприятий среди несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а так же участие в мероприятиях среди подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел | отдел культуры молодежи и спорта, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Проведены районным спортивные соревнования: - «Спорт против вредных привычек» - физкультурно-спортивный фестиваль среди учащихся – 1 июня 2017г.; - Смотр-конкурс на лучшую строевую подготовку среди образовательных учреждений района, посвященный Дню Победы- 29 апреля 2017; - Районный физкультурно-спортивный фестиваль «Физкульт-день Кавалерово», посвященный Всероссийскому дню физкультурника – 12 августа 2017, «В будущее со спортом» - краевой детский физкультурно-спортивный фестиваль – 22 ноября 2017 г. |
| 3.2.10 | Организация и проведение профилактических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | отел культуры молодежи спорта |  | Организовано и проведено: - Открытие выставки и Подведение итогов районного конкурса молодых фотографов «Молодежное фото 2017; - Праздничное мероприятие посвященное Дню молодежи России – «Молодежное лето» с участием творческих молодежных объединений; - Спортивные мероприятия в рамках празднования Дня молодежи России - «Кавалерово |

Как видно из таблицы 1   выполнены все запланированные мероприятия

Расчет оценки эффективности муниципальной программы:

Таблица 3

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | План 2017 год | Факт 2017год | Фактическое выполнение показателя | Весовой коэффициент показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество зарегистрированных правонарушений. | Единиц | 2140 | 2712 | 79 | 0,1 |
| 2. | Количество правонарушений, совершенных в общественных местах. | Единиц | 1763 | 1623 | 109 | 0,1 |
| 3. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии на 100 тыс. населения | Единиц | 202 | 132 | 153 | 0,1 |
| 4. | Количество объектов с массовым пребывание населения выполняющих требования антитеррористической защищенности; | % | 100 | 100 | 100 | 0,1 |
| 5. | Количество общественных организаций Кавалеровского муниципального района привлеченных к деятельности по предупреждению правонарушений, экстремизма и терроризма, потребления наркотиков, коррупции на территории района; | Единиц | 6 | 6 | 100 | 0,1 |
| 6. | Количество выявленных преступлений террористической и экстремистской направленности (за исключением заведомо ложных сообщений об акте терроризма) | Единиц | 0 | 0 | 100 | 0,1 |
| 7. | Количество зарегистрированных несанкционированных акций экстремистской направленности, повлекших возникновение массовых беспорядков или иное осложнение оперативной обстановки | Единиц | 0 | 0 | 100 | 0,1 |
| 8. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории (в процентах); | % | 100 | 100 | 100 | 0,1 |
| 9. | - доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (в процентах); | % | 10,6 | 10,5 | 101 | 0,1 |
| 10. | Первичная заболеваемость наркоманией на 100 тыс. населения | Единиц | 15,6 | 15.5 | 101 | 0,1 |

Расчет среднего значения выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы:

(79*0,1)+(109*0,1)+(153*0,1)+(100*0,1)+(100*0,1)+(100*0,1)+(100*0,1)+

+(100*0,1)+(101*0,1)+(101*0,1) =104,3%

Так как среднее значение выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы  выше 90%, то цели муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Кавалеровском муниципальном районе  на 2016-2018 годы» за 2017 г. выполнены.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кавалеровского муниципального района на реализацию муниципальной программы

Таблица 3

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма: «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кавалеровском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Отдел общественной безопасности | 951 | 0113 | 1130000000 | 000 | - | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Подпрограмма: «Профилактика терроризма и экстремизма в Кавалеровском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы» | Отдел общественной безопасности; МКУ «Технический центр»; ЦООУ | 951 987 987 | 0113 0701 0702 | 1110000000 1110000000 1110000000 | 000 000 000 | - - - | 115,0 4,8 16,6 | 99,742 4,8 16,598 |
| 3. | Подпрограмма: «Противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту в Кавалеровском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Отдел общественной безопасности | 951 | 0113 | 1120000000 | 000 | - | 5,0 | 5,0 |

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Таблица 4

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) (руб.) | Фактические расходы, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма: «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кавалеровском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | всего | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - |
|  |  | бюджет Кавалеровского муниципального района | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  |  | иные внебюджетные источники | - | - |
| 1. | Подпрограмма: «Профилактика терроризма и экстремизма в Кавалеровском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы» | всего | 136 400,01 | 121 139,60 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - |
|  |  | бюджет Кавалеровского муниципального района | 136 400,01 | 121 139,60 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  |  | иные внебюджетные источники | - | - |
| 1. | Подпрограмма: «Противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту в Кавалеровском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | всего | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - |
|  |  | бюджет Кавалеровского муниципального района | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - |
|  |  | иные внебюджетные источники | - | - |

За 2017 год  в рамках муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Кавалеровском муниципальном районе на 2016 г - 2018 годы» проведены установка, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных муниципальных учреждений в сумме 121 139,60 тыс. руб.  при плане 136 400,01тыс. руб., 88,8 %.

В целом за 2017 год муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Кавалеровском муниципальном районе на 2016 г-2018 годы» выполнена.