**Отчет о выполнении Дорожной карты**

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Кавалеровского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 года.

1. Управленческая команда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль в команде** | **ФИО** | **Занимаемая должность** |
|  | Куратор проекта | С.Р.Гавриков | Глава Кавалеровского муниципального района |
|  | Руководитель проекта | И.А.Шпиль | Первый заместитель главы администрации |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Н.Д.Чемерюк | Начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Т.В.Чепурная | Начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Н.Д.Чемерюк | Начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка  |

1. Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % |  | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга  |  | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. |

3.Мероприятия на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса*
 |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | Н.Д.Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 28.10.2016г. № 284 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кавалеровском муниципальном районе» на 2017-2019 годы"(в редакции пост. от20.08.2018г. №165)http://kavalerovsky.ru/economy/business/normativno-pravovyie-aktyi/ | Да |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Постановление №119 от 10.07.2019г. «О создании Совета по улучшению инвестиционного климатаи развитию малого и среднего предпринимательства Кавалеровского муниципального района» <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/7b/02/9b/12/6f/56/post-119-ot-10072019g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-kmr.doc>Постановление №240 от 24.12.2019г. «О внесении изменений в постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 10.07.2019г. №119 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства Кавалеровского муниципального района»<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/cf/de/5e/06/61/e7/post-240-ot-24122019g-o-vnesenii-izmenenij-v-post-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-kmr.doc> | Да |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.201901.10.201931.12.2019 | Н.Н.Акульшина, главный специалист отдела экономики, планирования и потребительского рынка | ПРОТОКОЛ № 1 от 27.06.2019г. заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательстваКавалеровского муниципального районаhttp://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/26/61/4b/f4/9c/10/protokol--1-ot-27062019.docПРОТОКОЛ №2 от 12.11.2019г. заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательстваКавалеровского муниципального района<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/a6/ae/a3/bc/6c/52/protokol--2-ot-12112019.doc>ПРОТОКОЛ №3 от 04.12.2019г. заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательстваКавалеровского муниципального района<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/2b/e1/c2/83/9e/63/protokol--3-ot-04122019.pdf>ПРОТОКОЛ №4 от 26.12.2019г. заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательстваКавалеровского муниципального района<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/09/06/38/3b/31/8d/protokol--4-ot-26122019.pdf> | Да |
| 1.4 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Н.В. Лапоха, зам. начальника отдела экономики, планирования и потребительского рынка,  | Постановление №192 от 03.08.2019 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого администрацией Кавалеровского муниципального района и должностных лиц администрации, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, на определенной территории».<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/80/35/b8/26/51/ef/-192-ot-03082016g-o-vidah-munkontrpervonach.doc> | Да |
| 1.5 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Н.В. Лапоха, зам. начальника отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Плановые проверки МСП в рамках муниципального контроля в 2019 году не проводились | Более 20% |
| 1.6 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы  | 01.09.2019 | Н.В. Лапоха, зам. начальника отдела экономики, планирования и потребительского рынка | НПА по внедрению чек-листов в 2019 году не разрабатывались | Нет |
| 1.7 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.06.201901.10.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка |  | Нет |
| 1.8 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий  | 01.06.2019 | О.В.Лада, начальник организационно-правового отдела | <http://kavalerovsky.ru/lobby/send/> | Да |
| 1.9 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | План проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности не утвержден. Размещено информационное письмо о формировании Плана. <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/34/93/a3/f1/ab/e8/o-formirovanii-plana-ekspertizyi-npa.doc> | Нет |
| 1.10 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.201901.10.201931.12.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка |  За 2019 года экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, не проводилась. | Нет  |
| 1.11 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.201905.07.201905.10.201910.01.2020 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/e5/13/14/20/8d/b3/otchet-o-vyipolnenii-dorozhnoj-kartyi-smp-na-01072019g.docx><http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/b3/7f/ce/dd/ed/9f/otchet-o-vyipolnenii-dorozhnoj-kartyi-smp-na-01102019.docx> | Да |
| 1. *Акселерация*
 |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Т.В.Чепурная – начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 27.12.2019 г. № 247 «Об утверждении Положения «О порядке ведения реестрамуниципального имущества Кавалеровскогомуниципального района»»<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/de/62/7f/f9/03/57/-247-ot-27122019vedenie-reestra-mun-imuschestva.doc> | Да |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.06.2019 | Т.В.Чепурная – начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Постановление №5 от 17.01.2018г. «О внесении изменений в постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 10.01.2017 г. № 1 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, предназначенного для передачи во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим информации по поддержки малого и среднего предпринимательства, являющегося собственностью Кавалеровского муниципального района, подлежащего предоставлению в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/a2/c7/14/a6/29/ac/-5-ot-17012018g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie--1-ot-10012017-ob-utverzhdenii-perechnya-munitsipalnogo-imuschestva-dlya-msp-kopiya.doc> | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.06.2019 | Т.В.Чепурная – начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 27.12.2019 г. № 248 «Об утверждении [Положени](#P40)я о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Кавалеровского муниципального района в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/bb/cd/dd/7e/45/ee/-248-ot-27122019-o-poryadke-formirovaniya-perechnya.doc> | Да |
| 2.4 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2019 | Т.В.Чепурная – начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 27.11.2019 г. № 208 «О внесении изменений в постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 10.01.2017 г. № 1 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, предназначенного для передачи во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим информации по поддержки малого и среднего предпринимательства, являющегося собственностью Кавалеровского муниципального района, подлежащего предоставлению в пользование субъектам малого и среднего» предпринимательства»<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/fc/15/6c/a9/25/89/-208-ot-27112019-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie--1-ot-10012017-ob-utverzhdenii-perechnya-munitsipalnogo-imuschestva-dlya-msp-kopiya.doc> | 10% |
| 2.5 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Т.В.Чепурная – начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не обращались за предоставлением в аренду объектов недвижимого имущества. |  |
| 2.6. | Субъектами МСП получена поддержка в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Информация о мерах государственной поддержки МСП размещена на сайте администрации Кавалеровского муниципального района. Пакеты документов от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступали. |  |
| 2.7 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Проведен обучающий семинар 17.10.2019г. в п. Кавалерово | 30 чел. |
| 2.8 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ | 10.01.2020 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Семинары не проводились  |  |
| 2.9 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | По состоянию на 01.01.2020г. предложений от потенциальных экспортеров не поступало. |  |
| 1. *Популяризация*
 |
| 3.1 | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные;
2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП;
3. информация о льготных режимах налогообложения;
4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета
 | 01.09.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | <http://kavalerovsky.ru/economy/business/> | Да |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:- обучающихся- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком- пенсионеров- безработных- лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Мероприятия не проводились |  |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | .  | Нет |