**Общественный контроль за реализацией проектов, согласно графику выездов. 15.07.2021**

В районе продолжается асфальтирование дорог в рамках регионального проекта «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

15.07.2021 комиссия в составе сотрудников администрации района, специалистов технического центра Кавалеровского городского поселения и общественных наблюдателей побывала на объектах с проверками, проконтролировала ход работ на участках дорог.

К сожалению, проверка выявила факты нарушения сроков, необоснованного приостановления работ на ряде объектов. Есть отставания подрядчиков от графиков на объектах по ул. Водительская и Промысловая в п. Горнореченский. Приостановлено асфальтирование по ул. Невельского (район МОУ СОШ №2), ул. Комсомольская (район спортивного комплекса «Кристалл»). Работы не начаты по ул. Калинина пгт Кавалерово (район Детской поликлиники), а так же по ул. Подгорная до примыкания с ул. Арсеньева (подъезд к Детской школе искусств).

С момента последнего выезда 01.07.2021 практически никаких изменений выполненных работ не произошло.

Администрация Кавалеровского муниципального района и общественные наблюдатели взяли под особый контроль соблюдение сроков исполнения работ подрядчиками.

**Фото отчет:**

