**Программа «Противодействие коррупции**

**в Кавалеровском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы»**

Ответственный исполнитель: отдел общественной безопасности администрации Кавалеровского муниципального района;

Исполнитель: А.Ю. Кудрявцев – начальник отдела общественной безопасности администрации Кавалеровского муниципального района

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Кудрявцев**

(подпись)

**2019 год**

**Отчет по муниципальной программе «Противодействие коррупции в Кавалеровском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы» за 2019 год**

В соответствии с Законом Приморского края от 10 марта 2009 года N 387-КЗ «О противодействии коррупции в Приморском крае» одной из мер по профилактике коррупции является разработка, реализация муниципальных антикоррупционных программ, представляющих собой комплекс правовых, образовательных, воспитательных, организационных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в муниципальном районе.

Учитывая, что весь комплекс проблем, вызванных различными проявлениями коррупции, не позволяет их решить единовременно, необходимо осуществление программных мер по созданию и развитию правовых, организационных антикоррупционных механизмов в рамках проводимой административной реформы в Российской Федерации. Применение программных методов позволит обеспечить комплексный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и объективную оценку итогов их результативности. При этом реализация Программы позволит разработать и внедрить систему мониторинга, позволяющую определять приоритетные направления антикоррупционных мероприятий, оценивать их эффективность. Система мониторинга включает в себя: измерение уровня коррупции; определение структуры коррупции (по органам власти, отраслям экономики и т.п.); мониторинг эффективности антикоррупционных мероприятий.

Для достижения целей программы должны были быть реализованы следующие задачи:

- нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности органов Кавалеровского муниципального района;

- исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению в органах Кавалеровского муниципального района;

-обеспечение поддержки общественных антикоррупционных инициатив по вопросам:

- профилактики экстремизма в Кавалеровском муниципальном районе с представителями национальных диаспор и политической партии;

-интеграции и адаптации мигрантов на территории Кавалеровского муниципального района

-обеспечение проведения общественных и публичных слушаний;

-совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе;

-повышение роли конкурсных и аттестационных процедур в профилактике коррупции на муниципальной службе;

-повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих;

-устранение условий, при которых возможны проявления коррупции в совещательных органах, создаваемых органами Кавалеровского муниципального района;

-осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета района, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета района, осуществление финансового контроля за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств получателями бюджетных инвестиций;

-осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета района получателями средств по мероприятиям муниципальных программ, в которых главными распорядителями являются администрация Кавалеровского муниципального района;

-обеспечение соблюдения муниципальными заказчиками законодательства Российской Федерации при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

-выявление различий между зарегистрированным в документах состоянием объектов имущества, находящегося в муниципальной, собственности района, и их фактическим состоянием, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, определение технического состояния объектов муниципального имущества и возможности дальнейшей их эксплуатации, выявление фактов нарушения законодательства Российской Федерации, Приморского края и нормативных правовых актов Кавалеровского муниципального района, регулирующего порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, установление лиц, допустивших такие нарушения, а также обращение в соответствующие органы с целью защиты интересов района;

-снижение коррупционных рисков при оказании муниципальных услуг администрацией Кавалеровского муниципального района и услуг, предоставляемых в подведомственных им учреждениях;

-повышение уровня открытости органов Кавалеровского муниципального района, обеспечение доступа к информации;

- организация мониторинга коррупционных факторов и мер  
антикоррупционной политики.

Выполнение всех мероприятий программы осуществлялось за счет собственных средств исполнителей и средств бюджета района.

Таблица 1

**Выполнение программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,   отдельного   мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объёмы финансирования и выполнение мероприятий | |
| Запланировано тыс. руб. | Фактически исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Направление 1:  Обеспечение организационных основ противодействия коррупции | | | |
| 1.1 | Координация муниципальной политики в области противодействия коррупции в органах Кавалеровского муниципального района | | | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Кавалеровского муниципального района с администрацией Приморского края, институтами гражданского общества в области противодействия коррупции |
| 1.2 | Обеспечение проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции (далее – Комиссия) | отдел общественной безопасности | 5 | План работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Кавалеровского муниципального района на 2019 год утвержден протоколом № 4 от 21.12.2018 г. заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Кавалеровского муниципального района. В 2019 году проведены 4 заседания комиссии: 12.04.2019, 05.07.2019, 11.10.2019, 26.12.2019. |
| 1.3 | Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Кавалеровского муниципального района | организационно-правовой отдел |  | За 2019 год подготовлено 7 антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов администрации и Думы Кавалеровского муниципального района и их проектов. |
| 1.4 | Направление нормативных правовых актов в территориальное отделение юстиции Министерства Российской Федерации по Приморскому краю и органы прокуратуры для рассмотрения на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и проведения антикоррупционной экспертизы | все структурные подразделения органов МСУ Кавалеровского муниципального района |  | Выполняется |
| 1.5 | Рассмотрение вопросовправоприменительной практики по результатам вступивших в  законную силу решений судов,  арбитражных судов о признании  недействительныминенормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)администрации района, ее должностных лиц вцелях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению | организационно-правовой отдел |  | В 2019 году было вынесено 2 решения судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) администрации Кавалеровского муниципального района. |
| 1.6 | Анализ реализации решений и предложений Комиссии | отдел общественной безопасности |  | Выполняется. Предоставляется доклад на заседание следующей комиссии. |
| 1.7 | Рассмотрение мер реагирования прокуратуры по вопросам коррупции | организационно-правовой отдел, прокуратура |  | Выполняется в установленные законом сроки не более 30 дней. |
| 1.8 | Оказание помощи в разработке планов по противодействию коррупции в подведомственных предприятиях, учреждениях | отдел общественной безопасности |  | В 2019 году подведомственные учреждения не обращались за помощью в разработке планов по противодействию коррупции. |
| 1.9 | Предоставление информации главой администрации Кавалеровского муниципального района в Думу Кавалеровского муниципального района о состоянии коррупции в органах Кавалеровского муниципального района | Глава администрации |  | Выполнено. Отчет предоставлен в установленные сроки |
| 1.10 | Обеспечение представления Главой администрации Кавалеровского муниципального района в Думу Кавалеровского муниципального района отчета о реализации муниципальной антикоррупционной программы за прошедший календарный год | Глава администрации |  | Выполнено. Отчет предоставлен в установленные сроки. |
| 1.11 | Разработка планов мероприятий противодействия коррупции в деятельности подведомственных органам Кавалеровского муниципального района образовательных, учреждений культуры, спорта и предприятий в области жилищно-коммунального хозяйства. Осуществление контроля за исполнением данных планов мероприятий. | структурные подразделения |  | На заседаниях межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Кавалеровского муниципального района в течение 2019 года заслушаны руководители 7 муниципальных учреждений и предприятий. |
| 1.12 | Размещение проектов нормативных правовых актов органов Кавалеровского муниципального района на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы | структурные подразделения |  | Заключений независимой антикоррупционной экспертизы не поступало. |
| 1.13 | Обеспечение участия независимых экспертов в проведении аттестации муниципальных служащих | органы Кавалеровского муниципального района |  | В 2019 году не проводилась аттестация муниципальных служащих |
| 1.14 | Оказание содействия институтам гражданского общества в проведении научно-практической конференции, посвященной теме противодействия коррупции | организационно-правовой отдел |  | Предложений не поступало. |
| 1.15 | Обеспечение участия представителей некоммерческих организаций в заседаниях комиссии по противодействию коррупции | отдел общественной безопасности |  | Представители не заявлялись. |
| 1.16 | Проведение анализа деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и проявлению коррупции. | отдел общественной безопасности |  | На заседаниях межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Кавалеровского муниципального района в течение 2019 года заслушаны руководители 5 муниципальных учреждений и предприятий. |
| 2. | Направление 2  Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики | | | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах Кавалеровского муниципального района | комиссия |  | Обеспечивается организационно-правовым отделом. В 2019 году проведено 1 заседания комиссии |
| 2.2 | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности , муниципальных служащих в органах Кавалеровского муниципального района | организационно-правовой отдел |  | Прокуратурой выявлено представление неполных или недостоверных сведений у 10 муниципальных служащих, 16 руководителей муниципальных учреждений. Применены дисциплинарные взыскания к 8 муниципальным служащим, 13 привлечено руководителей муниципальных учреждений. |
| 2.3 | Проведение проверок на предмет соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов | организационно-правовой отдел |  | Проверки не проводились в связи с отсутствием уведомлений |
| 2.4 | Рассмотрение информации о наличии личной заинтересованности муниципальных служащих, которая приводит или может привести  конфликту интересов | структурные подразделения |  | Информации не поступало |
| 2.5 | Исключение ситуаций назначения на должность руководителя муниципального унитарного предприятия лиц, аффилированных с лицами, замещающими выборные должности местного самоуправления на постоянной основе, а также должности муниципальной службы. | организационно-правовой отдел |  | Не зафиксировано подобных ситуаций |
| 2.5.1 | Включение в трудовые договоры с руководителями муниципальных унитарных предприятий дополнительного основания увольнения - установление факта аффилированности руководителя МУПа с соответствующими лицами, замещающими выборные должности местного самоуправления на постоянной основе, а также должности муниципальной службы |  |  | Выполнено |
| 2.6 | Проведение проверок обстоятельств, препятствующих поступлению граждан на муниципальную службу и нахождению на муниципальной службе | организационно-правовой отдел |  | Проведено 13 проверок сведений, представленных при назначении на должности муниципальной службы |
| 2.7 | Уточнение должностных инструкций муниципальных служащих в целях конкретизации должностных обязанностей (функций), прав и обязанностей, устранения расплывчатых и неточных формулировок, внесение (при необходимости) изменений в должностные инструкции | организационно-правовой отдел |  | Изменения в должностные инструкции вносятся по мере необходимости |
| 2.8 | Обеспечение поступления гражданина на муниципальную службу по результатам конкурса в случаях, предусмотренных действующим законодательством | организационно-правовой отдел |  | По результатам конкурсов в 2019 г. на должности муниципальной службы назначено 6 человек, срочный трудовой договор без проведения конкурса заключён с 1 муниципальными служащими (на период отсутствия основного работника) |
| 2.9 | Оценка знаний муниципальными служащими требований к служебному поведению, запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой | организационно-правовой отдел |  | В 2019 году оценка знаний муниципальных служащих требований к служебному поведению, запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой, не проводилась |
| 2.10 | Проведение обучающих семинаров по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Учреждение МФЦ |  | Обучение работников МФЦ-12 человек |
| 2.11 | Участие муниципальных служащих, ответственных за проведение антикоррупционной политики в районе, в конференциях и семинарах по противодействию коррупции | организационно-правовой отдел. |  | В 2019 году муниципальных служащих, ответственных за проведение антикоррупционной политики в районе, в конференциях и семинарах по противодействию коррупции участие принимали в 1 семинаре и 1 конференции |
| 3. | Направление 3:  Обеспечение соблюдения главными распорядителями, распорядителями, получателями средств бюджета района и другими участниками бюджетного процесса принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств | | | |
| 3.1 | Проведение проверок (ревизий) получателей средств бюджета района распорядителей средств бюджета района, администраторов средств бюджета района, администраторов источников финансирования дефицита бюджета района, получателей бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций | МКУ «Управление финансов» |  | В 2019 году проведено 2 плановые проверки. По результатам проверок выявлено 5 нарушений законодательства, по которым выдано 4 представления. Данные нарушения установлены в истекшем отчетном периоде. |
| 3.2 | Проведение проверок (ревизий) за целевым и эффективным использованием средств бюджета района, предусмотренных на реализацию муниципальных программ | МКУ «Управление финансов» |  | Планом мероприятий, утвержденным на 2019 год проведение проверок муниципальных программ не были предусмотрены |
| 4. | Направление 4:  Обеспечение соблюдения законности при управлении и распоряжении муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, переданном на праве оперативного управления муниципальными учреждениями | | | |
| 4.1 | Проверка фактического исполнения заключенных по результатам размещения заказов муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на соответствие требованиям контрактов | контрактная служба |  | Фактическое исполнение заключенных по результатам размещения заказов муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров  соответствовало требованиям контрактов и договоров. |
| 4.2. | Анализ жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной, котировочной, конкурсной комиссии | контрактная служба |  | Жалоб не поступало. |
| 4.3. | Анализ нарушений законодательства о размещении заказов при проведении согласования размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | контрактная служба |  | В течение года нарушений выявлено не было. |
| 4.4. | Анализ представлений и протестов прокурора по нарушению законодательства в сфере муниципальных заказов | контрактная служба |  | Вынесено было 1 представление (дорожный контроль) со стороны прокуратуры. Протестов прокурора по нарушению законодательства в сфере муниципальных заказов не выносилось. |
| 4.5. | Подготовка информационно-аналитических материалов о нарушениях, выявленных при осуществлении контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд Кавалеровского муниципального района | контрактная служба |  | В течение года нарушений не было выявлено. |
| 4.6 | Повышение эффективности использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством, при рассмотрении вопросов предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | отдел по управлению имуществом и архитектуры |  | Общественных (публичных) слушаний не проводилось, так как заявлений не поступало. |
| 4.7 | Проведение документальных и выездных проверок использования объектов муниципальной собственности | отдел по управлению имуществом и архитектуры |  | Проверки не проводились, так как информация о нарушениях не поступала. |
| 5 | Направление 5:  Обеспечение качества и доступности муниципальных услуг | | | |
| 5.1 | Реализация подпрограммы Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации Кавалеровского муниципального район от 31.10.2013 года № 486 с изменениями и дополнения | учреждение МФЦ |  | МФЦ осуществляет свою деятельность с января 2015 года. |
| 6. | Направление 6:  Обеспечение открытости деятельности органов Кавалеровского муниципального района, создание информационных механизмов предупреждения и устранения обстоятельств, способствующих злоупотреблениям со стороны муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности | | | |
| 6.1 | Размещение информации о результатах деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на сайте администрации в сети Интернет | организационно-правовой отдел |  | Информация о результатах деятельности комиссии размещается на сайте не позднее 7 дней после принятия решения комиссией |
| 6.2 | Организация репортажей, публикация статей в печатных изданиях и электронных СМИ по вопросам противодействия коррупции. | структурные подразделения |  | Организовано интервью руководителей структурных подразделений о деятельности органов местного самоуправления в газете «Авангард» |
| 6.3 | Исполнение подпрограммы развитие информационного общества и форм электронного муниципалитета | МКУ «Технический центр» |  | Внедрена система электронного документооборота, а также продолжается дальнейшее развитие |
| 6.3 | Организация просветительской работы среди журналистов средств массовой информации по вопросам деятельности органов Кавалеровского муниципального района, особенностям правотворческого процесса (в том числе бюджетного) | организационно-правовой отдел |  | Глава Кавалеровского муниципального района дал журналистам газет «Авангард» и «Пульс-Северное Приморье» 17 интервью. |
| 6.4 | Размещение нормативных правовых актов на сайте администрации Кавалеровского муниципального района | структурные подразделения |  | Выполняется постоянно. |
| 6.5 | Проведение мероприятий по антикоррупционной тематике среди учащихся учреждений образования района | отдел образования |  | Классные часы, диспуты, круглые столы, конкурсы рисунков, беседы-убеждения, лекции, уроки, коллективно-творческие дела.  Охват учащихся различными формами работы при  проведении мероприятий по антикоррупционной тематике составляет 100 %. |
| 6.6 | Проведение анализа заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о нарушениях муниципальными служащими действующего законодательства, формирование и ведение базы данных о выявленных нарушениях и лицах, их допустивших. | организационно-правовой отдел | ежеквартально | Заявлений не поступало. |
| 6.7 | Обеспечение доступа к ежегодным отчетам главы администрации Кавалеровского муниципального района, с прилагаемыми к ним документами и материалами | отдел экономики, планирования и потребительского рынка |  | Отчёт главы Кавалеровского муниципального района  о своей работе и работе администрации Кавалеровского муниципального района за 2019 год размещен на официальном сайте администрации (kavalerovsky.ru) в разделе «Главная» - «Отдел экономики, планирования и потребительского рынка» - «Отчеты главы Кавалеровского муниципального района» - «2019». |
| 6.8 | Обеспечение доступа к протоколам заседаний комиссии по противодействию коррупции | отдел общественной безопасности |  | Протоколы комиссии размещаются на сайте администрации в течение суток после проведения заседания. |
|  | **Всего** |  | **5** | **0** |

Как видно из таблицы 1 выполнены все запланированные мероприятия

Таблица 2.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Отклонение от факта прошлого года, % |
| год, предшествующий отчетному  2018 | Отчетный год | |
| план | факт |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление коррупционных правонарушений, совершенных работниками администрации района | Кол-во выявленных правонарушений | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Выявление проявлений коррупции | Кол-во выявленных фактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Принятие решений по выявленным и рассмотренным на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при администрации района коррупционным правонарушениям от числа выявленных | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

**Расчет оценки эффективности муниципальной программы**:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) |  | План 2019 года | Факт 2019 года | Фактическое выполнение показателя | Весовой коэффициент показателя (индикатора) |
| 1. | Выявление коррупционных правонарушений, совершенных работниками администрации района | Кол-во выявленных правонарушений | 3 | 3 | 100 | 0,3 |
| 2. | Выявление проявлений коррупции | Кол-во выявленных фактов | 3 | 3 | 100 | 0,4 |
| 3. | Принятие решений по выявленным и рассмотренным на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при администрации района коррупционным правонарушениям от числа выявленных | % | 100 | 100  (4) | 100 | 0,3 |

Расчет среднего значения выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы:

(100\*0,3)+(100\*0,4)+(100\*0,3) = 100,0 %

Так как среднее значение выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы ниже 90%, то цели муниципальной программы в 2019 выполнены.

Реализацию программы необходимо продолжить, и прежде всего, активизировать обучение муниципальных служащих в сфере антикоррупционного законодательства.

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кавалеровского муниципального района на реализацию муниципальной программы**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного   мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной   классификации | | | | Объем расходов   (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,   план на  1 января  отчетного  года | сводная  бюджетная   роспись   на   отчетную   дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | «Программа противодействия коррупции  в Кавалеровском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы» | Отдел общественной безопасности | 951 | 0113 | 1112001 | 244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

**Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,   отдельного   мероприятия | Источники ресурсного   обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии   с программой)  (руб.) | Фактические   расходы,  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Программа противодействия коррупции  в Кавалеровском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы» | всего | 10 000 | 10 000 |
| федеральный бюджет  (субсидии, субвенции,  иные межбюджетные  трансферты) | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные  трансферты) | - | - |
| бюджет Кавалеровского муниципального района | 10 000 | 10 000 |
| государственные  внебюджетные фонды  Российской Федерации | - | - |
| территориальные  государственные  внебюджетные фонды | - | - |
| иные внебюджетные  источники | - | - |

В 2019 году предусмотрено финансирование «Программы противодействия коррупции в Кавалеровском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы» в размере 10,0 тыс. руб. Данная сумма была реализована на выпуск информационных буклетов по противодействию коррупции.