**ОТЧЕТ**

**по исполнению**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ**

**по реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края**

**по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Кавалеровском муниципальном районе**

**Приморского края за 3 квартал 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности | | Комментарий |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | |  |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет |  | Постановление от 30.09.2020г.№197О внесении изменений в постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 27.11.2019г. № 210 «Об утверждении Инвестиционного паспорта  Кавалеровского муниципального района» <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/d0/6d/08/52/e0/cb/investitsionnyij-pasport-kmr.pdf> |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | | | | | | | |  |
| 2 | Выступление главы МО  с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/> |
| 1. **Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | |  |
| 3 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2020  21.03.2020  21.06.2020  21.09.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да  <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/>  Да  <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/>  Да  <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/> |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | |  |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Волкова Е.В., начальник организационно- правового отдела | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/bc/e2/fc/98/1a/b6/plan-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-na-2020g.pdf> |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  10.12.2020 | Волкова Е.В., начальник организационно- правового отдела | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | Да | 15 чел |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата,  развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования (Совет по развитию предпринимательства)** | | | | | | | |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета  в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | План проведения заседаний Совета  на 2020 год  с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | Да | Да  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/04/ce/3c/05/ee/8f/plan-zasedanij-soveta-v-2020g.docx> |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений  в составе Совета, % | не менее 67 | 67 |
| Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты  о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Постановление №119 от 10.07.2019г. «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства КМР  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/7b/02/9b/12/6f/56/post-119-ot-10072019g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-kmr.doc>  Постановление № 75 от 01.04.2020г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации КМР №119 от 10.07.2019г.»  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/eb/7a/49/99/86/b5/post-ot-01042020--75-o-vnesenii-izmenenij-v-post-o-sozdanii-soveta.pdf> |
| 5.3 | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Количество очных заседаний Совета, организованных  и проведенных  в соответствии  с требованиями Стандарта, ед./квартал | не менее 1 | Проведено 3 заседания.  Протокол заседания Совета №1 от 03.03.2020г.  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/fe/ec/5d/e1/ff/6f/protokol--1-zasedaniya-soveta-ot-03032020.pdf>  Протокол заседания Совета №2 от 27.05.2020г.  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/d4/25/8a/ef/eb/72/protokol--2-zasedaniya-soveta-ot-27052020.doc>  Протокол заседания Совета №3 от 03.09.2020г.  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/ff/5b/e6/c7/5f/37/protokol-3-zasedeniya-soveta-ot-03092020g.pdf> |
| 5.4 |  | Доля выполненных решений Совета  в соответствии  с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 90 | 100 |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 |  | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да |  |
| 5.6 | Информационное освещение  деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета  в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран  в здании администрации и др.), ед./квартал | не менее 1 | 3 публикации - Информация о заседании Совета размещены в районной газете «Авангард» и на сайте администрации Кавалеровского муниципального района <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/>  <https://ok.ru/group/53359077949575/topic/152211089754247>- одноклассники  <https://www.facebook.com/photo?fbid=649420482639658&set=a.355583782023331> -facebook  <https://vk.com/al_feed.php?w=wall494579482_751>- vk  <https://www.instagram.com/p/CFdJQ40ht4l/?igshid=1m7l69qz9a9t1> -instagram  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/1c/d0/40/d6/62/67/informatsiya-o-zasedanii-soveta-03092020.docx> - сайт администрации в разделе Совет предпринимателей |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | |  |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Количество новостей  в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | не менее 1 | В разделе обновлена информация о включении в инвестиционную площадку 1 объекта  <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/media/2020/7/9/uvazhaemyie-zhiteli-kavalerovskogo-rajona/> |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, в % 20.12.2019г. | не менее 25 | 151% |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | |  |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Утвержденный План  в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Постановление администрации Кавалеровского муниципального района  № 94 от 09.04.2020 год <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/plan-sozdaniya-invest-ploschadok/> |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | не менее 2 |  |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | |  |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Проведен анализ, отчет размещен на сайте КМР  <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/analiz-dejstvuyuschih-stavok-zemelnogo-naloga-i-arendnoj-platyi-za-zu/> |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да  Постановление Администрации Приморского края  от 11 марта 2015 г. N 75-па  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/14/53/80/5a/a9/5c/postanovlenie-administratsii-primorskogo-kraya-ot-11-marta-2015-g-n-75-pa.doc>  Решение Думы Кавалеровского муниципального района от 28.04.2017 № 290-НПА, размещено на сайте КМР <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/73/15/9c/a7/82/16/reshenie-dumyi-kavalerovskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-28042017--290-npa.doc> |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | |  |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:  - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),  - принятия решения о реализации проекта МЧП,  - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,  - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,  - формировании перечня объектов концессионных соглашений,  - дорожной карты по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработка правовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей: - положение о МЧП (224-ФЗ),  - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),  - уполномочен-ный орган в сфере МЧП  (224-ФЗ),  - положение о концессии  (115-ФЗ),  - уполномочен-ный орган в сфере концессии  (115-ФЗ),  - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,  - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения,  - порядок рассмотрения частной инициативы  (ст. 37 115-ФЗ),  - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры  Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Постановление от 03.12.2019г. №223 «Об утверждении Положения о реализации проектов муниципально – частного партнерства в КМР  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/b3/4e/51/76/76/2c/post-ot-03122019--223-polozhenie-o-mchp-.pdf>  Постановление от 23.01.2018г. № 12 «Об определении уполномоченных органов по координации работы в сфере муниципально-  частного партнерства и рассмотрению предложений потенциальных инвесторов на заключение соглашений о МЧП и концессионных соглашений»  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/ae/15/54/e6/cf/fb/post-12-ot-23012018-ob-opredelenii-upolnomochennyih-organov-v-sfere-mchp.rtf>  Постановление от 18.11.2019г. №200 «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества КМР  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/db/14/33/db/7c/c7/post--200-ot-18112019-polozh-o-kontses.pdf>  Постановление от 25.03.2020г. №66 «О внесении изменений в постановление администрации КМР от 18.11.2019г. №200  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/ac/68/28/f6/69/64/post--66-ot-25032020-o-vnesenii-izm.pdf>  Постановление от 30.06.2020г. №148 «О внесении изменений в пост. КМР от 03.12.2019г. №223  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/9c/71/ba/fc/f8/a5/post-148-ot-30062020-o-vnesenii-izmeneij-v-post--223-ot-03122019g-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-mchp-kmr.docx>  Постановление от 30.06.2020г. №150 «Порядок предоставления субсидий частным партнерам»  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/2d/60/88/d1/24/cd/post-150-ot-30062020-poryadok-predostavleniya-subsidij-chastnyim-partneram-kontsessioneram.doc> |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП  в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры  Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Перечни, размещенные  в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений размещен на сайте КМР <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/kontsessionnaya-deyatelnost/>  Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП  в 2020 г. размещен на сайте  <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/munitsipalnoe-chastnoe-partnerstvo/> |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | |  |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 10.06.2020  10.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | Да | Канал прямой связи для оперативного решения возникающих вопросов в процессе инвестиционной деятельности размещен на сайте администрации КМР<http://storage.inovaco.ru/media/cache/01/1e/9f/21/62/64/011e9f216264250c1dc85258b7599537.jpg> 2 обращения |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | |  |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | не менее 1 | 3  <http://www.regulation-new.primorsky.ru>  ww.regulation-new.primorsky.ru/Dashboard |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Количество отчетов  о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. | 1 | 3  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/a2/5c/10/fe/61/79/otchet-o-realizatsii-protseduryi-otsenki-reguliruyuschego-vozdejstviya.docx> |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | |  |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения  о границах населенных пунктов в соответствии  с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | Да | Схема территориального планирования Кавалеровского МР, размещена на ФГИС ТП  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056100000201032014082530> |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования  соответствующих требованиям действующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Решение Думы Кавалеровского МР № 130-НПА  от 09.02. 2015г.  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya/mestnyie-normativyi-gradostroitelnogo-proektirovaniya/> |
| 12.3 | Наличие в правилах  землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Правила землепользования и застройки Кавалеровского ГП  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/pravila-genplan/kgp/>  Правила землепользования и застройки Устиновского СП  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/pravila-genplan/usp/> |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Доля  территориальных зон,  сведения о границах  которых внесены в  ЕГРН, % | 65 | Устиновское СП:  Внесено 40% территориальных зон  Кавалеровское ГП: Внесено 85%а |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Васько А.Б., начальник отдела жизнеобеспечения  Леонтьева А.С., заместитель начальника отдела по управлению имуществом и архитектуры  Лапоха Н.В., заместитель начальника отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Программа комплексного развития системы транспортной инфраструктуры размещена на сайте администрации  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya/programmyi-kompleksnogo-razvitiya/>  Программы комплексного развития систем коммунальной и социальной инфраструктур находятся в стадии разработки |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | Да | Да  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/> |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | 11 регламентов, утвержденных на основе типовых, размещены на сайте КМР в разделе: «Градостроительная деятельность»  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/poluchit-uslugu-v-sfere-stroitelstva/> |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | Да | Работа в ИСОГД организована, подключено 1 рабочее место,  регулярно вносятся сведения и сканы документов, подготовленные в рамках предоставления муниципальных услуг в градостроительной области, а также размещаются документы территориального планирования (схема терпланирования, Генпланы и ПЗЗ)  <https://isogd-sec.primorsky.ru/> |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП  и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Генеральный план и ПЗЗ Кавалеровского ГП  Размещены на ФГИС ТП  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0561015102020303201907262>  размещены на сайте КМР  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya/buildingplan/kavalerovskoe-gorodskoe-poselenie/>  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/pravila-genplan/kgp/>  Генеральный план и ПЗЗ Устиновского СП  Размещены на ФГИС ТП  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0561015102020303201907262>  размещены на сайте КМР  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya/buildingplan/ustinovskoe-selskoe-poselenie/>  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/pravila-genplan/usp/>  Местные нормативы градостроительного проектирования  Размещены на ФГИС ТП  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0561000004022015061618>  размещены на сайте КМР  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya/mestnyie-normativyi-gradostroitelnogo-proektirovaniya/>  Программа развития транспортной инфраструктуры УСП  Размещены на ФГИС ТП  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056100000810301201912202>  размещены на сайте КМР  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya/programmyi-kompleksnogo-razvitiya/> |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Да | Все регламенты муниципальных услуг опубликованы в РГУ, возможно предоставление муниципальных услуг через РПГУ  <https://gosuslugi.primorsky.ru/pgu/department/services.htm?id=16061@egOrganization&district=20066@egClassification> |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | |  |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | 30 | Кавалеровское ГП: поставлено на КГУ границы 3х населенных пунктов. Ведется работа по устранению замечаний Росреестра в отношении границ 2х населенных пунктов.  Устиновское СП:  Ведется работа по устранению замечаний полученных в ходе внесения сведений о границах НП в ЕГРН |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН  с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 | 85% |
| 01.06.2020 | 20.12.2020 | не менее 60 |  |
| 13.3 | Проведение работ  по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков  и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | Работа по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости ведется на постоянной основе |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов  недвижимого имущества** | | | | | | | |  |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | Принят административный регламент «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный Постановлением Администрации Кавалеровского МР №207 от 26.11.2019 года, с изменениями Постановления Администрации Кавалеровского МР №4 от 13.01.2020 года  Размещен на сайте Кавалеровского МР  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/dokumentyi-otdela/>  Принят административный регламент «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный Постановлением Администрации Кавалеровского ГП №115 от 28.05.2020 года  Размещен на сайте Кавалеровского ГП  <http://admkavalerovo.ru/page.php?id_omsu=1&level=1&id_level_1=28>  Размещен на сайте Кавалеровского МР  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/dokumentyi-otdela/> |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Карпенко Н.А., ведущий специалист администрации Кавалеровского городского поселения,  Олар О.А., ведущий специалист Устиновского сельского поселения | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости  и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 8 | Утвержден административный регламент «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов», Постановление администрации Кавалеровского ГП №268 от 30.12.2019 года  Размещен на сайте Кавалеровского ГП  <http://admkavalerovo.ru/page.php?id_omsu=1&level=1&id_level_1=28>  Размещен на сайте Кавалеровского МР  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/poluchit-uslugu-v-sfere-stroitelstva/>  Утвержден административный регламент «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов», Постановление администрации Устиновского СП №02/1 от 21.01.2020 года  Размещен на сайте Кавалеровского МР  <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/poluchit-uslugu-v-sfere-stroitelstva/> |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | |  |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 100 |  |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | |  |
| 16.1 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020  01.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да | Постановление от 31.08.2020г. №179 «О внесении изменений в постановление от 10.01.2017г. №1 «Об утверждении муниципального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства»  <http://kavalerovsky.ru/imuschestvennaya-podderzhka-msp/>  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/d8/f6/4a/44/5f/32/-179-ot-31082020-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie--1-ot-10012017-ob-utverzhdenii-perechnya-munitsipalnogo-imuschestva-dlya-msp.doc> |
| 01.12.2020 | 20.12.2020 | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | Да |  |
| 16.2 | Добавлен один объект недвижимого имущества, что соответствует 16 % |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | |  |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок;  - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры  Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Перечень и паспорта инвестиционных площадок размещены на сайте КМР  <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/investplatforms/> |
| 17.2 | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры  Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Перечень земельных участков размещен на сайте КМР  <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/investplatforms/> |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** | | | | | | | |  |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка  Волкова Г.М., начальник отдела образования,  Архангельская Т.В, начальник отдела культуры, молодежи и спорта. | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 |  |
| **19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности** | | | | | | | |  |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Лапоха Н.В. заместитель начальника отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | Да |  |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | Снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Лапоха Н.В. заместитель начальника отдела экономики, планирования и потребительского рынка | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да |  |
| **Дополнительные показатели** | | | | | | | |  |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | Да | Постановление от 20.09.2019г. №154 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в КМР»  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/12/f0/58/70/4f/fb/post-154-ot-20092019g-o-vnesenii-izmenenij-v-programmu-smp-na-2017-2021-godyi.doc> |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления  в аренду земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | 10 календарных дней  Утвержден административный регламент «Проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в ведении органов местного самоуправления или в собственности муниципального образования»  Размещен на сайте КМР  <http://kavalerovsky.ru/inova_block_documentset/document/288698/> |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства  в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Прирост оборота субъектов МСП  в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 |  |

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

Кавалеровского муниципального района

от 05.03.2020г. №118

**План проведения общественной экспертизы на заседании Совета по предпринимательству   
и улучшению инвестиционного климата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Положение Стандарта | Ответственный  за проведение общественной экспертизы |
| 1 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 3 | * 7.1 | * 12.2 | * 14.1 | | * 4.1 | * 8.1 | * 12.3 | * 14.2 | | * 5.1 | * 8.2 | * 12.5 | * 15 | | * 5.2 | * 9.1 | * 12.6 | * 20 | | * 5.3 | * 9.2 | * 12.7 |  | | * 5.4 | * 11.1 | * 12.8 |  | | * 5.6 | * 12.1 | * 12.9 |  | | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка. |
| 2 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 3 | * 10 | * 12.10 | * 15 | | * 4.2 | * 11.1 | * 13.1 | * 16.1 | | * 5.3 | * 11.2 | * 13.2 | * 17.1 | | * 5.4 | * 12.8 | * 13.3 | * 17.2 | | * 5.6 | * 12.9 | * 14.2 | * 21 | | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка |
| 3 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 1 | * 5.4 | * 12.8 | * 15 | | * 3 | * 5.6 | * 12.9 |  | | * 5.3 | * 11.1 | * 14.2 |  | | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка |
| 4 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 2 | * 6.2 | * 12.8 | * 16.2 | | * 3 | * 7.2 | * 12.9 | * 17.1 | | * 4.2 | * 10 | * 13.1 | * 17.2 | | * 5.3 | * 11.1 | * 13.2 | * 18 | | * 5.4 | * 11.2 | * 13.3 | * 19.1 | | * 5.5 | * 12.1 | * 14.2 | * 19.2 | | * 5.6 | * 12.3 | * 15 | * 21 | | * 6.1 | * 12.4 | * 16.1 | * 22 | | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка |