План мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции в Кавалеровском муниципальном районе Приморского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  … | Наименование мероприятия  …. | Срок исполнения мероприятия  …. | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателя | | | | | Ответственные исполнители (соисполнители)  …. | Результат | Исполнение |
| 01.04.2019  ….  …. | 01.04.2020  …. | 01.04.2021  ….  план/факт | | 01.04.2022  …. |
| **1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | | | | | |
| Исходная (текущая ситуация) информация  На территории района функционируют четыре регулярных маршрута перевозок пассажиров. Маршрут № 101, 102, 103, 107. Маршрут № 107 (пгт Кавалерово – с.Зеркальное) является дотационным и финансируется ежегодно администрацией Кавалеровского муниципального района. Маршрут № 101, 102, 103 работает по нерегулируемым тарифам, на основании проведенных конкурсов и выданных свидетельств об осуществлении перевозок. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на данном рынке составляет 100% , а именно два ИП. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мониторинг пассажиропотока и потребности в корректировке существующей маршрутной сети | 2019-2022 | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | проценты | 100 | 100 | 100/100 | | 100 | отдел общественной безопасности администрации Кавалеровского муниципального района | Повышение уровня информированности в сфере пассажирских перевозок | Корректировки существующей маршрутной сети в 1 квартале 2021 года не вносились  Ежемесячно проводятся проверки пассажиропотока |
| 1.2 | Размещение информации об условиях конкурсов на право заключения договора на выполнение регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок | 2019-2020 |  |  |  | |  |  | Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере пассажирских перевозок | По автобусному маршруту №107 «Кавалерово-Зеркальное- Суворово-Кавалерово» ежегодно проводится электронный аукцион (был прповеден в декабре 2020 года). Информация о закупках размещается на единой информационной системе закупок и на электронных торговых площадках.  По результатам открытых конкурсов выданы свидетельства об осуществлении перевозок сроком на 5 лет по маршрутам:  - № 102 ИП Колоколкину от 01.11.2017 года;  - № 101,103 ИП Каштанову от 15.03.2018 года. |
| 1.3 | Размещение на сайте администрации Кавалеровского муниципального района муниципальных правовых актов, регулирующих сферу пассажирских перевозок | 2019-2022 |  |  |  |  |  | |  |  |  | В 1 квартале 2021 года нормативно-правовые акты администрацией Кавалеровского муниципального района по перевозкам автомобильным транспортом не принимались  На сайте администрации размещена подробная информация по перевозкам пассажиров и багажа на муниципальных маршрутов http://kavalerovsky.ru/transport/ |
| 2**. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | | | | | | | | | | |
| Исходная (текущая ситуация) информация  По состоянию на 01.01.2021 года на территории Кавалеровского муниципального района предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами отсутствуют. На территории района функционируют шесть аптечных пунктов и восемь аптек. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на данном рынке составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание консультативной помощи по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. | 2019-2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | проценты | 100 | 100 | | 100/100 | 100 | Отдел экономики, планирования и потребительского рынка | Повышение грамотности предпринимателей | В 1 квартале 2021 года консультационная помощь не оказывалась. |
| **3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | | | | | | | | | |
| Исходная (текущая ситуация) информация  На территории Кавалеровского муниципального района организации и предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме отсутствуют. По состоянию на 01.04.2021 года на подведомственной нам территории деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 5 управляющих организаций частной формы собственности и 38 товариществ собственников жилья и 1 ЖСК. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Внесение информации в ГИС ЖКХ | 2019-2020 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | проценты | 100 | 100 | | 100/100 | 100 | отдел жизнеобеспечения МКУ «Технический центр» | Наличие актуальный информации | В полномочия администрации Кавалеровского муниципального района в части выполнения работ по вышеуказанному рынку входит территория Устиновского сельского поселения.  В 1 квартале 2021 года была проведена работа по внесению в ГИС ЖКХ информации по жилищному фонду, расположенному на территории Устиновского сельского поселения.  В систему ГИС ЖКХ было внесено 4 МКД, 229 домов блокированной застройки, 158 домов индивидуальной застройки. По каждому дому были заполнены паспорта домов, способ управления, принадлежность к аварийному фонду. Информация размещена в полном объеме. Сделан мониторинг каждого дома по занесению договоров ресурсно-снабжающими организациями, который в последствии был предоставлен в Государственную жилищную инспекцию Приморского края.  Система ГИС ЖКХ с 01.06.2021 года будет использоваться органами соцзащиты для предоставления льгот и субсидий для населения.  По информации Кавалеровского городского поселения информация по многоквартирным домам внесена в ГИС ЖКХ. За четыре квартала корректировки не вносились. На 01.04.2021 год в Кавалеровском городском поселении 176 многоквартирных домов, 38 ТСЖ,1ЖСК (45 домов),5 управляющих компаний. |
| 3.2 | Мониторинг и отчетность по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере ЖКХ» | 2019-2020 | отдел жизнеобеспечения МКУ «Технический центр» | Повышение качества по управлению МКД | Отчетность предоставлена в министерство ЖКХ Приморского края по форме статистической отчетности в полном объеме в установленные сроки. |
| **4. Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | | | | | | |
| Исходная (текущая ситуация) информация  На территории муниципального образования отсутствуют учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере ритуальных услуг. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на данном рынке составляет 100%. Три частных предприятия, занимающиеся захоронением, одно предприятие специализирующееся на изготовлении памятников, оградок, венков. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации | 2019-2020 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | проценты | 100 | 100 | | 100/100 | 100 | Отдел жизнеобеспечения МКУ «Технический центр» | Информационное обеспечение потребителей и организаций | Информация размещена на сайте администрации Кавалеровского муниципального района по адресу http://kavalerovsky.ru/opendata/spravochnaya-informatsiya/organizatsii-ritualno-pohoronnogo-naznacheniya/, которая актуализируется по мере необходимости. |

**I. Системные мероприятия**

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Результат | Сроки исполнения | Вид документа | Исполнители | Исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Задача:  Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 1.1 | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе о мерах государственной поддержки) | | недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | Отчет о количестве оказанных консультаций | Отдел экономики, планирования и потребительского рынка;  отдел по управлению имуществом и архитектуры | За I квартал 2021 года специалистами отдела экономики было оказано 8 консультационных услуг индивидуальным предпринимателям и сельскохозяйственным товаропроизводителям.  6 консультаций в области развития бизнеса, маркетинга , сбыта и закупок.  1 консультация о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  1сельскоpтоваропроизводителю района были оказаны консультации по вопросам участия в Государственной программе Пк «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 – 2021 годы в целях получения государственной поддержки на производство продукции животноводства.  Специалистами отдела по управлению имуществом и архитектуры оказано 28 консультаций, из них по вопросу имущественной поддержки по перечню нежилых помещений, находящихся в собственности муниципалитета - 3; по вопросам оформления и прекращения прав на земельные участки - 5; по вопросам строительства капитальных объектов, помощь в заполнении заявлений и сборе пакета документов - 23. |
| 1.2 | Организация в проведении семинаров, круглых столов, совещаний повышающих уровень знаний руководителей малого и среднего предпринимательства | | недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Организация мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | Отчет о количестве проведенных мероприятий | Отдел экономики, планирования и потребительского рынка | В 1 квартале семинары, круглые столы, совещания не проводились. Информационная поддержка оказывалась посредством размещения информации на официальном сайте администрации, в СМИ и по электронной почте. |
| 2 |  | Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусматривающее:  - снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  - введение механизма оказания информационного содействия участникам закупок по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правового сопровождения при осуществлении закупок;  - расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение доли закупок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства в сфере муниципального заказа | |  | Увеличение уровня конкуренции при проведении закупок | 2019-60%  2020-61%  2021-62%  2022-63% |  | Отдел муниципальных закупок администрации Кавалеровского муниципального района | Субъекты малого предпринимательства привлекаются к участию в муниципальных закупках товаров и услуг в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что в условиях экономической нестабильности дает малому предпринимательству более или менее гарантированные рынки сбыта продукции.  За I квартал 2021 года заключено 3 контракт на сумму 2314814,60 из которых 2 контрактов на сумму 198044,02 руб. (8,6%) размещены у субъектов малого предпринимательства. |
| 2.2 | Снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | | использование допустимых объемов размещения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, обеспечение прозрачности и доступности процедуры государственных и муниципальных закупок | 2021 | план-график закупок, отчеты, мониторинг закупок | Допустимый лимит закупок, заключаемых с единственным поставщиком, использован на 22,4%. |
| 3 | Задача: Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ним законодательством РФ, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию, включая:  Организацию и проведение публичных торгов и иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | | | | | | | |
| 3.1 | Размещение в открытом доступе информации о государственном имуществе Приморского края, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и СО НКО, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Приморского края | | Низкая активность частных организаций, в том числе СО КО при проведении публичных торгов государственного имущества | Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе муниципального образования , в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и СО НКО, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности муниципального образования , путем размещения указанной информации на официальном сайте РФ в сети Интернет для оразмещения информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети | постоянно | информация на официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет | Отдел по управлению имуществом и архитектуры | Информация о перечне имущества для предоставления МСП <http://kavalerovsky.ru/imuschestvennaya-podderzhka-msp/>  Информация о поддержке СО НКО  http://kavalerovsky.ru/podderzhka-so-nko/ |
| 4 | Задача: Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | | | | | | | |
| 4.1 | Задача: Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | | | |
|  | Проведение контрольных мероприятий по проверке целевого использования государственного (муниципального) недвижимого имущества в социальной сфере | | повышения уровня и качества жизни граждан | Проведены проверки целевого использования государственного (муниципального) недвижимого имущества в социальной сфере | постоянно | заключения по итогам проверки целевого использования государственного (муниципального) недвижимого имущества в социальной | Отдел по управлению имуществом и архитектуры | В 1 квартале 2021 года проведены мероприятия по проверке целевого использования 1 объекта недвижимого имущества, переданного по договору безвозмездного пользования Общественной организации Кавалеровская районная детско-юношеская военно-патриотическая организация «Спецназ Север».  По результатам проверки установлено, то имущество используется по назначению, определенному договором |
| 4.2 | Задача: Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на всей территории Приморского края в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти Приморского края и органами местного самоуправления. | | | | | | | |
|  | Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство; типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции капитального ремонта объектов капитального строительства | | Отсутствие благоприятных условий для хозяйствующих субъектов при входе на рынок | создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок; 100% внедрение в муниципальных образованиях типовых административных регламентов по предоставлению разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, типовых административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции капитального ремонта объектов капитального строительства | 01.10.2019 | типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство; типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции капитального ремонта объектов капитального строительства | Отдел по управлению имуществом и архитектуры | Административный регламент «Выдача разрешения на строительство» <http://kavalerovsky.ru/inova_block_documentset/document/301730/>  Административный регламент « Выдача разрешений на ввод»  http://kavalerovsky.ru/inova\_block\_documentset/document/301729/ |