Об утверждении плана организационных

мероприятий по подготовке и проведению

праздника – Дня Масленицы

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. и Постановлением № 482 от 29.10.2013 «Развитие культуры и молодежной политики в Кавалеровском муниципальном районе на 2014-2017 г.г.»

1. Провести 26 марта 2017 года   с 12-00 до 14-00 часов на площади ДК им. Арсеньева пгт. Кавалерово праздничное мероприятие -  День Масленицы.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению праздничного мероприятия -  День Масленицы (Приложение №1)

3.Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничного мероприятия -  День Масленицы (Приложение №2).

4. МКУ «Управление финансов» (Картуль М.А.) обеспечить финансирование мероприятия.

5.  Контроль, за исполнением данного распоряжения возложить на Шпиля И.А. – первого заместителя главы администрации муниципального района

Глава Кавалеровского муниципального

района  - глава администрации

Кавалеровского муниципального района	                                           С.Р. Гавриков

Верно:

Начальник организационно-

правового отдела администрации        		                                  О.В. Лада

# Приложение № 1

к распоряжению администрации

Кавалеровского муниципального

района от « ___»  __________№

С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению

Дня  Масленицы

Шпиль И.А.    	- первый заместитель главы администрации Кавалеровского

муниципального района, председатель оргкомитета;

Члены оргкомитета:

Архангельская Т.В.	-     начальник  отдела культуры,

молодежи и спорта администрации Кавалеровского

муниципального района;

Лада О.В.          -                   начальник организационно-правового отдела

администрации Кавалеровского муниципального

Чемерюк Н.Д.        -             начальник отдела экономики, планирования и

потребительского рынка администрации

Кавалеровского муниципального района;

Кудрявцев А.Ю.	-начальник отдела общественной безопасности администрации муниципального района;

Толмачев О.В.	-              начальник МО МВД России «Кавалеровский»;

Лапа С.Е.                 -             директор КГКУ 13 – ОПС;

Згурский И.В.      -            начальник ОГПН Кавалеровского района УГПН ГУ

МЧС России по Приморскому краю;

Назаренко А.В.    -    .       главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ».

Яковенко П.М. 	-               глава Кавалеровского городского поселения;

Павлов В.Ф.          -                 глава Устиновского сельского поселения;

Валентий О.А.	-               директор  МАУ «ЦКДБО» Кавалеровского района.

Бибченко Д.И.        –         и.о. главного редактора районной газеты «Авангард»

Гладких И.В.            -       главный редактор газеты «Пульс – Северное Приморье

Приложение № 2

к постановлению администрации

Кавалеровского муниципального

района от «__» __________г.  № __

П Л А Н

мероприятий, посвященных подготовке и проведению

Дня Масленицы в Кавалеровском муниципальном районе

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление информации о проведении Дня Масленицы в Кавалеровском муниципальном районе на радио | 20 февраля 2017 года. |  | Организационно – правовой отдел (Лада О.В.) |
| 2. | Установка аттракциона (деревянный столб) с призами, подготовка площади, прилегающей к ДК им.Арсеньева, для проведения праздника | 26 февраля 2017года. | Площадь ДК им. Арсеньева | Кавалеровское городское поселение (Яковенко П.М.) |
| 3. | Подготовка культурно-развлекательной программы | До 26 февраля 2017года | Площадь ДК им. Арсеньева | МАУ «ЦКДБО» (Валентий О.А.) |
| 4. | Проведение Дня Масленицы | 26 февраля 2017 года. в 12-00 | Площадь ДК им. Арсеньева | МАУ «ЦКДБО» (Валентий О.А.) |
| 5. | Организация торговли на празднике - День Масленицы | 26 февраля 2017 года. | Площадь ДК им. Арсеньева | Отдел экономики, планирования и потребительского рынка администрации муниципального района (Чемерюк Н.Д.) |
| 6. | Подготовка призов для аттракционов и участников конкурса | 26 февраля 2017 года. |  | Отдел экономики, планирования и потребительского рынка администрации муниципального района (Чемерюк Н.Д.) |
| 7. | Обеспечение общественного порядка в период проведения Дня Масленицы, обеспечение эвакуации участников мероприятия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе угрозы террористического акта. | 26.февраля 2017года. | Площадь ДК им. Арсеньева | МО МВД России «Кавалеровский» (Толмачев О.В.) Отдел общественной безопасности (Кудрявцев А.Ю.) |
| 8 | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения Дня Масленицы | 26.февраля 2017года. | Площадь ДК им. Арсеньева | КГКУ 13 – ОПС (Лапа С.Е.) |
| 9. | Оформление площади, музыкальное озвучивание в период проведения Дня Масленицы | 26.февраля 2017года. | Площадь ДК им.Арсеньева | МАУ «ЦКДБО» (Валентий О.А.) |
| 10 | Финансирование массового праздника | До 26 февраля 2017года. |  | МКУ «Управление финансов» (Картуль М.А.) |
| 11 | Провести инструктажи о противопожарной безопасности с руководителем и лицами, ответственными за проведение праздника | До 26.февраля 2017года. |  | УГПН по Кавалеровскому району ГУМЧС России – Згурский И.В. |
| 12 | Организация дежурства скорой медицинской помощи в период проведения праздника (по графику) | 26.февраля 2017года. |  | КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» (Назаренко В.А.) |
| 13 | Освещения в СМИ информации о проведении праздника | В течении месяца |  | Бибченко Д.И. – и.о. главного редактора районной газеты «Авангард» Гладких И.В. - главный редактор газеты «Пульс – Северное Приморье. |
| Основные мероприятия в День Масленицы |
| 1 | Выставка «Самовар в гостях у масленицы» | 20.02.17-28.02.17 | Краеведческий музей | Васильева Т.А. |
| 2 | Народное гулянье «Вкусное солнышко – Масленица» | 20.02.17 14.00 | СДК с. Суворово | Хрипченко С.Ю. |
| 3 | Театрализованное представление «Масленица идёт, блин да мёд несёт» | 25.02.17 12.00 | СДК с. Богополь | Ящук Н.В. |
| 4 | Массовое мероприятие «Широкая масленица» | 26.02.17 13:00 | Площадь п. Рудный | Семёнова В.К. |
| 5 | Фольклорный праздник «Масленица» | 26.02.17 14.00 | СДК с. Зеркальное | Какорина Е.В. |
| 6 | Игровая программа для детей «Как на масленой недели!» | 26.02.17 13.00 | СДК с. Устиновка | Попова Г.В. |
| 7 | Игровая программа для детей «Вот и пришла к нам красавица весна» | 26.02.17 13.00 | СДК с. Синегорье | Быкодорова Л.С. |
| 8 | Игровая программа «Масленица пришла!» | 26.02.17 14.00 | СДК «Восток» | Бондаренко С.Л. |
| 9 | Народное гуляние «Прощай, зимушка зима!» | 26.02.17 15:00 | ДК «Союз» | Герасимчук О.Е. |

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.02.2017                   пгт Кавалерово                                        № 26