АДМИНИСТРАЦИЯ

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_________                                       пгт Кавалерово                                    № 65

О проведении межрайонного конкурса

декоративно-прикладного творчества

«Пасхальная палитра»

на территории Кавалеровского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. и Постановлением администрации от 29.10.2013 № 482 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в  Кавалеровском муниципальном районе на 2014-2017 г.г.»

1. Провести открытие  межрайонного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальная палитра» 13 апреля 2017 года в  структурном подразделении МАУ «ЦКДБО» Кавалеровский краеведческий музей.

2. Провести закрытие межрайонного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальная палитра» 18 мая 2017 года в структурном подразделении МАУ «ЦКДБО» Кавалеровский краеведческий музей.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению межрайонного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальная палитра» (Приложение № 1).

4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению межрайонного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальная палитра» (Приложение № 2).

5. Отделу культуры молодежи и спорта администрации (Архангельская Т.В.) организовать работу организационного комитета согласно плану мероприятий по подготовке и проведению межрайонного конкурса декоративно-прикладного  творчества «Пасхальная палитра».

6. МКУ «Управление финансов» (Рощина И.А.) обеспечить финансирование, направленное на организацию и проведение межрайонного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальная палитра».

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  первого заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального Шпиля  И.А.

Глава Кавалеровского муниципального

района - глава администрации

Кавалеровского муниципального района                                          С.Р. Гавриков

Верно:

И .о. начальника отдела организационно-

правовой работы администрации        		                         А.Н. Высоцкая

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Кавалеровского муниципального района  от «  »______20     г. №  __

#### С О С Т А В

оргкомитета по проведению межрайонного

конкурса декоративно-прикладного творчества

«Пасхальная палитра»

Шпиль  И.А.  	-  первый заместитель главы администрации Кавалеровского муниципального района, председатель оргкомитета;

Лада О.В.	- начальник организационно-правового отдела администрации Кавалеровского муниципального района, секретарь оргкомитета;

Члены организационного комитета:

| Нуянзина Е.В.- | и.о. начальника отдела культуры, молодежи и спорта администрации Кавалеровского муниципального района; |
| --- | --- |

Кинцле Е.В.           -	начальник отдела образования администрации Кавалеровского муниципального района;

Толмачев О.В.       -    начальник МО МВД «Кавалеровский» (по согласованию);

Яковенко П.М.       -    глава Кавалеровского городского поселения;

Валентий О.А.        -    директор МАУ «ЦКДБО»;

Васильева Т.А.    -    заведующая структурным подразделением

Краеведческий музей МАУ «ЦКДБО»;

(по согласованию);

Лапоха Н.В. -   и.о начальника отдела экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального района (по согласованию);

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Кавалеровского муниципального района		                                                   от  «     »_________20     г. №   ___

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

межрайонного конкурса декоративно-прикладного

творчества «Пасхальная палитра»

| №№ п/п | Содержание мероприятия | Дата, время и место проведения мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и утверждение сметы проведения конкурса | До 13.04.2017 | МАУ «ЦКДБО» (Валентий О.А.) |
| 2 | Сбор заявок участников конкурса | До 07.04.2017 | МАУ «ЦКДБО» (Валентий О.А.) |
| 3 | Подготовка сценариев открытия и закрытия конкурса | До 13.04.2017 | МАУ «ЦКДБО» (Валентий О.А. ) |
| 4 | Организация рекламы (СМИ, интернет, афиши, бегущая строка и т.д.) | До 13.04.2017 | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации, МАУ «ЦКДБО» |
| 5 | Оформление выставки конкурсных работ | 12.04.2017 | МАУ «ЦКДБО» (Васильева Т.А.) |
| 6 | Организация приобретения дипломов, сувениров для участников и руководителей | До 15.05.2017 | МАУ «ЦКДБО» (Валентий О.А.) |
| 7 | Организация печати дипломов участникам конкурса | До 17.04.2017 | МАУ «ЦКДБО» (Валентий О.А.) |
| 8 | Организация работы жюри | До 17.05.2017 | Отдел культуры, молодежи и спорта администрации (Архангельская Т.В.), МАУ «ЦКДБО» (Валентий О.А.) |
| 9 | Обеспечение звуковым оборудованием | До 17.05.2017 | МАУ «ЦКДБО» (Валентий О.А.) |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения

администрации Кавалеровского муниципального района

«О проведении межрайонного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальная палитра» на территории Кавалеровского муниципального района»

Проект подготовил:

И. о. начальника отдела

культуры молодежи и спорта                                                         Е.В. Нуянзина

СОГЛАСОВАНО:

________________________________________________________________________

| Должность | Инициалы, фамилия | Дата поступления документа на согласование | Замечания, подпись | Дата согласования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Управление финансов» Организационно-правовой отдел Первый заместитель главы администрации | И.А. Рощина А.Н. Высоцкая И.А. Шпиль |  |  |  |