**Отчет о выполнении Дорожной карты**

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Кавалеровского муниципального района на 01.10.2019г.

1. Управленческая команда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль в команде** | **ФИО** | **Занимаемая должность** |
|  | Куратор проекта | С.Р.Гавриков | Глава Кавалеровского муниципального района |
|  | Руководитель проекта | И.А.Шпиль | Первый заместитель главы администрации |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Н.Д.Чемерюк | Начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Т.В.Чепурная | Начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Н.Д.Чемерюк | Начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка |

1. Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % |  | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга |  | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. |

3.Мероприятия на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса* | | | | | |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | Н.Д.Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 28.10.2016г. № 284 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кавалеровском муниципальном районе» на 2017-2019 годы"(в редакции пост. от20.08.2018г. №165)  http://kavalerovsky.ru/economy/business/normativno-pravovyie-aktyi/ | Да |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Постановление №119 от 10.07.2019г.«О создании Совета по улучшению инвестиционного климата  и развитию малого и среднего предпринимательства Кавалеровского муниципального района» http://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/7b/02/9b/12/6f/56/post-119-ot-10072019g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-kmr.doc | Да |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Н.Н.Акульшина, главный специалист отдела экономики, планирования и потребительского рынка | ПРОТОКОЛ № 1 от 27.06.2019 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства  Кавалеровского муниципального района  http://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/26/61/4b/f4/9c/10/protokol--1-ot-27062019.doc | Да |
| 1.4 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Н.В. Лапоха, зам. начальника отдела экономики, планирования и потребительского рынка, | Постановление №192 от 03.08.2019 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого администрацией Кавалеровского муниципального района и должностных лиц администрации, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, на определенной территории».<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/80/35/b8/26/51/ef/-192-ot-03082016g-o-vidah-munkontrpervonach.doc> | Да |
| 1.5 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Н.В. Лапоха, зам. начальника отдела экономики, планирования и потребительского рынка | В 2018, 2019 годах проверок не проводилось | 20% |
| 1.6 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | Н.В. Лапоха, зам. начальника отдела экономики, планирования и потребительского рынка | НПА о внедрении чек-листов не разработаны | Нет |
| 1.7 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.06.2019  01.10.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | http://khttp://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/34/93/a3/f1/ab/e8/o-formirovanii-plana-ekspertizyi-npa.docavalerovsky.ru/lobby | Да |
| 1.8 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | О.В.Лада, начальник организационно-правового отдела | http://kavalerovsky.ru/lobby/send/ | Да |
| 1.9 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | План проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности не утвержден. Размещено информационное письмо о формировании Плана. http://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/34/93/a3/f1/ab/e8/o-formirovanii-plana-ekspertizyi-npa.doc | Нет |
| 1.10 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | За 9 месяцев 2019 года экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, не проводилась. | Нет |
| 1.11 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.2019  05.07.2019  05.10.2019  10.01.2020 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | http://kavalerovsky.ru/economy/business/informatsiya/ | Да |
| 1. *Акселерация* | | | | | |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Т.В.Чепурная – начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Не разработан | Нет |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.06.2019 | Т.В.Чепурная – начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Постановление №5 от 17.01.2018г. «О внесении изменений в постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 10.01.2017 г. № 1 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, предназначенного для передачи во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим информации по поддержки малого и среднего предпринимательства, являющегося собственностью Кавалеровского муниципального района, подлежащего предоставлению в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»  http://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/a2/c7/14/a6/29/ac/-5-ot-17012018g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie--1-ot-10012017-ob-utverzhdenii-perechnya-munitsipalnogo-imuschestva-dlya-msp-kopiya.doc | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.06.2019 | Т.В.Чепурная – начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Не разработан. | Нет |
| 2.4 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2019 | Т.В.Чепурная – начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Не дополнены | 0% |
| 2.5 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Т.В.Чепурная – начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП | 60% |
| 2.6. | Субъектами МСП получена поддержка в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Число проектов | Не менее1 |
| 2.7 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Не инициировано | Нет |
| 2.8 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и  223-ФЗ | 10.01.2020 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Число участников | Не менее 15 |
| 2.9 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | По состоянию на 01.10.2019г. информация о субъектах МСП - – потенциальных экспортеров в Центр развития экспорта не направлялась | Не менее 1 |
| 1. *Популяризация* | | | | | |
| 3.1 | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:   1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; 2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3. информация о льготных режимах налогообложения; 4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 01.09.2019 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | http://kavalerovsky.ru/economy/business/ | Да |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:  - обучающихся  - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  - пенсионеров  - безработных  - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Число участников мероприятий | Не менее 3% от численности работников субъектов МСП |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Н.Д. Чемерюк , начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Число ежемесячных публикаций | Не менее 2 в месяц |