АДМИНИСТРАЦИЯ

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.05.2017                                     пгт Кавалерово                                                  № 76

О проведении 1 мая – праздника Весны и труда

В соответствии со статьёй 31 Конституции Российской Федерации и Федеральным законом от 19 июля 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.,  постановлением № 482 от 29.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Кавалеровском муниципальном районе на 2014-2017 гг» (с изменениями)  и  в честь празднования  1 мая – праздника Весны и труда

1. Провести 1 мая 2017 года в 12.00 часов на площади возле ДК им. Арсеньева торжественное праздничное мероприятие жителей района, посвященное 1 мая – празднику Весны и труда.

2.  Утвердить состав организационного комитета по проведению 1 мая – праздника Весны и труда (Приложение № 1).

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и празднованию  1 мая – праздника Весны и труда (Приложение № 2).

4. Организационно-правовому отделу администрации  муниципального района (Лада О.В.) организовать работу организационного комитета согласно плану мероприятий по подготовке празднования 1 мая – праздника Весны и труда.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения  возложить на первого заместителя главы Кавалеровского муниципального района Шпиля И.А.

Глава Кавалеровского муниципального

района - глава администрации

Кавалеровского муниципального района                                            С.Р. Гавриков

Верно:

Начальник организационно – правового

отдела администрации        		                                                    О.В. Лада

Приложение 1

к распоряжению администрации

Кавалеровского муниципального района от  «____»____2017 г. №

#### С О С Т А В

оргкомитета по проведению  1  мая – праздника Весны и труда

Гавриков С.Р.   	        -   глава администрации Кавалеровского

муниципального района,  председатель оргкомитета;

Шпиль И.А.           -      первый заместитель главы администрации Кавалеровского муниципального района, заместитель председателя оргкомитета;

Лада О.В.	- начальник организационно - правового отдела   администрации Кавалеровского  муниципального района, секретарь  оргкомитета;

Члены  организационного комитета:

Архангельская Т.В.	- начальник отдела культуры администрации

Кавалеровского муниципального  района;

Кинцле Е.В.	- начальник  отдела образования администрации	 Кавалеровского муниципального района;

Толмачев О.В.                - начальник МО МВД «Кавалеровский»;

Головащенко А.А.	- председатель районного Совета ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Яковенко П.М.	- глава Кавалеровского городского поселения;

Чемерюк Н.Д. 	- начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального района;

Шпиль З.А.	- председатель Думы Кавалеровского муниципального района;

Кудрявцев А.Ю.	- начальник отдела общественной безопасности администрации Кавалеровского  муниципального района;

Бибченко Д.И.		- и.о.главного   редактора  районной  газеты «Авангард»

Згурский И.В.		- начальник ОГПН Кавалеровского района УГПН ГУ

МЧС России по Приморскому краю;

Лапа С.Е.	                       - директор КГКУ 13 – ОПС

Худоногов Г.Т.		- председатель профсоюза работников Кавалеровского

района;

Назаренко В.А.              - главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ».

Валентий О.А.	- директор МАУ ЦКДБО Кавалеровского района;

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Кавалеровского муниципального района

«  »_____________2017 г. №

П Л А Н

мероприятий по подготовке 1 мая – праздника Весны и труда

| №№ п\п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение торжественного праздничного мероприятия, посвященного 1 мая - празднику Весны и труда | 01.05.2017г. в 11.00 час. | Лада О.В. Шпиль И.А. Архангельская Т.В. |
| 2. | Праздничный концерт по завершении торжественного праздничного мероприятия | 01.05.2017г. | Архангельская Т.В. Валентий О.А |
| 3. | Подготовка площади к проведению торжественного праздничного мероприятия и её уборка после проведения мероприятий | 30.04.2017г.- 01.05.2017г. | Яковенко П.М. |
| 4. | Подготовка сценария и списка выступающих на торжественном праздничном мероприятии с поздравлениями | до 29.04.2017г. | Архангельская Т.В. Лада О.В. |
| 5. | Озвучивание площади | до 30.04.2017г. | Яковенко П.М. Архангельская Т.В. Валентий О.А. |
| 6. | Информационное обеспечение мероприятий | до 25.04.2017г. | Лада О.В. Высоцкая А.Н. |
| 7. | Проведение мероприятия по санитарной очистке поселка, в частности ул.Арсеньева | до 27.04.2017г. | Яковенко П.М. |
| 8. | Вывесить праздничные флаги, транспаранты | до 28.04.2017г. | Яковенко П.М. |
| 9. | Охрана общественного порядка и проведение антитеррористических мероприятий в период проведения праздничных мероприятий, строгое регулирование движения транспортных средств. | 28.04. - 1.05.2017г. | Толмачев О.В. Кудрявцев А.Ю. |
| 10. | Организация пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий | 28.04.2017- 01.05.2017г. | Лапа С.Е. Згурский И.В. |
| 11. | Организация медицинской помощи в период проведения праздничных мероприятий | 01.05.2017г. | Назаренко В.А. |
| 12 | Определения мест стоянок автотранспорта в период проведения праздничных мероприятий | 01.05.2017 | Яковенко П.М. |

План

мероприятий на 1 мая 2017г.

МАУ «ЦКДБО» Кавалеровского района

| № | Наименование и форма мероприятия | Дата, время проведения | Место проведения мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субботник «Край, в котором мы живем» | 01.05.2017 10:00 | ДК «50 лет Победы» п. Рудный | МАУ «ЦКДБО» Валентий О.А. |
| 2 | Развлекательная программа для детей «Хорошая новость, друзья: наступил праздник весны и труда» | 01.05.2017 13:00 | СДК «Восток» с. Высокогорск |  |
| 3 | Фольклорный праздник для детей «Рады мы весне на родимой стороне» | 01.05.2017 14:00 | СДК с. Зеркальное |  |
| 4 | Развлекательная программа «Мир, труд, май» | 01.05.2017 19:00 | СДК с. Суворово |  |
| 5 | Развлекательно - танцевальная программа для молодежи «Минуту на победу»» | 01.05.2017 21:00 | СДК с. Синегорье |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения

администрации Кавалеровского муниципального района

«О проведении мероприятий,

посвященных  1 мая – празднику Весны и труда»

Проект подготовил:

Начальник

организационно-правового отдела    _____________                                         О.В. Лада

СОГЛАСОВАНО:

________________________________________________________________________

| Должность | Инициалы, фамилия | Дата поступления документа на согласование | Замечания, подпись | Дата согласования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юридический отдел МКУ «Управление финансов» Отдел культуры молодежи и спорта Первый заместитель главы администрации | А.Ю. Гежа И.А.Рощина Т.В. Архангельская И.А. Шпиль |  |  |  |