**Отчет о выполнении Дорожной карты**

по реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на период 2019-2020 годы

Кавалеровский муниципальный район

по состоянию на 01.01.2020г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности | ***КОММЕНТАРИЙ*** |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение | ***Текущее значение*** |
| **1. Инвестиционный паспорт муниципального образования** |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО, а также на Инвестиционном портале Приморского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка  | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | Да | Да  | Постановление №210 от 27.11.2019 «Об утверждении Инвестиционного паспорта Кавалеровского муниципального района»  |
| 20.05.201901.12.2019 | 31.05.201920.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да | Да | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/61/91/74/83/52/7c/post--210-ot27112019g-ob-utverzhdenii-investitsionnogo-pasporta.docx> |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да |  <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/2b/e1/c2/83/9e/63/protokol--3-ot-04122019.pdf> |
| **2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации** |
| 2.1 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | Гавриков С.Р., глава Кавалеровского муниципального района | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет | Да | Да | <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/> |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах МО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да | Да | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/71/15/ee/f1/09/db/post--211-ot-27112019g-ob-utverzhdenii-investitsionnoj-deklaratsii.docx> |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/2b/e1/c2/83/9e/63/protokol--3-ot-04122019.pdf> |
| **3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Чемерюк Н.Д.., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | Да | Да | Распоряжение №80 от 14.03.2019г. «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты по реализации стандарта улучшения инвестиционного климата в Кавалеровском муниципальном районе на 2019-2020 годы» <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/5b/ac/ac/76/16/87/rasporyazhenie-ot-14032019-80-ob-utverzhdenii-dorozhnoj-kartyi-po-realizatsii-standarta-uluchsheniya-investitsionnogo-klimata-kmr.docx-> |
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.201921.03.201921.06.201921.09.2019 | 20.03.201920.06.201920.09.201920.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынкаЧепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет | Да | Да | <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/> |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынкаЧепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | муниципальные районы – не менее 2 | Нет |  |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынкаЧепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/26/61/4b/f4/9c/10/protokol--1-ot-27062019.doc> |
| **4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201910.12.2019 | Лада О.В., начальник организационно-правового отдела | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | муниципальные районы - не менее 10муниципальные районы - не менее 50 | Да | 4 чел. |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Лада О.В., начальник организационно-правового отдела | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | Да | Да | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/09/85/7f/c3/1f/21/plan-proffesionalnoj-podgotovki-munitsipalnyih-sluzhaschih.docx> |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/> |
| **5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)** |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.201901.05.201901.08.201901.11.2019 | 01.04.201901.07.201931.10.201920.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | Да | Да | Постановление №119 от 10.07.2019г. «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства Кавалеровского муниципального района [http://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/7b/02/9b/12/6f/56/post-119-ot-10072019g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-kmr.docон](http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/7b/02/9b/12/6f/56/post-119-ot-10072019g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-kmr.doc%D0%BE%D0%BD) |
| Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 | Да, 64% | Постановление №119 от 10.07.2019г. «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства Кавалеровского муниципального района [http://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/7b/02/9b/12/6f/56/post-119-ot-10072019g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-kmr.docон](http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/7b/02/9b/12/6f/56/post-119-ot-10072019g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-kmr.doc%D0%BE%D0%BD) |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 | 100 |  |
| 01.02.201901.04.201901.07.201901.11.2019 | 20.03.201920.06.201920.10.201920.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 | 4 | Протокол №1 от 27.06.2019г. <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/26/61/4b/f4/9c/10/protokol--1-ot-27062019.doc>Протокол №2 от 12.11.2019г.<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/7f/a4/eb/dc/d0/31/protokol--2-ot-12112019.doc>Протокол №3 от 04.12.2019г.<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/2b/e1/c2/83/9e/63/protokol--3-ot-04122019.pdf>Протокол №4 от 26.12.2019г.<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/09/06/38/3b/31/8d/protokol--4-ot-26122019.pdf> |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да | Да | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/a2/b9/1f/cf/27/0c/otchet-o-deyatelnosti-soveta-kmr-za-2019god.pdf> |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | не менее 4 | 3 | Информация размещена в районной газете «Авангард» и на сайте администрации<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/26/61/4b/f4/9c/10/protokol--1-ot-27062019.doc> |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского краяследующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | Да | Да | Информация размещена в районной газете «Авангард» и на сайте администрации<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/26/61/4b/f4/9c/10/protokol--1-ot-27062019.doc> |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/> |
| **6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** |
| 6.1 | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынкаВеретенников А.И., начальник отдела информатизации | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | Да | Да | <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/> |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 |  | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | Да | Да | <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/> |
| 6.2 | Разработка и размещение:- электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи;- регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынкаВеретенников А.И., начальник отдела информатизации | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | Да | Да | <http://kavalerovsky.ru/lobby/send/> |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынкаВеретенников А.И., начальник отдела информатизации | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 дней |  более 7 дней | <http://kavalerovsky.ru/lobby/send/> |
| 01.02.2019 | 20.03.2019 |  | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да |  |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.11.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынкаВеретенников А.И., начальник отдела информатизации | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 |  Да | Более 10 |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынкаВеретенников А.И., начальник отдела информатизации | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | не менее 1 | 19 | <http://kavalerovsky.ru/inova_block_mediaset/12434/card/> |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/2b/e1/c2/83/9e/63/protokol--3-ot-04122019.pdf> |
| **7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектурыЧемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Нет | В работе |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Нет | В работе |
| **8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Отчет о проведенном анализе, да/нет | Да | Да  | Проведен анализ ставок арендной платы, по результатам установлено, что они приняты в соответствии принципами определении арендной платы, утвержденными постановлением Правительства № 582 от 16.07.2009г. |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 |  | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/b4/5c/25/51/98/c3/pos-adm-prim-kraya-ot-11-marta-2015--75-pa-o-poryadke-opredeleniya-razmera-arendnoj-platyi-za-zem-uchastki.doc><http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/43/90/28/78/00/78/reshenie-dumyi-kavalerovskogo-rajona--290-npa-ot-28042017-o-poryadke-opredeleniya-arendnoj-platyi-za-zemli-bez-torgov.doc> |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол №2 от 12.11.2019г.<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/7f/a4/eb/dc/d0/31/protokol--2-ot-12112019.doc>Протокол №3 от 04.12.2019г.http://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/2b/e1/c2/83/9e/63/protokol--3-ot-04122019.pdf |
| **9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** |
| 9.1 | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий:- орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства;- орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка - МЧПЧепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры – заключение концессионных соглашений | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | 1. Постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 23.01.2018г. № 12 «Об определении уполномоченных органов по координации работы в сфере муниципально-частного партнерства и рассмотрению предложений потенциальных инвесторов на заключение соглашений о МЧП и концессионных соглашений»
2. Размещено <http://kavalerovsky.ru/economy/invest/investacts/>
 |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение:- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.201901.11.2019 | 20.06.201920.11.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Нет | Отсутствуют объекты для включения в перечень. |
| 01.06.201901.11.2019 | 20.06.201920.11.2019 |  | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Нет | Отсутствуют объекты для включения в перечень. |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Нет |  |
| **10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Лада О.В., начальник организационно-правового отдела | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | <http://kavalerovsky.ru/lobby/send/> |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Лада О.В., начальник организационно-правового отделаЧемерюк Н.Д., отдел экономики, планирования и потребительского рынка | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да  | Протокол №2 от 12.11.2019г. <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/7f/a4/eb/dc/d0/31/protokol--2-ot-12112019.doc> |
| **11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | Нет |  |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 | Нет |  |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 | Нет |  |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 | Нет  |  |
| 01.02.2019 | 20.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 | Нет |  |
| 01.02.2020 | 20.12.2020 | не менее 5 | Нет |  |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед.  |  |  |  |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | Нет |  |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чемерюк Н.Д., начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Нет |  |
| **12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ** |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 | 0% | В настоящее время работы в завершающей стадии, проект генплана с УСП утвержден, готовится пакет документов для установления границ 5 населенных пунктов в ЕГРН (срок январь 2020г.), сведения о границах 6 населенных пунктов КГП планируется внести в ЕГРН в феврале 2020г. после утверждения проекта Генплана КГП (январь 2020г.) |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | не менее 80 | 0% |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 60 | 100% | Работы завершены, границы установлены на земельные участки площадью 9,1 тыс. га.<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/ef/15/30/f5/0b/0e/pasporta-investitsionnyih-ploschadok.rar> |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | не менее 60 | 60% |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | 100 | 100 |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол №4 от 26.12.2019г.<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/09/06/38/3b/31/8d/protokol--4-ot-26122019.pdf> |
| **13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества** |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 14 | http://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/76/43/24/ee/d2/45/207-ot-2612019-utverzhdenie-shemyi-raspolozheniya-zemelnogo-uchastka-na-kadastrovom-plane.doc |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Карпенко Н.А.- ведущий специалист администрации КГП,Олар О.А. – специалист администрации УСП | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 | 8 | Постановление № 268 от 30.12.19 Адмнистративный регламент присвоению адресов<http://admkavalerovo.ru/files/files/2019-12-30-1411596493.rar> |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | http://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/09/06/38/3b/31/8d/protokol--4-ot-26122019.pdf |
| **14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** |
| 14.1 | Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Документы территориального планирования размещены в разделе о градостроительной деятельности на официальном сайте: <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya/> |
| 14.2 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Программа комплексного развития системы транспортной инфраструктуры на сайте администрацииhttp://kavalerovsky.ru/economy/munitsipalnyie-programmyi/munitsipalnyie-programmyi/программы комплексного развития систем коммунальной и социальной инфраструктур находятся в стадии разработки |
| 14.3 | Наличие генеральных планов поселений | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Генеральные планы размещены в разделе о градостроительной деятельности на официальном сайте: http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya/ |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Правила землепользования и застройки размещены в разделе о градостроительной деятельности на официальном сайте: <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/> |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Размещены в разделе о градостроительной деятельности на официальном сайте:<http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/dokumentyi-territorialnogo-planirovaniya/shemyi-territorialnogo-planirovaniya/> |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да | Да | Административные регламенты: Выдача разрешения на строительство; Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Выдача градостроительного плана земельного участка размещены в разделе о градостроительной деятельности на официальном сайте:http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/building/poluchit-uslugu-v-sfere-stroitelstva/административные регламенты: Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;Направление уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; Предоставление разрешения на отклонение отпредельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства находятся в стадии разработки |
| 14.7 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | Да | Да | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/bf/fb/96/c6/3d/e4/pzz-kavalerovskogo-gorodskogo-poseleniya-30102019.rar> **(ПЗЗ Кавалеровского городского поселения)**<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/cd/ff/3f/96/7b/57/pzz-ustinovskogo-selskogo-poseleniya-30102019.rar>**(ПЗЗ Устиновского сельского поселения)** |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.201901.04.201901.07.201901.10.2019 | 15.03.201915.06.201915.09.201910.12.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 | 4 | Ежемесячно вносятся сведения в ЕГРН |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг , | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 | 10 | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/e9/cc/22/7b/08/e2/adminreglament-vyidacha-gradostroitelnyih-planov-ot-13122019-229.doc> |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол №3от 04.12.2019г. <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/2b/e1/c2/83/9e/63/protokol--3-ot-04122019.pdf> |
| **15. Регистрация права собственности на земельные участки** |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 | 90% | Доля ответов 90% на межведомственные запросы, полученные посредством Единой СМЭВ |
| 01.07.2019 | 10.12.2019 | 95 | 100% | Доля ответов 100% на межведомственные запросы, полученные посредством Единой СМЭВ |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт.  | 20 | 26 | Количество сведений, по которым осуществлено электронное взаимодействие - 26 |
| 01.02.2019 | 10.12.2019 | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 | 2 | Средний срок ответа 2 рабочих дня на запрос Росреестра, в том числе полученных через СМЭВ |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | Протокол №2 от 12.11.2019г.<http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/ef/15/30/f5/0b/0e/pasporta-investitsionnyih-ploschadok.rar><http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/2b/e1/c2/83/9e/63/protokol--3-ot-04122019.pdf> |
| **16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да | Да | Постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 23.01.2019г №11 <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/perechen-imuschestva-munitsipalnoj-sobstvennosti-predostavlyaemogo-v-polzovanie-subektam-msp/>. |
| Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 | 0 | - |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 10 | нет | отсутствуют объекты для включения в Перечень |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 23.01.2019г №11 <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/perechen-imuschestva-munitsipalnoj-sobstvennosti-predostavlyaemogo-v-polzovanie-subektam-msp/> |
| 01.04.2019 | 30.10.2019 | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 60 | 0 | - |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 20 | - | отсутствуют объекты для включения в Перечень |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 23.01.2019г №11 <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/perechen-imuschestva-munitsipalnoj-sobstvennosti-predostavlyaemogo-v-polzovanie-subektam-msp/> |
| 01.02.2020 | 30.10.2020 | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 100 | 0 | - |
| Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 | 0 | - |
| Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 23.01.2019г №11 <http://kavalerovsky.ru/msu/administratsiya/property-architecture/perechen-imuschestva-munitsipalnoj-sobstvennosti-predostavlyaemogo-v-polzovanie-subektam-msp/> |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | Да | Да  | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/fc/15/6c/a9/25/89/-208-ot-27112019-g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie--1-ot-10012017-ob-utverzhdenii-perechnya-munitsipalnogo-imuschestva-dlya-msp-kopiya.doc> |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.201901.12.2019 | 20.06.201920.12.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | http://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/2b/e1/c2/83/9e/63/protokol--3-ot-04122019.pdf |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:- перечня и паспортов инвестиционных площадок;- перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/ef/15/30/f5/0b/0e/pasporta-investitsionnyih-ploschadok> |
| 01.02.202001.06.2020 | 20.05.202020.11.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/ef/15/30/f5/0b/0e/pasporta-investitsionnyih-ploschadok>.  |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.202001.12.2020 | 20.06.202020.12.2020 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да | <http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/2b/e1/c2/83/9e/63/protokol--3-ot-04122019.pdf> |
| **Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации)** |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | Да | 7 дней | 1. Количество заявлений за квартал на получение разрешения на строительство (для модельного объекта) - 152. Средний срок (дней) выдачи разрешения на строительство (для модельного объекта) - 73. Среднее количество попыток получения разрешения на строительство одним предпринимателем (для модельного объекта) - 0 |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Чемерюк Н.Д.,начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка. | Муниципальная программа разработана, да/нет | Да | Да | Постановление №165 от 20.08.2018г.О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кавалеровском муниципальном районе» на 2017-2019 годы. |
| Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | [http://storage.inovaco.ru/media/project\_mo\_825/23/48/d1/33/45/f8/vnesenie-**izmenenij**-v-programmua-smp-na-2017-2019-godyi-2018g.doc](http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_825/23/48/d1/33/45/f8/vnesenie-izmenenij-v-programmua-smp-na-2017-2019-godyi-2018g.doc) |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Чепурная Т.В., начальник отдела по управлению имуществом и архитектуры | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | 10 дней | 1. заявления от предпринимателей на оформление в аренду земельных участков в 2 квартале не поступало |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.201901.06.2019 | 20.05.201920.11.2019 | Чемерюк Н.Д.,начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | Да | Да | 42,7  |