|  |
| --- |
| Таблица 7 |
| Форма |
| Отчет об исполнении Программоб исполнении средств бюджета Минераловодского городского округа на реализацию муниципальной Программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2018г. |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тыс.рублей |
| Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия подпрограммы Программы | Код Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Код по бюджетной классификации | Сводная бюджетная росписьрасходов бюджета Минераловодского городского округа | Кассовоеисполнение |
| ГРБС | ЦСР | Тип средств | утвержденная | с изменениями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства», всего**  | **16** | **х** | **х** | **х** | **22 374,37** | **27 954,38** | **27 954,38** |
| **Подпрограмма 1 «Реализация переданных государственных полномочий в области сельского хозяйства», всего** | **16 1** | **х** | **х** | **х** | **17 557,83** | **23 011,92** | **23 011,92** |
| **Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей»** | **16 1 01** | **632** | **1610100000** | **х** | **17 557,83** | **23 011,92** | **23 011,92** |
| Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | **16 1 01**  | **632** | **1610176540** | 01.03.06 | **52,25** | **52,25** | **52,25** |
| Субвенции на выплаты грантов личным подсобным хозяйствам, на закладку сада суперинтенсивного типа  | **16 1 01** | **632** | **1610177410** | 01.03.06 | **16 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** |
| Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области  | **16 1 01** | **632** | **16101R5410** | 01.03.06 | **169,46** | **222,90** | **222,90** |
| Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства  | **16 1 01** | **632** | **16101R541F** | 01.03.06 | **0,00** | **4 912,72** | **4 912,72** |
| Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | **16 1 01** | **632** | **16101R5431** | 01.03.06 | **1 177,5** | **1 795,88** | **1 795,88** |
| Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и  | **16 1 01** | **632** | **16101R5438** | 01.03.06 | **132,36** | **0,00** | **0,00** |
| Субсидии на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета  | **16 1 01** | **632** | **16101R543В** | 01.03.06 | **26,26** | **28,16** | **28,16** |
| **Подпрограмма 2«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего** | **16 2 00** | **х** | **х** | **х** | **4 816,54** | **4 942,46** | **4 942,46** |
| **Основное мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений»** | **16 2 01** | **632** | **1620100000** | **х** | **4 816,54** | **4 942,46** | **4 942,46** |
| Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства  | 16 2 01 | 632 | 1620110010 | **x** | **51,64** | **51,64** | **51,64** |
| Расходы по оплате труда работников местного самоуправления | 16 2 01 | 632 | 1620110020 | 01.01.01 | **3 245,09** | **3 371,01** | **3 371,01** |
| Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | 16 2 01 | 632 | 1620176530 | 01.03.06 | **1 519,81** | **1 519,81** | **1 519,81** |

Начальник Управления

сельского хозяйства администрации

Минераловодского городского округа А.Н.Коломейцев

Таблица 8

Форма

Отчет

об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа на реализацию муниципальной Программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2018г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный 2018 год (тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства», всего** | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | **16** | **0** | **00** | **00000** | **22 374,37** | **27 954,38** | **27 954,38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 1** **«Реализация переданных государственных полномочий в области сельского хозяйства», всего** | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | **16** | **1** | **00** | **00000** | **17557,83** | **23011,92** | **23011,92** |
| **2.1** | **Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей»** | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 1 | 01 | 00000 | **17557,83** | **23011,92** | **23011,92** |
|  | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксоидовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах  | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 1 | 01 | 76540 | **52,25** | **52,25** | **52,25** |
|  | Субвенции на выплаты грантов личным подсобным хозяйствам, на закладку сада суперинтенсивного типа | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 1 | 01 | 77410 | **16 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** |
|  | Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства  | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 1 | 01 | R5410 | **169,46** | **222,90** | **222,90** |
|  | Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 1 | 01 | R541F | **0,00** | **4912,72** | **4912,72** |
|  | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 1 | 01 | R5431 | **1177,5** | **1795,88** | **1795,88** |
|  | Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет средств федерального бюджета | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 1 | 01 | R5438 | **132,36** | **0,00** | **0,00** |
|  | Субсидии на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств краевого бюджета  | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 1 | 01 | R543В | **26,26** | **28,16** | **28,16** |
| **3.** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего** | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | **16** | **2** | **00** | **00000** | **4 816,54** | **4942,46** | **4942,46** |
| **3.1** | **Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений»** | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 2 | 01 | 00000 | **4 816,54** | **4942,46** | **4942,46** |
|  | Обеспечение функций органов местного самоуправления | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 2 | 01 | 10010 | **51,64** | **51,64** | **51,64** |
|  | Расходы по оплате труда работников местного самоуправления | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 2 | 01 | 10020 | **3245,09** | **3371,01** | **3371,01** |
|  | Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 2 | 01 | 76530 | **1519,81** | **1519,81** | **1519,81** |

Начальник Управления

сельского хозяйства администрации

Минераловодского городского округа А.Н.Коломейцев

Таблица 9

Форма

Информация

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа, внебюджетных и иных средств на реализацию Муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2018г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства», всего** | **Средства бюджета Минераловодского округа, в т.ч.** | **27 954,38** | **27 954,38** |
| средства федерального бюджета  | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства краевого бюджета, | 24531,73 | 24531,73 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 24531,73 | 24531,73 |
| соисполнителю - Администрации Минераловодского городского округа  |  |  |
| средства бюджета округа, | 3422,65 | 3422,65 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю - Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| прогнозируемое поступление средств в местный бюджет | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - |
| средства краевого бюджета | - | - |
| средства других источников | - | - |
| средства внебюджетных фондов | - | - |
| выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот(иных мер государственного регулирования) | - | - |
| Средства участников Программы | - | - |
| **2.** | **Подпрограмма 1 «Реализация переданных государственных полномочий в области сельского хозяйства», всего** | Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее - бюджет округа), в т.ч. | **23 011,92** | **23 011,92** |
| средства федерального бюджета  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства краевого бюджета, | **23 011,92** | **23 011,92** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **23 011,92** | **23 011,92** |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства бюджета округа, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| Внебюджетные и иные средства |  |  |
| **2.1** | **Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей»** | Бюджет округа, в т.ч. | 23011,92 | 23011,92 |
| средства федерального бюджета  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства краевого бюджета, | 23011,92 | 23011,92 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 23011,92 | 23011,92 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства бюджета округа, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| Внебюджетные и иные средства |  |  |
| 2.1.1 | Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Бюджет округа, в т.ч. | 5135,63 | 5135,63 |
|  |  | средства федерального бюджета  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, | 5135,63 | 5135,63 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 5135,63 | 5135,63 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства бюджета округа, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| 2.1.2 | Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | Бюджет округа, в т.ч. | 1795,88 | 1795,88 |
| средства федерального бюджета  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства краевого бюджета, | 1795,88 | 1795,88 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 1795,88 | 1795,88 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства бюджета округа, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
|  |  | Внебюджетные и иные средства |  |  |
| 2.1.3 | Субвенции на выплаты грантов личным подсобным хозяйствам, на закладку сада суперинтенсивного типа | Бюджет округа, в т.ч. | 16 000,00 | 16 000,00 |
| средства федерального бюджета  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства краевого бюджета, | 16 000,00 | 16 000,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 16 000,00 | 16 000,00 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства бюджета округа, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| Внебюджетные и иные средства |  |  |
| 2.1.4 | Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | Бюджет округа, в т.ч. |  |  |
| средства федерального бюджета  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства краевого бюджета, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства бюджета округа, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| 2.1.5 | Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Бюджет округа, в т.ч. | 28,16 | 28,16 |
| средства федерального бюджета  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| средства краевого бюджета, | 28,16 | 28,16 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 28,16 | 28,16 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства бюджета округа, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| Внебюджетные и иные средства |  |  |
| 2.1.8 | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами- переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | Бюджет округа, в т.ч. | 52,25 | 52,25 |
| средства федерального бюджета  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства краевого бюджета, | 52,25 | 52,25 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 52,25 | 52,25 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
|  |  | средства бюджета округа, |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| Внебюджетные и иные средства |  |  |
| **3** | **Подпрограмма 2****«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего** | Бюджет округа, в т.ч. | 4942,46 | 4942,46 |
| средства федерального бюджета  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства краевого бюджета, | 1519,81 | 1519,81 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 1519,81 | 1519,81 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства бюджета округа, | 3422,65 | 3422,65 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 3422,65 | 3422,65 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| Внебюджетные и иные средства |  |  |
| **3.1** | **Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений», всего** | Бюджет округа, в т.ч. | 4942,46 | 4942,46 |
| средства федерального бюджета  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа |  |  |
| средства краевого бюджета, | 1519,81 | 1519,81 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 1519,81 | 1519,81 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| средства бюджета округа, | 3422,65 | 3422,65 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 3422,65 | 3422,65 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | Бюджет округа, в т.ч. | 1519,81 | 1519,81 |
| средства федерального бюджета  | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| средства краевого бюджета, | 1519,81 | 1519,81 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 1519,81 | 1519,81 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| средства бюджета округа, | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Обеспечение функций органов местного самоуправления | Бюджет округа, в т.ч. | 51,64 | 51,64 |
| средства федерального бюджета  | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| средства краевого бюджета, | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| средства бюджета округа, | 51,64 | 51,64 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 51,64 | 51,64 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| Внебюджетные и иные средства | - | - |
|  | Оплата труда работников органа местного самоуправления | Бюджет округа, в т.ч. | 3371,01 | 3371,01 |
| средства федерального бюджета  | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| средства краевого бюджета, | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| средства бюджета округа, | 3371,01 | 3371,01 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 3371,01 | 3371,01 |
| соисполнителю – Администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| Внебюджетные и иные средства | - | - |

Начальник Управления

сельского хозяйства

администрации Минераловодского

городского округа А.Н. Коломейцев

Таблица 10

Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2018г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие сельского хозяйства» |
| 1 | Индикаторы достижения цели Программы  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рост рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) | проценты | 150 | 105,1 | 214 |  |
| 1.2 | Рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по с/х организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рубли | 26052 | 15417,3 | 30087 |  |
| 1.3 | Прирост производства продукции растениеводства (к предыдущему году) | проценты | 114,1 | 101,0 | 103,3 |  |
| 1.4 | Прирост производства продукции животноводства (к предыдущему году) | проценты | 103 | 103,0 | 103 |  |
| 1.5 | Производство овощей | тыс. тонн | 12,7 | 10,1 | 12,7 |  |
| 1.6 | Производство картофеля | тыс. тонн | 13,5 | 11,9 | 14,1 |  |
| 1.7 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 24,14 | 24,92 | 24,95 |  |
| 1.8 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| 1.9 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 1,1 | 1,15 | 1,36 |  |
| 1.10 | Количество прошедших переподготовку специалистов сельского хозяйства | ед. | 6 | 3 | 8 |  |
| 1.11 | Количество посещений совместно со специалистами хозяйств специализированных, конференций, семинаров и др. мероприятий районного, краевого, межрегионального значения в сфере сельского хозяйства | ед. | 43 | 9 | 44 |  |
| 1.12 | Доля сельхозтоваропроизводителей, получивших консультативную помощь об имеющихся субсидиях и полученной ими помощи в области правильного оформления документов для получения субсидий | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Программы «Реализация переданных государственных полномочий в области сельского хозяйства» |
| 2. | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прирост производства продукции растениеводства (к предыдущему году) | проценты | 114,1 | 101,0 | 103,3 |  |
| 2.2 | Прирост производства продукции животноводства (к предыдущему году) | проценты | 103 | 103,0 | 103,0 |  |
| 2.3 | Производство овощей | тыс. тонн | 12,7 | 10,1 | 12,7 |  |
| 2.4 | Производство картофеля | тыс. тонн | 13,5 | 11,9 | 14,1 |  |
| 2.5 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 24,14 | 24,92 | 24,95 |  |
| 2.6 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 3,6 | 3,7 | 3,7 |  |
| 2.7 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 1,1 | 1,15 | 1,36 |  |
| 2.8 | Увеличение объемов долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов, взятым малыми формами хозяйствования с получением субсидии на возмещение части процентной ставки  | проценты | 2 | 4 | 0 | Правительством РФ введен в действие новый механизм господдержки предприятий АПК-льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование по ставке до 5% годовых. В 2018 г. получено сельхозтоваропроизводителями льготных кредитов всего: 431,9 млн. рублей,В т.ч. краткосрочных кредитов - 387,2 млн. рублей, из них СХП – 332,2 млн. рублей, КФХ- 55млн.рублей ,инвестиционных кредитов 44,7 млн. рублей, из них СХП - 5,8 млн.рублей, КФХ-38,9 млн.рублей. |
| 2.9 | Доля использования средств для организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах  | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.10 | Количество прошедших переподготовку специалистов сельского хозяйства | ед. | 6 | 3 | 8 |  |
| 2.11 | Количество посещений совместно со специалистами хозяйств специализированных, конференций, семинаров и др. мероприятий районного, краевого, межрегионального значения в сфере сельского хозяйства | ед. | 43 | 9 | 44 |  |
| 2.12 | Доля сельхозтоваропроизводителей, получивших консультативную помощь об имеющихся субсидиях и полученной ими помощи в области правильного оформления документов для получения субсидий | % | 100 | 100 | 100 |  |

Начальник Управления сельского хозяйства

администрации Минераловодского городского округа А.Н. Коломейцев

Таблица 11

Форма

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства»

за 2018г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского городского округа | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы «Развитие сельского хозяйства Минераловодского городского округа» |
| Подпрограмма 1 Программы«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселенияхМинераловодского городского округа и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Увеличение производства и реализации продукции растениеводства и животноводства» |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей» | х | Мероприятие выполнено на 99,64%проблемы:наличие задолженности сельхозтоваропроизводителей по налогам и сборам;не предоставление сельхозтоваропроизводителей заявлений и документов на получение субсидий | См. п. 1.1-1.9,2.9 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 10 |
| 1.1 | Контрольное событие 1Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 25.12.2018г. | Контрольное событие 1 выполнено в полном объеме на 100% | х |
| 1.2 | Субвенции на выплаты грантов личным подсобным хозяйствам, на закладку сада суперинтенсивного типа | 25.12.2018г. | Контрольное событие 2 выполнено в полном объеме на 100% | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 25.12.2018г./ не выполнено | Контрольное событие 3 не выполнено Причина: В бюджетной смете на 2018г. не предусмотрено финансирование данного события. | х |
| 1.4 | Контрольное событие 4Субсидии на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств краевого бюджета | 25.12.2018г. | Контрольное событие 4 выполнено в полном объеме на 100% | х |
| 1.5 | Контрольное событие 5Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 25.12.2018г. | Контрольное событие 5 выполнено в полном объеме на 100% | х |
| 1.6 | Контрольное событие 6Проведение мероприятий по борьбе с иксоидными клещами-переносчиками КГЛ | 30.06.2017г. | Контрольное событие 6 выполнено в полном объеме на 100% | х |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Совершенствование информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей» | х | Мероприятие выполнено на 100 % | См. п. 1.10-1.12 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 10 |
| 2.1 | Контрольное событие 1 Оказание помощи в подготовке квалифицированных кадров сельского хозяйства | 30.12.2018г./31.10.2018г., 30.11.2018г. | Контрольное событие 1 выполнено на 100 % | х |
| 2.2 | Контрольное событие 2 Участие в специализированных конференциях, семинарах и др. мероприятиях районного, краевого, межрегионального значения в сфере | 30.12.2018г./  | Контрольное событие 2 выполнено в полном объеме на 100% | х |
| 2.3 | Контрольное событие 3 Консультации сельхозтоваропроизводителям об имеющихся субсидиях и оказание им помощи в области правильного оформления документов для получения субсидий | 30.12.2018г./11.05.2018г., 19.05.2018г.,01.06.2018г., 09.11.2018г.,30.11.2018г., | Контрольное событие 3 выполнено в полном объеме на 100% | х |
| Цель 2 Программы «Создание условий для обеспечения выполнения целей и задач Программы» |
| Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |
| Задача 1 подпрограммы Программы На основании п. 34 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 25.11. 2015 г. №32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений"  | х | **На основании п. 34 раздела 6 «**Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 25.11. 2015 г. №32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются | См. п. 2.1.-2.8 значений целевых индикаторов дотижения цели Программы Таблицы 10 |
| 3.1 | Контрольное событие 1 Обслуживание информационной системы 1С | 02.04.2018г.30.06.2018г.06.08.2018г.17.09.2018г.17.12.2018г.25.12.2018г. | Контрольное событие 1 выполнено в полном объеме на 100% | х |
| 3.2 | Контрольное событие 2 Приобретение канцелярских товаров | 02.04.2018г.30.06.2018г.06.08.2018г.17.09.2018г.17.12.2018г.25.12.2018г. | Контрольное событие 2 выполнено в полном объеме на 100% | х |
| 3.3 | Контрольное событие 4Расходы на оплату труда работников  | 15.01.2018г./31.01.2018г.15.02.2018г./28.02.2018г.15.03.2018г./30.03.2018г.13.04.2018г./27.04.2018г.15.05.2018г./30.05.2018г.15.06.2018г./30.06.2018г.13.07.2018г./30.07.2018г.31.07.2018г./13.07.2018г.15.08.2018г./30.08.2018г. 14.09.2018г./28.09.2018г15.10.2018г./30.10.2018г.15.11.2018г./30.11.2018г14.12.2018г./28.12.2018г. | Контрольное событие 4 выполнено в полном объеме на 100% | х |
| 3.4 | Контрольное событие 5 Выплата компенсаций за санаторно-курортное лечение. | 28.02.2018г/28.02.2018г.,17.03.2018г./17.03.2018г.04.08.2018г./04.08.2018г.18.09.2018г./18.09.2018г.,13.10.2018г,20.12.2018г. | Контрольное событие 5 выполнено в полном объеме на 100% |  |
| 3.5 | Контрольное событие 7Выплата компенсаций матерям, находящим в отпуске до достижения им возраста 3 лет | 15.02.2018г./28.02.2018г.15.03.2018г./30.03.2018г.13.04.2018г./27.04.2018г.15.05.2018г./30.05.2018г.15.06.2018г./30.06.2018г.13.07.2018г./30.07.2018г.31.07.2017г./13.07.2018г.15.08.2018г./30.08.2018г. 14.09.2018г./28.09.2018г.15.10.2018г./30.10.2018г.15.11.2018г./30.11.2018г14.12.2018г./28.12.2018г. | Контрольное событие 7 выполнено в полном объеме на 100% |  |

\*В качестве результатов указываются, в том числе: значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы

Начальник Управления сельского хозяйства

администрации Минераловодского городского округа А.Н. Коломейцев