АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2021                                       г. Минеральные Воды                                          № 1769

О подготовке проекта Правил землепользования и

застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края», администрация Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее – Правила).

2. Установить Этапы градостроительного зонирования применительно ко всем территориям Минераловодского городского округа согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Утвердить прилагаемые Порядок и Сроки проведения работ по подготовке Правил.

4. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Правил (далее – Комиссия) в соответствии с распоряжением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 31.01.2018                № 20-р «О создании комиссии по землепользованию и застройке».

5. Утвердить  Порядок деятельности Комиссии в соответствии с распоряжением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 31.01.2018 № 20-р «О создании комиссии по землепользованию и застройке».

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа (Силка В. Е.) обеспечить официальное опубликование информационного сообщения о подготовке проекта Правил и размещение указанного сообщения на официальном сайте Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем по истечении десяти дней с даты подписания настоящего постановления.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Минераловодского городского округа Городнего Д. В.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского

городского округа                                                                               С. Ю. Перцев

Приложение

к  постановлению администрации

Минераловодского городского округа

От 23.08.2021 № 1769

ЭТАПЫ

градостроительного зонирования применительно ко всем территориям Минераловодского городского округа

1-й этап. Анализ существующего положения и территории и сбор исходных данных с учетом землепользования и границ земельных участков, утвержденных красных линий и отступов от красных линий, установленных зон с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон,  иных зон, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

2-этап. Подготовка и согласование предложений по градостроительному зонированию с учетом результатов рассмотрения 1 этапа.

3-этап. Проверка проекта Правил на соответствие нормам действующего законодательства. Проведение публичных слушаний с последующим направлением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний главе Минераловодского городского округа для принятия решения об отклонении проекта Правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления, либо принятие решения о об утверждении Правил.

Первый заместитель главы администрации

Минераловодского городского округа                                          Д. В. Городний

Начальник

управления архитектуры и

градостроительства администрации

Минераловодского городского округа                                                В. Е. Силка

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Минераловодского городского округа

от 23.08.2021  № 1769

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке Правил

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования | В течение 10 дней с даты принятия решения |
| 3 | Разработка правил землепользования и застройки | В течение двух месяцев с даты принятия решения |
| 4 | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, документам территориального планирования | В течение 20 рабочих дней со дня получения проекта |
| 5 | Принятие решения о направлении проекта Правил Главе Минераловодского городского округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в Комиссию на доработку | По окончании проверки |
| 6 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней |
| 7 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней |
| 8 | Принятие решения о направлении проекта Правил главе Минераловодского городского округа | По окончании проверки |
| 9 | Принятие главой Минераловодского городского округа решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | В течение 10 дней со дня получения проекта правил |
| 10 | Опубликование информационного сообщения о проведении публичных слушаний | не менее чем за 7 дней до проведения |
| 11 | Опубликование проекта Правил | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний |
| 12 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил, с оформлением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний | не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта правил |
| 13 | Представление проекта Правил главе Минераловодского городского округа | В течение 7 дней со дня принятия заключения |
| 14 | Принятие решения об утверждении правил землепользования или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. | В течение 10 дней после представления проекта Правил |
| 15 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | В порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ |