**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие муниципального образования Катангский район» на 2019-2024 годы**

**по состоянию на 01.01.2020 года**

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **05** | **01** |  | **1.Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, профессиональное дополнительное образование и стажировку | чел. | - | 3 | 10 | 7 | 233,33 | - |  |
| 2 | Количество человек, поступивших впервые на работу в учреждения образования и культуры, получивших гарантии | чел. | - | 1 | 2 | 1 | 100 | - |  |
| 3 | Количество студентов, получивших меры материальной поддержки | чел. | - | 1 | 2 | 1 | 100 | - |  |
| 4 | Количество мероприятий по противодействию коррупции | единиц | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - |  |
| 5 | Уровень исполнения расходов администрации МО «Катангский район» за счет средств бюджета МО «Катангский район» (без учета межбюджетных трансфертов) | % | - | 90 | 98,94 | 8,94 | 9,93 | - |  |
| 6 | Уровень исполнения расходов МКУ АХЧ за счет средств бюджета МО «Катангский район» (без учета межбюджетных трансфертов) | % | - | 98,50 | 99,89 | 1,39 | 1,41 | - |  |
| 7 | Среднее количество нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, выявленных при осуществлении проверок и ревизий | единиц | - | 2 | 5 | 3 | 150 | - |  |
| **05** | **02** |  | **2. Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического развития»** | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение населения потребительскими товарами | тонн | - | 1200 | 1035,030 | -164,97 | -14 | - |  |
| 2 | Расходы на лекарственное обеспечение | тыс.руб. | - | 950 | 950 | 0 | 0 | - |  |
| **05** | **03** |  | **3. «Развитие дорожного хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1 | Расчистка и содержание зимних автодорог в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов протяженностью | км | - | 777 | 777 | 0 | 0 | - |  |
| 2 | Обеспечение пассажирских перевозок | кол-во |  | 160 | 1220 | 1060 | 663 | - |  |
| **05** | **04** |  | **4. «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества муниципального образования «Катангский район» и подлежащих инвентаризации | % | - | 100 | 75,13 | -24,87 | -24,87 | - | Невыполнение обусловлено невозможностью доставки кадастрового инженера в отдаленные населенные пункты для проведения работ |
| 2 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежащих регистрации | % | - | 100 | 75,13 | -24,87 | -24,87 | - | Невыполнение обусловлено невозможностью доставки кадастрового инженера в отдаленные населенные пункты для проведения работ |
| 3 | Поступления в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом | тыс.руб. | - | 700 | 709,64 | 9,64 | 1,38 | - |  |
| 4 | Освоение запланированных мероприятий | % | - | 100 | 50 | -50 | -50,0 | - | Невыполнение обусловлено срывом сроков поставки товара по муниципальным контрактам |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **01** |  |  | **Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | Руководитель аппарата, отдел бухгалтерии, заместитель главы администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| **05** | **01** | 01 |  | Обеспечение и развитие муниципальной службы | 2019-2024 гг. | 31.12.2019 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, соблюдение ФЗ № 25-фз «О муниципальной службе в РФ», привлечение на службу высококвалифицированных специалистов |  |  |
| **05** | **01** | 02 |  | Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров | 2019-2024 гг. | 31.12.2019 |  |  |  |
| **05** | **01** | 03 |  | Мероприятия по противодействию коррупции | 2019-2024 гг. | 31.12.2019 |  |  |  |
| **05** | **01** | 04 |  | Освещение в средствах массовой информации деятельности муниципального образования «Катангский район» | 2019-2024 гг. |  |  |  |  |
| **05** | **01** | 05 |  | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления | 2019-2024 гг. | 31.12.2019 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Катангский район» |  |  |
| **05** | **01** | 06 |  | Реализация переданных полномочий по внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений Катангского района | 2019-2024 гг. | 31.12.2019 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Катангский район» |  |  |
| **05** | **02** |  |  | **Подпрограмма**  **«Создание условий для устойчивого экономического развития»** | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 01 |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Катангский район" | 2019-2024 гг |  | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Катангский район» 113 ед.; 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 20,1%; 3. Количество проведенных консультационно-обучающих мероприятий 5 ед. |  |  |
| **05** | **02** | 01 | 001 | Поддержка начинающих – гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | 2019-2024 гг |  | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Катангский район» 113 ед.; 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 20,1%; 3. Количество проведенных консультационно-обучающих мероприятий 5 ед. |  |  |
| **05** | **02** | 02 |  | Ценовое регулирование предоставления услуг торговли на территории муниципального образования | 2019-2024 гг | 31.12.2019 | Повышение доступности товаров для населения, формирование торговой инфраструктуры с учетом потребностей населения, видов, типов торговых объектов, форм и способов торговли. |  |  |
| **05** | **02** | 02 | 001 | Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры объектов розничной торговли | 2019-2024 гг | 31.12.2019 |  |  |  |
| **05** | **02** | 02 | 002 | Создание условий, направленных на развитие современных форматов торговли, в том числе в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 02 | 003 | Организация аптечного обслуживания населения МО «Катангский район» | 2019-2024 гг | 31.12.2019 |  |  |  |
| **05** | **02** | 03 |  | Развитие туризма на территории "Катангского района" | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 03 | 001 | Развитие инфраструктуры туризма в Катангском районе | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **03** |  |  | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| **05** | **03** | 01 |  | Расчистка и содержание зимних автодорог в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов | Ежегодно 2019-2024 | 2019-2020 | Ежегодная расчистка зимника, обеспечивающая беспрепятственный доступ к населенным пунктам МО «Катангский район» с заданными параметрами, согласно муниципальных контрактов. |  |  |
| **05** | **03** | 02 |  | Обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Катангский район" | 2019-2024 | 31.12.2019 | Количество рейсов достигнуть до 160. |  |  |
| **05** | **04** |  |  | **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| **05** | **04** | 01 |  | **Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости** |  |  |  |  |  |
| **05** | **04** | 01 | 1 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости сферы культуры | МКУ КДО | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 01 | 2 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении иных муниципальных объектов | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 02 |  | **Проведение обязательной независимой оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи (приватизации), передачи в аренду** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Получение доходов в бюджет муниципального образования | Передача объектов недвижимости в аренду, получение доходов в бюджет муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 03 |  | **Обеспечение пополнения, обновление материального запаса, составляющего казну муниципального образования, а также имущества, обремененного вещным правом, расходы, связанные с содержанием муниципального имущества** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Реализация полномочий (функций) ОУМИ | Пополнение казны муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 04 |  | Информационно-техническое обеспечение выполнение полномочий органов местного самоуправления |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, создание условий для деятельности администрации | Выполнение налоговых обязательств |  |
| **05** | **04** | 05 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального образования |  | 31.12.2019 | 05.08.2019 | Организация транспортного сообщения | Приобретение транспортного средства для организации транспортного сообщения |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

| Код аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| **05** |  |  | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в разрезе муниципальной программы не предусмотрено. | | | | | | | |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Катангский район»**

**на реализацию муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета МО «Катангский район», тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **0** |  |  | **Наименование программы:** Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы» | **всего** | **217212,39** | **217212,39** | **162376,97** | **75** | **75** |
| Руководитель аппарата, Отдел экономического развития и социальной политики, Отдел управления муниципальным имуществом (Администрация МО «Катангский район») |
| **05** | **01** |  |  | **Наименование подпрограммы**:  «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством» | **всего** | **123149,90** | **123149,90** | **122527,937** | **99,50** | **99,50** |
| Руководитель аппарата (Администрация МО «Катангский район») |
| **05** | **01** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: Обеспечение и развитие муниципальной службы | 2689,715 | 2689,715 | 2689,714 | 100 | 100 |
| **05** | **01** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров | 167,947 | 167,947 | 167,947 | 100 | 100 |
| **05** | **01** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: Мероприятия по противодействию коррупции | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 100 | 100 |
| **05** | **01** | 04 |  | Наименование основного мероприятия: Освещение в средствах массовой информации деятельности муниципального образования «Катангский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **01** | 05 |  | Наименование основного мероприятия: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления | 119671,19 | 119671,19 | 119049,23 | 99,48 | 99,48 |
| **05** | **01** | 06 |  | Наименование основного мероприятия: Реализация переданных полномочий по внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений Катангского района | 602,449 | 602,449 | 602,449 | 100 | 100 |
| **05** | **02** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Создание условий для устойчивого экономического развития» | **всего** | **22782,90** | **22782,90** | **22782,63** | **100** | **100** | |
| **05** | **02** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: **Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Катангский район"** | Отдел экономического развития и социальной политики (Администрация МО «Катангский район») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **05** | **02** | 01 | 001 | Наименование мероприятия: Поддержка начинающих – гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **05** | **02** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: **Ценовое регулирование предоставления услуг торговли на территории муниципального образования** | **22782,90** | **22782,90** | **22782,633** | **100** | **100** | |
| **05** | **02** | 02 | 001 | Наименование мероприятия: Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры объектов розничной торговли | 21832,90 | 21832,90 | 21832,63 | 100 | 100 | |
| **05** | **02** | 02 | 002 | Наименование мероприятия: Создание условий, направленных на развитие современных форматов торговли, в том числе в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **05** | **02** | 02 | 003 | Наименование мероприятия: Организация аптечного обслуживания населения МО «Катангский район» | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 100 | 100 | |
| **05** | **02** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: **Развитие туризма на территории "Катангского района"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **05** | **02** | 03 | 001 | Наименование мероприятия: Развитие инфраструктуры туризма в Катангском районе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **05** | **03** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Развитие дорожного хозяйства» | **всего** | **47117,59** | **47117,59** | **14101,434** | **30** | **29,93** | |
| **05** | **03** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: **Расчистка и содержание зимних автодорог в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов** | Отдел экономического развития и социальной политики (Администрация МО «Катангский район») | 46417,59 | 46417,59 | 13468,68 | 29,02 | 29,02 | |
| **05** | **03** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: **Обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Катангский район"** | 700,00 | 700,00 | 632,75 | 90,40 | 90,40 | |
| **05** | **04** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Управление муниципальным имуществом» | **всего** | **24162,00** | **24162,00** | **2964,97** | **12,28** | **12,28** | |
| **05** | **04** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: **Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости** | Отдел управления муниципальным имуществом  (Администрация МО «Катангский район») | 403,716 | 403,716 | 403,278 | 100 | 100 | |
| **05** | **04** | 01 | 1 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости сферы культуры | МКУ КДО | 100,00 | 100,00 | 99,562 | 99,56 | 99,56 | |
| **05** | **04** | 01 | 2 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении иных муниципальных объектов | Отдел управления муниципальным имуществом  (Администрация МО «Катангский район») | 303,716 | 303,716 | 303,716 | 100 | 100 | |
| **05** | **04** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: **Проведение обязательной независимой оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи (приватизации), передачи в аренду** | Отдел управления муниципальным имуществом  (Администрация МО «Катангский район») | 26,284 | 26,284 | 19,00 | 72,29 | 72,29 | |
| **05** | **04** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: **Обеспечение пополнения, обновление материального запаса, составляющего казну муниципального образования, а также имущества, обремененного вещным правом, расходы, связанные с содержанием муниципального имущества** | Отдел управления муниципальным имуществом  (Администрация МО «Катангский район») | 21650,00 | 21650,00 | 461,55 | 2,13 | 2,13 | |
| **05** | **04** | 04 |  | Наименование основного мероприятия: **Информационно-техническое обеспечение выполнение полномочий органов местного самоуправление** |  | 32,00 | 32,00 | 31,144 | 97,33 | 97,33 | |
| **05** | **04** | 05 |  | Наименование основного мероприятия: **Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального образования** | Администрация МО «Катангский район» | 2050,00 | 2050,00 | 2050,00 | 100 | 100 | |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **05** |  | **Наименование программы: Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | **Всего** | **217212,39** | **162376,97** | **75** |
| бюджет МО «Катангский район» | 140134,04 | 106677,15 | 76,13 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 140134,04 | 106677,10 | 76,13 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 49550,65 | 49360,62 | 99,62 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 5877,70 | 5877,70 | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 21650,00 | 461,550 | 2,14 |
| **05** | **01** | **Наименование подпрограммы: «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | **Всего** | **123149,90** | **122527,93** | **99,50** |
| бюджет МО «Катангский район» | 84969,45 | 84537,30 | 99,50 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 84969,45 | 84537,30 | 56 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 32302,75 | 32112,93 | 99,42 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 5877,70 | 5877,70 | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **05** | **02** | **Наименование подпрограммы: «Создание условий для устойчивого экономического развития»** | Всего | **22782,90** | **22782,63** | **100** |
| бюджет МО «Катангский район» | 5535,00 | 5534,94 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 5535,00 | 5534,94 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 17247,90 | 17247,63 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **05** | **03** | **Наименование подпрограммы: «Развитие дорожного хозяйства»** | Всего | **47117,59** | **14101,43** | **29,93** |
| бюджет МО «Катангский район» | 47117,59 | 14101,43 | 29,93 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 47117,59 | 14101,43 | 29,93 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **05** | **04** | **Наименование подпрограммы: «Управление муниципальным имуществом»** | Всего | **24162,00** | **2964,97** | **12,28** |
| бюджет МО «Катангский район» | 2512,00 | 2503,42 | 99,66 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 2512,00 | 2503,42 | 99,66 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 21650,00 | 461,55 | 2,14 |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета МО «Катангский район» |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 |  | **«Экономическое развитие муниципального образования на**  **2019-2024 годы»** | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» |  | 1,76 | 0,92 | 0,75 | 1,23 | 2,17 |
| 05 | 01 | **Подпрограмма 1 «**Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством» | Руководитель аппарата, отдел бухгалтерии, заместитель главы администрации МО «Катангский район» | 1,86 | 1,85 | 1 | 0,99 | 1,01 |
| 05 | 02 | **Подпрограмма 2**  **«**Создание условий для устойчивого экономического развития» | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» | 0,87 | 0,93 | 0,93 | 1 | 0,93 |
| 05 | 03 | **Подпрограмма 3**  **«**Развитие дорожного хозяйства» | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» | 14,41 | 4,31 | 1 | 0,30 | 3,34 |
| 05 | 04 | **Подпрограмма 4**  **«**Управление муниципальным имуществом» | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 4,61 | 0,75 | 0,75 | 0,12 | 6,11 |