Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы

 Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы подготовлен в соответствии с постановлением администрации МО «Катангский район» от 01.11.2018 года № 289-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Катангский район».

 В состав муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы входит четыре подпрограммы:

- Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения;

- Организация музейного обслуживания населения Катангского района;

- Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества;

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

 Реализация муниципальной программы проводилась средствами областного и местного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Уточненный план на 2020 год, тыс. руб. | Исполнение за 2020 год,тыс. руб. | % исполнения за год | Доля финансирования подпрограмм в общем объеме финансирования программы, % |
| 1 | Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения | 18668,50 | 17787,70 | 95,3 | 37,3 |
| 2 | Организация музейного обслуживания населения Катангского района | 2404,40 | 2404,10 | 99,9 | 4,8 |
| 3 | Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества | 25297,20 | 24532,40 | 97,0 | 50,54 |
| 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 3676,80 | 3423,30 | 93,0 | 7,35 |

 Сумма неосвоенных денежных средств в 2020 году составила 1899,4 тыс. руб. (3,4%).

 Причина неисполнения:

 Экономия средств муниципального бюджета произошла по фонду оплаты труда в связи с введением режима самоизоляции для лиц старше 65 лет с марта по декабрь месяц 2020 года из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

 Выполнение основного мероприятия «Создание условий для развития физической культуры и спорта»:

- исполнение местного бюджета составило 52%

- исполнение бюджета Иркутской области составило 100%

 Экономия средств муниципального бюджета образовалась в связи с тем, что субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Катангский район» на приобретение спортивного оборудования в 2020 году поступила на 50% меньше запланированной суммы.

Начальник муниципального отдела

по развитию культуры, молодежной

политике и спорту Ю.Е.Каненкина