РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  23.08. 2018                                 с. Ербогачен                                                        №  201-п_

О реорганизации муниципального казенного

общеобразовательного учреждения для детей

дошкольного и младшего школьного возраста

начальная школа-детский сад с.Хамакар

В соответствии с постановлением администрации МО «Катангский район» «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений,  а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения  в них изменений» от 09.12.2010 г. №239-п, руководствуясь ст.48 Устава МО «Катангский район», администрация  муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т :

1.  Провести мероприятия по реорганизации в форме преобразования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад с.Хамакар в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Хамакар, сокращенное название – МКДОУ ДС с. Хамакар.

2.  Определить основными целями деятельности МКДОУ ДС с. Хамакар – реализация и освоение воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

3. Создать комиссию по проведению экспертной оценки решения о реорганизации в форме преобразования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад с.Хамакар в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Хамакар.

4. Утвердить план – график мероприятий по реорганизации путем преобразования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад с.Хамакар в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Хамакар.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Катангский район» Е. В. Васильеву.

И.о. главы администрации МО «Катангский район»                              Е.В.Васильева

Приложение № 1

Утверждено постановлением  администрации

МО «Катангский район»

от 23.08.2018 № 201-п

План - график

Мероприятий по реорганизации путем преобразования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад с.Хамакар в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Хамакар

| № | Мероприятия по проведению процедуры реорганизации | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и принятие постановления администрации МО «Катангский район» о реорганизации | 23 августа 2018г | Учредитель |
| 2 | Проведение экспертной оценки решения о реорганизации ОУ | 10.09.2018г | Учредитель |
| 3 | Уведомление органа первичной профсоюзной организации о проведении мероприятий по реорганизации | За два месяца до начала процедуры реорганизации | Директор МКОУ НШДС с. Хамакар – Громова Н. Г. |
| 4 | Уведомление работников МКОУ НШДС с. Хамакар о реорганизации учреждения | За два месяца до начала процедуры реорганизации | Директор МКОУ НШДС с. Хамакар – Громова Н. Г. |
| 5 | Уведомление налоговой инспекции о начале процедуры реорганизации | В теч. трех дней после даты принятия решения о реорганизации | Директор МКОУ НШДС с. Хамакар – Громова Н. Г. |
| 6 | Уведомление кредиторов о реорганизации, составление передаточного акта | 30 ноября 2018г | Директор МКОУ НШДС с. Хамакар – Громова Н. Г. |
| 7 | Предоставление документов в налоговую инспекцию для внесения изменений в государственный реестр | 30 ноября 2018г | Директор МКОУ НШДС с. Хамакар – Громова Н. Г. |
| 8 | Разработка, принятие Устава | 1 ноября 2018г | Директор МКОУ НШДС с. Хамакар – Громова Н. Г. |
| 9 | Регистрация Устава в новой редакции | 1 декабря 2018г | Директор МКОУ НШДС с. Хамакар – Громова Н. Г. |
| 10 | Подготовка документов для внесения изменений в лицензию учреждения | 15 декабря 2018г | Директор МКОУ НШДС с. Хамакар – Громова Н. Г. |