**2019 год 6 месяцев**

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **06** | **1** |   | **«Поддержка общественных организаций»** |
| 1 | Количество Почетных граждан Катангского района, получивших денежные выплаты | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Значение показателя выполнено в полном объеме  |
| 2 | Количество граждан пожилого возраста получивших поздравления мэра с юбилейными датами | % | 0 | 100 | 0 | -100 | -100 | 0 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2019 г. Показатель считается по нарастающей. |
| 3 | Освоение денежных средств общественными организациями, полученными на реализацию мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем. | % | 0 | 100 | 0 | -100 | -100 | 0 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2019 г |
| **06** | **2** |   | **«Доступная среда»** |
| 1 | Число граждан старшего поколения и инвалидов, охваченных социальными мероприятиями, к общему числу граждан | % | 10 | 10 | 0 | -100 | -100 | 0 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2019 г. Показатель считается по нарастающей. |
| 2 | Доля оснащенных объектов вспомогательными средствами от запланированных в текущем году | % | 100 | 100 | 0 | -100 | -100 | 0 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2019 г. Показатель считается по нарастающей. |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **06** | **3** |   | **«Профилактика социально-негативных явлений»** |
| 1 | Снижение количества преступлений экстремистской направленности | % | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | % | 25 | 50 | 25 | -25 | -50 | 100 | Значение показателя считается по итогам 2019 г.  |
| 3 | Улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми | % | 46 | 60 | 30 | -30 | -50 | 65,2 | Значение показателя считается по итогам 2019 г. |
| 4 | Снижение количества детей, находящихся в соци­ально - опасном положении | % | 80 | 80 | 40 | -40 | -50 | 50 | Значение показателя считается по итогам 2019 г. |
| 5 | Снижение количества несовершеннолетних и семей состоящих на учете в банке данных Иркутской области СОП | % | 70 | 60 | 20 | -40 | -66,6 | 28,5 | Значение показателя считается по итогам 2019 г. |
| 6 | Количество изданных информационных материалов по формированию здорового образа жизни | количество изданных материалов | 6 статей в газете и 4 буклета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2019 г. |
|  |  | 7 | Количество отловленных бродячих и безнадзорных животных | шт. | 20 | 20 | 0 | -100 | -100 | 0 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2019 г. . |
| **06** | **4** |  | **Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории Катангского района»** |
| 1 | Доля лиц из числа КМНС, занимающихся традиционными видами деятельности - оленеводством, фактически получивших ежегодную выплату за 1 голову оленя | % | 100 | 100 | 0 | -100 | -100 | 0 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2019 г. |
| 2 |  Количество проведенных социально значимых мероприятий КМНС | Ед. | 3 | 5 | 0 | -100 | -100 | 0 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2019 г. . |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 06 | 1 | 0 | 0 | **Подпрограмма 1****«Поддержка общественных организаций»** |  |   |   |   |   |   |
| 06 | 1 | 01 | 0 | **Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию граждан старшего поколения в общественную жизнь** |  | II полугодие 2019 года | - | Интеграция граждан старшего поколения в общественную жизнь | По итогам 2019 года |   |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Денежные выплаты Почетным гражданам Катангского района в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский район», утвержденным решением районной Думы муниципального образования «Катангский район» от 06.10.2011 № 4/11 | Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Катангский район» | I полугодие 2019 года | I полугодие 2019 года | Выплаты Почетным гражданам Катангского района в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский район» в полном объеме | Выплаты Почетным гражданам Катангского района в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский район» в полном объеме |   |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Поздравление мэра в связи с юбилейными датами со дня рождения (75 лет и каждые последующие 5 лет) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей Катангского района. | образования «Катангский район»; Муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2019 года | - | Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Катангском районе | По итогам 2019 года |   |
| 06 | 1 | 02 | 0 | **Реализация мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем.** |  |   |   |  |  |   |
| 06 | 1 | 02 | 1 | Предоставление грантов в форме субсидий общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Катангского района, на реализацию мероприятий по повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения и на решение социально-значимых проблем. | Управление экономического развития и социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2019 года | - | Повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения и на решение социально-значимых проблем. | По итогам 2019 года |   |
| 06 | 2 | 0 | 0 | **Подпрограмма 2** **«Доступная среда»** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 |  | **Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание активной жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров** | Управление экономического развития и социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район»;муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район»;муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2019 года | - | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «Катангский район». | По итогам 2019 года |  |
| 06 | 2 | 02 |  | **Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (установка пандусов, распашных дверей, приобретение раздвижных телескопических пандусов)** | Управление экономического развития и социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2019 года | - | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | По итогам 2019 года |  |
| 06 | 3 | 0 | 0 | **Подпрограмма 3****«Профилактика социально-негативных явлений»** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 1 | 0 | **Организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, терроризма, экстремизма и укрепления межнационального и межконфессионального согласия, семейного благополучия** | Управление экономического развития и социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район», ОГБУЗ «Катангская РБ», Пункт полиции (дислокация с. Ербогачён) МО МВД «Киренский» », муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту, администрации поселений, КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2019 года | - | Укрепление антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район», повышение уровня осведомленности населения о мерах антитеррористической, экстремисткой направленности | По итогам 2019 года |  |
| 06 | 3 | 1 | 1 | Организация и проведение профилактических мероприятий (акции, конкурсы, тренинги и т.д.) по проблемам противодействия терроризму и экстремизму, развития толерантности, профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от противоправного контента в сети «Интернет» | Управление экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район», КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район»  | II полугодие 2019 года | - | Повышение уровня общественной безопасности, общественного порядка | По итогам 2019 года |  |
| 06 | 3 | 1 | 2 | Оказание содействия в трудоустройстве, решении социальных вопросов (получение паспорта, медицинского полиса и прочее) лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с целью их успешной ресоциализации | КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район»,Киренский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области (по согласованию) | II полугодие 2019 года | - |  | По итогам 2019 года |  |
| 06 | 3 | 2 | 0 | **Информирование населения о профилактике заболеваний и реализация мер по формированию здорового образа жизни у населения** | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район», ОГБУЗ «Катангская РБ» (по согласованию)  | II полугодие 2019 года | - |  | По итогам 2019 года |  |
| 06 | 3 | 2 | 1 | Информационно-методическое обеспечение профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | ОГБУЗ «Катангская РБ» (по согласованию), муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район»  | II полугодие 2019 года | - | Совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения | По итогам 2019 года |  |
| 06 | 3 | 2 | 2 | Профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | ОГБУЗ «Катангская РБ»,муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район» | I полугодие 2019 года | I полугодие 2019 года | Совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения | Совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения |  |
| 06 | 3 | 3 | 0 | **Организация мероприятий по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия** | КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район» |  |   |    Снижение количества несовершеннолетних и семей состоящих на учете в банке данных Иркутской области СОП;Снижение количества случаев лишения законных представителей несовершеннолетних родительских прав  | По итогам 2019 года |   |
| 06 | 3 | 3 | 1 | Организация временного трудоустройства подростков, состоящих на различных видах учет, не учащихся и не работающих, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с целью их социальной адаптации  | КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район», | I полугодие 2019 года | I полугодие 2019 года |   |
| 06 | 3 | 3 | 2 | Организация и проведение мероприятий на тему уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, проведение военно-спортивных молодежных мероприятий | ПП (дислокация с.Ербогачен) МО МВД России «Киренский» | II полугодие 2019 года | - |   |
| 06 | 3 | 3 | 3 | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на пропаганду ценностей семейного благополучия | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район», МУМСР О и П Иркутской области №1 по Катангскому району | II полугодие 2019 года | - |   |
| 06 | 3 | 3 | 4 | Оказание адресной поддержки приемным семьям | МУМСР О и П Иркутской области №1 по Катангскому району, КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2019 года | - |   |
| 06 | 3 | 3 | 5 | Оказание различных видов поддержки семей, находящихся в социально-опасном положении | КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2019 года | - |   |
| 06 | 3 | 4 | 0 | **Организация мероприятий по отлову, транспортировки и передержки безнадзорных животных** |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 4 | 1 | Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области | Управление экономического развития и социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2019 года | - | Снижение уровня санитарно-эпидемиологического неблагополучия | По итогам 2019 года |  |
| 06 | 04 | 0 | 0 | **Подпрограмма 4****«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера проживающих на территории Катангского района»** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 04 | 01 | 0 | Оказанием материальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни | Управление экономического развития и социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2019 года | - | Доля лиц из числа КМНС, занимающихся традиционными видами деятельности - оленеводством, фактически получивших ежегодную выплату за 1 голову оленя сохранится на уровне 100% | По итогам 2019 года |  |
| 06 | 04 | 02 | 0 | Подготовка и распространение информации на языках коренных малочисленных народов Севера | Муниципальный отдел культуры администрации муниципального образования «Катангский район»;муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2019 года | - | Количество проведенных социально значимых мероприятий КМНС | По итогам 2019 года |  |

**Форма 3.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 06 |  |  | Муниципальная услуга (работа) | Муниципальные услуги в рамках муниципальной программы не оказываются   |

**Форма 4.**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Катангский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 6 | 0 |   |   |   | **Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Катангский район» на 2019 – 2024 годы»** | Всего | **530,0** | **238,820** | **238,820** | **45** | **100** |
| Администрация МО «Катангский район» | 530,0 | 238,820 | 238,820 | 45 | 100 |
| 06 | 1 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 1****«Поддержка общественных организаций»** | Всего | **170,0**  | **60,0** | **60,0**  | **35,2** | **100** |
| Администрация МО «Катангский район» | 170,0 | 60,0 | 60,0  | 35,2 | 100 |
| 06 | 1 | 01 | 0 |  | **Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию граждан старшего поколения в общественную жизнь** | Всего | 120,0 | 60,0 | 60,0  | 50 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 120,0 | 60,0 | 60,0  | 50 | 100 |
| 06 | 1 | 01 | 1 |  | Денежные выплаты Почетным гражданам Катангского района в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский район», утвержденным решением районной Думы муниципального образования «Катангский район» от 06.10.2011 № 4/11 | Всего | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 85,7 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 85,7 | 100 |
| 06 | 1 | 01 | 2 |  | Поздравление мэра в связи с юбилейными датами со дня рождения (75 лет и каждые последующие 5 лет) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей Катангского района. | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0  | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 1 | 02 | 0 |  | **Реализация мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем.** | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 1 | 02 | 1 |  | Предоставление грантов в форме субсидий общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Катангского района, на реализацию мероприятий по повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения и на решение социально-значимых проблем. | Администрация МО «Катангский район» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 2** **«Доступная среда»** | Всего | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация МО «Катангский район» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 01 |  |  | **Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание активной жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров** | Всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 02 |  |  | **Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (установка пандусов, распашных дверей, приобретение раздвижных телескопических пандусов)** | Всего | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 3****«Профилактика социально-негативных явлений»** | Всего | **305,0** | **178,0** | **178,0** | **58,3** | **100** |
| Администрация МО «Катангский район» | 305,0 | 178,0 | 178,0 | 58,3 | 100 |
| 06 | 3 | 1 | 0 |  | **Организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, терроризма, экстремизма и укрепления межнационального и межконфессионального согласия, семейного благополучия** | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 1 | 1 |  | Организация и проведение профилактических мероприятий (акции, конкурсы, тренинги и т.д.) по проблемам противодействия терроризму и экстремизму, развития толерантности, профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от противоправного контента в сети «Интернет» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 1 | 2 |  | Оказание содействия в трудоустройстве, решении социальных вопросов (получение паспорта, медицинского полиса и прочее) лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с целью их успешной ресоциализации | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 2 | 0 |  | **Информирование населения о профилактике заболеваний и реализация мер по формированию здорового образа жизни у населения** | Всего | 60,0 | 53,0 | 53,0 | 88,3 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 60,0 | 53,0 | 53,0 | 88,3 | 100 |
| 06 | 3 | 2 | 1 |  | Информационно-методическое обеспечение профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Всего | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 70 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 70 | 100 |
| 06 | 3 | 2 | 2 |  | Профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | 100 |
| 06 | 3 | 3 | 0 |  | **Организация мероприятий по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия** | Всего | 205,0 | 125,820 | 125,820 | 61,3 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 205,0 | 125,820 | 125,820 | 61,3 | 100 |
| 06 | 3 | 3 | 1 |  | Организация временного трудоустройства подростков, состоящих на различных видах учет, не учащихся и не работающих, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с целью их социальной адаптации  | Всего | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 100 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 100 | 100 |
| 06 | 3 | 3 | 2 |  | Организация и проведение мероприятий на тему уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, проведение военно-спортивных молодежных мероприятий | Всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 33 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 33 | 100 |
| 06 | 3 | 3 | 3 |  | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на пропаганду ценностей семейного благополучия | Всего | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 60 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 60 | 100 |
| 06 | 3 | 3 | 4 |  | Оказание адресной поддержки приемным семьям | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 3 | 5 |  | Оказание различных видов поддержки семей, находящихся в социально-опасном положении | Всего | 123,0 | 73,82 | 73,82 | 60 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 123,0 | 73,82 | 73,82 | 60 | 100 |
| 06 | 3 | 4 | 0 |  | **Организация мероприятий по отлову, транспортировки и передержки безнадзорных животных** | Всего | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 4 | 1 |  | Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области | Всего | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 04 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 4****«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории Катангского района»** | Всего | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация МО «Катангский район» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 04 | 01 | 0 |  | Оказанием материальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 04 | 02 | 0 |  | Подготовка и распространение информации на языках коренных малочисленных народов Севера | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

**Форма 5.**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 6 |   | **Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Катангский район» на 2019 – 2024 годы»** | **Всего** | **530,0** | **238,820** | **45** |
| бюджет МО «Катангский район» | 530,0 | 238,820 | 45 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 530,0 | 238,820 | 45 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка общественных организаций» | **Всего** | **170,0**  | **60,0** | **35,2** |
| бюджет МО «Катангский район» | 170,0  | 60,0 | 35,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 170,0  | 60,0 | 35,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **2** | Подпрограмма 2 «Доступная среда» | **Всего** | **50,0** | **0,0** | **0** |
| бюджет МО «Катангский район» | 50,0 | 0,0 | 0 |
| в том числе: | 50,0 | 0,0 | 0 |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **3** | Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений» | **Всего** | **305,0** | **178,0** | **58,3** |
| бюджет МО «Катангский район» | 305,0 | 178,0 | 58,3 |
| в том числе: | 305,0 | 178,0 | 58,3 |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **4** |  | **Всего** | **5,0** | **0** | **0** |
| бюджет МО «Катангский район» | 5,0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 5,0 | 0 | 0 |
|  |  | Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории района» | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 6.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт Администрации МО «Катангский район» |   |   |   |
| 2 | Правовой акт Администрации МО «Катангский район» |   |   |   |
| … |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |