РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.03.2019 г.                    с. Ербогачен                            № 124-п

О проведении противопаводковых

мероприятий на территории

муниципального образования

«Катангский район» в 2020 году

В целях обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2020 года на территории района в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера», статьёй 27 Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район», администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в 2020 году на территории муниципального образования «Катангский район» (Приложение № 1);

2.	Для оперативного руководства работы по борьбе с паводковыми водами, создать и утвердить районную противопаводковую комиссию (Приложение № 2).

3.   Предложить органам местного самоуправления муниципального образования «Катангский район», организациям руководствоваться в своей деятельности планом мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в 2020 году на территории муниципального образования «Катангский район», утвержденным настоящим постановлением.

4.	Признать утратившим силу постановление  администрации муниципального образования «Катангский район» от 27 марта 2019 года № 85-п «О проведении противопаводковых мероприятий на территории МО «Катангский район» в 2019 году».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (Александров С.В.)

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Мэр муниципального

образования «Катангский район»                                                                          С.Ю. Чонский

Приложение №1 к постановлению администрации МО «Катангский район от 31 марта 2020 года № 124-п

# ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПАВОДКАМИ, В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

| № пп | Основные мероприятия | Срок исполнения | Исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организации, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством (исполнители) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация проведения заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Катангский район» по вопросам проведения превентивных противопаводковых мероприятий и готовности сил и средств территориальной подсистемы МО «Катангский район» единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для ликвидации последствий паводков на территории Катангского района (Далее КЧС и ПБ района) | Апрель, май 2020 года | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» (далее - председатель КЧС и ПБ муниципального образования «Катангский район»), главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район» |
| 2 | Организация проведения заседания эвакуационной комиссии Катангского района по вопросам подготовки территорий к проведению эвакуационных мероприятий и организации первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного (пострадавшего) населения в паводковый период 2020 года | апрель 2020 года | Председатель эвакуационной комиссии муниципального образования «Катангский район», главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район» |
| 3 | Подготовка распоряжения муниципального образования «Катангский район» о межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных образований «Катангский район» к действиям по безаварийному пропуску паводковых вод и контролю за паводковой обстановкой на территории Катангского района в период паводков в 2020 году | март 2020 года | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район» |
| 4 | Разработка и утверждение решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» реестра рисков затопления населенных пунктов, попадающих в зону затопления, подтопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами, на территории муниципального образования «Катангский район» | март 2020 года | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» |
| 5 | Организация и проведение тренировок с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Иркутской области, подверженных негативному воздействию паводков, по вопросам сбора, обработки и своевременной передачи оперативной информации в Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления МЧС России по Иркутской области | По плану ГУ МЧС ИО | Директор МКУ ЕДДС МО «Катангский район Главы МО (Подволошино, Преображенка, Непа) Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район» |
| 6 | Обеспечение готовности сил и средств ТП РСЧС МО «Катангский район»к проведению аварийных и эвакуационных работ |  | Председатель эвакуационной комиссии муниципального образования «Катангский район», главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район» Главы МО (Подволошино, Преображенка, Непа) |
| 7 | Оценка готовности муниципальных образований «Катангского района, наиболее подверженных негативному влиянию паводков, к проведению противопаводковых мероприятий в 2020 году, а также подготовки руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Катангского района к принятию решений и управлению силами и средствами муниципального звена территориальной подсистемы Катангского района единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем | март-апрель 2020 года | Главы МО (Подволошино, Преображенка, Непа) Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» |
| 8 | Организация работы оперативных групп муниципальных образований Катангского района в населенных пунктах, наиболее подверженных паводкам | апрель 2020 | Главы МО (Подволошино, Преображенка, Непа) Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» |
| 9 | Организация и проведение предупредительных противопаводковых мероприятий, в том числе: 1) анализ и приведение в соответствие с законодательством нормативных правовых актов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 2)назначение должностных лиц, создание противопаводковых комиссий, отвечающих за планирование и проведение противопаводковых мероприятий; 3) заблаговременная подготовка проектов распорядительных документов для принятия должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидацию последствий наводнения; | апрель 2020 | Главы МО (Подволошино, Преображенка, Непа) Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» |
|  | 4) разработка и корректировка планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории муниципальных образований Иркутской области в паводковый период с конкретизацией порядка действий при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций с указанием механизмов их реализации и сроков исполнения, алгоритма действий в случае возникновения угрозы подтопления (затопления) населённых пунктов и территорий; 5) подготовка пунктов временного размещения эвакуируемого населения; 6) корректировка, уточнение планов эвакуации, определение мест эвакуации людей, материальных и культурных ценностей и сельскохозяйственных животных; 7) корректировка, уточнение планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимально возможного подтопления (затопления);пунктах, попадающих в зону наибольшего риска подтопления, 8) создание в населенных пунктах, попадающих в зоны возможного подтопления (затопления), постов наблюдения за гидрологической обстановкой с определением сроков и порядка представления информации; 9) создание резервов финансовых средств и материальных ресурсов, достаточных для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками; 10) проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшему населению; 11) подготовка вертолетных площадок на границах зон подтопления (затопления) населенных пунктов; 12) организация и проведение мероприятий по обучению населения действиям в условиях наводнения, как проживающих в зоне подтопления (затопления), так и задействованных в организации и проведении противопаводковых мероприятий; числе с использованием специальной техники); |  |  |
|  | 13) проведение тренировок по организации оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, заблаговременной и экстренной эвакуации населения из населенных пунктов, пострадавших от паводка, в том числе тренировок по оповещению и информированию населения с использованием всех способов оповещения и информирования населения: использование технических средств связи и оповещения (в том числе подвижных и переносных при их наличии), информирование через теле -, радиовещание (в том числе в организациях), использование средств массовой информации, передача устных и текстовых сообщений на стационарные телефоны и средства мобильной связи, подача звуковых сигналов подручными средствами, подворовой 14) своевременное закрытие, ликвидация (разрушение) ледовых переправ; 15)планирование и проведение инженерно-технических и других мероприятий (руслорегулирующие, дноуглубительные и берегоукрепительные работы устоев обход, доведение информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч; мостов, предварительное рыхление и ослабление ледового покрова путем чернения и пиления ледовых полей, в том 16)проверка готовности сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий; 17) уточнение количества плавсредств, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 18) заключение в установленном порядке с организациями, имеющими в наличии суда, а также частными судовладельцами договоров о привлечении их судов к проведению спасательных работ и мероприятий жизнеобеспечения; 19) подготовка подходов и подъездов для доставки взрывчатых веществ в места предполагаемых взрывных работ; |  |  |
|  | 20) обеспечение мер по предотвращению загрязнений акваторий, смыва горюче-смазочных материалов и удобрений в водные объекты; 21) организация работы по заключению в установленном порядке договоров на оказание услуг по информационному обеспечению специализированной информацией в области гидрометеорологии; 22) проведение разъяснительной работы с населением о необходимости страхования строений и личного имущества от несчастных случаев |  |  |
| 10 | Организация информирования населения массовой информации и подвижных средств оповещения о состоянии паводковой обстановки и мероприятиях, проводимых в целях смягчения или ликвидации последствий наводнения с использованием средств | паводковый период | Главы МО (Подволошино, Преображенка, Непа) Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» |
| 11 | Обеспечение в установленном законодательством порядке готовности муниципальных систем оповещения, локальных систем оповещения к оповещению населения при угрозе подтопления (затопления) населенных пунктов, организаций и производственных объектов | до 6 апреля 2020 года | Главы МО (Подволошино, Преображенка, Непа) Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» |
| 12 | Обеспечение в установленном законодательством порядке постоянной готовности системы действующих каналов сети связи общего пользования на территории Иркутской области | постоянно | Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» |
| 13 | Определить незатопляемые территории, составить план эвакуации населения, материальных ценностей, ГСМ, сельскохозяйственных животных. Привести в готовность все возможные спасательные и транспортные средства для проведения аварийно - спасательных работ. ми предпринимателями, на поставку хлеба и хлебопродуктов. Провести проверку содержания в готовности пунктов временного размещения населения в период паводка Определить ответственных по круглосуточному наблюдению за подъемом воды в реках. О результатах информировать районную паводковую комиссию. Организовать работу по информированию населения о целесообразности эвакуации при ухудшении паводковой обстановки, доведению до населения порядка действий и правил поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуации. Обеспечить население в подтопляемых населенных пунктах продовольственными товарами первой необходимости, создать 5-х дневные запасы хлеба и питьевой воды. Установить свето - сигнальное оборудование в местах сбора населения при проведении эвакуации. Оборудовать на не подтапливаемых участках местности места для посадки вертолётов в районе каждого населённого пункта подверженного подтоплению. Спланировать и провести проверку системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Обеспечить устойчивую постоянную радиосвязь с населёнными пунктами и своевременное информирование населения. | Апрель 2020 | Главы МО (Подволошино, Преображенка, Непа) Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский район» |
|  | Провести заблаговременную эвакуацию детей без прерывания учебного процесса из подтапливаемых населённых пунктов. Главам МО организовать санитарно-эпидемиологического обеспечения в паводковый период, в том числе организация заблаговременного сбора и вывоза бытовых отходов и мусора из зон возможного подтопления (затопления). |  |  |
| 14 | Заведующей муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район» (Гавриленко Д.М.) в целях безопасности детей организовать в школах в подтопляемых населённых пунктах района на время паводка, в случае угрозы подтопления отмену занятий. | паводковый период | Главы МО (Подволошино, Преображенка, Непа) Отдел образования администрации МО «Катангский район» (Гавриленко Д.М.) |
| 15 | Рекомендовать директору филиала «Аэропорт «Ербогачён» ООО «Аэропорт «Киренск» (Грузевич Я.А.) обеспечить наличие кондиционного топлива для заправки вертолёта МИ-8. | паводковый период | ООО «Аэропорт «Киренск» (Грузевич Я.А.) |
| 16 | Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Катангская ЦРБ» (Молотков П.Л.) совместно с главами сельских поселений создать бригады скорой медицинской помощи на время паводкового периода, обеспечить медикаментами фельдшерско - акушерские пункты в подтапливаемых населённых пунктах района. | паводковый период | Гл. врач ОГБУЗ «Катангская ЦРБ» (Молотков П.Л.) Главы МО (Подволошино, Преображенка, Непа) |
| 17 | Рекомендовать начальнику пункта полиции (дислокация с.Ербогачён) МО МВД РФ «Киренский» (Лагунов Р.А.) обеспечить общественный порядок по населённым пунктам во время паводкового периода. | паводковый период | Начальник пункта полиции (дислокация с.Ербогачён) МО МВД РФ «Киренский» (Лагунов Р.А.) Главы МО (Подволошино, Преображенка, Непа) |
| 18 | Рекомендовать начальнику 42-ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области (Зарукин Н.М.) обеспечить противопожарную безопасность по населённым пунктам района |  | Начальник 42-ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области (Зарукин Н.М.) Главы МО (Подволошино, Преображенка, Непа) |

Мэр МО «Катангский район»                                                                                                 С. Ю. Чонский

Приложение № 2 к постановлению

администрации муниципального

образования «Катангский район»

от «31» марта 2020 года № 124-п

СОСТАВ

Районной противопаводковой комиссии муниципального образования «Катангский район»

Председатель комиссии:

Чонский С.Ю. - мэр муниципального образования «Катангский район».

Заместитель председателя комиссии:

Александров С.В. - заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский район».

Секретарь комиссии:

Кузнецов К.В. – главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район».

Члены комиссии:

Брянский С.А. – старший государственный инспектор Ербогаченского участка ГИМС.

Васильева Е.В. – заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский район».

Грузевич Я.А. – директор филиала «Аэропорт «Ербогачен» ООО «Аэропорт «Киренск».

Гавриленко Д.М. – начальник муниципального отдела образования администрации муниципального образования «Катангский район».

Зарукин Н.М. – 42-ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области.

Игнатьев А.А. – директор МКУ «ЕДДС муниципального образования «Катангский район».

Лагунов Р.А. – начальник пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД РФ «Киренский».

Марков А.В. –начальник УТУ с. Ербогачен ЛТЦ Бодайбинский район МЦТЭТ г. Иркутск Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».

Молотков П.Л. – главный врач ОГБУЗ «Катангская районная больница».

Мэр МО «Катангский район»                                                                                    С. Ю. Чонский